## 抽检塔吊台账
附件
2020年番禺区起重设备第一批监督抽检不合格设备汇总表
序号 | 工程名称 | 产权编号 | 设备类型 | 出租单位 | 施工单位 | 主要问题（保证项） | 检测结论
1 | 住宅楼工程（自编名4#~14#住宅、地下室） | 粤AE-T02986 | 塔吊 | 中山市浩宇机械租赁有限公司 | 龙光工程建设有限公司 | 1、部分标准节链接螺栓无强度标识； 2、现场装有不同规格标准节； 3、附着以上悬臂高度超出说明范围； 4、附着杆采用焊接，无合格证； 5、附着支座与附着物之间有木质板。 | 不合格
2 | 番禺东环商业、办公楼 | 粤AE-T03303 | 塔吊 | 广州魁高建筑机械租凭有限公司 | 广州华辉建设有限公司 | 1、悬臂高度超出说明书规定的最大值， 2、附着方案与实物情况不相符。 | 不合格
3 | 番禺珠江500亩 | 粤AB-T00189 | 塔吊 | 广州市琳琅机械设备租赁有限公司 | 广州珠江工程总承包有限公司 | 1、被检塔吊与塔吊之间距离不足2米； 2、最高一个标准节链接螺栓松动； 3、未设置力矩限制器定码变幅; 4、未提供附着安装方案; 5、塔身垂直度不够； 6、塔机风速仪显示不准确。 | 不合格
4 | 番禺区汽车小镇（现代产业园GY-PY1604地块二）项目（1号楼、2号楼、3号楼及地下室、6号楼、7号楼、S1号楼、垃圾站） | 粤ED-T00428 | 塔吊 | 广麟越工程技术有限公司 | 中国第二工程局有限公司 | 1、部分标准节链接螺栓无垫片； 2、附着高度超标； 3、安装非原制造厂出厂的标准节（第4、7节） | 不合格
5 | 广州碧桂园一期 | 粤AE-T0200 | 塔吊 | 广州市渝华机械设备租赁有限公司 | 四川省第六建筑有限公司 | 1、顶升套架多处存在锈蚀现象； 2、塔身垂直度超标； 3、最后一道附着拉杆和附着框有裂纹； 4、未提供附着装置制造证明。 | 不合格
6 | 广州富力医院 | 粤A-S02526 | 施工升降机 | 广州天力建筑工程有限公司 | 广州天力建筑工程有限公司 | 1、14楼附墙被作为登机平台支撑受压迫； 2、部分登机平台搭设不严密，被拆除。 | 不合格
7 | 广州番禺龙沙国际物流园 | 粤SA-S0208 | 施工升降机 | 东莞市鹏博建筑机械设备租赁有限公司 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 1、左笼电机板的固定螺栓松动（2处）； 2、3楼层门吊笼升降通道开启； 3、登机平台未独立搭设； 4、左笼紧急出口电气开关失效。 | 不合格
8 | 大石碧桂园商业A栋 | 粤EC-S01681 | 施工升降机 | 佛山市军华起重设备有限公司 | 广州腾越建筑工程有限公司 | 1、3楼标准节链接螺栓单螺母，无防松措施； 2、2楼的附墙被作支撑，受压迫。 | 不合格
9 | 番禺区珠江500亩 | 粤AE-S05240 | 施工升降机 | 广州市琳琅机械设备租赁有限公司 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 1、附墙支腿链接单螺母，无防松措施； 2、整机大部分使用了过期的标准节； 3、附墙中间加链接螺栓单螺母，无防松措施。 | 不合格
10 | 番禺区珠江500亩 | 粤AE-3895 | 施工升降机 | 广州市琳琅机械设备租赁有限公司 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 1、附墙支腿链接单螺母，无防松措施； 2、整机大部分使用了过期的标准节； 3、附墙中间加链接螺栓单螺母，无防松措施。 | 不合格
11 | 广州亚运城项目自编G地块G6-G10 | 粤EC-S02493 | 施工升降机 | 佛山市忠建安建筑机械工程有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 1、4楼附墙架链接单螺母，无防松措施； 2、5、6节使用过期标准节； 3、3楼登机平台脚手架搭设不严密。 | 不合格

## Sheet1
2020年安全月起重设备监督抽检统计表
序号 | 工地名称 | 设备类型 | 产权编号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 项目地址 | 联系人电话 | 备注
1 | 广州 国际科技创新城一期工程A地块（自编号）10#地块 | STT403 | 苏KC-T-IV-870 | 2017N59TS | 永茂机械 | 广州市番禺区新造镇新造地铁站旁 | 13421927473
2 | 广州 国际科技创新城一期工程A地块（自编号）10#地块 | SC200/200G | 粤AE-S04992 | 109110398 | 广州市特威 | 广州市番禺区新造镇新造地铁站旁 | 13421927473
3 | 新造职业技术学校扩建工程（首期） | 塔式起重机 | 粤AP-T00464 | T2017048 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司 | 广州市番禺区新造镇育新路28号 | 刘雄鹰13422172643
4 | 新造职业技术学校扩建工程（首期） | 施工升降梯 | 粤AP-S00297 | 14083171 | 广州市特威工程机械有限公司 | 广州市番禺区新造镇育新路28号 | 刘雄鹰13422172643
5 | 住宅楼工程（自编名1#及地下室、自编名2#住宅、3#住宅）、公建配套楼工程（自编名15#垃圾收集站、公厕） | 施工升降机 | 粤RM-S00112 | 17076432 | 广州市特威工程机械有限公司 | 广州市番禺区禺山大道BC0407010、BC0407034 | 凌机：13556011320
6 | 住宅楼工程（自编名4#~14#住宅、地下室） | 塔式起重机 | 粤AE-T02986 | S16-01-50 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 广州市番禺区禺山大道BC0407010、BC0407034 | 凌机：13556011320
8 | 番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块一1~8#、S1~S4#、幼儿园 | 施工升降机 | 粤TT-S27211 | 190813043 | 广州市特威工程机械有限公司 | 番禺气象局旁 | 庾浩 13257232318
9 | 广州市聚贡发展有限公司聚英商业楼 | 塔式起重机 | 粤KN-T00099 | T12-318 | 广州五羊建设机械有限公司 | 番禺区桥南街番禺大道1686号 | 杜英乾13923094233
10 | 番禺东环商业、办公楼 | 塔式起重机 | 粤AE-T03303 | T10-167 | 广州五羊建设机械有限公司 | 广州市番禺区市桥街东环路南侧 | 黄炮义 15914348966
11 | 裕兴风尚大厦 | 施工升降机 | 粤EC-S00500 | YHD1304100 | 广东新裕华重工 科技有限公司 | 广州市番禺区钟村街 兴业大道西谢村段南侧 | 杨长春13432310182
12 | 番禺富力医院项目 | 施工升降机 | 粤A-S01714 | 14011851 | 广州市特威工程机械有限公司 | 广州市番禺区钟村街BA0303056地块 | 石金山18142869032
13 | 东环街甘棠村经济留用地（甘棠新地） | 塔式起重机 | 粤EC-T02349 | 1012TC01302998 | 中联重科股份有限公司 | 广州市番禺区东环街道甘棠 村竹山地块 | 姚工18148916795
15 | 番禺珠江500亩 | 塔式起重机 | 粤AB-T00189 | 1012TC01303363 | 中联重科股份有限公司 | 广州市番禺区南村镇员岗村、新基村 | 陈立聪13686949233
16 |  |  | 粤AE-T02092 | 1012TC1400751
17 |  | 施工升降机 | 粤AE-S05240 | 161203685 | 广州市京龙工程机械有限公司
18 |  |  | 粤AE-S05236 | 161203686
19 | 金山署基产业园（自编号一、二、三、四、五号楼） | 塔式起重机 | 粤AE-T00892 | 0203K772 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 广州市番禺区石基镇金山村 | 周荣文18475880623 | 1#
20 | 商业楼工程（自编名富菱达三旧改造项目A栋、B/C栋、D栋） | 塔式起重机 | 粤DA-T00067 | T10-149 | 广州五羊建设机械有限公司 | 广州市番禺区石基镇市莲路大龙段55号 | 李广 18637135564 | 1#
21 | 住宅楼工程（自编名加富花园二期住宅楼A、B幢） | 施工升降机 | 粤AP-S00891 | 190311046 | 广州市特威工程机械有限公司 | 番禺区石基镇莲塘村地段 | 陈波 13802832798 | 1#
22 | 广州佛朗斯股份有限公司总部办公大楼及设备物联网研发中心项目 | 施工升降机 | 粤AE-S04224 | 131223659 | 广州市京龙工程机械有限公司 | 广州市番禺区石碁镇石碁村 | 李炎伟 13533130058 | 1#
23 | 番禺区汽车小镇（现代产业园GY-PY1604地块二）项目（1号楼、2号楼、3号楼及地下室、6号楼、7号楼、S1号楼、垃圾站） | 塔式起重机 | 粤ED-T00428 | 2012TC01303331 | 中联重科股份有限公司 | 广州市番禺区化龙镇广州市番禺区化龙镇广州番禺区化龙镇现代产业园GY-PY1604地块二 | 李翔宇13691665302
24 | 汽车小镇地块一（12#、13#、14#、15#、19#、20#及地下室3、21#、22#、23#、24#、26#、28#、29#、32#、33#）（含装修工程） | 塔式起重机QTZ100 | 粤MD-T00431 | 1012T002009042 | 中联重科股份有限公司 | 番禺区石楼镇龙丰路东侧 | 郑会平13802809095
26 | 广东省广州市利凯新城项目一期（陕西建工标段） | 施工升降机 | 粤SA-S03446 | S2019068 | 东莞市毅新庆江机械制造有限公司 | 广州市番禺区石楼镇利丰大道33号 | 杨峰15719289399
27 | 广州碧桂园一期 | 塔吊 | 粤AE-T0200 | 1012TC01401343 | 中联重科 | 大石镇南浦东乡桔树村“大兴围墙” | 冯辛17313689421
28 | 大石碧桂园 | 3#塔吊 | 粤AE-T01088 | 1012TC01200828 | 中联重科股份有限公司 | 广州番禺区大石街兴南大道南侧 | 陈水邱13825052980
29 | 大石碧桂园 | 5#-1人货梯 | 粤AE-S02495 | 15033794 | 广州市特威工程机械有限公司 | 广州番禺区大石街兴南大道南侧 | 陈水邱13825052980
30 | 大石碧桂园商业A栋、B栋、C栋及地下室工程 | 施工升降机 | 粤EC-S00971 | 14113459 | 广州市特威工程机械有限公司 | 广州市番禺区大石街兴南大道南侧 | 谭工15243539815
31 | 上漖信基大厦 | 塔吊 | 粤A-T00836 | 02011027 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 广州市番禺区洛浦街道番禺区洛浦街迎宾路北侧 | 黎锦：13432983516