## Sheet1
番禺区“散乱污”场所清理整治进度表
统计时间：2018年10月1日--2019年11月30日
序号 | 区域 | 镇街 | 目标任务 | 已排查数 | 排查完成率 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计
[6 empty] | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 正在整顿整改的数量 | 完成比例
1 | 番禺区 | 东环街 | 2263 | 2263 | 100% | 142 | 142 | 100% | —— | —— | —— | 20 | 20 | 100% | 162 | 162 | 0 | 100%
2 | 番禺区 | 小谷围街 | 1418 | 1418 | 100% | 92 | 92 | 100% | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100% | 100 | 100 | 0 | 100%
3 | 番禺区 | 沙湾镇 | 2140 | 2140 | 100% | 301 | 301 | 100% | —— | —— | —— | 12 | 12 | 100% | 313 | 313 | 0 | 100%
4 | 番禺区 | 新造镇 | 410 | 410 | 100% | 25 | 25 | 100% | —— | —— | —— | 4 | 4 | 100% | 29 | 29 | 0 | 100%
5 | 番禺区 | 桥南街 | 2084 | 2084 | 100% | 35 | 35 | 100% | 71 | 71 | 100% | 46 | 46 | 100% | 152 | 152 | 0 | 100%
6 | 番禺区 | 洛浦街 | 5665 | 5665 | 100% | 431 | 431 | 100% | —— | —— | —— | 20 | 20 | 100% | 451 | 451 | 0 | 100%
7 | 番禺区 | 石壁街 | 1996 | 1996 | 100% | 47 | 47 | 100% | 3 | 3 | 100% | 90 | 90 | 100% | 140 | 140 | 0 | 100%
8 | 番禺区 | 石碁镇 | 2453 | 2453 | 100% | 41 | 41 | 100% | —— | —— | —— | 140 | 140 | 100% | 181 | 181 | 0 | 100%
9 | 番禺区 | 市桥街 | 3580 | 3580 | 100% | 4 | 4 | 100% | 95 | 95 | 100% | 40 | 40 | 100% | 139 | 139 | 0 | 100%
10 | 番禺区 | 石楼镇 | 2032 | 2032 | 100% | —— | —— | —— | 97 | 97 | 100% | 118 | 118 | 100% | 215 | 215 | 0 | 100%
11 | 番禺区 | 大龙街 | 4556 | 4556 | 100% | 209 | 209 | 100% | 1 | 1 | 100% | 135 | 135 | 100% | 345 | 345 | 0 | 100%
12 | 番禺区 | 钟村街 | 3231 | 3231 | 100% | 17 | 17 | 100% | 218 | 218 | 100% | 146 | 146 | 100% | 381 | 381 | 0 | 100%
13 | 番禺区 | 沙头街 | 2704 | 2704 | 100% | 127 | 127 | 100% | —— | —— | —— | 90 | 90 | 100% | 217 | 217 | 0 | 100%
14 | 番禺区 | 化龙镇 | 1565 | 1565 | 100% | 59 | 59 | 100% | 55 | 55 | 100% | 61 | 61 | 100% | 175 | 175 | 0 | 100%
15 | 番禺区 | 南村镇 | 9033 | 9033 | 100% | 724 | 724 | 100% | —— | —— | —— | 97 | 97 | 100% | 821 | 821 | 0 | 100%
16 | 番禺区 | 大石街 | 7253 | 7253 | 100% | 322 | 322 | 100% | —— | —— | —— | 249 | 249 | 100% | 571 | 571 | 0 | 100%
总计 |  |  | 52383 | 52383 | 100% | 2576 | 2576 | 100% | 540 | 540 | 100% | 1276 | 1276 | 100% | 4392 | 4392 | 0 | 100%