合同编号：

化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司

后山边坡治理工程

施 工 合 同

委托人（全称）：广州市番禺区化龙镇人民政府

承包人（全称）：

日  期：2022年    月    日

第一部分 协议书（总则）

发包人(全称)：广州市番禺区化龙镇人民政府

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程

工程地点：广州市番禺区化龙镇

工程规模：拟对番禺区化龙镇畜牧兽医站西侧边坡地质灾害隐患点进行治理，边坡总宽约95米，坡高17.4-48.23米，采用“放坡+锚杆+格构梁+坡角挡土墙+截排水沟+绿化支护型式”支护等。（具体详见施工图纸和工程量清单）

工程内容：按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本项目全部施工内容。

工程立项批准文号：

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包范围：按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包本项目全部施工内容。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。图纸总价大包干。

三、合同工期

开工日期：以发包人书面通知时间为准

竣工日期：从发包人书面通知开工日起计第150个日历天

合同工期总日历天数 150 天。

四、质量标准

工程质量标准：本工程所有项目均应按国家有关现行工程质量验收标准执行，且验收达到合格等级。

五、合同价款

金额(大写)：                         (人民币)

（小写）￥：

（其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费已经包含在内）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、发包通知书

3、招标文件及其附件、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或预算书

9、本合同的附件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行的施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2022年    月      日

合同订立地点：广州市番禺区

本合同双方约定：双方盖章及双方法定代表人或授权委托人签章后生效。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

地址：　　　　                         地址：

法定代表人：                           法定代表人：

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                    委托代理人（签名）：

经办人：                               经办人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

电子邮箱:                              电子邮箱:

第二部分   通用条款(略）

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件组成及解释顺序：按通用条款的解释顺序。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用     /     语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其相关法律、法规文件。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：按国家的有关标准和规范执行。

发包人提供标准、规范的时间：         /

国内没有相应标准、规范时的约定：行业标准。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：     /

发包人对图纸的保密要求：承包人应履行保密义务，按通用条款4.2条执行。

使用国外图纸的要求及费用承担：        /

- 双方一般权利和义务

5.工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：              职务：总监理工程师

发包人委托的职权：本工程将按国家的规定，实行工程监理，工程监理内容及权限，按发包人与监理单位签订的合同执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权：       /

5.2发包人派驻的工程师

姓名：              职务：

职权：代表发包人行使发包人的权利和义务。

不实行监理的，工程师的职权：       /

7.项目负责人

姓名：               职权：             。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

    - 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。

    - 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供水、电接驳点。

    - 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

    - 工程地质和地下管线资料的提供时间：    /

    - 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   /

    - 水准点与座标控制点交验要求：    /

    - 图纸会审和设计交底时间：      /

    - 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： /

    - 双方约定发包人应做的其他工作：       /

8.2发包人委托承包人办理的工作：      /

9.承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求完成以下工作：

    - 需由设计资质等级和业务范用允许的承包人完成的设计文件提交时间：生产性图纸由承包人制作，在合理时间内或在工程师要求时，向发包方提交。

    - 应提供计划、报表的名称及完成时间：按通用条款。

    - 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款。

    - 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：  /  。

    - 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责办理有关手续，费用已包括在原合同总价内。

    - 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人须负全责保护所有成品，直至工程移交为止，其费用已包括在合同价款内。

    - 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应自行调查及核实所有可能受工程影响的所有地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木并进行适当的保护。应用人力进行任何现有管线附近的土方工程。承包人并负责直接或间接因工程而导致的任何上述项目的损坏，一切用以调查，核实及保护的费用，已包括在合同价款内。

    - 施工场地清洁卫生的要求：承包人必须做好施工场地的文明施工措施，并符合有关部门的文明施工要求。竣工后，搬走所有的施工机械、垃圾、剩余材料，并使竣工现场干净、整齐。

    - 双方约定承包人应做的其他工作：

    - 发包人提供施工临时用水、用电接驳点，承包人负责安装独立水表、电表及场地内水电管线，水电费每月按实际用量向发包人缴纳。

- 施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工日之前。

工程师确认的时间：正式收到文件后七天内。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：        /

13工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：因现场修改和增加工程而向发包人申请同意；发包方的变更通知及不可抗力因素。

- 质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：属隐蔽工程的由双方验收签证。

    - 工程试车

      - 试车费用的承担：             /

- 安全施工

20.安全施工与检查

按《通用条款》增加以下内容：

20.1承包人按规定健全现场安全生产、保卫措施，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用；在工程进行期间，因承包人责任造成与本工程有关或本工程引致的人身意外伤亡、财产损失、破坏或罚款，由承包人承担全部的经济和法律责任。

21.安全防护

按《通用条款》增加以下内容：

21.1所有安全防护措施的费用已包括在合同价款内，专款专用。

21.2承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。文明施工要求：按穗建筑（2006）411号文、番建发（2006）41号文、穗建质[2008]937号文、穗建质[2008]1008号文、广州市人民政府令第62号(2012年)执行，各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行。

22.事故处理

按《通用条款》增加以下内容：

22.1因承包人责任过失造成的一般工程质量事故或质量问题，由承包人负责赔偿。

22.2承包人在施工过程中使用发包人的场地和设备（包括但不限于通道、楼梯、电梯等），应由承包人负责该场地和设备的成品保护和卫生清洁。若因施工过程造成的破坏，应由承包人负责其鉴定费用、翻修费用及赔偿责任。承包人应在接到翻修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人翻修，发包人可委托其他人员修理，翻修费用从结算金内扣除。

- 合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1本合同价款采用固定总价合同方式确定。本工程的合同总价以招标施工图纸（包括发包人确认的招标有关资料）固定总价大包干，投标人应认真核对图纸并复核清单的工程量及项目，即使招标人在网上发布的工程预算清单中发生漏项、缺项、工程量偏差均不再调整结算价，投标人不得以任何理由要求招标人增加费用；施工图纸存在而工程量清单中没有列明的，投标人应在发包价中综合考虑并包含在内，招标人不另外支付。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除非合同另有规定外，固定价格合同总价内，已包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件的调价及合同包含内的所有风险、责任等各项｛临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、工程保修费、管理配合费等工程施工有关的费用及保证质量的各项技术措施费〔包括材料检测（含建筑材料进场发生的有关检测费用）、试验费用等〕、周边的房屋进行房屋鉴定费用（因施工原因引起的鉴定）应有费用。并包括执行和完成本合同工程文件绘述的本工程时需要克服困难的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明。

风险费用的计算方法：             /

风险范围以外合同价款调整方法：        /

(1)采用可调价格合同，合同价款调整方法：   /

(2)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：       /

23.2双方约定合同款的其他调整因素：本合同工程采用按实结算。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

/

扣回工程款的时间、比例：             /

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交己完工程量报告的时间：每月的5日。

26.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1) 合同已签定，承包人已完成进场，具备开工条件，且监理和发包人已在开工报告上签署开工意见，且承包人向发包人提供与预付工程款金额相当的广州市范围内四大国有股份制银行(即中国银行、农业银行、建设银行和工商银行)保函，发包人在受理之日起20工作日，发包人向承包人预付合同价的10%。

（2) 完成工程量50%支付至合同价的30%；

（3) 完成工程量80%支付至合同价的50%；

（4）完工后支付至合同价的80%；

（5) 工程竣工验收合格后经结算评审后，支付至结算价的97％;

（6) 剩余结算总价的3%作为工程质量保证金，工程质量保证期满后且完成保修项目并验收合格后14天内，将剩余的工程质量保证金无息付清。

备注：根据《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字[2017]10号）的规定，承包人以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工作工资支付专用账户用于支付工人工资，工程进度款中的工人工资款比例参照预算评审中单列的人工费金额除以中标金额计算。本项目结算价款支付时间以财政审核时间为准。

- 材料设备供应

27.发包人供应的材料设备

27.1发包人供应的材料设备与—览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

  - 材料设备单价与一览表不符：        /

  - 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：  /

  - 承包人可代为调剂串换的材料：       /

  - 到货地点与一览表不符：         /

  - 供应数量与一览表不符：         /

  - 到货时间与一览表不符：         /

27.2发包人供应材料设备的结算方法：       /

28.承包人采购材料设备

      - 工程的材料由承包人严格按要求的规格、型号及国家相关标准进行采购（但承包人所采购材料的产品质量档次必须高于或相当于发包人在招标时所列明之生产厂家生产的材料），承包人采购之材料所需费用均已包含在本合同约定的工程造价之中，该工程造价将不因材料、人工价格的变动而作任何调整。材料采购前，承包人必须先将拟采购之材料的样板送监理单位和甲方认可后并送有关检测中心检测合格方可组织供应。

      - 承包人所采购的材料、设备在保修期内如出现产品质量问题，承包人必须负责免费更换，必要时承包人须向发包人提供有关产品资料和技术指导及零配件供应等售后服务。

      - 全部建筑材料需按要求提供有关质量证明和按规范见证取样送检试验并提供试验报告，经发包人、监理单位审核后方可使用。

      - 施工期间材料及人工价差一律不予调整。

- 工程变更：

工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和承包人现场签证确认的工程项目、原没有而由招标人批准变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

1.财政评审工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

2.财政评审工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如财政评审工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由财政评审按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由财政评审依法确定计价方式。

3.财政评审工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额（如下），则以相关定额计算单价。

3.1建筑工程：《广东省建筑工程综合定额（2018年）》、《广东省建筑工程计价办法（2018年）》等有关规定。

3.2装饰装修工程：《广东省装饰装修工程综合定额（2018年）》、《广东省装饰装修工程计价办法（2018年）》等有关规定。

3.3安装工程：《广东省安装工程综合定额（2018年）》、《广东省安装工程计价办法（2018年）》等有关规定。

3.4市政工程：《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程计价办法（2018年）》、《广州市市政工程补充综合定额（2018）》等有关规定。

3.5园林绿化工程：《广东省园林建筑绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省园林建筑绿化工程计价办法（2018年）》等有关规定。

3.6人工、材料、机械台班价格执行穗建造价〔2018〕91号文件《2019年第4月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格》等有关价格文件。

3.7依据《广州市建设工程造价管理站关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》(穗建造价〔2018〕64号), 施工扬尘污染防治费按17.5％计取，用工实名管理费按6％计取，绿色施工措施费按0.25％计取。

3.8按上述计费依据计算，并经财政评审后计取。

4.如相关定额没有相应子目的，其计价方式由双方协商约定。

九、 工程量

31.1 清单工程量包括的工作内容

□按通用条款规定。

□√另作约定：承包人在签定施工合同前未对工程量清单提出质疑，即视为承包人对本项目清单工程量的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项或重复计算等情况，承包人不得以任何理由要求发包人增加工程量或项目。在本合同专用条款中要求承包人负责的工作，但在工程量清单中没有列明的，承包人应在各综合单价中综合考虑并包含在内，发包人不另外支付。

31.2与专用条款31.1不同之处按专用条款31.1执行。

31.3发包人不提供取、弃土点，土方的运距按10公里考虑进行计价，因运距而引起造价变化属投标风险，发包人在项目实施时对相关影响不作增减。发包人对本工程范围内多余土方拥有优先处置权，本标段与其它标段间土方的调配要服从发包人安排。

- 十、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：一式四份，于竣工验收后二十一天内提交。

32.2中间交工工程的范围和竣工时间：        /

- 十一、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：               /     。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：             /        。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：    /        。

双方约定的发包人其他违约责任：         /

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：从延期第一天起，每天向发包人偿付合同价万分之二的罚金，罚金总额上限不超过合同价5%。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：    /

双方约定的承包人其他违约责任：         /

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请建设主管部门调解；

(2)采取第二种方式解决，并约定向     /      仲裁委员会提请仲裁或向番禺区人民法院提起诉讼。

- 十二、其他

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：           /

分包施工单位为：            /

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：         /

40.保险

40.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：      /

发包人委托承包人办理保险事项：                /

(2)承包人投保内容：         /

41.担保

41.1本工程双方约定担保事项如下：

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   /    担保合同作为本合同附件。

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：    /     担保合同作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：      /

46.合同份数

46.1双方约定合同原件份数：拾份，其中发包人捌份，承包人贰份。

47.补充条款：

47.1承包人必须按番禺区有关文明施工的规定执行，其费用已包含在合同总价中。

47.2承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。

47.3本工程的安全生产措施费的支付方式为：随工程款一起支付。

47.4承包人在施工合同签订前需在番禺区内银行机构设立本工程合同的银行专户以及工人工资支付专用账户，专门用于本工程项目资金的收付，中标工程的预付款、进度款(含安全文明生产措施费)、结算款均按批例分别划入开立的银行专户以及工人工资支付专用账户，账户由承包人监管。为便于资金管理，承包人开立专户的银行应与缴纳履约保证金银行一致。承包人开户时须向开户银行和发包人提交书面授权书，同意发包人有权查询本工程专户资金使用情况，或由发包人授权第三方中介机构对项目资金使用情况进行审计；授权开户银行每月定期向发包人报送资金收付账单（包括收付款人、金额、支出用途、支出依据等）。

工人工资支付专用帐户的开立和管理参照《关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知》（穗建规字[2017]10号）、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则》的通知（穗建筑[2017]1344号）、番禺区住建局于2017年7月19日发布的《番禺区住房建设局转发广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则〉有关工作的通知》和番禺区住建局于2017年7月21日发布的《关于转发建设领域工人工资支付分帐管理相关资料的通知》执行。

施工合同附件1：

## 工程质量保修书

发包人（全称）：广州市番禺区化龙镇人民政府

承包人（全称）：

为保证化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）等有关规定，发包人与承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏；供热与供冷系统；电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体质量保修内容双方约定为：承包人负责保修化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程包含的由承包人承包施工的全部工程内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起，分单项竣工验收的工程，按分项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5  年；

（三）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2年；

（五）绿化工程保修期为  1  年；

（六）其他项目的保修期限约定：1年。

三、质量保修责任

1.工程在保修期限内出现质量缺陷，发包人应当向施工单位发出保修通知，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故（如涉及结构安全的质量缺陷、上下水道或管线漏水、暖气漏水漏气、燃气漏气等严重影响使用功能的紧急抢修），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5.保修完成后，由发包人组织验收。

6.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算总价的3％。

本工程双方约定发包人向承包人支付工程质量保修金金额为人民币  /  元（大写：  /  ）。质量保修金利率为 零 。

五、质量保修金的返还

自竣工验收合格之日起满一年且承包人完成全部保修项目后一个月内，发包人向承包人无息返还质量保修金，发包人按照约定从质量保修金内扣除的保修费用不予返还。

质量保修金返还后承包人须按照约定继续承担工程质量保修责任。

六、其他

双方约定的其他事项： 无约定。

本工程质量保修书由施工合同发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

地址：　　　　                         地址：

法定代表人：                           法定代表人：

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                    委托代理人（签名）：

经办人：                               经办人：

施工合同附件2：

工程施工廉政协议

发包人: 广州市番禺区化龙镇人民政府（以下简称甲方）

承包人:                           （以下简称乙方）

项目名称(标段):化龙镇柏沙路逸鼎不锈钢制品有限公司后山边坡治理工程

为从源头上加强管理、堵塞褥洞、预防腐败，依法组织实施好市属重点工程建设，确保财政资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据中央、省、市关于党风廉政建设约有关规定，甲、乙双方特订立如下协议：

第一条  甲、乙双方的义务：

1、严格遵守国家有关法律法规、广州市建设市场的有关规定以及甲方关于工程建设管理的各项规定；

2、严格执行双方签订的工程建设合同文件，自觉按合同办事；

3、双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度；

4、健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为；

5、发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有及时向对方上级机关或主管部门报告、申诉、建议处理的权利。

第二条  甲方必须遵守的规定：

1、不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金、购物券、有价证券、各种回扣，以及高消费娱乐活动；

2、不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等由甲方或个人支付的费用；

3、不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游提供方便；

4、不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承担工程的施工或分包工程；

5、不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；

6、不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。

第三条  乙方必须遵守的规定：

1、不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、贵重物品；

2、不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；

3、不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动；

4、不得为甲方单位或个人购置通讯工具、办公用品等；

5、不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；

6、不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。

第四条  违约责任:

l、甲方工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

2、乙方工作人员违反本协议第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方通报给市建设行政主管部门，建议给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条  本协议由甲乙双方负责执行，接受社会以及双方上级纪检监察机关的监督。

第六条  本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，结算完毕止。

第七条  本协议一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份。

发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）

地址：　　　　                         地址：

法定代表人：                           法定代表人：

法定代表人（签名）：                    法定代表人（签名）：

委托代理人（签名）：                    委托代理人（签名）：

经办人：                               经办人：