广州市沙湾街社工服务站中期评估报告
（2023年5月1日至2024年4 月30日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区沙湾街道办事处

项目承办方：广州市阳光天使社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2023年11月23日

广州市沙湾街社工服务站中期评估报告
（2023年5月1日至2024年4 月30日）

沙湾街社工服务站（简称沙湾街社工站）评估报告，是专业评估人员通过对沙湾街社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。沙湾街社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面扎实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、评估背景

2023年11月23日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对沙湾街社工站展开了评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、入户兜底群众询问等形式，对沙湾街社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站行政、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.各项目访谈。评委与各项目社工进行访谈，了解社工站服务推进情况，了解社工对服务项目的理解，以及开展服务的总结反思。

5.机构运营访谈。主要与承办机构管理人员及行政人员进行访谈，了解机构运营情况，查看机构行政配套制度等情况。

6.利益相关方满意度及知晓度。主要社工站在辖区内的知晓度以及各利益相关方对社工站的提供的服务以及过程中的满意度。

7.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取街道购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

- 评估依据

1.政策依据：《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工站岗位职责》《政府购买服务管理办法》《广州市社会工作服务条例》及《民政部办公厅关于加快乡镇（街道）社工站建设的通知》、省民政厅等五部门关于实施“双百工程”的通知、方案以及省“双百工程”社工站业务工作指引等。

2.评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》、《广州市社工站购买服务项目协议》。

- 评估原则

1.真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

2.客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

3.证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

4.以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

5.回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

6.保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

- 评估阶段

- 制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及沙湾街社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

- 自我评审阶段

沙湾街社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

- 实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对沙湾街社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对沙湾街社工站进行评估工作。

- 反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、沙湾道办事处及沙湾街社工服务站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

- 出具中期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、沙湾街道办事处及沙湾街社工站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

- 公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对沙湾街社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

- 评估内容

1.运营管理情况评估：主要从社工站人员管理、行政管理、项目宣传等方面进行评估。

2.项目服务评估：根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与街道签订的三方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

3.利益相关方满意度及知晓度访谈：服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

4.收集整理相关方反馈

收集整理相关方意见反馈，包括街道购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

- 评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好, 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也定为不合格：

(一)保洁、安保等人员占用社工名额的；

(二)社工人员配备不足的，其中中期评估累计缺少5人次或以上，

末期评估累计缺少10人次或以上；

(三)持证社工比例不达标的，其中中期评估累计缺少3人次或以

上，末期评估累计缺少6人次或以上；

(四)年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

(五)限期内整改不及时、不到位的；

(六)专业评估结果为不合格的；

(七)财务评估结果为不合格的；

(八)违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（―）社工站基本情况

沙湾街社工服务站位于番禺区沙湾街沙湾大道4号，于 2013年9月正式投入运营。2019年5月起至今，由广州市阳光天使社会工作服务中心承接运营。沙湾街社工站主要服务包括：党建引领服务、基本民生保障、基本社会服务、基本社区治理四大板块。

截至2023年10月31日，社工站配备工作人员22名，其中社工专业人员14名（助理社工10人，中级社工4人）。此外，社工站配备督导4名，从事社会服务11年以上。

本社工站服务经费为240万元，项目合同期为2023年5月1日至2024年4月30日。

（二）各项目服务进度情况

社工站共完成家访2001人次，电访2813人次，分别完成协议指标量的66.70%、56.26%；个案接案19个，服务118节，结案9个，分别完成协议指标量的79.17%、98.33、40.91%%；完成小组3个、11节、服务105人次，完成协议指标量的50.00%（节数、服务人次协议没要求）; 完成社区活动69次，服务人次4811人次，分别完成协议指标量122.15%（服务人次协议没要求），发展志愿者72名，培育志愿者骨干32名，培育志愿者队伍3支，分别完成指标数72.00%、56.14%、50.00%。(以上数据由社工站提供，各项目指标完成情况见附件1）。

从以上数据可知，沙湾街社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关行政人员访谈，查阅相关资料，以及电访利益相关方等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

（1）社工到岗情况根据评估指标要求，满足有工资证明、社保记录、劳动合同、工作记录“四有”条件的社会工作者：其中包括持证社工和非持证社工，社工到岗应到120人次，实到126.5人次；累计统计该社工站有持证社工88.5人，持证率达到73.75%；从业2年及以上社工人数为17人，占总社工比例为85%；团队稳岗率为85%，社工站负责人社工服务经验6年以上，且有中级社会工作者职业水平证书，实行双主任制，重视机构内部管理，具有较为专业的水平。

（2）服务规范方面，在个案、小组、社区服务等专业服务有相应的流程及指引；针对服务对象权益保护有相关制度和指引，有相关培训与评核。

（3）行政制度能够按照评估指标要求设置，较为全面；且有建立内部巡查机制，通过文书、会议、集中巡查等形式对工作进行总结、反思，不断督促团队持续改善服务质量。

（4）项目宣传方面，宣传渠道多样，在社区报栏、微信群、公众号等渠道有宣传；能定期举办各类服务体验倡导及推广活动。

2.需要关注的地方

（1）虽制度设置较全，但落地操作性较弱；各项制度指南是工作中重要的行为指导，边界规范，建议根据业务需要和规定要求细化。

（2）项目人员需明晰岗位职责，机构“岗位调令”应及时准确且与实际服务记录、工作内容一致。目前部分人员名册、工资单、劳动合同中岗位内容不一致，请及时纠正调整。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

- 服务策略较清晰，实施“三共三化·五社共治”服务模式，在党建引领下，坚持“五社联动”的工作机制，以“站-片-点”针对兜底民生、社区培育、社区治理内容开展“三共三化”模式的社工服务，实现服务成果共享。

- 社工站能积极联动多方力量和资源，积极发挥“五社联动”机制；有2名社工党员，社工站在基层党组织引领下，联动多元社会主体共同参与到社区治理中，推动多方参与提升服务质量。社区基金方面，完成沙湾街社区基金全覆盖，线上线下宣传19个基金筹得款项201648.89元，协助沙湾街630扶贫济困、99公益日、10月敬老宴等公益慈善活动。

- 有意识打造服务亮点，基本能结合社区特点及资源积极开展工作，开展“携手共建，社区融合”服务项目和“健康守护”服务项目。本周期培育了沙湾街精神康复患者服务队、渡头爱心初老志愿者队伍、渡头社区篮球队、沙湾古镇乒乓球协会、福涌村巾帼志愿服务队、福涌村退伍军人志愿服务队、沙坑村志愿服务1队，共7个社区社会组织，3个志愿服务队伍，时间银行、I志愿和线下登记注册70名志愿者，队伍登记培育有章程、培育记录、开展服务痕迹，队伍成员信息完整。活跃志愿者队伍中伴童爱心队持续开展伴童服务，有一定成效。

- 在街道统筹下建立困难群众台账，通过问卷调查、电访、走访等方式调查满意度，共有104人接受调查评价，综合满意度较高。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）党建工作服从、服务于沙湾街中心工作，与沙湾街中心工作的融合可更深入，需进一步加强组织建设，积极培育党员社工，争取成立一个独立的或者联合的镇街社工站党支部，强化党建带团建工作。

（2）提升需求调研的专业性，调研问卷的质量、选取调研对象的结构可更合理、优化。

（3）宣传报道工作进一步提升，要加深与主流媒体合作。目前自媒体2023年5月至2023年10月共计发布81篇推文，获得5692人次以上的浏览量。

（4）新周期培育的主要是探访、文娱体育类志愿队伍，建议围绕沙湾街实际基础发展培育更多类型公益慈善类组织，目前志愿者骨干培育有设置个人成长方案，但过于简单且普遍需求一样，部分骨干档案没有服务剪影、部分有沟通记录，规范性欠缺。需对志愿者骨干有深入的了解，根据需求个性化设置成长方案，定期测量服务成效，加大对志愿者骨干的培养，使之成为社工站服务开展的得力助手。

（五）服务质量情况

东大片区：金沙湾社区、渡头社区、东区社区

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面值得肯定：

（1）社工能够充分利用访谈、问卷调研、文献分析等多样化的方式摸清社区问题及需求，形成了各站点及片区调查报告，并根据各社区的情况绘制了三图，片区能够根据新指标要求以社区为单位进行档案整理，归档资料整体清晰可查，且建立了《服务对象家庭信息汇总表》，各社区均做到了一户一档的管理。

（2）片区针对已建档的困难群众和特殊群体能够做到服务全覆盖，日常根据困难群众和特殊群体的实际情况开展常态化的电访、探访的跟进，频次频率基本能够符合指标要求，针对个别危机事件能够以个案的形式及时介入及处理，并圆满解决，并设计了《跟踪回访机制》，体现了较好的专业性。

（3）社工善于整合资源开展服务，在服务过程中充分利用政策支持、物质提供、满足微心愿等形式为辖区困难群众和特殊群体解危纾困，资源折合人民币47152.73元，服务得到了服务对象及合作方的好评及肯定，获得了多篇主流媒体报道。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）建议片区根据各社区的实际情况逐步完善三图，应充分理解地图绘制的目的及作用，除了有相关的地图指引外，仍需利用文字、表格等形式进一步梳理，摸清社区存在问题及需要，了解社区资源及服务情况，便于日后服务的开展。

（2）建议片区加快困难群众和特殊群体的服务的建档工作。目前片区应建档301名，实际建档76名，建档率25.2%。其次，片区需进一步优化困难群众和特殊群体的服务档案，在查阅资料中发现个别档案有记录不清、分层分类评估表填写不准确、未能定期进行动态评估等情况，需重点关注。

（3）建议片区整理困难群众和特殊群体的常用政策文件，进一步研究与学习，做到活学活用，针对兜底民生政策需积极进行宣传与推广，遇到有政策问题的服务对象能够及时清晰的进行解答。

（4）建议片区结合实际情况进一步探索特色服务，加强服务产出，突显服务成效。目前片区以志愿组织培育、科技童行等计划作为特色服务，特色不明显，片区应根据辖区实际情况及需要探索自身特色项目，独立建档，资料包含不仅限于服务需求、项目方案、执行记录、阶段总结等归档资料。

福龙片区：福涌村、沙坑村、龙岐村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下方面值得肯定：

（1）社工能够充分利用访谈、问卷调研、文献分析等多样化的方式摸清社区问题及需求，形成了各站点及片区调查报告，并根据各社区的情况绘制了三图，片区能够根据新指标要求以社区为单位进行档案整理，归档资料整体清晰可查，且建立了《服务对象家庭信息汇总表》，各社区均做到了一户一档的管理。

（2）片区针对已建档的困难群众和特殊群体能够做到服务全覆盖，日常根据困难群众和特殊群体的实际情况开展常态化的电访、探访的跟进，频次频率基本能够符合指标要求，针对个别危机事件能够以个案的形式及时介入及处理，并圆满解决，并设计了《跟踪回访机制》，体现了较好的专业性。

（3）社工善于整合资源开展服务，在服务过程中充分利用政策支持、物质提供、满足微心愿等形式为辖区困难群众和特殊群体解危纾困，服务得到了服务对象及合作方的好评及肯定。

（4）社工针对片区福涌村社区困境儿童较多的特点，设计“不是只有一种花”社区融合计划，通过开展多场关于特殊儿童的科普讲座，有效提升了社会大众认知，促进儿童特殊情况的尽早发现，便于尽早干预；其次通过宣传活动，进一步促进了社会大众对于特殊儿童的接纳与关爱，使特殊儿童更好的融入社会，体现了较好的服务成效。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）建议片区根据各社区的实际情况逐步完善三图，应充分理解地图绘制的目的及作用，除了有相关的地图指引外，仍需利用文字、表格等形式进一步梳理，摸清社区存在问题及需要，了解社区资源及服务情况，便于日后服务的开展。

（2）建议片区加快困难群众和特殊群体服务的建档工作。目前片区应建档288名，实际建档66名，建档率22.9%。

（3）建议片区整理困难群众和特殊群体的常用政策文件，进一步研究与学习，做到活学活用，针对兜底民政政策需积极进行宣传与推广，遇到有政策问题的服务对象能够及时清晰的进行解答。

（4）建议片区产出的两个特色服务项目独立建档，使相关服务内容清晰呈现，资料包含不仅限于服务需求、项目方案、执行记录、阶段总结等归档资料。

古涌片区：沙湾社区、沙湾南村、大涌口村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）片区能依照要求，开展调研工作，通过文献、个别访谈、问卷及社区观察等方式，摸查社区问题及需求，了解社区资源及社区服务情况。并形成调研报告及年度服务计划。片区村居也有开展各自的调研，形成调研报告，并做好年度的服务计划。片区“一老一小一残”服务，较好的回应了服务需求。

（2）片区基本能落实服务计划，并按要求完成服务指标，指标量达到中期的服务要求。有个案、小组、社区活动、案例等的产出。其中片区的“与爱童行”项目回应暑期儿童成长和社区参与的需求，开展了六天的夏令营活动，促进了社区儿童参与学习沙湾家风家教文化等，增强了社区儿童的文化自信和归属感。同时也发挥了五社联动机制的作用，是一组值得点赞的社区活动。

（3）片区能联合服务性岗位社工、实务性岗位社工、村居委以及联动多方力量和资源，积极发挥五社联动机制，通过“聚爱助困”计划、“暖心常在”计划，开展困难群体和特殊群体的探访、帮扶等服务工作，服务开展扎实，问题跟进及时。比较好的促进社会参与度，赢得一定的社会美誉度。

2.需要注意的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）注意非八类兜底对象，其他困境对象的建档问题，以回应服务质量评估要求，同时如果对他们有进行跟进服务的话，也需要增加服务记录。同时也需要注意每年及时更新特殊困难群体服务信息档案表的信息，重新做好需求评估及服务开展的计划等，同时注意后续的服务内容要和服务开展计划保持一致。

（2）片区在特色亮点的打造上还需要继续努力，片区的社区治理项目“植阳暖心”残疾人共融计划在特色亮点的表达方面比较欠缺，未能完整清晰重点的阐述出特色的核心内容，同时整个计划的规划也不够系统，逻辑性不强。建议进一步加强改进。

（3）注意整理好以下评估资料。《社区资产地图》、《社区问题地图》、《服务对象社区分布问题》出现绘制模糊、地图无名称、地图名称有误等问题；疑难案例解决，社区问题等的解决情况要有更为详细和有深度的阐述。

古镇片区：沙湾北村、沙湾东村、沙湾西村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）从村居到片区，都能按照新的评估方案和要求，比较系统的开展需求摸查工作，且使用的方法也比较全面，分别有文献、个别访谈、问卷及社区观察等方式，从而为片区设计一系列服务计划提供了依据和基础。

（2）片区按计划积极开展各项服务内容，按要求完成服务指标，指标量达到中期的服务要求。个案、小组、社区活动、案例等均有产出。三个村的“志愿同行”志愿者培训计划、“乐生活.享健康”妇女健康推广计划、“善暖联动”计划也各有服务侧重点，较好的整合社区资源，发挥社工协调者的角色。

（3）片区积极发挥资源链接者角色，联动多方力量和资源，积极发挥五社联动机制，依托“聚爱助困”、“暖心常在”两个计划，开展困难群体和特殊群体的兜底工作，为他们增权赋能。服务开展扎实，问题跟进及时。有比较好的社会参与度和社会美誉度。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）片区需要注意特殊困难群体服务信息档案的更新问题。每年都需更新档案信息特别是“需求评估及服务开展”处的信息，同时注意后续的服务内容要和更新的内容保持一致。同时注意非八类兜底对象，其他困境对象的建档问题，并需要增加他们的服务记录内容，以回应服务质量评估要求。

（2）片区以社区治理项目“志愿同行”志愿服务培育计划作为特色亮点打造，通过了解其实是一个挺有特色和体现社区治理的计划，但在文书表现力方面还有不足之处，未能将五级联动系统核心讲到位，建议继续整理提炼。

（3）注意社会工作专业性在个案、小组、社区活动等的体现问题。特别注意目标设定的精准问题，以及目标如何贯彻落实到具体的活动内容中，防止目标和内容脱节。同时也需要注意绘制更为清晰的“三图”、疑难案例解决，社区问题等的解决情况还可以再进一步深入整理等。

紫善片区：紫坭社区、紫坭村、三善村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）能利用调研工具针对社区服务群体的需求加以调研，并根据调研结果形成相应的文字报告。

（2） 通过电话访问抽查各村居个案服务对象（抽查对象分别为张欢【SW099ZC00500511】、郭健康【SW286SS01400622】、钟润池【SW108ZJ01000921】），评价基本均为满意，个别对象表示由于联系方式为机构固话，客观上紧急情况下难以直接联系到社工本人。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）未能依据17类服务人群标准落实摸底数据，各类人群数据与实际佐证材料相差较大，服务数量评价缺少支撑依据。民生政策、项目活动推广等方面的宣传工作渠道有待拓宽，建议借助番禺区相关的融媒体平台提高项目及服务在区域内的影响力。

（2）片区负责社工对社区的基本情况了解欠深入清晰。对社区内除“老龄化”问题外的其他基本情况缺乏清晰表述，未能对片区内的问题、资源进行宏观描述和思考。在与村居委协商链接片区内其他社会资源方面，虽然同时存在资源分配等客观因素，但一线社工的沟通协调能力仍有待提升。

（3）日常工作文书资料整理欠准确，部分内容存在明显偏差。如档案号SW610ZC02301762案主家庭成员信息表关系标注较混乱，因为家庭成员间档案信息共用所致；档案号SW579ZJ04403311中困境人群分类与其他档案分类不同，标注出现明显偏差。

（4）区负责社工对结合片区内特色开展社区项目设计能力、挖掘潜在资源能力有待提升，由于对片区内潜在资源掌握欠充分，因此结合当地特色资源开展工作能力较弱，暂未能依据社区背景形成相对清晰的工作思路。社区志愿者团队及骨干培育工作有待改善，片区内仍存在学校、社区青年等可挖掘资源，一线社工仍需发挥更大主观能动性解决或规避客观条件局限。

古龙片区：古坝西村、古坝东村、新洲村、龙湾村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）基本能依据17类兜底服务人群标准落实摸底数据，建档、访谈工作较完善。能有效利用调研工具针对社区服务群体的需求加以调研，并根据调研结果形成相应的文字报告。

（2）能在需求调研报告数据基础上进行片区总体服务思路的设计，并借助相关社区资源初步落实方案，同时能基本依据“需求调研——资源挖掘及链接——方案设计——试点施行——扩大推广”的逻辑思路实现需求与服务的对接。

（3）能在村居服务项目执行过程中，有效链接片区内志愿者资源并在工作中加以培育，以协助提升社区服务水平及质量。在项目推广宣传与服务成果展示上，能尝试借助融媒体资源扩大影响力。

（4）通过电话访问抽查各村居个案服务对象（抽查对象为SW509XZ02801631黄金泉、SW622LW00700511郭惠松、SW586GX01701511韩丽霞、SW386GD01101111ZC潘群好），评价均为满意，并表示有需要时基本可以通过微信或其他通讯手段直接联系到社工本人提供服务。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面需关注：

（1）个别档案文书资料需进一步按照17类服务人群标准加以完善。如自评报告中的人群分类已按17类划分，但佐证材料中的分类仍为原有分类，且档案分类更新存在个别偏差（SW096GD00200211韩帮的分类佐证材料中为“低保孤寡重残”，报告分类则为“特困孤寡重残”）。

（2）片区内已基本依据地区资源及文化背景形成特色工作思路，但思路仍需加以拓宽，在现有的项目基础上，盘活更多社区资源并加以利用，持续在非试点村居对已有项目加以推广，进一步扩大服务覆盖范围。

（3）宣传工作思路仍需加以开阔，目前仅利用社工站及机构的公众号对服务及成果进行宣传，所有稿件总浏览量不足1000，区域影响力相对薄弱，建议增加短视频类素材稿件，并链接区域内融媒体资源扩大影响力。

（4）报告中代表性案例总结专业度不足，仅从纪实角度描述助人过程，缺乏社会工作专业分析视角，缺少专业反思，较难体现出一线社工对个案技术的掌握与运用。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

经访谈，购买方（沙湾街道办事处）代表认为，项目运营团队的工作值得肯定的地方是沙湾街服务对象较多，对社工专业性、定期开展服务方面较满意。社工站与街道民政领导、村居书记、群团组织都有效沟通到位，能根据领导意见结合调研需求设计服务项目，工作踏实。

2.需要关注的地方

经访谈，购买方（沙湾街道办事处）代表认为，项目运营团队工作需要关注人员流动问题，需及时补充社工，做好服务交接。

（七）市督导中心反馈

1.值得肯定的地方：

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）项目较为重视社工专业能力提升体系建设，除了社工站项目年度督导计划和总结外，还开展各个片区的督导年度计划和总结，并对社工成长方案及社工成长执行方案进行检视。

（2）社工站购买服务项目制订《一社区一社工工作机制》《“双岗”合作与转介工作机制》等指引，通过工作内容指引及文书套表等工具，能够指导及支持社工开展驻点工作。

2.需要关注的地方：

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）社工站需进一步加强落实项目社工参与“双百大讲堂”培训工作，本项目年度以来，社工站购买服务项目仅有部分同事能按要求参与“双百大讲堂”的培训并完成签到，建议全体购买服务项目社工均按要求参与学习及签到，争取签到及培训率100%。同时动态更新社工配置名单，并及时报告区民政局。

（2）建议加强项目服务宣传推广，以及社工的项目研究总结能力。期待能够通过各级主流媒体平台更好地宣传推广项目成效，也建议社工站进一步梳理项目的经验和成效，撰写案例文章，积极向有影响力的杂志刊物投稿，扩大项目的影响力和社会效益。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次沙湾街社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对沙湾街社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，沙湾街社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、沙湾街道办事处、沙湾街社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好, 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。

经过评估，沙湾街社工站本次中期评估的等级为“良好”（83.54分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务监测 | 10 | 9.788 | 9.79 |
| 服务成效 | 15 | 10.9 | 10.9 |
| 运营管理 | 10 | 9 | 9 |
| 服务质量（东大片区） | 20 | 15.6 | 15.1 |
| 服务质量（福龙片区） | 20 | 16.2 |  |
| 服务质量（古涌片区） | 20 | 14.6 |  |
| 服务质量（古镇片区） | 20 | 14.6 |  |
| 服务质量（紫善片区） | 20 | 14 |  |
| 服务质量（古龙片区） | 20 | 15.6 |  |
| 购买方 | 20 | 20 | 20 |
| 督导中心 | 15 | 12.25 | 12.25 |
| 监督方 | 10 | 6.5 | 6.5 |
| 总分 |  |  | 83.54 |

五、结语

广州市沙湾街社工服务站在番禺区民政局、沙湾街党委和民政办的大力支持下，已运营约10年时间，目前由广州市阳光天使社会工作服务中心负责运营。站点整体运营规范合理，工作制度完善，工作指引能切合实际符合协议要求；宣传渠道多样，能定期举办各类服务体验倡导及推广活动，社工在党建引领下，重视社区培育工作，联动多元社会主体共同参与到社区治理中，形成社区共治的责任意识，推动多方参与提升服务质量，同时与街道、村居委等各部门有良好的沟通机制。

建议关注人员的稳定性,加强社工的项目研究总结能力；盘活更多社区资源并加以利用，提高资源整合能力，持续在非试点村居对已有项目加以推广，进一步扩大服务覆盖范围。加强服务成效的总结和提炼，做好成果推广。

附件：1.沙湾街社工服务站指标完成情况统计表

2.沙湾街社工服务站工作人员情况统计表

广州市番禺区社会组织联合会

2023年11月23日