## Sheet1
2023年“散乱污”场所清理整治信息表(截至11月30日)
编号 | 区 | 镇街 | 居村委 | 户名/企业名 | 所属河涌流域 | 地址 | 经度 | 纬度 | 是否工业 | 行业类别 | 其他行业类别 | 行业代码 | 是否有废气排放 | 污水类型 | 是否排入市政排污管道 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村级工业园） | 存在问题 | 其他存在问题 | 建议处理方式 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山一村 | 无名地沟油 | 无 | 广州市番禺区石壁街东新高速、兴业大道交界桥底 | 113.2922 | 22.985 | 否 | 其他 | 炼油 |  | 是 | 无 | 否 | 否 | 应办未办工商营业执照 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-06 | 2023-01-03
2 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山二村 | 无名石材加工厂 | 屏山涌 | 广州市番禺区石壁街屏山石材市场九街对面堆放场 | 113.3016 | 22.9562 | 否 | 非金属矿物制品业 | / | 2396 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办工商营业执照 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-11 | 2023-01-04
3 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山二村 | 广州市番禺区石壁广利资源回收站 | 钟屏环山河 | 广州市番禺区石壁街兴宏一街3号 | 113.3045 | 22.9672 | 是 | 再生物资回收与批发 | / | 5191 | 否 | 无 | 是 | 是 | 应办未办工商营业执照 | 无 | 升级改造 | 2023-01-11 | 2023-01-04
4 | 番禺区 | 桥南街 | 陈涌村 | 广州市番禺区桥南街创亿塑料模具加工厂 | 大塱涌 | 陈涌金业街140-4 | / | / | 是 | 制造业 | / |  | 有 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 无 | 关停取缔 | 2023-02-23 | 2023-02-15
5 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 广州红得隆工艺制品有限公司 | \ | 广州市番禺区南村镇坑头东线路一横路2号101房 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2823 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 无 | 升级改造 | 2023-02-24 | 2023-02-16
6 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 广州致乂炫玻璃器皿制造有限公司 | \ | 广州市番禺区南村镇沙英岗街9号101房 | / | / | 是 | 制造业 | / | 3059 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 无 | 升级改造 | 2023-02-25 | 2023-02-17
7 | 番禺区 | 南村镇 | 陈边村 | 无名木材厂 | \ | 广州市番禺区南村镇陈边村金新大道约100米处 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2039 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办工商执照 | 无 | 升级改造 | 2023-02-25 | 2023-02-18
8 | 番禺区 | 南村镇 | 永大社区 | 广州市番禺区南村镇第二再生资源回收店 | \ | 广州市番禺区南村镇平安路2号 | / | / | 是 | 批发和零售业 | / | 5191 | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 其他 | 生活污水直排 | 升级改造 | 2023-02-25 | 2023-02-19
9 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名印花厂 | \ | 广州市番禺区南村镇坑头村市新路北段151 号顶楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 无 | 关停取缔 | 2023-02-25 | 2023-02-20
10 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名洗水厂 | \ | 广州市番禺区南村镇坑头村东园路大新展柜对面 | / | / | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 无 | 关停取缔 | 2023-02-25 | 2023-02-21
11 | 番禺区 | 大龙街 | 沙涌村 | 广州广应达模具有限公司 | 沙浦涌 | 大龙街沙涌村后岗工业区8号之5 | / | / | 是 | 制造业 | / |  | 是 | 生活污水 | 否 | 是 | 应办未办环保许可 | 注塑废气无组织排放 | 关停取缔 | 2023-03-31 | 2023-03-07
12 | 番禺区 | 石碁镇 | 永善村 | 无证丝印加工场 | 官涌涌 | 石碁镇永善村永峰路2号之一102 | / | / | 是 | 制造业 | / | 1821 | 是 | 生产废水 | 否 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-02-25 | 2023-02-25
13 | 番禺区 | 市桥街 | 侨联居委 | 广州市番禺区市桥真识叹饮品店（鄰里） | 无 | 广州市番禺区市桥街侨联大街1号104之二（自主申报） | 113.3749 | 22.9501 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-02-17 | 2023-02-14
14 | 番禺区 | 市桥街 | 三堂居委 | 广州市番禺区市桥撒浪嗨小吃店 | 无 | 广州市番禺区市桥街迎曦大街1号之4商铺(自主申报) | 113.2714 | 23.1353 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-10
15 | 番禺区 | 市桥街 | 沙圩二村 | 广州嘉海餐饮有限公司（四歌餐吧） | 无 | 广州市番禺区市桥街富华东路72、74号 | 113.3695 | 22.9477 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-10
16 | 番禺区 | 市桥街 | 禺山居委 | 广州越好味餐饮管理有限公司（睇餸食饭） | 无 | 光明南路199号21号楼103/104/105单元 | 113.3614 | 22.9398 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-17
17 | 番禺区 | 桥南街 | 陈涌村 | 广州市冠钛塑料包装有限公司 | 二塱涌 | 陈涌村兴业大道东八横路10号101 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-03-14 | 2023-03-03
18 | 番禺区 | 桥南街 | 陈涌村 | 广州市蓝骏精密模具有限公司 | 二塱涌 | 陈涌东八巷115号101铺 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-03-14 | 2023-03-03
19 | 番禺区 | 桥南街 | 草河村 | 无名塑料厂 | 市桥河 | 草河德宁路北三巷10号 | / | / | 是 | 制造业 | 塑料制品业 | 2919 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | / | 升级改造 | 2023-05-01 | 2023-03-24
20 | 番禺区 | 桥南街 | 蚬涌村 | 原中兆卡丁车场地 | 沙湾水道 | 蚬涌村蚬涌中心路211号附近 | / | / | 是 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-14 | 2023-03-10
21 | 番禺区 | 桥南街 | 蚬涌村 | 原中金新能源科技有限公司旁的场地 | 沙湾水道 | 蚬涌村蚬涌中心路211号内 | / | / | 是 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-14 | 2023-03-10
22 | 番禺区 | 桥南街 | 蚬涌村 | 原广州市众诚建材租赁有限公司场地 | 沙湾水道 | 蚬涌村蚬涌中心路211号旁 | / | / | 是 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-14 | 2023-03-10
23 | 番禺区 | 桥南街 | 蚬涌村 | 原广州市众诚建材租赁有限公司旁的场地 | 沙湾水道 | 蚬涌村蚬涌中心路211号附近 | / | / | 是 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-14 | 2023-03-10
24 | 番禺区 | 桥南街 | 蚬涌村 | 某露营地 | 沙湾水道 | 蚬涌南闸旁 | / | / | 是 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-14 | 2023-03-10
25 | 番禺区 | 化龙镇 | 眉山村 | 潲水油加工场 | / | 金山大道旁 | 113°29′10.447″ | 23°02′21.693″ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | / | / | 其他 | 违法排污 | 关停取缔 | 2023-02-25 | 2023-02-17
26 | 番禺区 | 化龙镇 | 眉山村 | 豆腐加工场 | / | 泥虾水 | 113°25′13.315″ | 23°00′31.935″ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-15 | 2023-03-10
27 | 番禺区 | 化龙镇 | 山门村 | 无牌无证泡沫制品加工场 | / | 山门村环村公路下山门（原碎石场旁） | 113°26′39.226″ | 22°59′51.316″ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | / | / | 其他 | / | 关停取缔 | 2023-03-25 | 2023-03-21
28 | 番禺区 | 化龙镇 | 山门村 | 下山门垃圾分拣场 | / | 山门村环村公路下山门 | 113°26′39.226″ | 22°59′51.316″ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | / | / | 其他 | 违法排污 | 整合搬迁 | 2023-03-25 | 2023-03-20
29 | 番禺区 | 石楼镇 | 岳溪村 | 无名潲水加工场 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村林果场 | / | / | 否 | 其他 | 环境卫生管理 | 7820 | 否 | / | 否 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-12-30 | 2023-03-24
30 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 无证喷漆房 | 汉溪河 | 钟汉路46号联邦喷涂厂后 | 113.1914 | 22.59 | 是 | 制造业 | / | 8111 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-16 | 2023-03-16
31 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 广州市广晟装饰设计有限公司 | 汉溪河 | 汉溪路2号之一102 | 113.1927 | 22.5912 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-16 | 2023-03-16
32 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 广州市彩王广告制作有限公司 | 汉溪河 | 汉溪路6号二楼201 | 113.1926 | 22.5915 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-16 | 2023-03-16
33 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 广州市金彩广告有限公司 | 汉溪河 | 汉溪路6号301房 | 113.1926 | 22.5915 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-16 | 2023-03-16
34 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 广州市鑫图库纺织有限公司 | 汉溪河 | 钟汉路11号B栋501 | 113.1914 | 22.5905 | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-16 | 2023-03-16
35 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 广州绘度喷画广告有限公司 | 汉溪河 | 钟汉路11号A栋301 | 113.1914 | 22.5905 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-16 | 2023-03-16
36 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 无证复合面料厂 | 汉溪河 | 钟二金山湖大街18号 | 113.1923 | 22.5901 | 是 | 制造业 | / | 2924 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-23 | 2023-03-23
37 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 无名烧花厂 | 汉溪河 | 汉溪村环村路1号2楼 | 113.1922 | 22.5916 | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-23 | 2023-03-23
38 | 番禺区 | 钟村街 | 钟四村 | 广州市佳禺乐塑料制品有限公司 | 钟屏环山河 | 钟四环村路76号 | 113.1826 | 22.5816 | 是 | 制造业 | / | 2921 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-23 | 2023-03-23
39 | 番禺区 | 钟村街 | 胜石村 | 无证开模厂 | 胜石河 | 胜石工业区宝元印刷旁 | 113.1725 | 22.5839 | 是 | 制造业 | / | 2921 | 是 | 工艺废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-23 | 2023-03-23
40 | 番禺区 | 钟村街 | 胜石村 | 广州创达服装辅料有限公司 | 胜石河 | 钟盛路123号2栋2层之一211 | 113.1729 | 22.5833 | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-23 | 2023-03-23
41 | 番禺区 | 钟村街 | 诜敦村 | 无证私宰场 | 诜敦河 | 钟兴路216号自编120号 | 113.1827 | 22.5849 | 否 | 制造业 | / | 1352 | 否 | 工艺废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-23 | 2023-03-23
42 | 番禺区 | 石壁街 | 石壁一村 | 无名化工厂 | 其他 | 广州市番禺区石壁绿道驿站 | 113.2714 | 22.1353 | 是 | 指其他各种用途的专用化学用品的制造 | / | 2669 | 是 | 生产废水 | 否 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-03-20 | 2023-03-17
43 | 番禺区 | 市桥街 | 黄编村 | 广州鑫辉餐饮管理有限公司（湘遇烤吧） | 无 | 广州市番禺区市桥街黄编村黄编大道1号204 | 113.3693 | 22.945 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-31
44 | 番禺区 | 市桥街 | 西郊村 | 广州番禺区西环丽苑小食店（丽苑） | 无 | 西丽南路137、139号首层，137、139、141号二层 | 113.3756 | 22.9403 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-31
45 | 番禺区 | 石楼镇 | 大岭村 | 无证发泡加工场 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇灵兴工业区52号一楼西侧 | \ | \ | 是 | 其他 | / |  | 是 | / | 否 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-12-30 | 2023-03-28
46 | 番禺区 | 石楼镇 | 茭东村 | 无名丝印加工场 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇利丰大道友力工业园5号楼4楼 | \ | \ | 是 | 其他 | / |  | 是 | / | 否 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-12-30 | 2023-03-28
47 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名洗水厂 | 其他 | 广州市番禺区南村镇市新路北段66号后侧厂房 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-03-22 | 2023-03-24
48 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名复合厂 | 其他 | 广州市番禺区南村镇市新路北段66号后侧厂房 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1781 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 升级改造 | 2023-03-22 | 2023-03-24
49 | 番禺区 | 南村镇 | 里仁洞 | 无名印花厂 | 其他 | 广州市番禺区环城西路6号三楼 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-04-03 | 2023-04-05
50 | 番禺区 | 大石街 | 涌口村 | 广州市番禺区大石铂艺涛塑料制品厂 | 涌口涌 | 广州市番禺区大石街涌口工业一路6号103 | 113.32970 | 23.02256 | 是 | 制造业 | / | 2919 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-04-30 | 2023-04-06
51 | 番禺区 | 大石街 | 涌口村 | 广州旭升印刷有限公司 | 涌口涌 | 广州市番禺区大石街涌口工业一路4号 | 113.32970 | 23.02256 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-04-30 | 2023-04-06
52 | 番禺区 | 大石街 | 涌口村 | 广州森铂马工艺品有限公司 | 涌口涌 | 广州市番禺区大石街涌口工业一路4号4楼 | 113.32970 | 23.02256 | 是 | 制造业 | / | 2469 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-04-30 | 2023-04-06
53 | 番禺区 | 大石街 | 河村 | 广州市番禺区大石日辉振兴塑料厂 | 涌口涌 | 广州市番禺区大石街涌口工业一路4号4楼 | 113.33534 | 23.01089 | 是 | 制造业 | / | 2919 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-04-30 | 2023-04-06
54 | 番禺区 | 市桥街 | 侨联居委 | 广州禧粤茗点餐饮管理有限公司 | 无 | 大北路162号 | 116.404 | 39.928 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-24
55 | 番禺区 | 市桥街 | 晒布居委 | 广州市番禺区市桥鼎优饮食店（汤小鲜和饭小满） | 无 | 三堂路125号铺 | 113.2714 | 23.1353 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-24
56 | 番禺区 | 市桥街 | 德兴居委 | 广州市番禺区市桥佰顺餐饮管理有限公司（招牌名：巴打调茶局） | 无 | 东沙路163号 | 113.3765 | 22.9331 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-03-31 | 2023-03-24
57 | 番禺区 | 市桥街 | 云星村 | 广州市番禺区市桥钟旭小吃店 | 无 | 市桥街东环路437号之七 | 113.3732 | 22.96 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-04-30 | 2023-04-12
58 | 番禺区 | 市桥街 | 大市居委 | 广州市番禺区市桥果真饮食店（蔡氏正果云吞） | 无 | 西丽南路183号首层 | 113.3756 | 22.9403 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 未提供达标污染物报告 | / | 升级改造 | 2023-04-30 | 2023-04-12
59 | 番禺区 | 钟村街 | 钟一村 | 广州市阳果红食品 有限公司 | 钟屏环山河 | 广州市番禺区钟村街创源路 25 号之一之 103 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1432 | 否 | 工艺废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-03-30 | 2023-03-30
60 | 番禺区 | 钟村街 | 钟三村 | 广州市番禺区钟村玖漆汽车维修服务部 | 钟屏环山河 | 钟三松岗大街一街2号101 | 113.1917 | 22.5832 | 否 | 居民服务、修理和其他服务业 | / | 8111 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-04-12 | 2023-04-12
61 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 广州天朗广告器材有限公司 | 汉溪河 | 钟二村金山湖大街9号204 | 113.1930 | 22.5904 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 无 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-04-12 | 2023-04-12
62 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 无证私宰场 | 汉溪河 | 钟二村金山湖大街22号旁 | 113.1933 | 22.5858 | 否 | 制造业 | / | 1352 | 否 | 工艺废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-04-12 | 2023-04-12
63 | 番禺区 | 石壁街 | 韦涌村 | 无名食品加工厂 | 其他 | 广州市番禺区石壁街韦涌村钟韦路涌边五街9号一楼 | 113.2704 | 22.9825 | 否 | 餐饮业 | / | 6291 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-04-20 | 2023-04-20
64 | 番禺区 | 石壁街 | 石壁三村 | 无名金属制品厂 | 其他 | 广州市番禺区石壁街石壁三村自编腰鼓农场海纳工业园7号科警路四街18号 | 113.2529 | 23.0192 | 是 | 金属表面处理及热处理加工 | / | 3360 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 升级改造 | 2023-04-24 | 2023-04-23
65 | 番禺区 | 沙湾街 | 沙北村 | 广州市铭塑金属制品有限公司 | 涌边涌 | 沙湾街福北路13号之二 | \ | \ | 是 | 制造业 | 其他 | / | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | 无 | 升级改造 | 2023-05-09 | 2023-05-12
66 | 番禺区 | 沙湾街 | 福涌村 | 广州伟硕塑料模具有限公司 | 兰陵涌 | 福涌村群星大街6号 | \ | \ | 是 | 制造业 | 其他 | 2927 | 是 | 生活污水 | 否 | 否 | 未办环评 | 无 | 关停取缔 | 2023-05-10 | 2023-05-04
67 | 番禺区 | 沙湾街 | 古东村 | 广州市卓合纸制品有限公司 | 龙湾涌 | 古东工业区华业街3号101 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2231 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-05-30 | 2023-05-23
68 | 番禺区 | 市桥街 | 沙二村 | 广州市番禺区市桥苗城餐饮店 | 无 | 广州市番禺区市桥街富华东路82号85房 | 113.3842 | 22.9589 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-06-30 | 2023-05-12
69 | 番禺区 | 钟村街 | 钟一村 | 广州市番禺区钟村何晋怀服饰加工场 | 钟屏环山河 | 区钟村街钟一村砖厂路4号501 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 无 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-04-20 | 2023-04-20
70 | 番禺区 | 钟村街 | 钟一村 | 广州市番禺区钟村宏之黎服饰加工 | 钟屏环山河 | 钟村街钟一村砖厂路4号A栋402 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 无 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-04-20 | 2023-04-20
71 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 福记砂锅粥 | 胜石河 | 宝莹街27号之一 | 113.3062 | 22.9775 | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6220 | 否 | 餐厨废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-05-24 | 2023-05-24
72 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 老马烧烤 | 胜石河 | 宝莹街27号之二 | 113.3064 | 22.9774 | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6220 | 否 | 餐厨废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-05-24 | 2023-05-24
73 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 广州市番禺区钟村顺兑饮品店（宝草堂凉茶） | 胜石河 | 解放路188号 | 113.3061 | 22.9771 | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6231 | 否 | 餐厨废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-05-24 | 2023-05-24
74 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 广州市番禺区面小二餐饮店（面小二） | 胜石河 | 解放路186号 | 113.3061 | 22.9771 | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6220 | 否 | 餐厨废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-05-24 | 2023-05-24
75 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 广州市番禺区钟村旺建饮食店（潮味汤粉王） | 胜石河 | 解放路182号 | 113.3063 | 22.9771 | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6220 | 否 | 餐厨废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-05-24 | 2023-05-24
76 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 广州市番禺区钟村众鼎饮食店（隆江猪脚饭） | 胜石河 | 解放路178号 | 113.3064 | 22.9771 | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6220 | 否 | 餐厨废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-05-24 | 2023-05-24
77 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 无名洗水厂 | \ | 番禺区南村镇樟边 村上南坊大街八巷 18 号对面 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-05-09 | 2023-05-12
78 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名印花厂 | \ | 广州市番禺区坑头村东园路九街4号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-05-30 | 2023-05-30
79 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名洗水厂 | \ | 番禺区南村镇坑头村西和路47号（东园路山顶） | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1713 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-06-02 | 2023-06-09
80 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 无名印花厂 | \ | 樟边村杜宅坊新区东大街二巷26号2楼 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-05-31 | 2023-06-09
81 | 番禺区 | 沙湾街 | 古东村 | 无名金属加工厂 | 龙湾涌 | 古东工业区骏业街4号102 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 3311 | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | / | 升级改造 | 2023-06-10 | 2023-06-01
82 | 番禺区 | 市桥街 | 沙二村 | 广州市番禺区市桥满堂餐饮店 | 无 | 广州市番禺区市桥街富华东路82号83房 | 113.3842 | 22.9589 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-06-30 | 2023-06-02
83 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 无名印花厂 | \ | 樟边村上南坊新区上街三巷5号4楼 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-06-14 | 2023-06-16
84 | 番禺区 | 沙头街 | 大平村 | 无名废机油堆放场地 | 莲湖涌 | 番禺区沙头街大平村新平街火岗脚 1 号（烧猪加工厂旁）的 | \ | \ | 否 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-07 | 2023-03-07
85 | 番禺区 | 沙头街 | 横江村 | 无名洗洁精厂 | 莲湖涌 | 番禺区沙头街雍景 路 210 号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 否 | 清洗废水 | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-03-08 | 2023-03-08
86 | 番禺区 | 沙头街 | 汀根村 | 番禺区沙头街东桥 街道的无名养鸡厂 | 莲湖涌 | 沙头街东桥街道 | \ | \ | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 养殖废水 | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-05-12 | 2023-05-12
87 | 番禺区 | 沙头街 | 横江村 | 违法建设1 | 莲湖涌 | 沙头街横江村骨灰楼北侧150米处自编1号 | \ | \ | 否 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法建设 | / | 关停取缔 | 2023-05-12 | 2023-05-12
88 | 番禺区 | 沙头街 | 横江村 | 违法建设2 | 莲湖涌 | 沙头街横江村骨灰楼北侧150米处自编2号 | \ | \ | 否 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法建设 | / | 关停取缔 | 2023-05-12 | 2023-05-12
89 | 番禺区 | 钟村街 | 钟四村 | 广州市番禺区钟村生辉金属制品厂 | 钟屏环山河 | 钟四环村路76号之一后座厂房 | 113.3066 | 22.9712 | 是 | 制造业 | / | 3329 | 是 | 无 |  | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-06-19 | 2023-06-19
90 | 番禺区 | 市桥街 | 富都居委 | 广州市番禺区市桥千派饮食店 | 无 | 富华西路2号百越广场内钻汇珠宝广场C201 | 113.3841 | 22.9577 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-06-30 | 2023-06-16
91 | 番禺区 | 沙湾街 | 古东村 | 广州晶鑫铜制门窗有限公司 | 龙湾涌 | 古东工业区骏业街4号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 3312 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-06-12 | 2023-06-16
92 | 番禺 | 东环街 | 蔡一 | 广州市番禺区湘宏达模具加工店 | 丹山河 | 广州市番禺区东环街蔡一村工业区37号102号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | / | 关停取缔 | 2023-05-18 | 2023-05-18
93 | 番禺区 | 小谷围街 | 北亭村 | 窝棚 | 北亭涌 | 中环西路中部枢纽公交站东侧 | 113.384 | 23.051 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | / | 关停取缔 | 2023-04-07 | 2023-04-07
94 | 番禺区 | 沙湾街 | 古东村 | 广州市番禺沙湾金佳户外家具厂 | 龙湾涌 | 龙湾村龙古路30号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 3311 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-06-19 | 2023-06-21
95 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名洗水厂 | 无 | 坑头村永宁大道东三街41 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-06-26 | 2023-06-30
96 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名洗水厂 | 无 | 坑头村永宁大道东二街39 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-06-26 | 2023-06-27
97 | 番禺区 | 大石街 | 东联村 | 杨三弟电池作坊 | 隔基涌 | 广州市番禺区大石街东联工业区中心南路6号302 | \ | \ | 是 | 其他 | 电池拆解、组装 | / | 否 | 生活用水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2022-06-30 | 2022-06-30
98 | 番禺区 | 大石街 | 东联村 | 广州得蓝拓塑料制品有限公司 | 隔基涌 | 广州市番禺区大石街东联中心南路9号102 | \ | \ | 是 | 其他 | 注塑 | / | 是 | 生活用水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2022-06-30 | 2022-06-30
99 | 番禺区 | 市桥街 | 石街居委 | 广州市番禺区维益炖品店（洞味园） | 仲元河 | 西堤路26号首层 | 113.2714 | 23.1353 | 否 | 餐饮业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 未提供达标污染物报告 | / | 升级改造 | 2023-09-30 | 2023-07-07
100 | 番禺区 | 沙湾街 | 福涌村 | 福涌村垃圾场后面空地 | 兰陵涌 | 福涌村垃圾场后面空地 | \ | \ | 否 | 其他 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-07-20 | 2023-07-20
101 | 番禺区 | 南村镇 | 塘东村 | 无名洗水厂 | 无 | 塘东村彰化街二巷3号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-07-10 | 2023-07-31
102 | 番禺区 | 南村镇 | 南村村 | 无名玻璃钢厂 | 无 | 南村村乌石岗（金山大道旁，郭伟园艺场处入） | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-07-25 | 2023-07-31
103 | 番禺区 | 沙湾街 | 福涌村 | 广州市番禺区沙湾思誉金属制品厂分车间 | 市桥水道 | 接源路63号(旧复合肥厂)内 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-07-24 | 2023-07-28
104 | 番禺区 | 化龙镇 | 山门村 | 下山门金属制品加工场 | / | 下山门胜意大街附近 | 113°26′41.985″ | 22°59′23.766″ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | / | / | 其他 | 违法排污 | 升级改造 | 2023-04-25 | 2023-04-17
105 | 番禺区 | 化龙镇 | 柏堂村 | 无牌无证烧腊作坊 | 化龙运河 | 柏堂村地围桥北侧约150米处 | \ | \ | 否 | 其他 | 食品加工 | / | 是 | 清洗废水 | 否 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-04-24 | 2023-04-21
106 | 番禺区 | 化龙镇 | 草堂村 | 广州市新环利再生资源回收有限公司 | 化龙运河 | 化龙大道201-1号 | \ | \ | 否 | 其他 | 废弃资源综合利用业 | 4220 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 未有资质回收危废 | 升级改造 | 2023-04-10 | 2023-04-08
107 | 番禺区 | 化龙镇 | 潭山村 | 潭山村无牌无证洗水厂 | / | 广州市番禺区化龙镇潭山村环村公路24号 | \ | \ | 是 | 其他 | 纺织业 | 1762 | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-04-30 | 2023-04-20
108 | 番禺区 | 化龙镇 | 山门村 | 无牌无证泡沫加工厂 | / | 山门村环村公路下山门（绿盈资源方这旁） | 113°26′39.226″ | 22°59′51.316″ | 否 | 其他 | / | / | 是 | / | / | / | 其他 | / | 关停取缔 | 2023-07-20 | 2023-07-17
109 | 番禺区 | 市桥街 | 黄编村 | 广州黄编四季餐饮管理有限公司 | 无 | 广州市番禺区市桥街黄编村黄编大道1号206 | 113.3726 | 22.9512 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-09-30 | 2023-07-28
110 | 番禺区 | 沙湾街 | 龙岐村 | 广州市君星汽车服务管理有限公司 | 市桥水道 | 西环路1637号 | \ | \ | 否 | 其他 | / |  | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-08-10 | 2023-08-03
111 | 番禺区 | 市桥街 | 丹山村 | 无证加工作坊 | 无 | 广州市番禺区市桥街瑞龙大街16号 | 113.3591 | 22.9582 | 否 | 首饰加工 | / | 4212 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-09-30 | 2023-07-31
112 | 番禺区 | 洛浦街 | 东乡村 | 广州亿婷服装有限公司 | 三支香水道 | 广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路128号D栋101 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无 | 升级改造 | 2023-08-01 | 2023-08-01
113 | 番禺区 | 洛浦街 | 东乡村 | 广州广能燃气股份有限公司德兴燃气便民服务部 | 三支香水道 | 广州市番禺区洛浦街东乡村143号首层之二 | \ | \ | 否 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | / | 4430 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无 | 升级改造 | 2023-08-02 | 2023-08-02
114 | 番禺区 | 洛浦街 | 广奥居委 | 无名宰鸡场 | 珠江后航道 | 广州市番禺区洛浦街中海蓝湾附近小鱼跳动自助洗车店内（中环路新围东以西5号） | \ | \ | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | 0519 | 否 | 生产废水 | 否 | 是 | 违法排污 | 无 | 关停取缔 | 2023-08-03 | 2023-08-03
115 | 番禺区 | 洛浦街 | 西一村 | 钱耀明小作坊 | 三支香水道 | 广州市番禺区洛浦街西一村工业路106号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | 无 | 关停取缔 | 2023-08-11 | 2023-08-11
116 | 番禺区 | 市桥街 | 三堂居委 | 广州市番禺区市桥升辰饮食店（升辰饮食店） | 无 | 环城西路246号 | 113.3567 | 22.938 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 未提供达标污染物报告 | / | 升级改造 | 2023-09-30 | 2023-08-07
117 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编1号 | 113.4113 | 23.0414 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
118 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编2号 | 113.411 | 23.041 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
119 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编4号 | 113.4101 | 23.0411 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
120 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编5号 | 113.4119 | 23.0425 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
121 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编6号 | 113.4119 | 23.0423 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
122 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编7号 | 113.4116 | 23.042 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
123 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编8号 | 113.4113 | 23.0414 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-01-31 | 2023-01-31
124 | 番禺区 | 小谷围街 | 穗石村 | 窝棚 | 穗石涌 | 外环东路沥滘水道江边乱搭建自编3号 | 113.4118 | 23.0422 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-03-21 | 2023-03-21
125 | 番禺区 | 小谷围街 | 北亭村 | 窝棚 | 北亭涌 | 中环西路中部枢纽公交站东侧 | 113.384 | 23.051 | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 无 | 是 | 否 | 违法建设 | 无 | 关停取缔 | 2023-04-07 | 2023-04-07
126 | 番禺区 | 钟村街 | 钟村居委 | 无证汽车灯具加工厂 | 诜敦河 | 钟村商贸城东盛大厦C12号 | 113.1838 | 22.5905 | 是 | 制造业 | / | 5172 | 否 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-15 | 2023-08-15
127 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 广州市番禺区钟村尚佳服装辅料厂 | 汉溪河 | 汉溪村环村路7号之一 | 113.1920 | 22.5919 | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-15 | 2023-08-15
128 | 番禺区 | 钟村街 | 谢村村 | 广州淘金广告制作有限公司 | 谢石环山河 | 谢石公路74号B-501 | 113.1760 | 22.5949 | 是 | 制造业 | / | 2319 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-15 | 2023-08-15
129 | 番禺区 | 钟村街 | 钟一村 | 无证复合面料厂 | 胜石河 | 钟村工业A区鸿信工业区二栋1楼 | 113.1740 | 22.5827 | 是 | 制造业 | / | 2924 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-15 | 2023-08-15
130 | 番禺区 | 沙湾街 | 福涌村 | 广州市番禺区沙湾三联塑料胶袋厂 | 福涌涌 | 民营工业一街区一街横二巷10号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-08-15 | 2023-08-17
131 | 番禺区 | 洛浦街 | 和悦居委 | 现捞鸭脖（广州市番禺区洛浦卤名扬小吃店） | 无 | 广州市番禺区洛浦街和悦居委吉祥南街49号 | \ | \ | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6500 | 否 | 餐饮废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无 | 关停取缔 | 2023-08-25 | 2023-08-25
132 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山一村 | 无名私宰点. | / | 石壁街广台高速桥底旁花场 | 113.2734 | 22.9718 | 否 | 其他 | 畜禽养殖 | 1352 | 否 | 生产废水 | 否 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-08-18 | 2023-08-18
133 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山一村 | 无名私宰点. | / | 石壁街广台高速桥底（屏山一村二桥对面). | 113.2274 | 22.9689 | 否 | 其他 | 畜禽养殖 | 1352 | 否 | 生产废水 | 否 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-08-22 | 2023-08-22
134 | 番禺区 | 化龙镇 | 东南村 | 无牌无证油边厂 | / | 东南村龟岗二巷2号3楼 | \ | \ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | / | / | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-08-22 | 2023-08-22
135 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 无名印花厂 | / | 樟边村井气坊新区大街十一巷2号501 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-08-28 | 2023-08-31
136 | 番禺区 | 大石街 | 会江村 | 广州睿勇数码科技有限公司 | 会江涌 | 会江村宝源路9号504 | \ | \ | 是 | 其他 | 手机壳喷墨 | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-31 | 2023-08-28
137 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 无名印花厂 | / | 樟边村小塘坊新区大街二巷10号1 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-07 | 2023-09-08
138 | 番禺区 | 东环街 | 榄塘村 | 广州市番禺区东环律吕塑料制品经营部 | 丹山河 | 广州市番禺区东环街榄塘村佳达路2号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | / | 关停取缔 | 2023-05-30 | 2023-05-30
139 | 番禺区 | 东环街 | 蔡二 | 广州艺画广告有限公司 | 丹山河 | 广州市番禺区东环街螺山路188-2 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | / | 关停取缔 | 2023-08-04 | 2023-08-04
140 | 番禺区 | 东环街 | 龙美 | 广州臻明工艺品有限公司 | 丹山河 | 番禺区东环街道龙美莲花路2号A5、A6 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | / | 关停取缔 | 2023-08-25 | 2023-08-25
141 | 番禺区 | 洛浦街 | 洛城居委 | 饭点功夫煲（广州市番禺区洛浦造福餐饮店） | / | 广州市番禺区洛浦街洛城居委吉祥北街244号 | \ | \ | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6500 | 否 | 餐饮废水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-22 | 2023-09-22
142 | 番禺区 | 洛浦街 | 洛城居委 | 广州市泓顺废旧物资回收有限公司 | / | 广州市番禺区洛浦街洛城居委吉祥北园吉祥北街21幢9号铺 | \ | \ | 否 | 批发和零售业 | / | 5191 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-22 | 2023-09-22
143 | 番禺区 | 市桥街 | 黄编村 | 广州市番禺区市桥袁森扉饮食店（豆花烤鱼） | 黄编涌 | 广州市番禺区市桥街东环路迎富街72号首层 | 113.3693 | 22.945 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 未提供达标污染物报告 | / | 升级改造 | 2023-09-30 | 2023-09-22
144 | 番禺区 | 钟村街 | 胜石村 | 无名私宰场 | 胜石河 | 钟胜西街12号一楼 | 113.1712 | 22.5837 | 否 | 其他 | / | 1352 | 否 | 无 | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-09-19 | 2023-09-19
145 | 番禺区 | 南村镇 | 樟边村 | 无名资源回收站 | / | 广州市番禺区南村镇樟边村为民路高头岗街49号 | \ | \ | 是 | 批发和零售业 | / | 5191 | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 其他 | 生活污水直排 | 关停取缔 | 2023-09-11 | 2023-09-11
146 | 番禺区 | 化龙镇 | 塘头村 | 宏达复合缩水厂 | / | 广州市番禺区化龙镇塘头村大正巷8号 | \ | \ | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | / | / | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-06 | 2023-09-06
147 | 番禺区 | 石楼镇 | 大岭村 | 无证照印刷加工场 | 其他 | 番禺区石楼镇大岭村菩山二横路五号之一 | \ | \ | 是 | 其他 | 纸箱印刷 | 2239 | 是 | / | 否 | 是 | 应办未办工商执照 | / | 整合搬迁 | 2023-12-30 | 2023-10-08
148 | 番禺区 | 石楼镇 | 岳溪村 | 广州塑科新材料有限公司 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇明峰科技园D座一楼北 | \ | \ | 是 | 注塑 | 注塑 | 2927 | 是 | / | 是 | 是 | 其他 | / | 整合搬迁 | 2023-12-30 | 2023-10-08
149 | 番禺区 | 洛浦街 | 西三村 | 无名服装加工厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西三村西乡三路9号201 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | 属民宅内从事散乱污场所 | 关停取缔 | 2023-09-06 | 2023-09-06
150 | 番禺区 | 洛浦街 | 西三村 | 无名服装加工厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西三村西乡三路9号204 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | 属民宅内从事散乱污场所 | 关停取缔 | 2023-09-06 | 2023-09-06
151 | 番禺区 | 洛浦街 | 西三村 | 无名服装加工厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西三村西乡三路9号301 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | 属民宅内从事散乱污场所 | 关停取缔 | 2023-09-07 | 2023-09-07
152 | 番禺区 | 沙湾街 | 福涌村 | 广州市番禺区桥南腾强棋具加工厂 | 兰陵涌 | 福涌村群星大街 17 号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | / | 升级改造 | 2023-09-28 | 2023-09-20
153 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名印花厂 |  | 坑头村石敢当街南巷31号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-26 | 2023-09-26
154 | 番禺区 | 桥南街 | 草河村 | 广州市番禺区美景美食楼 | 沙陇头涌 | 草河村江滨北路16号101房 | \ | \ | 否 | 其他 | 餐饮 | / | 是 | 餐饮废水 | 否 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-09-15 | 2023-09-30
155 | 番禺区 | 桥南街 | 陈涌村 | 无名印花厂 | 二塱涌 | 广州市番禺区桥南街陈涌村陈涌路东五巷10号201 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 否 | 工业污水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 整合搬迁 | 2023-09-25 | 2023-09-21
156 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山二村 | 无名喷粉厂 | 钟屏环山河 | 石壁街屏山二村屏山工业区九街 | 113.2899 | 22.9529 | 是 | 其他 | 喷粉 | / | 是 | 生产废水 | 否 | 是 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-09-18 | 2023-09-18
157 | 番禺区 | 石壁街 | 石壁三村 | 广州永塑塑料制品有限公司 |  | 广州市番禺区石壁街石壁三村自编腰鼓农场海纳工业园7号728 | 113.2531 | 23.019 | 是 | 其他 | 塑料包装箱及容器制造 | 2926 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 未办理环评手续 | / | 关停取缔 | 2023-09-11 | 2023-09-11
158 | 番禺区 | 钟村街 | 谢村村 | 广州市番禺华新精机有限公司 | 谢石环山河 | 钟村街市广路谢村路段17号 | 113.1824 | 22.5919 | 是 | 制造业 | / | 2432 | 否 | 是 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-09-26 | 2023-09-26
159 | 番禺区 | 钟村街 | 胜石村 | 无名复合面料厂 | 胜石河 | 钟村街钟韦路69号后面 | 113.1723 | 22.5840 | 是 | 制造业 | / | 2924 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-10-12 | 2023-10-12
160 | 番禺区 | 大龙街 | 新桥村 | 广州市焱燚电子科技有限公司 | 雁洲涌新桥段 | 大龙街新桥村祥兴大街8号1栋102 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 注塑废气无组织排放 | 关停取缔 | 2023-10-15 | 2023-08-12
161 | 番禺区 | 大龙街 | 旧水坑村 | 广州溪风阁服装有限公司 | 雁洲涌旧水坑段 | 大龙街旧村东路4号之一302 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | 生物质锅炉废气无组织排放 | 升级改造 | 2023-10-15 | 2023-08-11
162 | 番禺区 | 大龙街 | 旧水坑村 | 广州明生达金属制品有限公司 | 雁洲涌旧水坑段 | 大龙街旧水坑村金岗路1号之九106-1 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 否 | 清洗废水 | 否 | 是 | 违法排污 | 清洗废水直排下水道 | 升级改造 | 2023-10-15 | 2023-08-02
163 | 番禺区 | 大龙街 | 茶东村 | 无证印花作坊 | 雁洲涌茶东段 | 大龙街茶东村芝兰大街二巷4号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 清洗废水 | 否 | 是 | 应办未办环保许可 | 有机废气无组织排放，清洗废水直排下水道 | 关停取缔 | 2023-10-15 | 2023-10-08
164 | 番禺区 | 大龙街 | 金龙居委 | 无证注塑加工场 | 长沙涌 | 大龙街汉基一路9号之四 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 注塑废气无组织排放 | 关停取缔 | 2023-10-31 | 2023-10-16
165 | 番禺区 | 新造镇 | 东西庄村 | 无名化工作坊 | / | 广州市番禺区新造镇东西庄东庄大高中背 | \ | \ | 是 | 其他 | 化工 | / | 是 | 否 | 否 | 否 | 违法排污 | 应办未办工商执照、违法排污 | 关停取缔 | 2023-05-30 | 2023-05-30
166 | 番禺区 | 新造镇 | 东西庄村 | 无名加工作坊 | 南约涌 | 广州市番禺区新造镇东西庄入口旁 | \ | \ | 是 | 其他 | 碎布加工 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-08-19 | 2023-08-22
167 | 番禺区 | 新造镇 | 南约村 | 广州市番禺区新造骞记小食店 | 南约涌 | 广州市番禺区新造镇南约村南约商业街1-30号14号 | \ | \ | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-07-24 | 2023-07-27
168 | 番禺区 | 新造镇 | 秀发村 | 广州市番禺区新造坤松饮品店 | / | 广州市番禺区新造镇秀发村景秀路105号 | \ | \ | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-06-15 | 2023-06-20
169 | 番禺区 | 新造镇 | 新造居委 | 广州市番禺区新造洪朋小吃店 | 南约涌 | 广州市番禺区新造镇南约村新广路傍 | \ | \ | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-09-17 | 2023-09-21
170 | 番禺区 | 大石街 | 会江村 | 广州市品晟实业有限公司 | 会江涌 | 会江村宝源路9号203 | \ | \ | 是 | 其他 | 手机壳喷墨 | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-31 | 2023-08-28
171 | 番禺区 | 大石街 | 会江村 | 广州艾中电子科技有限公司 | 会江涌 | 会江村宝源路9号208 | \ | \ | 是 | 其他 | 手机壳喷墨 | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-08-31 | 2023-08-28
172 | 番禺区 | 大石街 | 会江村 | 广州市兴启塑料制品有限公司 | 会江涌 | 会江村宝源路9号202 | \ | \ | 是 | 其他 | 手机壳喷墨 | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-08-31 | 2023-08-28
173 | 番禺区 | 大石街 | 会江村 | 广州市量美电子商务有限公司 | 会江涌 | 会江村宝源路9号205 | \ | \ | 是 | 其他 | 手机壳喷墨 | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-08-31 | 2023-08-28
174 | 番禺区 | 大石街 | 诜村 | 广州市番禺区大石唯丰塑料五金制品厂 | 诜村横闸涌 | 广州市番禺区大石街环村北路7号 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-10-10 | 2023-10-08
175 | 番禺区 | 大石街 | 山西村 | 五证五金加工厂 | 狮子涌 | 实惠农庄东南侧 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-10-10 | 2023-10-08
176 | 番禺区 | 大石街 | 官坑村 | 广州长源塑料制品有限公司 | 官坑涌 | 官坑横岗头路自编13号101 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-10-10 | 2023-10-08
177 | 番禺区 | 大石街 | 官坑村 | 广州博鹰科技有限公司 | 官坑涌 | 官坑横岗头路自编4号102 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-10-10 | 2023-10-08
178 | 番禺区 | 大石街 | 官坑村 | 广州市番禺区大石东边塑料制品厂 | 官坑涌 | 官坑横岗头路自编3号301 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-10-10 | 2023-10-08
179 | 番禺区 | 大石街 | 官坑村 | 广州市聚鸿塑料制品有限责任公司 | 官坑涌 | 官坑横岗头路自编2号302 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-10-10 | 2023-10-08
180 | 番禺区 | 洛浦街 | 西一村 | 广州市番禺区洛浦塑隆塑料制品厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西一村工业路62号一楼 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无营业执照、无相关环保报批手续 | 关停取缔 | 2023-10-16 | 2023-10-16
181 | 番禺区 | 沙湾街 | 福涌村 | 广州市浪源音响器材有限公司沙湾分公司 | 兰陵涌 | 番禺区沙湾街福涌民营工业一街横三街 15号之一 | \ | \ | 是 | 制造业 | / |  | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-10-30 | 2023-10-11
182 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 无名喷漆房 | 汉溪河 | 钟村街钟汉路46号之一 | 113.1915 | 22.5858 | 是 | 制造业 | / | 8111 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-10-16 | 2023-10-16
183 | 番禺区 | 钟村街 | 胜石村 | 广州创达服装辅料有限公司 | 胜石河 | 钟盛路123号2栋2层之一211 | 113.1729 | 22.5833 | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-10-16 | 2023-10-16
184 | 番禺区 | 南村镇 | 梅山村 | 无名复合厂 | 无 | 梅山大岗工业路1-1 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-10-23 | 2023-10-23
185 | 番禺区 | 南村镇 | 市头村 | 无名玻璃钢厂 | 无 | 市头村海油油库后100米 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2461 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-10-25 | 2023-10-25
186 | 番禺区 | 南村镇 | 市头村 | 无名玻璃钢厂 | 无 | 市头村海油油库后100米 | \ | \ | 是 | 制造业 | / | 2461 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-10-25 | 2023-10-25
187 | 番禺区 | 石壁街 | 大洲村 | 无名雕塑加工厂 | 无 | 石壁街大洲村新沙中路13号 | 113.25 | 22.988 | 是 | 雕塑工艺品制造 | / | 2431 | 是 | 生产废水 | 否 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-10-07 | 2023-10-07
188 | 番禺区 | 石壁街 | 韦涌村 | 广州市番禺区石壁美翔源五金厂 | 无 | 广州市番禺区石壁街韦涌村韦涌人民路159号 | 113.2519 | 22.9701 | 是 | 金属制品业 | / | 3360 | 是 | 生活污水 | 否 | 否 | 未配套废气污染治理设施 | / | 升级改造 | 2023-10-16 | 2023-10-16
189 | 番禺区 | 石碁镇 | 桥山村 | 广州精博鞋业有限公司 | 小龙涌 | 广州市番禺区石碁镇金龙路桥山村段18号9栋101 | 113.47 | 22.9626 | 是 | 橡胶和塑料制品业 | / | 2911 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 设有上胶机 | 升级改造 | 2023-11-03 | 2023-03-06
190 | 番禺区 | 石碁镇 | 文边村 | 无名潲水油加工作坊 | 雁洲涌 | 广州市番禺区石碁镇坑头东线路四横路 | / | / | 否 | 其他 | 潲水回收 | / | 有 | 废潲水 | 否 | 否 | 不符合食品药品监管要求 | / | 关停取缔 | 2023-07-10 | 2023-07-10
191 | 番禺区 | 石碁镇 | 小龙村 | 无证泡沫加工厂 | 小龙涌 | 广州市番禺区石碁镇官塱路63号102 | 113.4507 | 22.9677 | 是 | 橡胶和塑料制品业 | / | 2911 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 设有挤胶机 | 关停取缔 | 2023-06-26 | 2023-06-26
192 | 番禺区 | 石碁镇 | 金山村 | 无证潲水场 | 南村涌 | 广州市番禺区石基镇金山村白陈路陈地岗 | / | / | 否 | 其他 | 废弃资源回收 | 4220 | 否 | 废潲水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 整合搬迁 | 2023-03-10 | 2023-03-03
193 | 番禺区 | 石碁镇 | 金山村 | 广州市柏鸿生物科技有限公司 | 南村涌 | 广州市番禺区石碁镇金山村白陈路98号103 | / | / | 否 | 制造业 | 塑料制品 | 2927 | 有 |  | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-07-18 | 2023-07-18
194 | 番禺区 | 石碁镇 | 石碁村 | 广州力博工业皮带有限公司 | 旦岗运河 | 广州市番禺区石碁镇石碁村前锋北路44号之2B栋第一层 | / | / | 是 | 制造业 | 通用设备制造业 | 2912 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 其他 | 擅自拆除废气治理设施 | 升级改造 | 2023-05-16 | 2023-05-11
195 | 番禺区 | 石碁镇 | 金山村 | 广州市益众塑料制品有限公司 | 南村涌 | 广州市番禺区石碁镇金山村华腾路9号华创动漫产业园C26栋一楼之一 | / | / | 否 | 制造业 | 塑料制品 | 2927 | 有 | 生活污水 | 否 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-07-21 | 2023-08-11
196 | 番禺区 | 石碁镇 | 塱边村 | 广州市铁达金属制品有限公司 | 小龙涌 | 广州市番禺区石基镇朗边工业区1街3号 | 113.4475 | 22.9611 | 是 | 制造业 | / | 3329 | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 存在涉污工序 | / | 升级改造 | 2023-10-10 | 2023-09-11
197 | 番禺区 | 石碁镇 | 塱边村 | 无名五金厂 | 小龙涌 | 广州市番禺区石基镇塱边村基业南巷2-11号 | 113.4449 | 22.9624 | 是 | 制造业 | / | 3329 | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 未签危废合同、未办理工商执照 | / | 升级改造 | 2023-10-10 | 2023-09-11
198 | 番禺区 | 石碁镇 | 前锋村 | 广州鸿厨盛厨房设备有限公司 | 小龙涌 | 广州市番禺区石碁镇前锋南路4号B栋 | / | / | 是 | 制造业 | / | 3329 | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-09-15 | 2023-09-15
199 | 番禺区 | 石碁镇 | 雁洲村 | 广州市科腾智能装备股份有限公司 | 雁洲涌 | 石碁镇雁洲村雁洲路1号 | / | / | 是 | 制造业 | / | 0334 | 否 | 生活废水 | 是 | 否 | 其他 | 设施维护不到位 | 整合搬迁 | 2023-01-06 | 2023-01-06
200 | 番禺区 | 石碁镇 | 雁洲村 | 广州飞林食品有限公司 | 雁洲涌 | 石碁镇雁洲村雁洲路27号之三 | / | / | 是 | 其他 | 农副食品加工业 | 0313 | 否 | 生产废水 | 是 | 否 | 其他 | 设施维护不到位 | 整合搬迁 | 2023-01-10 | 2023-01-10
201 | 番禺区 | 石碁镇 | 凌边村 | 广州科宇新型建材有限公司 | 雁洲涌 | 石碁镇文边村科宝工业区7栋101室 | / | / | 是 | 制造业 | / | 3599 | 有 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 |  | 整合搬迁 | 2023-09-19 | 2023-09-01
202 | 番禺区 | 石碁镇 | 文边村 | 广州煊怡制衣加工有限公司 | 雁洲涌 | 广州市番禺区石碁镇文边村文边路77号2楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | 1711 | 有 | 生活污水 | 是 | 是 | 其他 | 未配套废气治理设施 | 整合搬迁 | 2023-09-06 | 2023-08-16
203 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环亮记餐饮店 | 丹山河 | 东环街甘棠村西庄大园五巷1号101铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
204 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环湘辉餐饮店 | 丹山河 | 东环街甘棠村西庄大院十一巷1号 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-10-18 | 2023-10-18
205 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环客味园饮食店 | 丹山河 | 东环街甘棠村田厦坊四巷1号 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-28 | 2023-09-28
206 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环安财饮食店 | 丹山河 | 东环街甘棠村田厦坊二巷2号101铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
207 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环惠之鑫饮食店 | 丹山河 | 东环街甘棠村田厦坊二巷3号101铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
208 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环蔡秋生餐饮店 | 丹山河 | 东环街甘棠村田厦坊一巷2号101铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
209 | 番禺区 | 洛浦街 | 西一村 | 无名复合布加工厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西一村工业路43号102 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无营业执照、无相关环保报批手续、无废气治理设施 | 关停取缔 | 2023-09-28 | 2023-09-28
210 | 番禺区 | 洛浦街 | 西三村 | 无名服装加工坊 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西三村教育街二巷7号之一 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | 属民宅内从事散乱污场所 | 关停取缔 | 2023-09-28 | 2023-09-28
211 | 番禺区 | 洛浦街 | 西一村 | 广州市番禺区洛浦塑隆塑料制品厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西一村工业路62号一楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无营业执照、无相关环保报批手续 | 关停取缔 | 2023-10-16 | 2023-10-16
212 | 番禺区 | 洛浦街 | 东乡村 | 广州市番禺区洛浦诚众家具加工厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街沿沙路92号之四、五 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生产废水 | 是 | 是 | 应办未办工商执照 | 无营业执照 | 升级改造 | 2023-10-23 | 2023-10-23
213 | 番禺区 | 洛浦街 | 西一村 | 无名复合布厂（鸿兴PU胶复合厂） | 无 | 广州市番禺区洛浦街西一村工业路82号之二 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无营业执照，无相关环保报批手续，废气未配套相应污染治理设施 | 关停取缔 | 2023-10-26 | 2023-10-26
214 | 番禺区 | 洛浦街 | 西一村 | 无名复合布厂 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西一村工业路80号之二 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | 无营业执照，无相关环保报批手续，废气未配套相应污染治理设施 | 关停取缔 | 2023-10-26 | 2023-10-26
215 | 番禺区 | 洛浦街 | 洛溪村 | 超润甜品（广州市番禺区洛浦彦霖甜品店） | 无 | 广州市番禺区洛浦街洛溪村洛溪南路58号 | / | / | 是 | 住宿和餐饮业 | / | 6500 | 否 | 餐饮废水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-11-02 | 2023-11-02
216 | 番禺区 | 洛浦街 | 西三村 | 广州丽婷服装饰品有限公司 | 无 | 广州市番禺区洛浦街西三工业区开发南路1号A1栋2楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | 2929 | 否 | 生活废水 | 是 | 是 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-11-02 | 2023-11-02
217 | 番禺区 | 石碁镇 | 凌边村 | 广州市裕晋岚餐具清洁服务有限公司 | 小龙涌 | 广州市番禺区石碁镇凌边村凌环西路6号6-101 | / | / | 是 | 服务业 | / | 8219 | 无 | 生活污水 | 是 | 是 | 其他 | 污水治理设施停用 | 整合搬迁 | 2023-09-20 | 2023-09-12
218 | 番禺区 | 石碁镇 | 海傍村 | 广州市番禺区石基杰策音响设备厂 | 海傍涌 | 石碁镇海涌路海傍村段21号102 | 113.2714 | 23.1353 | 是 | 制造业 | / | 3919 | 否 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-03-14 | 2023-03-14
219 | 番禺区 | 石碁镇 | 凌边村 | 广州华鑫实业有限公司 | 小龙涌 | 广州市番禺区石碁镇凌环西路1号5栋101 | / | / | 是 | 制造业 | / | 3329 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-05-06 | 2023-05-04
220 | 番禺区 | 石楼镇 | 赤山东村 | 广州众程汽车维修有限公司 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段4号一楼101 | / | / | 否 | 居民服务、修理和其他服务业 | / | 4520 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 未完成雨污分流 | 升级改造 | 2023-12-30 | 2023-11-03
221 | 番禺区 | 石楼镇 | 石二村 | 无名熟食加工场 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇石二村镇龙大街20 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 否 | / | 是 | 否 | 违法排污 | / | 整合搬迁 | 2023-12-30 | 2023-11-03
222 | 番禺区 | 石楼镇 | 赤山东 | 广州碧唯饰品有限公司 | 裕丰 | 广州市番禺区嵩山路64号E栋厂房第四层 | / | / | 是 | 制造业 | 工艺品制造 | 4649 | 是 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 未配套废气治理设施 | 升级改造 | 2023-12-30 | 2023-11-03
223 | 番禺区 | 石碁镇 | 金山村 | 无证板房加工厂 | 南村涌 | 广州市番禺区石碁镇金山村大博路10号之8-1 | / | / | 否 | 金属制品 | / | 3372 | 有 | 无 | 否 | 否 | 其他 | 无证经营 | 关停取缔 | 2023-11-06 | 2023-11-06
224 | 番禺区 | 石碁镇 | 金山村 | 无证粘贴金纸加工厂 | 南村涌 | 广州市番禺区石碁镇金山村大博路10号之8-2 | / | / | 否 | 塑料制品 | / | 2924 | 有 | 无 | 否 | 否 | 其他 | 无证经营 | 关停取缔 | 2023-11-06 | 2023-11-06
225 | 番禺区 | 石碁镇 | 金山村 | 无证木雕加工厂 | 南村涌 | 广州市番禺区石碁镇金山村大博路10号之8-3 | / | / | 否 | 木制品 | / | 2110 | 有 | 无 | 否 | 否 | 其他 | 无证经营 | 关停取缔 | 2023-11-06 | 2023-11-06
226 | 番禺区 | 石碁镇 | 南浦村 | 广州市番禺区石基飞龙服装辅料店 | 旦岗运河 | 广州市番禺区石碁镇南浦村三踏墪路58号（自主申报） | / | / | 是 | 制造业 | / | 1762 | 否 | 染色废水 | 否 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-06-21 | 2023-06-21
227 | 番禺区 | 石碁镇 | 石碁村 | 广州市浦源电子有限公司 | 旦岗运河 | 石碁村前锋北路四十四号之二 | / | / | 是 | 电气机械和器材制造业 | / | 3824 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 其他 | 未完成自主验收工作。 | 升级改造 | 2023-04-11 | 2023-04-06
228 | 番禺区 | 南村镇 | 坑头村 | 无名印花厂 |  | 坑头村东线路10号二楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | 1752 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-11-17 | 2023-11-17
229 | 番禺区 | 石壁街 | 石壁三村 | 广州市番禺区石壁晨腾塑料制品厂 |  | 番禺区石壁街石壁三村石陈路100号105 | 113.2647 | 23.0045 | 是 | 其他 | 塑料包装箱及容器制造 | 2926 | 是 | 生活污水 | 否 | 否 | 未配套废气污染治理设施 | / | 升级改造 | 2023-11-13 | 2023-11-13
230 | 番禺区 | 石壁街 | 石壁三村 | 无名复合布厂 |  | 番禺区石壁街石壁三村石陈路100号104 | 113.2647 | 23.0045 | 是 | 纺织业 | / | 1783 | 是 | 生活污水 | 否 | 否 | 未配套废气污染治理设施 | / | 关停取缔 | 2023-11-13 | 2023-11-13
231 | 番禺区 | 石壁街 | 都那村 | 无名复合布厂 |  | 广州市番禺区石壁街都那村都那西路17号 | 113.2797 | 22.9655 | 是 | 纺织业 | / | 1783 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 未办理环评手续 | / | 关停取缔 | 2023-11-13 | 2023-11-13
232 | 番禺区 | 钟村街 | 谢村村 | 无名金属表面处理加工场1 | 谢石环山河 | 钟村街市广路谢村路段17号一楼之一 | 113.1824 | 22.5919 | 是 | 制造业 | / | 2432 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-26 | 2023-09-26
233 | 番禺区 | 钟村街 | 谢村村 | 无名金属表面处理加工场2 | 谢石环山河 | 钟村街市广路谢村路段17号一楼之二 | 113.1824 | 22.5919 | 是 | 制造业 | / | 2432 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-26 | 2023-09-26
234 | 番禺区 | 钟村街 | 谢村村 | 无名金属表面处理加工场3 | 谢石环山河 | 钟村街市广路谢村路段17号一楼之三 | 113.1824 | 22.5919 | 是 | 制造业 | / | 2432 | 是 | 生产废水 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2023-09-26 | 2023-09-26
235 | 番禺区 | 钟村街 | 钟二村 | 广州车港湾维修服务有限公司 | 汉溪河 | 钟村街钟汉路46号之113 | 113.1915 | 22.5858 | 是 | 制造业 | / | 8111 | 是 | 无 | 是 | 否 | 违法排污 | / | 升级改造 | 2023-11-08 | 2023-11-08
236 | 番禺区 | 大龙街 | 新水坑村 | 广州佑金坤金属制品有限公司 | 雁洲涌新水坑段 | 广州市番禺区大龙街新水坑水濂大道西16号101 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | 生产废气未配套治理设施 | 关停取缔 | 2023-11-30 | 2023-11-06
237 | 番禺区 | 大龙街 | 石岗东村 | 广州文钿金属加工有限公司 | 石岗东涌 | 广州市番禺区大龙街石岗东村美心商贸城安顺楼106号（美心商业四街31号） | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生产废水 | 否 | 是 | 应办未办环保许可 | 未办理环评审批手续（选址不符）、未配套废气和废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-30 | 2023-11-16
238 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山二村 | 无名私宰点. |  | 石壁街钟创路11号旁边. | 113.2821 | 22.9707 | 否 | 其他 | 畜禽养殖 | 1352 | 否 | 生产废水 | 否 | 否 | 应办未办工商营业执照 | / | 关停取缔 | 2023-11-13 | 2023-11-13
239 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山二村 | 广州市番禺区石壁广利资源回收站. |  | 石壁街屏山二村兴宏一街3号 | 113.2929 | 22.9643 | 否 | 再生物资回收 | / | / | 是 | 生活污水 | 否 | 否 | 废气未配套污染治理设施、露天加工、切割. | / | 关停取缔 | 2023-11-14 | 2023-11-14
240 | 番禺区 | 石壁街 | 屏山二村 | 广州市番禺区石壁宝潮塑料制品厂. |  | 石壁街屏山二村工业区自编一路6号105. | 113.2875 | 22.9574 | 是 | 注塑 | / | 2926 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 未办理环评手续、废气未配套污染治理设施. | / | 关停取缔 | 2023-11-14 | 2023-11-14
241 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 广州市番禺区东环奕凡饮食店 | 丹山河 | 东环街甘棠村庙前大街5号101铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
242 | 番禺 | 东环街 | 蔡二村 | 广州市番禺区东环双辉饮食店 | 丹山河 | 东环街蔡二村红门西坊大街1号102铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
243 | 番禺 | 东环街 | 蔡二村 | 广州市番禺区东环范伟饮食店 | 丹山河 | 东环街蔡二村红门西坊大街4号102铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
244 | 番禺 | 东环街 | 蔡二村 | 广州市番禺区熊氏美食店 | 丹山河 | 东环街蔡二村红门西坊大街四号铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
245 | 番禺 | 东环街 | 甘棠村 | 湘菜馆木桶饭（黎江餐饮店） | 丹山河 | 东环街甘棠大道19号101号 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
246 | 番禺 | 东环街 | 蔡二村 | 衡阳鱼粉（美文饮食店） | 丹山河 | 东环街蔡二村红门西坊大街5号101铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
247 | 番禺 | 东环街 | 蔡二村 | 经典沙县（起沐饮食店） | 丹山河 | 东环街蔡二村红门西坊大街3号104铺 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 其他 | 无 | 升级改造 | 2023-09-27 | 2023-09-27
248 | 番禺区 | 石楼镇 | 赤岗村 | 广州市番禺区石楼祥晖金属制品厂 | 其他 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区长江路南侧之一号（自主申报） | / | / | 是 | 其他 | 工艺品制造 | 4649 | 否 | / | 否 | 否 | 违法排污 | / | 整合搬迁 | 2023-12-30 | 2023-11-06
249 | 番禺区 | 石楼镇 | 赤岗村 | 斐仕曼（广州）贸易有限公司（仓库） | 其他 | 广州市番禺区石楼镇市莲路359号7号楼三楼 | / | / | 否 | 其他 | 仓库 | 3429 | 否 | / | 否 | 否 | 违法排污 | / | 整合搬迁 | 2023-12-30 | 2023-11-06
250 | 番禺区 | 石楼镇 | 南派村 | 违建潲水加工场 | 南派涌 | 番禺石楼南派村 | / | / | 否 | 其他 | 环境卫生管理 | 7820 | 否 | / | 否 | 否 | 违法建设 | / | 关停取缔 | 2023-12-30 | 2023-11-06
251 | 番禺区 | 石楼镇 | 大岭村 | 无证照豆腐作坊 | 其他 | 番禺区石楼镇大岭村菩东路39号旁小路直入300米 | / | / | 否 | 其他 | 农副食品业 | 1392 | 否 | 生产污水 | 否 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-12-30 | 2023-11-23
252 | 番禺区 | 石楼镇 | 岳溪村 | 广州兴进消防设备有限公司 | 其他 | 石楼岳溪松岗工业区 | / | / | 是 | 其他 | 消防器材充装 | 3595 | 是 | / | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-12-30 | 2023-11-23
253 | 番禺区 | 石楼镇 | 联围村 | 广州瑞翔包装制品有限公司 | 砺江河 | 番禺区石楼镇友力工业园4栋3楼 | / | / | 是 | 其他 | 吸塑 | 3523 | 是 | / | 否 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 整合搬迁 | 2023-11-14 | 2023-11-23
254 | 番禺区 | 大龙街 | 傍江东村 | 广州市番禺区旭进模具厂 | 傍江东涌 | 广州市番禺区大龙街傍江东村江城路西巷4号1楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 注塑废气无组织排放 | 关停取缔 | 2023-11-30 | 2023-11-01
255 | 番禺区 | 大龙街 | 竹山村 | 广州联视电子科技有限公司 | / | 广州市番禺区大龙街竹山村工业路17号之二301 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 生产废气未配套治理设施 | 关停取缔 | 2023-11-30 | 2023-11-02
256 | 番禺区 | 大龙街 | 傍江西村 | 无证塑料制品厂 | 傍江西涌 | 广州市番禺区大龙街傍江西村将军子路6号 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 注塑废气无组织排放 | 关停取缔 | 2023-11-30 | 2023-11-22
257 | 番禺区 | 大龙街 | 沙涌村 | 广州市卓信生物技术有限公司 | 沙浦涌 | 广州市番禺区大龙街沙涌村长沙路20号B号厂房二、三层 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | 生产废气无组织排放 | 关停取缔 | 2023-11-30 | 2023-11-15
258 | 番禺区 | 大龙街 | 大龙村 | 广州森趣贸易有限公司 | 小龙涌 | 广州市番禺区大龙街大龙村圆岗路20号101 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | 生物质锅炉废气无组织排放 | 升级改造 | 2023-11-30 | 2023-11-27
259 | 番禺区 | 大龙街 | 石岗东村 | 广东凡叶服饰有限公司 | 石岗东涌 | 广州市番禺区大龙街道石岗东村信发路B3栋3号5楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 违法排污 | 燃油锅炉废气无组织排放 | 升级改造 | 2023-11-30 | 2023-11-20
260 | 番禺区 | 大石街 | 诜村村 | 无证复合布匹加工作坊 | 横闸涌 | 广州市番禺区大石街诜村工业南路22号 | / | / | 是 | 其他 | 纺织业 | 1759 | 是 | 生活用水 | 是 | 村级工业园 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2022-11-10 | 2023-11-10
261 | 番禺区 | 大石街 | 诜村村 | 无证复合布匹加工作坊 | 横闸涌 | 广州市番禺区大石街诜村环村南路3号之18 | / | / | 是 | 其他 | 纺织业 | 1759 | 是 | 生活用水 | 是 | 村级工业园 | 违法排污 | / | 关停取缔 | 2022-11-30 | 2023-11-20
262 | 番禺区 | 市桥街 | 三堂居委 | 广州市番禺区市桥阮顺小吃店（包道） |  | 解放路157号 | 113.3556 | 22.9349 | 否 | 餐饮业 | / | 6220 | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 未提供达标污染物报告 | / | 升级改造 | 2023-12-31 | 2023-11-20
263 | 番禺区 | 石碁镇 | 前锋村 | 广州市旭欣金属制品有限公司 | 前锋涌 | 广州市番禺区石基镇前锋村沿江路577号101 | / | / | 是 | 制造业 | / | 3389 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-04-23 | 2023-04-23
264 | 番禺区 | 石碁镇 | 前锋村 | 广州市鸿辰电子有限公司 |  | 广州市番禺区石基镇前锋南路15号 | / | / | 是 | 制造业 | / | 3562 | 是 | 生活废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-04-23 | 2023-04-23
265 | 番禺区 | 石碁镇 | 官涌村 | 广州市番禺区石基德鹏塑料制品厂 | 旦岗运河 | 广州市番禺区石碁镇官涌村官南永工业区三街2号 | / | / | 是 | 塑料制品 | / | 2927 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 其他 | 新增设备未办环保手续，危废处理合同已过期未重新签订 | 升级改造 | 2023-12-12 | 2023-04-22
266 | 番禺区 | 石碁镇 | 永善村 | 广州番禺区华莉鞋材厂 | 旦岗运河 | 广州市番禺区石碁镇永善村永峰路4号4栋104 | / | / | 是 | 鞋材制品 | / | 1952 | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 其他 | 现场使用大量油性胶水 | 升级改造 | 2023-12-12 | 2023-04-20
267 | 番禺区 | 化龙镇 | 水门村 | 无牌无证油边小作坊 | / | 水门村芳山高阳巷18号 | 113.464 | 23.04 | 否 | 其他 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 民宅内加工场所 | 关停取缔 | 2023-11-30 | 2023-09-20
268 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙能胜快餐店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇复苏路自编70号之一101 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
269 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙猫哥爆打柠檬茶店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇复甦49号101房 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 关停取缔 | 2023-11-26 | 2023-11-24
270 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙李的餐饮店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇复甦20号之一101房 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
271 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙婷安饮食店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇复苏路44号 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
272 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙国顺饮食店 | 六涌 | 广州市番禺区复甦61号之一101铺 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
273 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙颖妍饮食店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇复甦村复苏路62号对面 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
274 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙灿芬饮食店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇复甦58号 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
275 | 番禺区 | 化龙镇 | 复甦村 | 广州市番禺区化龙小院烧烤店 | 六涌 | 广州市番禺区化龙镇同丰街2号之四101房 | / | / | 否 | 餐饮业 | / | / | 否 | / | 否 | 否 | 其他 | 无餐饮废水治理设施 | 升级改造 | 2023-11-26 | 2023-11-24
276 | 番禺区 | 钟村街 | 汉溪村 | 无名复合面料厂 | 汉溪河 | 钟村街汉溪村汉溪路5号之一 | 113.1923 | 22.5915 | 是 | 制造业 | / | 2924 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-11-17 | 2023-11-17
277 | 番禺区 | 钟村街 | 胜石村 | 无名复合面料厂 | 胜石河 | 钟村街钟韦路86号之一 | 113.1716 | 22.5844 | 是 | 制造业 | / | 2924 | 是 | 无 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-11-17 | 2023-11-17
278 | 番禺区 | 新造镇 | 曾边村 | 蓝天洗衣 | / | 广州市番禺区新造镇曾边锦溪苑南区商品125/126铺。 | / | / | 否 | 其他 | 干洗 | 1234 |  |  | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-10-17 | 2023-10-21
279 | 番禺区 | 新造镇 | 新造居委 | 广州市番禺区新造镇上明饮食店 | 南约涌 | 广州市番禺区新造镇崇德村水上坊三街2号 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-10-20 | 2023-10-30
280 | 番禺区 | 新造镇 | 秀发村 | 广州市番禺区新造袁晟毅饮食店 | / | 广州市番禺区新造镇秀发村景秀路6号106房 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-11-01 | 2023-11-07
281 | 番禺区 | 新造镇 | 秀发村 | 广州市番禺区新造松月竹饮食店 | / | 广州市番禺区新造镇秀发村明岗街7号之一-101 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-11-05 | 2023-11-11
282 | 番禺区 | 新造镇 | 新造居委 | 广州市橘茶餐饮管理有限公司 |  | 广州市番禺区新造镇和平路1号 | / | / | 否 | 住宿和餐饮业 | / | 6210 | 是 | 餐饮废水 | 是 | 否 | 违法排污 | 未配备油水分离器或隔油隔渣池 | 升级改造 | 2023-11-09 | 2023-11-14
283 | 番禺区 | 新造镇 | 新造居委 | 无名机修店 |  | 广州市番禺区新造镇和平路1号 | / | / | 否 | 汽车维修 | / | 7420 | 否 | 否 | 是 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 升级改造 | 2023-11-15 | 2023-11-21
284 | 番禺区 | 新造镇 | 北约村 | 无名废品回收站 |  | 广州市番禺区新造镇北约村 | / | / | 否 | 废品回收 | / | / | 否 | 否 | 是 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-11-17 | 2023-11-25
285 | 番禺区 | 沙头街 | 汀根村 | 广州游恒精密工业有限公司 | 莲湖涌 | 广州市番禺区沙头街汀根村大板工业区二街一横3号三楼101 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-11-22 | 2023-11-22
286 | 番禺区 | 沙头街 | 小平村 | 无名首饰加工 | 莲湖涌 | 广州市番禺区沙头街小平村福平路22号201 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 否 | 生活污水 | 是 | 否 | 应办未办工商执照 | / | 关停取缔 | 2023-12-31 | 2023-11-22
287 | 番禺区 | 沙头街 | 沙头村 | 广州一诺防锈科技有限公司 | 丹山分洪河 | 广州市番禺区沙头村西丽工业区丽骏路29号之一 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 生活污水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 升级改造 | 2023-12-31 | 2023-09-12
288 | 番禺区 | 沙头街 | 榄山村 | 无名首饰加工 | 丹山分洪河 | 广州市番禺区沙头村榄山村西环路382号C座501 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 清洗废水 | 是 | 是 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-12-31 | 2023-11-30
289 | 番禺区 | 沙头街 | 大平村 | 无名印花加工小作坊 | 莲湖涌 | 广州市番禺区沙头街大平村朝阳下街15号3楼 | / | / | 是 | 制造业 | / | / | 是 | 清洗废水 | 是 | 否 | 应办未办环保许可 | / | 关停取缔 | 2023-12-31 | 2023-11-30
290 | 番禺区 | 沙头街 | 横江村 | 违法建设3 | 莲湖涌 | 沙头街横江村景观大道南66-1自编1号 | / | / | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法建设 | / | 关停取缔 | 2023-12-31 | 2023-05-24
291 | 番禺区 | 沙头街 | 横江村 | 违法建设4 | 莲湖涌 | 沙头街横江村景观大道南66-1自编2号 | / | / | 否 | 农、林、牧、渔业 | / | / | 否 | 生活污水 | 否 | 否 | 违法建设 | / | 关停取缔 | 2023-12-31 | 2023-05-24