广州市南村镇东片社工服务站中期评估报告

（2023年6月19日至2024年6月18日）

评估委托方：广州市番禺区民政局

项目购买方：广州市番禺区南村镇人民政府

项目承办方：广州市阳光天使社会工作服务中心

项目评估方：广州市番禺区社会组织联合会

评估日期：2023年12月6日

南村镇东片社工服务站中期评估报告

（2023年6月19日至2024年6月18日）

南村镇东片社工服务站（简称南村镇东片社工站）评估报告，是专业评估人员通过对南村镇东片社工站项目阶段性服务的全面调查、综合分析和科学判断，确定目标是否可行，总结服务开展情况，以及服务成效体现的总结文书。经过5位专家及2名工作人员对社工站展开为期一天的实地考察、访谈、查阅资料等形式的评估，形成此报告。南村镇东片社工站可以将此报告作为参考，进行服务完善和提升，从多方面扎实服务基础，拓展服务面，提升服务的专业化水平。本报告尽量呈现社工站的实际情况，因评估时间较短的关系，社工站部分服务成效不完全体现在报告中。

一、中期评估背景

2023年12月6日，番禺区社会组织联合会5位评委及2名工作人员对南村镇东片社工站展开了中期评估工作。评估为期1天，主要通过听取社工站介绍、实地考察、查阅资料、面谈（访谈）、填写问卷、入户和询问兜底群众等形式，对南村镇东片社工站的项目管理、服务开展情况以及项目成效等方面进行评估。评估团队主要完成了以下几方面的工作：

1.听取介绍。由社工站负责人介绍社工站的运营及服务情况、各项指标完成情况。

2.实地观察。主要针对社工站硬件建设情况方面进行观察，以评估其设施开展专业服务的适宜性。

3.查阅资料。查阅社工站行政、人事管理制度及专业服务记录等方面的资料。

4.各项目访谈。评委与各项目社工进行访谈，了解社工站服务推进情况，了解社工对服务项目的理解，以及开展服务的总结反思。

5.机构运营访谈。主要与承办机构管理人员及行政人员进行访谈，了解机构运营情况，查看机构行政配套制度等情况。

6.利益相关方满意度及知晓度。主要社工站在辖区内的知晓度以及各利益相关方对社工站的提供的服务以及过程中的满意度。

7.总结反馈。由评委团队对评估进行总结，与社工站社工进行反馈，听取购买方对社工站工作开展的意见和建议，了解社工站同事对本次活动的反馈。

（一）评估依据

1.政策依据：《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站购买服务项目评估办法》《广州市社工站岗位职责》《政府购买服务管理办法》《广州市社会工作服务条例》及《民政部办公厅关于加快乡镇（街道）社工站建设的通知》、省民政厅等五部门关于实施“双百工程”的通知、方案以及省“双百工程”社工站业务工作指引等。

2.评估标准依据：《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》、《广州市社工站购买服务项目协议》。

（二）评估原则

1.真实诚信原则：评估要求项目运营方必须以实事求是的态度对待评估，本着诚实守信的原则，提供和展示能够真实、客观反映其项目运营状况的依据和有效资料，以供评估小组考察。

2.客观公正原则：评估要求所有评委恪守“客观公正的第三方”评估者角色，依据事实和真实情况给出客观、中肯评价意见或结论。

3.证据为本原则：评估要求项目运营方应提供有事实依据的证明资料或记录，来展示其项目运营的真实状况和成效；同时，评估要求所有评委以真实有效的工作痕迹记录为依据，做出客观公正的专业评估分析和判断。

4.以评促进原则：评估要求评委要本着促进项目运营质量和成效的目标原则实施评估活动，给出评估指导意见，评估意见应具体、清晰、可行，能够切实指导项目运营团队持续改善服务成效和质量。

5.回避监督原则：评估要求评委在评估前与被评估方有单独接触、有利益关系或冲突的，均应回避；被评估方有权监督评估团队的评估工作，并有权提出合理异议或回避要求，以免评估失去公正性和可信度。

6.保密尊重原则：评估要求评委应尊重和保护其工作中所接触、发现或遇到的涉及服务对象隐私权等所有受法律保护的事项，并依法负有保密职责；评估要求评委在评估过程中应尊重被评估方的所有原创性专业技术、方法等成果，并依法负有保密职责。

（三）评估阶段

1.制定评估计划

番禺区民政局会同番禺区社会组织联合会根据最新管理办法要求及南村镇东片社工站项目合同期限确定评估时间，制定好评估计划和评估通知。

2.自我评审阶段

南村镇东片社工站结合《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》和签订的服务协议，逐项对照，准备材料，结合实际进行自我评估，并完成自评报告的报送工作。

3.实地评估阶段

评估小组根据评估计划组织实施，对南村镇东片社工站提供的材料进行审阅，实地考察，进行现场评估并打分。评估小组根据公平、公正的原则，严格按照评估要求，对南村镇东片社工站进行评估工作。

4.反馈初评意见

综合评委专家、监督方、购买方、市督导中心意见和建议，在评估工作结束后5个工作日内，向番禺区民政局、南村镇人民政府及南村镇东片社工服务站反馈初评意见，对评估结果、存在问题及改进建议等进行沟通确认。

5.出具中期评估报告

在评估工作结束后10个工作日内，向番禺区民政局、南村镇人民政府及南村镇东片社工服务站各出具一份评估报告，提出项目存在的问题及改进建议。

6.公示评估报告及受理评估投诉

区民政局在收到评估报告后汇总社会救助等有关业务科室意见，于5个工作日内确认评估报告，确认后对南村镇东片社工站项目的评估报告进行公示，公示期不少于7个工作日。公示期间，如收到对评估报告的质疑或投诉，区民政局及时对评估结果进行复核，并确定最终评估结果，同时将有关处理情况报市民政部门。

（四）评估内容

1.运营管理情况评估：主要从社工站人员管理、行政管理、项目宣传等方面进行评估。

2.项目服务评估：根据《广州市社工站购买服务项目评估指标体系》，结合社工站与镇街签订的三方协议规定开展的服务内容开展评估工作，主要从需求评估、服务设计、服务执行、服务成效等方面进行评估。

3.利益相关方满意度及知晓度访谈：服务对象满意度主要由评估机构统筹实施，通过电访、走访、调查问卷等方式进行，随机抽取不少于100名服务对象开展满意度调查（困难群众和特殊群体总人数低于100的，按照实际人数开展全覆盖满意度调查）。

4.收集整理相关方反馈

收集整理相关方意见反馈，包括街道购买方对社工站项目作用发挥情况的综合评价，监督方番禺区民政局对社工站项目的自查自纠检查情况、督查整改落实情况的综合评价，以及督导中心对服务质量保障方面情况的综合评价。

（五）评估结果说明

社工站项目评估分值由四方评估分数的总和确定。其中，第三方评估机构评估分值占比55％、督导中心评估分值占比15％、镇人民政府（街道办事处）评估分值占比20％、区民政部门评估分值占比10％。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好, 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。评估中若发现有下列情形之一的，评估结果也定为不合格：

(一)保洁、安保等人员占用社工名额的；

(二)社工人员配备不足的，其中中期评估累计缺少5人次或以上，末期评估累计缺少10人次或以上；

(三)持证社工比例不达标的，其中中期评估累计缺少3人次或以上，末期评估累计缺少6人次或以上；

(四)年度服务期内人员费用支出比例低于80%的；

(五)限期内整改不及时、不到位的；

(六)专业评估结果为不合格的；

(七)财务评估结果为不合格的；

(八)违反国家法律法规及有关规定的其他情形，情节严重的。

二、评估总结

（一）社工站基本情况

南村镇东片社工服务站位于广州市番禺区南村镇市新路北段1012号

南山公园内，于2017年6月14日由南村镇引入专业社工服务机构广州市阳光天使社会工作服务中心承接运营，南村镇东片社工站主要服务包括：党建引领服务、基本民生保障、基本社会服务、基本社区治理四大板块。

截止到2023年11月，南村镇东片社工服务站现有全职工作人员22名，其中社工专业人员有11名（8名助理社工师，3名中级社工师）。此外，社工站配备督导6名。

本社工站服务经费为240万元，项目合同期为2023年6月19日至2024年6月18日。

（二）各项目服务进度情况

截止到2023年11月，社工站共完成家访1438人次，电访887人次，分别完成协议指标量的79.89%、221.75%；专业个案接案19个，完成84节，分别完成协议指标量的79.17%、70.00%；小组完成9个，完成45节，参加人次374人次，分别完成协议指标量的112.50%、112.50%、155.83%；中小型社区活动完成135场，服务人次7684人次，分别完成协议指标量的675.00%、640.33%；新培育2支社区志愿者队伍，新登记志愿者115名，培育志愿者骨干28名，活跃志愿者队伍10支，分别完成协议指标量100%、230%、100%、100%。(以上数据由社工站提供，各项目指标完成情况见附件1）。

从以上数据可知，南村镇东片社工站服务指标完成情况良好，在服务进度方面整体把握到位。

（三）项目运营管理

通过与社工站主任、相关人员访谈，查阅相关资料，以及电访利益相关方等方式了解社工站运营管理情况，汇总成以下几点：

1.值得肯定的地方

（1）在人员配置和管理方面，截至2023年11月30日，社工站配备社工22人，社工站社工应到110人次，实到115.5人次；持证社工应到55人次，实到68人次；从业两年以上社工13人，占协议要求社工总数（20人）65%；社工站持续在岗18人，稳岗率为90%。社工有签订劳动合同，人员配备和社工到岗情况符合《广州市社工服务管理办法》的要求，社工队伍总体稳定。继续教育方面，社工培训要求时数720小时，实际完成时数1383小时，达标率为192.08%。

（2）专业规范性管理方面，社工站有制定专业服务的规范流程，对个案、小组、社区服务有清晰指引，抽查的小组、个案文书能反映出落实相应的流程和指引，社工对主任、督导的意见有回应。此外，社工站有组织社工进行专业伦理价值规范考核。

（3）项目宣传方面，社工站能利用社区宣传栏、网络公众号、微信等平台和阵地，多形式、多渠道地宣传社工站的各项服务内容。

2.需要关注的地方：

（1）社工站的持证社工现有11人（中级社工师3人，助理社工师8人），持证比例为55%；建议社工站重视社工的培养和专业积累，争取提高持证社工的比例。同时，建议未持证社工积极参与市社工协会等社工专业能力建设培训，进一步提高服务的规范性和专业性。

（2）建议社工站进一步规范服务档案工作。在专业规范性管理方面，抽查的部分服务档案，有些同工签字是电脑打印，非个人手写签字，建议补签。此外，建议在服务分工中，若有社工助理参与，建议分工上要有痕迹体现。

（3）建议社工站组织站点社工对《广州市社工服务站管理办法》《广州市社工站购买服务项目评估办法》等学习培训，增加对服务质量总结反思的内容，及时分享分析典型服务案例，特别是在新旧服务要求和指标转换期间，及时总结反思服务切入点和落地点，以不断促进社工服务水平的提高。

（四）服务成效和服务监测情况

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，项目执行和成效总体情况有以下几方面值得肯定：

（1）社工站重视党建工作，在南村镇党委的正确领导和大力支持下，于2021年6月成立南村镇社会组织联合党支部，社工站目前有两名党员社工，实现了党的组织全覆盖，在组织建设方面，制定并常态化制度化落实“三会一课”和“第一议题制度”等学习教育，通过主题学习、撰写党员社工学习心得体会等方面，强化社工党员教育，通过开展“庆七一”系列社区党建宣传活动，宣传党的政策方针，凝聚人心，积极推进党的工作全覆盖要求。

（2）服务设计方面，重视对新指标体系的学习、分析和理解，在社工站层面，从总体服务和社区基础服务两个维度分解跨社区服务、兜底服务和村居点服务，通过天使“爱融义”、“护花使者”、“牵手共成长”、“耆老安康”四个项目，聚焦社区志愿者培育、未成年人保护、亲子陪伴和社区友好服务，关注“一老一小”，通过片区侧重项目、联动村居点，推进社区问题解决，方向准确，有积极的现实意义。

（3）“五社联动”机制较为完善，能够注重村居社工点的“五社联”动机制建设，明确联动架构、成员，基于村居社工点需求调研制定服务计划，积极联动“五社”力量、资源，解决社区问题，形式和做法值得称赞，服务期内，在站点层面共计完成21支社区社会组织培育备案，有备案表，服务台账完整，完成服务18场次，新登记志愿者261名，其中公益时间登记115人，培育骨干28名，队伍两支，通过两大系统发布志愿服务307场次，有志愿者孵化、培育、评级、退出机制、活跃志愿队伍10支，志愿者队伍及成员信息完整，管理制度、服务台账清晰。链接社区资源折合23.825万元，协助南村镇630、99公益日筹款活动，完成南村镇社区基金全覆盖，其中社区基金筹款超6万元，为提高“五社联动”成效奠定了基础。

（4）通过调查问卷、电访、走访等方式调查满意度，共115人接受调查评价，2人满意度75-85%，25人满意度85-95%以上，88人满意度95%以上，综合满意度较高。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）党建工作方面，《党支部工作手册》填写不规范、严谨，缺少党支部基本信息和工作计划等内容，建议补充完善党建工作台帐，建立健全党支部的各项工作机制，按照《社会组织党支部规范化建设标准》，进一步强化标准化规范化建设，积极创造条件成立社工站党支部，同时，在党的工作全覆盖方面，要考虑将社工的专业性与宣传党的政策方针、社会主义核心价值观结合起来，创新形式，缓解政策宣传的碎片化、行政化不足，所开展的党建服务要强化与服务同屏共振、同步关联、相互促进，深度聚焦打造亮点，进一步提高党的服务全覆盖的成效。

（2）整体服务设计方面，建议调整策略，切实领会“双百”社工评估体系背后深刻的逻辑，在全面深入彻底排查辖区17类困难特殊群体的现状基础下，重视社工点层面的兜底服务，按要求从服务对象的生存环境、心理健康、社会支持等方面的情况，有针对性制定服务计划，明确重点和方向，之后再从问题和逻辑层面，将较多共性的村居划分为片区，困难群众服务对象信息、联系方式进一步完善更新，部分重点服务对象需求问题需关注，比如部分长者的居家环境改造、困境儿童资源链接等，聚焦共性问题，设计项目，打造亮点特色，突出疑难案例的解决，最后，从社工站层面，围绕年度服务主题，结合片区项目，打造形成发展视角的项目，进而从相互关联的点、片、站三个层面推进服务。

（3）“五社联动”成效方面，虽然指标完成量亮眼，但是，一方面要注意社区社会组织、志愿者队伍和志愿者骨干的培育备案标准，做到成熟一个，发展一个，确定一个，目前平台登记的志愿者虽然有261名，但大部分没有服务时数，志愿服务落地有待加强；目前志愿者评定等级标准和骨干志愿者评分表没有对应，审核流程、审核人有待进一步清晰，建议进一步明确社区志愿者骨干培育流程，优化和落实志愿骨干选拔机制标准、提升骨干志愿者项目策划、组织管理等方面能力，以团队、带领团队参与志愿服务。另一方面要强化社区社会组织多元化培育问题，新周期培育只有志愿服务类组织，而且建议围绕南村镇实际基础发展培育更多类型企业协会或公益慈善类组织；同时在机制建设方面，要从站、片、点三个层面做进一步优化，达到职责明确、联动有效、成效可见的目标。

（五）服务质量情况

南村片区：南村村、南村社区、坑头村、樟边村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，核心项目有以下方面值得肯定：

（1）社工点通过构建社区资源网络，培育发展社会组织等方式参与到“五社联动”机制中，推动“五社联动”机制更好发挥作用，为满足兜底民生需求，参与社区治理创造良好的基础条件。

（2）社工够通过“双工联动”等形式主动进行民生政策宣传，入户探访工作将服务、关怀带到困难群众和特殊群体的身边，对改善其边缘化的处遇起到一定作用。

（3）社工能够秉持专业价值观，全面认识评估服务对象的问题；敢于挑战、触及疑难案例，发挥社工的专业作用。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）社工需要进一步完善《社区资源地图》《社区问题地图》《服务对象社区分布地图》，以更全面系统掌握各个社工点的问题与需求，形成对社工点的总体认识，进而归纳提炼出社工点问题、需求的全貌与核心特质。

（2）社工点年度服务框架需进行调整，建议将服务策略与服务目标分开，清晰条理与介入思路，以便更好发挥年度服务计划的总体指导作用。

（3）社工点要加强对“疑难案例解决”与“特色亮点打造”的总结、梳理工作，凸显服务成效；另外通过此实务过程、结果折射出各个社工点不同特质，让服务形成完美的闭环。

雅居乐片区：新基村、雅居乐社区、梅山村、陈边村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，重点项目有以下方面值得肯定：

（1）根据雅居乐片区8类困难特殊群体的分级跟进标准，8类群体的建档全覆盖，且保持了恒常的动态跟进。尤其是一些极端恶劣天气的情况下做到了及时的关怀探访。

（2）雅居乐片区的社工团队对于社区的基本情况了解清楚。片区的服务步骤完整，服务文档的整理规范，便于督导及现场评估查阅。

（3）雅居乐片区的社工团队资源链接能力突出，分别链接了广东狮子会、区社区志愿者协会、省食品工业研究所等单位的公益爱心物资，缓解了困难特殊群体的部分经济压力。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）进一步完善需求评估，在对过往服务资料的分析上可加强对于建档信息的问题梳理，以及不同类别特殊困难群体在需求重点上的差异。还可加强不同需求评估方式之间的整合利用。

（2）目前对于“困难群众和特殊群体的兜底关爱计划”的服务规划较简略，建议明确支持的具体内容，根据不同的支持内容规划相应的服务活动及相应的数量指标说明等，从而有助于服务指引及成效评估。同时，需加快对于17类困难特殊群体的分级跟进建档工作。

（3）片区根据需求调研的结果—特殊困难群体对于政策了解有一定需求，站点开展了较大量的政策宣传服务活动，然而对于服务更适宜的形式及服务成效的评估，关注尚且不够。建议通过深入地了解服务目标人群对于政策需求在宣传内容及形式上的要求，以及现有宣传服务成效的衡量，采用更有针对性的宣传服务。

雅居乐北苑片区：板桥村、雅居乐北苑社区、南草堂村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）根据雅居乐北苑片区的原8类困难特殊群体的分级跟进标准，8类群体的建档全覆盖，恒常保持了动态跟进，尤其是在一些极端恶劣天气的情况下，做到了及时的关怀探访服务。

（2）雅居乐北苑片区的社工团队对于社区的基本情况了解清楚。片区的服务步骤完整，服务文档的整理规范，便于督导及现场评估查阅。

（3）雅居乐北苑片区的社工团队资源链接能力突出，分别链接了百胜餐饮、悦尔公益、省食品工业研究所等单位的公益爱心物资，在一定程度上缓解了困难特殊群体的经济压力。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）梳理服务框架，根据兜底困难群体对于社会支持在不同方面的具体需求问题，据此来细化服务名称、服务内容和服务数量，以及相应的成效测评方法和指标，以切实加强对于该群体的支持力度。

（2）片区开展了较大量的的政策宣传活动，但目前还较难有效去呈现对于兜底困境群体的宣传力度及服务作用。同时，服务中也存有个别活动较难有效去回应片区计划目标的现象,这里也希望社工站能从站—片—点来进行整体的服务规划。

（3）需加快对于17类困难特殊群体的分级跟进的建档工作。其次，在片区服务资源的投入上，建议小组及社区活动指标可适度向兜底困境群体倾斜，以更好地搭建对该特殊群体的社会支持网络。

永大片区：市头村、永大社区、罗边村

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）社工能够充分利用社区走访、访谈、文献分析等多样化的方式摸清社区问题及需求，形成了各站点及片区的需求调查，并根据各站点的实际情况绘制了三图，设计了社区导向报告，建立了《服务对象家庭信息汇总表》，能够做到各社区/村居了一户一档的管理。

（2）片区能够做到建档的困难群众和特殊群体服务全覆盖，日常根据困难群众和特殊群体的实际情况开展常态化的电访、探访的跟进，频次频率基本能够符合指标要求，针对个别特殊问题家庭或危机事件能够以个案形式及时介入处理，并设计了《跟踪回访机制》，取得了一定的服务成效，体现了较好的专业性。

（3）社工善于整合资源开展服务，在服务过程中充分利用政策支持、物质提供、满足微心愿等形式为辖区困难群众和特殊群体解危纾困，资源（不包含人力资源）折合人民币11118元，得到了服务对象及合作方的好评及肯定。

（4）片区以“耆老安康”友好社区项目为特色，产出了多场长者健康类及居家安全类服务，并制作了《独居老人居家安全宣传手册》供长者参考查阅，使参与服务的长者在自身健康及安全认知上有所提升，其次，项目目前已成功组建了一支初老志愿服务队，日常协助片区开展特色服务。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）建议片区根据新评估标准进一步完善及开发相关可视化服务资料。如在三图绘制方面，社工应充分理解地图绘制的目的及作用，除了需要清晰的绘制三图外，仍需进一步完善向导报告，摸清社区可利用资源及服务情况、存在问题，便于日后服务的开展。其次，建议片区整理困难群众和特殊群体的常用政策文件，进一步研究与学习，做到活学活用，针对普及性的政策，需积极进行宣传与推广，遇到有政策问题的服务对象能够及时清晰的进行解答。

（2）建议片区进一步完善特殊群体服务的建档工作，目前片区部分特殊群体档案仅有基本信息，需求评估及服务开展情况暂无，应尽快完善建档资料。其次，片区需进一步优化困难群众和特殊群体的分层分类评估工作，在查阅资料中发现个别档案分层分类评估表填写不准确、未能定期进行动态评估等情况，需重点关注。

（3）建议团队进一步对片区服务进行梳理与总结，加强服务成果及疑难案例的产出，使服务成效更加突显。目前片区主要以各站点进行归纳与总结，片区的定位及作用不够清晰。其次，以片区为单位开展的特色服务，在居家安全设计方面仍有进一步提升的空间，如增设长者居家安全筛查评估表，发现有居家安全风险的长者家庭，整合社会资源为其进行居家适老化改造等服务，居家安全宣传小册子也需不断完善，增设目录、资源等信息，尽快定稿印发。

（六）购买方反馈情况

1.值得肯定的地方

经访谈，购买方（南村镇人民政府）代表认为，社工站在基层党委带领下积极参与社会治理、社会服务，值得肯定。

2.需要关注的地方

经访谈，购买方（南村镇人民政府）代表认为，社工站需加强“五社联动”工作，总结提炼服务成效。

（七）市督导中心反馈

1.值得肯定的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、家访、个案服务等各类服务工作痕迹记录资料，该项目以下几方面值得肯定：

（1）社工站购买服务项目在促进社工能力提升方面有较多的实践。能够根据项目内部人才梯队，开展共学班、阅享会、微课堂等，内容较丰

富。

（2）社工站购买服务项目与村（居）沟通较为充分，能够形成良好的合作关系。

2.需要关注的地方

经评委评估分析访谈情况和查阅项目调研、服务方案等各类服务工作痕迹记录资料，该项目情况有以下方面需要关注：

（1）服务监控部分，需要不断完善制度建设，规范指导具体实践，如建立新开个案、完成小组及社区服务等的备案机制，并同步完善各项台

账管理。

（2）建议社工站购买服务项目持续深化推进双工双岗联动 ，争取更大协同，并将过程中好的做法和经验，通过制度规范下来，以形成南村镇

东片社工站的联动模式。

（3）项目服务的研究、经验总结方面仍需要进一步加强，建议善于发挥项目内部多名督导力量，注重同工的书写能力培养，从而进一步梳理

项目的经验和成效，积极向有影响力的杂志刊物及主流新闻媒体平台更好地宣传推广项目成效 。

三、评估反馈

评估反馈主要分为两大环节，一是现场反馈环节，二是对评估报告初稿的意见反馈环节。本次南村镇东片社工站的反馈如下：

1.现场反馈：经过为期一天的评估，评委针对南村镇东片社工站的情况，进行了现场总结反馈，在总结反馈环节，南村镇东片社工站表示对评委们提出的意见和建议无异议。

2.对评估报告初稿的反馈：番禺区民政局、南村镇人民政府、南村镇东片社工站对评估报告初稿无异议。

四、评估等级

评估总分为100分，其中，第三方评估机构占比55%、街道办事处（镇人民政府）占比20%、市督导中心占15%、区民政局占比10%。评估结果由四方评估分数的总和确定。评估等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，90分以上为优秀，80分至90分（不含90分）为良好, 60分至80分（不含80分）为合格，60分以下（不含60分）为不合格。

经过评估，南村镇东片社工站本次中期评估的等级为“良好”（86.41分）。

以下是详细的评分情况：

| 评估内容 | 标准分 | 评分 | 折算分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务监测 | 10 | 8.993 | 8.99 |
| 服务成效 | 15 | 12.95 | 12.95 |
| 运营管理 | 10 | 8.5 | 8.5 |
| 服务质量（南村片区） | 20 | 16.2 | 16.37 |
| 服务质量（雅居乐片区） | 20 | 16.3 |  |
| 服务质量（雅居乐北苑片区） | 20 | 16.79 |  |
| 服务质量（永大片区） | 20 | 16.2 |  |
| 购买方 | 20 | 19 | 19 |
| 督导中心 | 15 | 11.6 | 11.6 |
| 监督方 | 10 | 9 | 9 |
| 总分 |  |  | 86.41 |

五、结语

广州市南村镇东片社工服务站在番禺区民政局、南村镇党委和民政办的大力支持下，在广州市阳光天使社会工作服务中心的努力下，已运营多年，运作规范，有完善的流程和指引，专业资质符合协议规定，站点重视组织建设和政策宣教，积极开展专题学习和党建宣教活动；站点重视沟通合作及服务监督，与村（居）沟通较为充分，能够形成良好的合作关系。

建议社工站进一步提升社工人员的专业性。社工点年度服务框架需进行调整，建议将服务策略与服务目标分开，清晰条理与介入思路，设计更贴近辖区群众需求的项目，进一步完善特殊群体服务的建档工作，持续深化推进双工双岗联动，加强服务成果及疑难案例的产出，项目品牌建设意识，据新评估标准进一步完善及开发相关可视化服务资料，进一步扩大宣传面和覆盖面。

广州市番禺区社会组织联合会

2023年12月6日