广州市番禺区2021年度“妇女联合会”

部门整体支出绩效评价简要报告

评价机构：广州市晟致企业管理咨询有限公司

2022年7月

# 一、评价概况

为贯彻党的十九大“全面实施绩效管理”重要精神，2018年9月《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求“实施部门和单位预算绩效管理，将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，提高部门和单位整体绩效水平。”为积极推进部门整体支出绩效管理工作，广州市番禺区财政局组织并委托广州市晟致企业管理咨询有限公司（以下简称晟致公司）对广州市番禺区妇女联合会（以下简称区妇联）2021年度部门整体支出实施履职用财情况评价。

按照各级政府预算绩效管理的相关政策文件要求，根据既定的指标体系和评分标准，先对项目单位自评资料开展书面评审、再实施现场核查评价和满意度调查评价，最终出具评价综合意见：区妇联2021年部门整体支出绩效评价综合得分为85.97分，综合评价等次为良。

## （一）基本情况

根据广州市番禺区机构编制委员会关于印发《广州市番禺区妇女联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定》的通知（番编[2002]39号），区妇联机关的主要任务包括团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务等八项。

区妇联下设办公室、权益部、儿童部，兼设番禺区妇女儿童工作委员会办公室。区妇联机关行政编制7名，其中主席1名，副主席2名，正副部长（主任）3名；机关后勤服务人员事业编制1名。2021年，区妇联人员编制齐备，没有超编或缺编情况。

## （二）资金情况

区妇联2021年度预算收入732.44万元,实际总收入701.5 万元，总支出701.5 万元（其中，基本支出473.49万元，项目支出228.01万元），预算完成率为95.78%。三公经费支出和政府采购控制情况良好。

# 二、绩效目标

## （一）目标设置情况

部门整体目标如下：一是紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

二是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，配合有关部门做好妇女干部的培养和推荐工作。

三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委反应社情民意，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

四是参与有关妇女儿童政策和法律、法规、规章的贯彻和监督；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

五是联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进祖国统一。

六是开展对镇（街）、村（居委）妇联和党政机关、科教文卫单位妇委会的工作指导。加强对各类妇联团体会员的业务指导。加强各级妇女组织建设，发挥好各级妇女组织的作用。

七是负责区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

八是完成区委和上级妇联交办的其他任务。

## （二）目标完成情况

为了完成年度目标，区妇联2021年初设置了5个关键指标（见表1），其中2个指标是定量指标，3个指标是定性指标。

表1 区妇联2021年年初设置部门整体关键指标表

| 关键指标 | 预期实现值 | 2021年度完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 财政资金预算完成率 | 100.00% | 95.78% |
| 制度的健全性 | 制度健全 | 制度健全 |
| 支出的相关性 | 相符 | 相符 |
| 支出的合规性 | 合规 | 合规 |
| 群众满意度 | 控制数 | 100% |

# 三、部门主要绩效

## （一）扎实开展党史学习教育工作

一是周密部署党史教育工作，一把手亲自挂帅，坚决将上级决策部署和任务要求落细、落实。二是提高站位，开展深学、研学。三是开好组织生活会，查摆存在的问题和不足，分析原因并指出了下一步努力方向和改进措施。四是开展“永远跟党走”群众性主题信息宣传活动。五是不忘初心，深入开展“为群众办实事”活动，为群众送上15项惠民实事。

## （二）主动推进妇联改革工作

一是圆满完成村（社区）妇联换届任务。二是打造“学习型”、“活力型”、“保障型”执委队伍。三是夯实基层妇女阵地建设，妇女、儿童之家已达272所。四是做好妇女组织培育发展工作，完成对4个区级妇女组织和40个已备案登记基层妇女社团开展指导服务工作近60次。番禺区妇女儿童“两个规划”纳入考核的可量化指标，达标率为98.06%，在全市排名前列。

## （三）大力推动家庭教育工作

一是全力推广家校共育模式，以党建引领家庭教育。二是促进家庭关系融合，免费为有需要的夫妻提供专业讲座8期，服务人数超400人次。三是推动传统家庭美德传播，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的家庭文明新风尚。四是开拓家庭教育开展渠道，举办家庭教育指导老师能力提升培训班四期，组建区家庭教育讲师团近250名。五是持续深化家风家教实践基地建设“五个一”家风宣传教育阵地。

## （四）密切关注妇女儿童身心健康

一是打造“‘1+16’舒心驿站服务岗”工作模式，开展活动共20场，直接服务群众876人次，间接服务群众1752人次。二是持续发挥“阳光心晴”心声热线“娘家人”作用，有效地预防和化解矛盾。三是助力抗击新冠肺炎疫情。四是妇女儿童宣讲健康生活理念，开展“携手成长，与爱同行” 健康行活动。

## （五）有效保障妇女儿童权益

一是拓展妇女维权宣传覆盖面。二是逐步完善维权网络，以“六位一体”维权工程为抓手，有效预防和制止家暴、性侵行为发生。三是建设完善妇女维权阵地，成立区婚姻家庭纠纷调解委员会及工作室，在区法院和镇街设置驻点工作室，纠纷由高峰期的3万余宗下降为2021年的0宗。

## （六）持续优化妇女就业环境

一是为妇女创业创新提供机遇，推动带动周边农户320多人，人均年收入增收约5万元。二是为妇女创新创业提供指导，连续两年为20名妇女提供创业贷款支持服务，省、区两级贴息金额达30万元，贷款金额达260余万元。

## （七）积极参与社会创新管理

一是大力构建妇联社会心理服务体系。二是完善多元预防调处化解家庭矛盾的综合机制，定期召开矛盾纠纷排查调处工作协调会，及时排查和就地化解婚姻家庭等矛盾纠纷。三是大力参与社区治理。在深入调研的基础上，完成《番禺区创建儿童友好型城市专题调研报告》，为“创建儿童友好型城市”试点区建设打好了理论基础。

## （八）坚持落实民生兜底工作

一是深化开展“双微行动”传递党政温暖，确认“微项目”2个，收集并实现妇女儿童“微心愿”1011个。二是持续开展关爱单亲特困母亲的“萤火虫”项目，在母亲节、中秋节、春节三大节日对全区单亲特困母亲和失独家庭开展慰问活动。三是开展关爱来穗困境儿童的“学子梦”，为346名学子献上“六一”节礼物。四是在全市率先发起的“妇女献爱心互助”活动，全年参加活动人数超过132万人(次)，筹集捐款达9161多万元，资助或补助患上特种重病及重大疾病及慰问患病妇女和单亲特困母亲共8405多人，帮扶单亲特困母亲家庭小孩助学1793人(次)，慰问全区单亲特困母亲及因病致贫母亲17849多人(次)。五是积极链接社会资金开展公益项目，投入资金350万元启动公益创投帮扶项目33个，推动妇女儿童公益事业蓬勃发展。

# 四、存在问题

## （一）部门年度绩效目标设置有待改进

部门年度绩效目标设置宽泛，针对性不高。自评中填报的部门年度绩效目标与部门三定方案的工作职责一致，既无法体现部门的年度主要工作任务，也无法体现长期任务的阶段性目标，相关内容也无法量化测量。

## （二）部门绩效指标设置水平有待改进

一是，部门年度关键指标设置水平有待提高。关键指标的针对性不强，除群众满意度指标外，其余4个指标均为财务方面的共性指标。关键指标的可能量性不高，制度健全性、支出相关性和支出合规性等三个均为定性指标，不可量化测量。满意度指标值设置为“控制数”，很不规范。

二是，部门主要任务绩效指标设置水平有待提高。部门年初设置了五大主要工作任务，每个主要任务均设置了同样的三个关键指标：财政资金预算完成率、支出相关性和群众满意度，针对性不强，也没有明确区分项目的产出和效益。

## （三）部门自评水平有待提高

第一，自评报告撰写水平有待提高。自评报告带有明显的拼凑痕迹。年度整体工作使用的是“2021年工作总结”，且与后文的主要工作成效重复。“2021年工作总结”总结了8个主要方面的工作成绩，但是却给出5项重点任务，且二者没有明确的对应关系。

对于五项工作任务的完成情况，仅用“任务已完成”来说明，既不具体也不明确。自评报告中也没有对主要任务的关键指标进行细化分析，仅笼统的表述为“我单位部门整体支出绩效自评结果优良，自评分为90分” 。

自评报告中存在内部表述不一致之处。例如“各项工作任务绩效目标完成情况分析”给出了五项任务及其使用资金；“各重点任务项目支出完成情况分析”给出了同样的五项任务，但支出金额却存在较大差异。

第二，对绩效评价存在问题认识不明确。在存在问题部分，能够明确认识到“没有设立绩效管理办法”，但是对其他问题则仅仅强调“因疫情原因，部分不能开展群众性、聚集性业务活动延缓”，没有认识到单位绩效自评中绩效目标设置、指标设置等方面存在的不足。

# 五、相关建议

## （一）改进部门年度绩效目标设置水平

部门整体绩效目标要符合客观实际，能够反映和评价部门绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。

第一，部门整体绩效目标应体现部门工作职责，而不是完全与部门工作职责一致，要根据工作职责设计能够体现工作职责的相关活动及其要达到的目的。

第二，部门整体绩效目标要体现年度的阶段性。部门目标应该体在部门工作职责基础上，根据部门年度主要工作任务计划、结合上级政府或业务指导部门的重点工作任务、本级政府的中长期发展规划和年度重点工作任务，合理设定部门“年度”准备实现的工作目标。部门年度整体绩效目标应该体现部门在不同年份的工作重点，常规性工作也要明确本年度预计实现的具体目标。

第三，部门整体绩效目标要与年度主要工作任务衔接。部门年度主要工作任务是部门年度绩效目标的组成部分，部门年度绩效目标应该包含主要工作任务的核心绩效指标。

第四，部门整体绩效目标要与本年度部门预算资金性匹配。主要表现在整体绩效目标要反映出部门年度主要支出所产生的产出和效益。

## （二）提高绩效指标设置水平

一是，提高部门整体年度关键指标设置水平。提高指标设置的针对性。结合部门年度绩效目标和主要任务工作，提取支出资金量最大、与核心业务最为密切的指标作为部门整体绩效评价的关键指标。提高绩效指标的量化程度。尽量设置可量化测量的定量指标，指标值可根据相关业务往年的完成情况设置。对新增项目，应结合预算申报时预计的产出和效益设置指标。

二是，改进主要任务关键指标设置水平。提高主要任务关键指标的针对性,要根据每项任务的核心工作、主要支出方向设计绩效指标。提高主要任务关键指标的可量化性。增强项目设计意识，明确区分产出指标和效益指标。

## （三）改进部门自评水平

第一，提高自评报告撰写水平。不能将工作总结自然地作为自评报告的组成部分。要对部门年度整体绩效目标、关键指标、各项主要任务的产出和效益情况进行细化分析。提高自评报告文字表述内在一致性，不能出现前后矛盾的状况。

第二，提高对存在问题的认识水平。紧扣财政部门对财政支出绩效评价的相关要求，逐条审视部门绩效管理工作存在不足和问题。