广州市番禺区

2023年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

按照中央、省和市的统一部署，我区制定了《广州市番禺区涉农资金统筹整合实施方案》《广州市番禺区涉农资金统筹整合管理办法》，建立涉农资金统筹整合长效机制。2022年，我区统筹安排涉农资金共2222.5万元，其中：其中：省级涉农资金0万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金36.36万元；市级涉农资金944元；区级涉农资金1242.14万元。涵盖农产品质量安全、现代渔业发展、农村污水处理、生态林业建设、水利工程建设、美丽乡村建设等方面。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年我区无省级涉农资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。分析各级资金投入情况、资金执行情况以及资金管理相关情况等。

2023年，我区共统筹整合各级涉农资金2222.5万元支持21个涉农资金项目，其中：省级涉农资金0万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金36.36万元，市级资金944万元，县级资金1242.14万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出1538.06万元，预算执行率为69.2%，其中：中央资金36.36万元，执行率100%，市级资金825.02万元，执行率87.4%，县级资金676.68万元，执行率54.5%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一分散式农村生活污水处理设施日常维修养护经费是按季度支付，第四季度无法在12月前完成支付；部分处理设施污水已通过工程措施接入市政管网，输送到污水处理厂进行处理，维护资金相对应减少。二是部分项目的具体实施需要较长时间，在年底结账前的时间不足以完成该项工作，该笔资金需要结转至2024年组织实施。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

1.农田建设及管护-高标准农田建设及管护。

高标准农田建设及管护共安排资金516.92456万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金0万元、市级资金150万元，区级资金366.92456万元。已使用资金506.319585万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金0万元、市级资金150万元，区级资金356.319585万元，资金执行率为97.95%。

共实施11个项目，已完工项目11个，基本完成了项目年度绩效目标。通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。

- 农产品质量安全-农产品质量安全监测检测。

- 农产品质量安全监测检测共安排资金245.22万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金0万元、市级资金180万元、区级资金65.22万元。已使用资金233.466万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金0万元，市级资金169.04万元，区级资金64.426万元，资金执行率为95.21%。

- 共实施1个项目，已完成项目1个，基本完成了项目年度绩效目标。2023年番禺区完成定性定量检测4800批次，合格率99.22%，高标准完成1.7批次/千人任务，无发生重大农产品质量安全事故。

- 农产品质量安全-屠宰环节生猪无害化处理补助。

- 屠宰环节生猪无害化处理补助共安排268.183312万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金0万元，市级资金250万元，区级资金18.183312万元。已使用资金268.183312万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金0万元，市级资金250万元，区级资金18.183312万元，资金执行率为65.41%。

- 共实施2个项目，已完成项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。2023年番禺区通过对屠宰环节申报病害猪无害化处理进行补助和对动物强制扑杀进行补助，动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达90%，强制免疫疫苗的抗体合格率超90%。

- 动植物疫病防控-动物疫病防控。

- 动物疫病防控共安排资金34.97万元，其中：中央资金34.97万元，省级涉农资金0万元，市级资金0万元，区级资金0万元。已使用中央资金34.97万元，资金执行率为100%。

- 共实施2个项目，已完成项目2个，基本完成了项目年度绩效目标。2023年开展犬只狂犬病免疫23571头，强制免疫病种的免疫率均达到100%，犬只狂犬病抗体合格率为96.9%，畜禽强制免疫疫苗的抗体合格率超90%，全区没有发生重大动物疫情，有效防止重大动物疫病的发生和蔓延，保障辖区公共卫生安全。

- 农业生产能力提升-粮食生产补助项目。

- 粮食生产补助项目共安排资金661.39万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金1.39万元、市级资金10万元，区级资金650万元。已使用资金249.11994万元，其中：省级涉农资金0万元，中央资金1.3899万元，市级资金9.98万元，区级资金237.754万元，资金执行率为37.67%。

- 共实施3个项目，其中已完工(完成)项目3个，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。2023年粮食播种面积0.506万亩，粮食产量0.1304万吨，大豆播种面积0.0056万亩，油料播种面积0.01433万亩，向符合条件的农户及时发放补贴，有效保障粮食安全。

- 海堤达标加固工程

洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程属于海堤达标加固工程，下达246万元，支出246万元，支出率为100%。

共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。堤防设计等级为1级，按200年一遇防洪标准设计，主要建筑物级别为1级，次要建筑物为3级，临时性建筑物施工围堰为4级。总体上，完成加固堤围长度4.28公里，完成石方施工1.99万方，砼方2.05万方，已通过单位工程验收工作，完成监理费结算评审工作。

洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程各阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生；成本指标，资金使用控制在概算范围内；完成加固堤围长度4.28公里，完成石方施工1.99万方，砼方2.05万方，已通过单位工程验收工作，完成监理费结算评审工作。防洪（潮）标准提高到（潮）200 年一遇，堤防等级为Ⅰ级，防洪（潮）级别较高，将有效降低洪（潮）水灾害对人民生命的威胁，避免大量人口伤亡，减轻市民的精神负担和心理创伤，有利于稳定社会，保证社会正常生产和活动有序进行。

- 农村生活污水治理

2023年分散式农村生活污水处理设施日常维修养护项目下达108万元。根据因地制宜、经济实用的原则，我区农村生活污水有条件接入城镇污水管网的优先纳入城镇污水管网；不具备条件的，建设分散式污水处理设施。目前我区163条行政村纳入城镇污水管网，13条村采用分散式处理，总规模3723.54吨/天，覆盖村庄受益人口约170.14万人。

通过分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付，补助各区分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修资金，提高分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修年度绩效指标包括产出成本、质量、经济效益、资金补助率、维修养护覆盖率、资金覆盖率各项指标均完成100%。

- 考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。

1.粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。

我区聚焦落实上级下达的生产任务，持续加大粮食安全和农产品稳产保供力度，为疫情防控和经济社会发展打下良好的物质基础。大力推进实施“粮食安全战略”，完成2023年市下达我区的粮食种植任务，其中：粮食播种面积达0.506万亩、粮食产量0.1304万吨、大豆播种面积0.0056万亩、油料播种面积0.01433万亩。

- 2.农产品质量安全

- 积极开展农产品质量安全监督抽查行动，按照农产品违法行为检打联动、行政与刑事司法衔接机制，严厉打击农产品、农资生产经营违法违规行为。2023年已完成定性定量检测4800批次，合格率99.22%，高标准完成1.7批次/千人任务，无发生重大农产品质量安全事故。

- 3.耕地污染源头防控与安全利用。

通过聘请专业第三方开展种植现状排查、落实水稻种植区安全利用措施、开展土壤与农产品协同监测等，番禺区2023年受污染耕地安全利用率达100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）粮食产量。番禺区2023年粮食产量与市下达任务产量相差6吨，主要原因为受暴雨、台风、洪涝、病虫害等因素影响，属于不可抗力因素。

（二）油料播种面积。番禺区2023年油料播种面积同比增长165.37%，我区发动农户加大种植油料（花生）面积，超额完成上级下达的目标任务。

下一步，我区将继续抓好粮食安全，力争完成上级下达的目标任务。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 绩效自评结果为良好，拟在区财政局门户网站上公开。

- 六、其他需要说明的问题

- 暂无其他需要说明的问题。