- 附件4

2023年度中国共产党广州市番禺区

委员会党校部门重点项目

绩效评价报告

- 一、评价项目概述

- （一）项目背景

- 项目名称：培训经费。根据《关于印发<中共广州市番禺区委员会党校机构编制方案>的通知》（番编〔2014〕7号），番禺区委党校（中共广州市委党校番禺分校、广州市番禺区干部行政管理学校牌子）为正处级公益一类事业单位。主要职责包括：会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察。负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训、轮岗工作，为区委、区政府提供决策咨询等。

- （二）项目资金情况

培训经费项目2023年度资金来源为财政资金。年初预算83.32万元，第一次预算调整后77.38万元，第二次预算调整后74.38万元，决算支出69.97万元，用于2023年度科级班、公务员班等培训班次。

- 二、项目绩效实现情况

（一）聚焦主业主课，围绕中心做“减法”

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为干部培训中心内容，以主体班次为重点任务，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为主攻方向，在班次、课程、师资等方面有针对性地做“减法”，使主业主课更加突出，培训目标更趋明确，服务中心大局更为精准。全年共举办各级各类培训班计62期，累计培训学员超3.3万人次，优选上级党校和周边高校高质量课程50余门，涉及专题超过40个，组织本校教师开发课程20门，内容涵盖党的二十大精神、中国式现代化、高质量发展等热点领域。优化“八个一”专题课程和党性教育馆教学，全年入馆开展党性锻炼的学员合计52批1686人次。依托党支部标准化实训中心开展模拟教学和行动学习8期培训基层党务工作者284人次。依托基层党校及分教点平台宣讲送教117场次，覆盖基层党员、群众超过8千人次。紧扣省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和我区实际工作，探索“教员+学员”“调研+教研”“借智+献智”科研咨政机制，全年完成区级以上课题3项，发表学术论文3篇，报送咨政信息稿件140余篇，通过《2023年番禺区科级公务员任职培训班高质量发展意见汇编》编印高质量发展意见建议652条。

- 推进改革创新，叠加效能做“乘法”

- 积极探索党员教育“云＋”模式，通过打造“共享课堂”，建立覆盖23个基层党校+305个分教点的全区党校系统培训共享平台，全年共录制共享课程10门，收听收看学员突破15万人次。推进“互联网+”与培训管理和后勤服务深度融合，依托“番禺区委党校融媒”公众号开发“智慧培训”模块，提供需求调研、课程查询、成果共享等功能，构建起以学员为中心的“课前—课中—课后”的全链条式服务，有效提升“智慧校园”建设水平。优化“领导干部讲堂”机制，发挥“头雁授课”效应，全年有10名区领导和13名部门主要负责人走上党校讲台，“干部教、教干部”良好培训局面持续巩固。

- 立足优势互补，对口合作做“加法”

- 与上杭县委党校构建“一核两翼三鉴四育”的合作格局，推进两地对口合作高质量发展。“一核”即以签署1份框架协议为核心，“两翼”为挂牌互设2个培训基地，“三鉴”即促进两校在教学、科研、咨政3个领域交流互鉴，“四育”是着力推进对干部培训在“育心、育智、育德、育才”4维目标持续发力。两校联合举办各级各类培训班8期，培训党员干部303人次，合作举办“高质量发展”主题学术论坛1场，开发精品课1门，完成调研课题4个。两校首创“122”模式（1个培训班、双方学员、两地培训）合办中青班，培训效果得到两地领导和学员高度肯定。此外，分别与威宁县、赫章县举办党建引领基层治理培训班和选调生党性锤炼专题班各1期，联合当地党校共同开发贵州海雀、梅州五华等现场教学路线。

- 全面从严治校，正风肃纪做“除法”

- 全年制定修订管理制度10项，涉及培训管理、外出授课、备课试讲、课题调研等多个领域，从严治学、从严治教更加有章可循。联合组织部门在中青班、新录用公务员初任班等主体班次中试行嵌入式全过程量化考评机制，全方位掌握学员在校期间学习调研、纪律作风、研讨发言等方面情况并进行量化计分，探索依托主体班次“育才+识才+选才”新模式。通过制度性明确教师绩效考核指标要求、教学工作量（课时）统计办法、教职工提醒谈话12类启动情形等措施，积极营造干事创业良好氛围。

- 三、绩效评价组织情况

- （一）绩效评价目的

部门项目支出绩效评价是根据设定的绩效目标，设置合理的评价指标及标准，以结果为导向，运用科学的评价方法，遵循规范的评价程序，对我校培训经费项目财政资金支出的全过程及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。

- 绩效评价指标体系

部门项目支出绩效评价内容主要包括部门该项目预算编制、年度绩效目标的设立、资金管理等，同时考核绩效目标完成、项目完成及时性及所取得的社会经济效益等情况。关键点包括部门该项目年度部门履职完成情况、部门重点工作完成情况、重点支出完成及效益情况等方面。

评价指标体系中，一级指标的分数分配比例为：项目安排占15%，项目管理占27%，项目绩效占50%，可持续性占8%，合计100分。

- 四、绩效指标分析情况

- （一）项目安排指标分析

- 该项目设立依据充分，列入工作计划，按照区财局预算编制要求列入年初预算。对于干部培训工作的论证、可研、风险防范等前期工作充分。

- （二）项目管理指标分析

- 该项目预算支出执行率为94.07%。财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。项目实施按照年初实施方案及制定的相关管理制度执行，项目管理组织和人员能够保障充分。

- （三）项目绩效指标分析

- 该项目完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期。完成培训计划任务，能够保证培训出勤率90%以上，保证培训合格率90%以上。该项目实现预期效益。经费支出控制在预算计划内，项目实施完成对干部培训带来了积极影响，学员满意度达到90%以上。

- （四）可持续性指标分析

- 该项目的可持续性发展态势展现出良好前景。全区对干部教育培训的重视程度日益提升，通过我校的培训规划、课程创新及持续的效果反馈，确保了该项目的长期效益，为培养高素质干部、推动党的事业持续发展奠定坚实基础。

- 五、主要经验做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验做法

- 1.服务大局更紧。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，涉及党的创新理论、党的二十大及二十届二中全会精神解读、习近平总书记关于高质量发展等领域的重要论述等。牢牢把握高质量发展这一首要任务，在教学计划、专题教学、课程开设、师资拓展等方面紧扣高质量发展主题，为推动高质量发展献党校力量。

2.培训质量更高。面向全区公务员开展问卷调查，共收集调查问卷2014份，科学分析研判不同岗位、不同领域干部在实际工作中存在的能力短板、本领弱项，准确把握干部教育培训需求，不断推动干部教育培训供给与需求精准匹配。选优配强师资，依托省市委党校师资、大学城合作高校师资库、“领导干部上讲台”平台，邀请专家学者、领导干部和优秀基层干部授课。通过加强与岗位职责相匹配的通识教育和新知识新技能的培训，提升我区干部提高干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

3.创新亮点更多。在主体班次中形成完善党的理论暨习近平新时代中国特色社会主义思想学习、党性教育与党史学习、高质量发展履职能力提升三大教学单元。积极探索“在培训中识别考察干部”，实现培训中全方位、零距离、立体式考察识别干部。不断探索教学改革和模式创新，擦亮“榕树下的党课”、“琅琅读书声”等特色品牌。修订完善《中共广州市番禺区委党校培训管理制度》，制定《主体班次优秀学员评选办法》。首创番禺—上杭“122班”模式，收到良好培训效果；推进考勤系统和公众号智慧培训版块建设，提升教育培训智慧化水平等。

- （二）存在问题

从项目决策合理性、资金使用与管理、项目实施与管理、绩效目标完成情况、效益实现情况等分析项目实施存在的问题，分点论述。

- 一是经费不足制约培训效果。由于培训经费压减，导致培训设施设备不足，例如案例式、情景式、推演式教学场室建设不充分等，难以保障高质量的教学培训，同时对培训班安排外出现场教学造成一定影响。

二是绩效指标设置仍有优化空间。如绩效指标设置更多类型，尽量覆盖数量指标、质量指标、时效指标和成本指标等多样化，使用更多具体数据。

- （三）相关建议

- 一是强化日常管理，把握项目重点内容。通过加强对干部培训任务的事前、事中、事后监控，细化培训经费的使用管理，将有限的资源投入到重点任务中去，围绕区委区政府的中心工作服务大局，保障培训质量。

二是探索建设更符合项目工作特点的绩效评价指标体系。在年初设置项目绩效指标时，加强与负责职能科室的沟通，深入对项目实施的认识，选取相关性强的量化指标、符合实际工作情况的指标值，确立具有系统性、针对性、实操性的绩效评价指标体系。

- 六、绩效评价结论

综上所述，根据《2023年度项目支出绩效评价评分表》（见附件），本项目评价得分为99.53分，评价等级为“优”。

- 附件：2023年度项目支出绩效评价评分表

2023年度项目支出绩效评价评分表

| 单位名称 |  |  | 中国共产党广州市番禺区委员会党校 | 项目名称 | 培训经费 | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价情况 |  | 评价得分 |
| 项目 安排 （15分） | 立项情况（7分） |  | 立项依据充分性 | 4 | 立项依据充分，列入规划或工作计划得4分；立项依据较充分，基本符合部门职能及财政支出方向得2分；上述都不符合不得分。 | 设立依据充分，列入工作计划。 |  | 4 |
|  |  |  | 前期工作充分性 | 3 | 论证、可研、风险防范等前期工作充分得3分，前期工作基本完成得2分，未开展或不充分不得分。 | 论证、可研、风险防范等前期工作充分。 |  | 3 |
|  | 绩效目标（8分） |  | 绩效目标合理性 | 4 | 绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确得4分；绩效目标设置较为合理、表述较准确得3分；绩效目标设置基本合理、表述基本准确得2分；绩效目标设置基本合理、表述欠准确得1分；绩效目标设置不合理不得分。 | 绩效目标设置合理、定位清晰、表述准确。 |  | 4 |
|  |  |  | 绩效指标规范性 | 4 | 绩效指标需设置产出和效益的个性化指标，个数标准：绩效指标个数在6个以上，量化指标在4个以上得4分；绩效指标个数在5个以上，量化指标在3个以上得3分；绩效指标个数在4个以上，量化指标在2个以上得2分；绩效指标个数在3个以上，量化指标在1个以上得1分；绩效指标不足2个或无量化指标的不得分。 | 绩效指标6个 |  | 4 |
| 项目 管理 （27分） | 财务管理（15分） |  | 财务管理情况 | 7 | 财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金得7分；财务资料不全面、部分账务处理不规范酌情扣分；有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，该项目不得分。 | 财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。 |  | 7 |
|  |  |  | 支出完成率 | 8 | 预算支出执行率=支出金额÷年度预算安排（上年结转+年初预算+预算追加减）×100%，本指标得分=（预算支出执行率-60%）÷（100%-60%）×8，低于60%不得分。 该项指标为否定性指标，对于预算支出执行率低于60%的项目，该项指标不得分，且不得评为优、良等次。 | 预算支出执行率为94.07%。 |  | 7.53 |
|  | 业务管理（12分） |  | 项目执行情况 | 4 | 根据项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行；项目调整、变更情况（项目是否多次变更、变更依据是否合理）进行综合评分。 | 项目实施按照项目立项时的实施方案及制定的相关管理制度执行。 |  | 4 |
|  |  |  | 项目绩效运行监控开展情况 | 3 | 开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况，并采取相应处理措施得3分；开展绩效运行监控工作，但未及时采取措施调整预算及绩效目标的，得1分；未开展绩效运行监控工作的不得分。 | 开展绩效运行监控工作，紧密跟进项目绩效运行情况。 |  | 3 |
|  |  |  | 项目过程质量控制情况 | 5 | 根据项目管理组织和人员保障是否充分，是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施来评分。 | 项目管理组织和人员保障充分。 |  | 5 |
| 项目 绩效 （50分） | 项目产出（25分） |  | 完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）。 | 20 | 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期得15分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期的，得分在10-15分之间；完成部分工作，工作质量和时效得到部分体现的，得分在5-10分之间；明显未完成工作的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价） | 完成培训计划任务。 | 完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期。 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 保证培训出勤率90%以上。 | 完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期。 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 保证培训合格率90%以上。 | 完成全部预期工作，工作质量和实效均达到预期。 | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 根据项目产出绩效情况综合评判。从所设置产出指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。 | 综合评价（5分） | 产出绩效符合要求。 | 5 |
|  | 项目效益（25分） |  | 达到项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）指标，或服务对象满意度指标。 | 20 | 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分20分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过7分，其中应设未设满意度指标的扣3分。项目实现预算效益得分15分以上；项目基本实现预算效益得分10-15分之间；项目实现部分预算效益得分在5-10分之间；明显未达到预期效益的，得分在5分以下（根据单位自评报告给出指标进行评价） | 在预算计划内完成。 | 实现预期效益。 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 对干部培训带来积极影响。 | 实现预期效益。 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 学员满意度90%以上。 | 实现预期效益。 | 5 |
|  |  |  |  | 5 | 根据项目效益绩效情况综合评判。从所设置效益指标是否能全面涵盖年度工作任务，是否存在避重就轻现象，每个指标名称、指标计算方法、指标预期值是否清晰进行综合评分。 | 综合评价（5分） | 效益绩效符合要求。 | 5 |
| 可持 续性 （8分） | 项目可持续性 （3分） |  | 项目可持续性 | 3 | 经常性项目反映近三年的资金情况，分析项目存在的问题，提出项目下一步发展的建议。 一次性项目反映已实施年度的资金情况，分析项目存在的问题，未完工的项目提出项目下一步发展的建议。 根据是否全面反映项目资金情况，分析问题是否客观准确，提出建议是否有针对性酌情评分。 | 项目可持续性发展态势良好。 |  | 3 |
|  | 自评组织工作情况（5分） |  | 自评工作质量 | 3 | 自评组织工作完善，自评材料提交及时、资料齐全、编写规范得3分；缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得2分；资料不全且不按要求及时补充完整得0分。 | 自评工作完善、资料齐全。 |  | 3 |
|  |  |  | 现场表现 | 2 | 实施现场查看和面谈项目：积极配合现场查看和面谈，现场应答简明有依据得2分，现场应答简明但依据不足，最高得1.5分；不配合现场查看和面谈，现场应答不对题得0分。 实施书面评价项目：积极配合评价工作，与对接人员沟通积极，对项目运行情况熟悉得2分；积极配合评价工作，但对项目运行情况不熟悉，最高得1.5分；不配合评价工作得0分。 | 现场查看积极配合，熟悉项目运行情况。 |  | 2 |
| 综合得分 |  |  |  | 100 | 评价得分 |  |  | 99.53 |
| 备注说明 |  | 评价分5个等级，分别为：90-100分为“优”，80-89分为“良”，70-79分为“中”，60－69分为“低”，60分以下为“差”。 |  |  |  |  |  |  |