## 2025.1
番禺区建设工程安全监督站2025年1月份建筑施工安全执法情况通报
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 现场主要问题 | 处理措施 | 备注
1 | 番禺区第六人民医院医疗环境升级改造项目（装修部分） | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 广东建科建设咨询有限公司 | 番禺区第六人民医院 | 1.室内部分预制墙材堆放底部垫块稳固不足。 2.个别配电箱电线电缆沿地面敷设，部分有破损情况。 3.楼顶临边已设置钢丝绳防护固定在PVC水管上，不牢固。 4.人货梯右侧箱笼司机上岗证未张贴在驾驶室，更换人货梯司机、动火审批未及时录入APP系统。 5.检查时项目经理不在岗。 6.检查项目近期月检、周检滞后（未提供12月份企业主要负责人带班月检，未提供近12月20日后周检），专职安全员日记个别签名缺漏。 7.参建单位未及时按照（番住建发〔2024〕207 号）《番禺区房建工地岁末年初安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动工作方案的通知》的要求开展自查自纠。 | 1.2025年1月2日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业、项目经理进行省动态扣分。
2 | 凌玮科技总部和研发中心建设项目 | 中铁六局集团有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州凌玮科技股份有限公司、广州市番禺建设管理有限公司 | 1.室内装修高处作业操作平台未按要求规范搭设，临边防护不到位。 2.进首层大堂门口的阶梯侧边防护缺失，地面沙井盖封盖防护不到位。 3.下沉广场地面沿边未设置安全防护、警示标志。 4.检查时安全员未佩戴检查记录仪，电脑储存检查视频记录不齐全。 5.抽查个别临时用电配电箱电工巡视滞后，漏电开关、安全标识、验收牌缺失。 6.近期动火审批、新进场焊工信息未及时录入住建APP系统。 7.抽查七楼电梯出入口旁随意摆放气瓶，未张贴相关标识，存使安全管理不严。 8.室内装修地面有随意丢弃的烟头，未到指定吸烟区吸烟。 9.地面堆积大量建筑垃圾未及时清理，积尘积土。 | 1.2025年1月3日下发整改通知书,限期整改。 2.对分包单位进行省动态扣分。
3 | 广州番禺市桥街BC0612015地块建设项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 浙江工正工程管理有限公司 | 广州西溪投资发展有限公司 | 1.施工现场存在较多安全隐患被监督机构依法责令停止施工的，未停工而继续施工。检查时，项目经理、安全员未到场旁站履职。施工单位隐患问题未整改、不停止施工，监理单位未及时向有关主管部门报告;建设单位主要负责人未建立健全并落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 2.基坑支护结构(搅拌桩)未检测未提供报告，现场已经在进行土方开挖。 3.基坑土方开挖区域存在交叉作业的情况(工人在基坑内进行桩头破除)。带吊吊运行驶过程，下方存在土方运输车辆在作业，且区域内未见信号司索工，存在物体打击隐患。 4.基坑临边防护设置滞后，作业人员临边作业未按要求佩戴安全带。 5.工地视频监控、扬尘监测仪未安装联网。6.沉淀池、洗车槽设置不规范，运输车辆出入工地未落实“一不准进，三不准出”要求，违规带泥出工地;工地围蔽未按要求设置完善。 7.非道路移动机械、特种作业人员、动火作业审批等内容未录入广州住建 APP。 8.吊车进场未审批，吊车作业前未进行验收，吊车支腿违规固定在边坡临边位置，易发生倾覆隐患。 9.未取得第二阶段施工许可证，违规进行工程桩施工。10.要求参建单位岁末年初要合理安排施工计划，禁止抢工赶工，同时要加强施工过程的关键部位和薄弱环节检查，落实相应的安全防范措施，采取有效手段全力消除安全隐患，确保建筑工地的安全稳定。 | 1.2025年1月20日下发全面停工整改通知书,限期整改。 2.上报广州市不规范行为。
4 | 南网能源院番禺电力科技园（二期） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东建科建设咨询有限公司 | 南方电网能源发展研究院有限责任公司 | 1.钢筋材料违规堆放在基坑车道边坡上，基坑边模板材料堆放过高，未及时清理。 2.电梯井钢筋工临边作业未落实防护措施，预留洞口位置未设置防护，存在高隐患。 3.泵车支腿违规设置在排水沟上，存在倾覆隐患。 4.电梯井位置钢板桩局部位置缺桩开口，要求联系设计单位修改方案尽快整改，基坑车道放坡坡度较陡，未及时修坡支护。 5.塔吊吊运散料未使用料斗，吊具钢丝绳达到报废标准未及时更换退场。 6.基坑承台临边防护设置简易，未起作用，个别承台临边防护缺失。 7.架构上的安全员不在现场履职，项目未及时作变更。 8.2号塔吊地脚螺栓防护缺失 9.安全记录仪未按文件要求规范使用。 | 1.2025年1月22日下发整改通知书,限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。
5 | 黄编村松岗商业楼 | 广东省电白建筑集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州市番禺区市桥街黄编村股份合作经济社、广州市番禺区市桥街黄编村民委员会 | 1.塔吊吊运散料未使用料斗，吊运过程存在物体打击隐患。 2.建筑材料堆放混乱，阻塞施工通道，未及时清理。 3.建筑材料(模板)堆放过高，未及时卸下，存在倾隐患。 4.抽查一名焊工，现场未能提供特种作业人员证件，广州住建 app 上未上传动火审批记录。 5.地下室主体结构模板支顶施工，局部位置未设置临边防护。 6.套扣式模板支撑体系:钢管开裂锈蚀，未及时退场更换;架体水平横杆缺失，局部梁底未设置立杆直顶。 7.基坑边进行模板加工，木屑未及时未清理，未配备灭火器材。 8.个别捆绑钢管材料的钢丝绳露丝断股未更换。 9.4区地下室模板支撑个别顶托变形未更换，且个别立杆垂直度不足。 10.地下室模板支撑搭设局部高处作业面未满铺，存在高坠风险。 11.个别施工上下通道拉结横杆变形未更换。 12.架子工特种作业证未录入广州住建 APP。 | 1.2025年1月6日下发整改通知书,限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。
6 | 番禺区南站商务区BA0402074、BA0402076、BA0402105地块建设项目番禺区南站商务区BA0402074-1地块 | 广东上城建设有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 广州万瑜房地产有限公司 | 1.基坑局部已开挖至6m，且基坑存在垂直开挖及边坡顶部边堆放较多材料问题，材料堆放位置基础不稳固且安全距离不足，基坑顶部临边防护措施缺失且未设置安全警示标志，基坑边坡未落实喷锚加固措施，泥浆池安全防护措施和安全警示标志缺失。 2.基坑开挖未编制专项施工方案和监测方案，开挖施工方案和监测方案未落实专家论证手续，基坑开挖区域未提供地保办复函意见。 3.现场存在超施工许可证范围外工程桩施工，现场违规使用锤击桩机施工。 4.施工报建区域内围蔽措施缺失，部分围蔽材质不符合规范要求，工地大门未按要求设置，施工出入口位置未按要求配备高压洗车设备和沉淀池，围蔽未按要求设置灯具、洒水降尘设备和公益字体。 5.工伤保险和安全责任保险未购买，临时排水证和建筑废弃物排放证未办理，现场存在违规进行土方外运的情况，未取得相关证件前禁止淤泥外运和排放污水。非移动机械未办理环保信息牌，非移动机械台账未建立，油品直供协议和油品承诺书未提供。 6.地下管线会签手续未办理，视频监控设备和扬尘监测仪未安装，九牌一图未设置。 7.工地扬尘问题严重，施工通道未按要求硬底化或铺设钢板，施工通道浮尘严重未及时落实。洒水降尘措施，非作业区域裸土未覆盖，挖掘机作业区域未设置洒水降尘设备。 8.工地不符合开工条件，立即停止施工。 | 1.2025年1月17日下发全面停工整改通知书,限期整改。 2.上报广州市不规范行为。
7 | 天基产业园项目7＃、8＃、9＃ | 广东联和建设有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州市天基置业发展有限公司 | 1.9号楼外脚手架局部剪刀撑未设置到位，外脚手架基础部分安全网未挂设，首层多处设置临时出入口且安全防护棚未设置，施工平桥堆放较多钢管未及时清理。7 号楼北侧外脚手架未按要求设置抛撑加固措施，现场外脚手架整层与建筑物的连墙件缺失。 2.9号楼正在浇筑混凝土施工，泵车后侧支撑腿伸出长度和角度不满足要求，支腿基础垫块基础不稳固，存在较大安全隐患，泵车基础验收记录缺失，立即停止施工。 3.7号楼高支模正在搭设中，局部腰梁位置违规使用扣件受力支撑且未设置加固措施，个别立杆垂直度偏差较大，架体部分小横杆和斜拉杆未设置。 4.消防水池部分预留洞口临边防护措施缺失，施工现场未按规范要求设置有限空间作业安全告知标牌。 5.钢筋加工场部分机具位置未按规范要求搭设安全防护棚。 6.7号楼施工作业层临边防护措施缺失，楼层内消防水管设置严重滞后。 7.临时用电管理混乱，施工现场多处电线拖地未落实保护措施，个别电线拉接过长且三级电箱配备不足，个别电箱电工巡视记录和线路图缺失。 8.施工现场安全管理混乱，多处安全隐患整改不到位。 9.文明施工较差，施工通道泥泞保洁不到位，部分施工通道未及时硬底化或铺设钢板。 | 1.2025年1月15日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业进行省动态扣分，上报市不规范行为。
8 | 广州富强汽车部件有限公司汽车内外饰件生产基地建设项目 | 广东五华二建工程有限公司 | 广东华瑞诚项目管理有限公司 | 广州富强汽车部件有限公司 | 1.搭架工人曾某未取得有效特种作业人员操作证。 2.井道架及外防护操作架上支承模板体系；施工荷载超设计且局部大量堆载。 3.宿舍(栋)首层及第 6 层连墙件缺失或超高搭设(连墙件上 2 步)。 4.脚手架与结构外表面之间贯通未防护（大于 15CM 且多层）。 5.消防水池未辨识为有限空间，且未在明显位置设置警示标志。 6.多个楼梯及高差处无防护。 7.多个台锯传动处无防护，锯片处无防护罩。 8.宿舍楼外脚手架兜底网未设置。 | 1.2025年1月2日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业、监理企业上报市不规范行为。
9 | 粤浦广州番禺汽车城项目 | 广州粤浦润禹实业有限公司天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 北京正直工程监理有限公司 | 广州粤浦润禹实业有限公司 | 1.施工区域内多名施工人员未配戴安全帽。 2.市政园林施工，黄土裸露未有覆盖措施，洒水降尘措施落实不到位。 3.楼层永久消防栓未连通水源，消防水带缺失，未配备灭火器。 4.个别工人高处临边作业未佩戴安全带。 5.楼层内多处临边防护缺失，存在高坠隐患。 6.吊篮移位后未重新检测合格严禁投入使用。 7.吊篮作业，两人共用一条生命绳。 8.使用吊篮运输及安装玻璃，未能提供专项方案。 9.生命绳未固定在稳定可靠处，违规安装在吊篮支架上，生命绳未设置防护套。 | 1.2025年1月3日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业、监理企业上报市不规范行为。
10 | 石楼镇海鸥社区卫生服务站医疗环境提升改造工程 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 广东木森工程管理有限公司 | 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 | 1.检查时，监理企业及项目经理未在现场履职。 2.违规使用门式架作支模（已淘汰工艺），底托及顶托伸出长度过长。 3.电梯井口未设置防护门。 4.外脚手架拆除，未设置生命绳，工人高处作业未挂设安全带。 5.外脚手架安全网提早拆除，平桥堆放钢管、扣件未及时清理。 6.工人操作平台平桥未满铺，未设置临边防护。 | 1.2025年1月20日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分。
11 | 广州亚运城自编号 B2 地块项目商业楼 B-2 幢 | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 广州宏达 工程顾问集团有限公司 | 广州利合房地产开发有限公司 | 1.接市民投诉（热线工单穗 12345 转字第 0425010108030753901 号、第 2925010108104694201号）反映项目大型机器施工，噪音扰民。 2.现场局部非施工裸露土未及时覆盖。 3.土方作业时未有使用雾炮机等降尘措施。 4.现场个别电线未架空处理，保护措施不足。 5.个别非道路移动机械环保信息未迁移到本项目。 | 1.2025年1月2日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分处罚。
12 | 广州亚运城自编号 B2 地块项目商业楼 B-2 幢 | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 广州宏达 工程顾问集团有限公司 | 广州利合房地产开发有限公司 | 1.接市民投诉（穗 12345 转字第 0825010715372524901 号）反映工地使用大型机器施工发出巨响，影响附近居民生活。 2.检查时动火作业审批手续未上传到住建系统，相关手续未完善。 3.电工、焊工等特种作业人员证件未按要求上传到住建系统。 4.安全生产责任险以及工伤保险购买中，应尽快完善保险购买手续。 5.暂未完善地保办关于本项目规划总平面设计方案的相关回复意见。 6.地下管线会签手续暂未办理。 7.现场洗车槽积淤较多未有及时清理。 | 1.2025年1月8日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分处罚。
13 | 广东蔚莱生物科技有限公司植物甾醇及其衍生物产品生产研发基地建设项目 | 大建建筑集团有限公司 | 广州嘉诚至信建设 管理有限公司 | 广东蔚莱生物科技有限公司 | 1.基坑已经落实第三方监测，但基坑第三方监测方案未落实专家论证相关手续。 2.基坑第三方监测布点后未有落实相关验收手续。 3.基坑局部位置已经开挖到底但未有落实相关验收手续。 4.基坑第三方监测报告滞后（只能提供 2024 年 12 月 28 日报告）。 5.基坑开挖面设置比较陡峭，建议施工单位放缓开挖坡度。 6.基坑承台位置临边防护设置不足。 7.暂未有安装建筑废弃物运输车辆识别设备。 | 1.2025年1月8日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对建设单位、施工单位、监理单位上报市不规范行为。
14 | 上下涌避风锚地工程配套项目（番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目）南荣 花园地块（N01#门楼、N1#住宅、N02#门楼、N2#住宅、N5#住宅、N6#住宅、N7#住宅、NGJ-2a 门卫、NGJ-2 幼儿园、NGJ-3 配套） | 中建三局集团有限公司 | 广东 建发工程管理有限公司 | 番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心 | 1.1号楼 2-5、2-6 区域模板搭设完成后暂未落实验收手续，现场已上荷载。 2.塔吊基础围蔽有缺口，封闭性不严；围蔽高度不足 1.8 米，不符合相关要求。 3.地下室模板支顶搭设中，钢管、木板等材料集中堆放模板支顶上。 4.安全员“陈长毅”长期未有在岗履职。 5.个别工人高处作业时安全带未挂在牢固点，使用不符合要求。 6.现场塔吊吊运钢筋材料存在长短混吊现象。 7.局部外脚手架搭设未能跟上施工进度，断头处未设置栏杆或拉设警示带。 8.与基坑支护相邻的外脚手架连墙件设置不足，加固措施落实不足。 | 1.2025年1月2日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分处罚。
15 | 新华文化中心项目装修及配套工程 | 中铁建工集团有限公司 | 广州珠江 监理咨询集团有限公司 | 广东新华文化广场建设开发有限公司 | 1.检查时，项目经理、安全总监未有在现场履职，未有参与近期监理单位组织的监理例会。 2.安全员日志相关责任人（安全主管、项目经理）未有签名，且内容填写简陋，流于形式，个别位置填写内容与现场情况不符。 3.公司领导带班检查及项目部领导带班检查资料未使用省统表格式，项目部检查发现的问题未有相关回复情况。 4.安全员检查记录仪已购买使用，但 1 月份使用频率不足。 5.现场个别工人作业时使用人字梯，安全防护措施落实不足。 6.现场室内作业扬尘防控不到位，建筑材料堆放比较混乱。 | 1.2025年1月8日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员进行省动态扣分处罚。
16 | 酷睿科技人工智能总部项目 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广州酷睿智能科技有限公司 | 1.现阶段施工许可证内容为地下室施工，主体施工作业未有办理施工许可证，暂停地下室以上施工作业。 2.首层模板正在搭设中（盘扣，7点9 米），外脚手架（已搭设 5 步）未按方案要求设置抛撑，连结点设置不足，模板、木方等建筑材料集中堆放在支撑体系上，搭设工人防高坠措施落实不足。 3.塔吊（地下室顶板位置）未有设置围蔽，未有张挂验收牌、使用登记牌及安全警示标志。 4.地下室外脚手架与建筑物间距过大未有设置相关临边防护，地下室顶板四周临边防护设置不足。 5.现场钢筋加工场未搭设防护棚，钢筋加工机具未有相关接地措施。 6.现场施工机具、建筑材料堆放杂乱，未有分类归堆摆放，阻塞施工通道；局部位置积水不畅。 7.现场没有设置扬尘公示牌，没有完整围蔽。 8.现场没有安装在线扬尘监测设备。 9.现场没有配套流动雾炮机喷淋，部分没有安装喷淋设施。 10.非作业区裸土没有覆盖密目网 2000 目。 11.作业道路路面积聚大量泥土（尘）没有及时清理。 12.1 台挖掘机没有“一机一码一卡”标识。 13.工地出入口没有三级沉淀池和专人高压清洗车辆、车辆将泥土尘带进村道路。 | 1.2025年1月10日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分处罚。
17 | 清华科技园广州创新基地-三期二标段项目 4-1～5＃及地下室 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 1.抽查 4-6/7 栋，地下室一侧外脚手架连墙件设置不足；电梯井外脚手架未有按要求落实抱柱或设置抛撑，连结点设置不足。 2.现场个别楼栋消防水设置滞后，临时消防水使用 PVC 管，与相关要求不符；现场消防水管未按方案要求使用 150mm 镀锌管。 3.抽查 4-6/7 栋，悬挑式卸料平台未经验收投入使用，未有张挂限重标识及安全警示标志。 4.未能提供临时操作平台搭设方案查阅，现场操作平台搭设不规范，加固措施落实不足。 5.现场地下室到首层，楼梯照明缺失。 6.现场电箱巡视记录填写滞后，电箱未有接地措施；个别电线电缆未经绝缘直接挂在外脚手架上，防漏电措施不足。 7.住建 APP 上三级动火作业申请超期后未有及时闭合。 | 1.2025年1月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员进行省动态扣分处罚。
18 | 石楼镇天珑公建配套建设工程 | 广东广林建设集团有限公司 | 广东木森工程管理有限公司 | 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 | 1.检查时项目经理、安全员、项目总监未有在现场履职。 2.暂未提供现场高处作业平台专项方案查阅，现场高处作业平台一侧剪刀撑缺失；作业面未有满铺，未有设置临边防护。 3.现场室内新安装一台钢井架运输材料到二层楼，暂未取得检测合格报告，未取得检测合格报告前严禁使用。钢井架两侧临边防护设置简陋，或缺失，应加设硬防护。 4.现场局部施工区域照明不足。 5.现场消防栓暂未配置消防水带，灭火器配备不足。 6.现场抽查二层电箱，电工巡视记录缺失，未有接地措施；个别电线接线不规范，电线未有绝缘及架空处理，防护措施不足。 7.暂未设置工人工资维权牌及扬尘告示牌。 8.因资料员外出，未能提供较多安全资料查阅。 | 1.2024年12月12日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分处罚。
19 | 广东九通高端智能装备研发制造总部 | 广东省化州市建筑工程总公司第二公司 | 广 州穗科建设管理有限公司 | 广东九通智能装备有限公司 | 1.地下室模板局部已经搭设完成，整体缺临边防护。 2.地下室模板分段搭设，搭设完成后未经验收手续就绑扎钢筋。 3.基坑边混凝土路面局部位置出现开裂，局部位置混凝土损坏严重；基坑第三方监测报告滞后。 4.基坑南面正在回填，局部位置回填土堆放过高，且坡度陡峭。 5.基坑车道口位置正在开挖，局部位置土体开挖坡度较陡峭，建议放缓开挖面坡度。 6.未能提供成品油直供协议查阅，购油合同有效期到 2024 年 12 月 31 日，已超期。 7.安全员日志内容填写简陋，流于形式，个别位置填写内容与现场不符；项目经理签名确认不及时。 8.现场局部非作业区域裸露土未及时覆盖，土方运输车辆作业时造成扬尘较大，雾炮机等降尘措施落实不到位。 | 1.2025年1月16日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分处罚。
20 | 声博士声学产业基地及负分贝实验室项目基坑支护及土方开挖 | 广州地建建设工程有限公司、中建四局第一建设有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州声博士声学技术有限公司 | 1.暂未完成够买安全生产责任险、工伤保险。 2.基坑局部位置已经开挖，该位置监测点已经设置，未能提供基坑第三方监测方案及方案专家论证资料查阅。 3.现场余泥已经外运，暂未办理好建筑废弃物处置证及排水证；暂未安装建筑废弃物运输车辆识别设备。 4.暂未开始填写安全员日志，安全员检查记录仪暂未有购买使用。 5.未能提供项目部每周安全检查资料及公司领导带班安全检查资料查阅。 6.西侧、北侧围蔽(围墙、围档板)设置不符合相关文件要求，且局部位置破损有缺口。 7.围墙设置有非公益广告情况，未提供相关部门手续。 8.现场扬尘防控力度不足，土方开挖区未有设置雾炮，余泥运输车辆行驶道路未有铺设钢板。 9.挖掘机进场报验手续暂未完善，作业人员安全技术交底及三级安全教育缺失；一台履带式挖掘机（设备编号 91712）检验合格报告为2021年11月，未按要求落实年检。 10.监理例会频率不足，下发整改单超期未回复。 | 1.2025年1月16日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分处罚。
21 | 广州亚运城自编号 B2 地块项目商业楼 B-2 幢 | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 广州宏达 工程顾问集团有限公司 | 广州利合房地产开发有限公司 | 1.接市民投诉（穗 12345 转字第 0825011810211353701 号）反映施工产生噪音，影响附近居民。 2.现场局部非施工裸露土未及时覆盖，作业时围墙喷淋、雾炮机等降尘措施落实不足。 3.现场施工主干道冲洗不及时，洗车槽有较多积淤未及时清理。 | 1.2025年1月20日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分处罚。
22 | 番禺区南村镇里仁洞村更新改造项目自编F1-1地块建设工程 | 中铁建工集团第五建设有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州越冠房地产开发有限公司 | 1.安全监督交底:对建设、施工、监理、设计单位进行安全监督交底(详见安全监督交底书)，明确各方责任主体责任，人员已到位。部分专项施工方案等报建资料不齐全。 2.工地未购买安全责任险和工伤保险。 3.工地未办理余泥排放证及排水许可证。 4.九牌一图的设置、现场安全警示牌、施工环境的重大危险源公示未设置。 5.非施工作业面裸土未覆盖。 6.地下管线会签相关资料未能提供。 7.施工现场在未达到开工条件的情况下，违规进行底板砼浇筑施工。 | 1.2025年1月22日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位进行省动态扣分处罚。 3.对施工、监理企业上报广州市不规范行为。
23 | 番禺珠江灯光演艺文化产业园1栋厂房、2栋厂房、3栋厂房及地下室、4栋-6栋厂房 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州珠江灯光文化产业投资有限公司 | 1.检查六号楼4#塔吊拆除，未按要求进行方案交底。（塔吊拆除必须严格按专项方案进行，加强现场旁站监管） 2.检查四号楼2#塔吊已降拆至首层，吊臂已锁定不能自由旋转，已暂停超15天，需尽快拆除。 3.检查2号楼附楼西南角一处外脚手架搭设不规范，外立面剪刀撑设置不足，与主体连接不足。（外脚手架必须严格规范搭设、并经验收合格才可下一步施工） 4.检查2号楼首层墙体抹灰施工高处作业工人站立操作平台临边防护高度不足，工人未佩戴安全带、安全帽。 5.检查2 号楼首层地面个别电线电缆过水拖地。 6.南侧围墙已拆除，未落实临时围蔽、警示警戒；西南角部分回填土已堆至高压电架基础边沿，未落实稳固措施。 7.东南角场内地面平整未落实降尘措施，施工通道等积尘积土未定期清理。 8.住建APP系统个别视频监控不可视。 | 1.2025年1月9日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业上报广州市不规范行为。
24 | 商业楼项目（陈边村经济发展留用地商业楼办公楼工程） | 广东电白一建集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 广州市番禺区南村镇陈边村股份合作经济社、概念技术(广州)有限公司 | 1.个别基坑斜撑利用塔吊基础作支撑点，与基坑支护专项施工方案不一致（基坑支护专项施工方案有重大变更的需重新专家论证，符合要求才可进行下一步施工）。 2.东侧基坑顶排水沟设置不符合要求，有裂缝未及时修补。 3.个别配电箱设置在基坑沿边，未张贴标识、验收信息牌。 4.基坑第三方监测专项施工方案未进行论证前后报审。 5.现场使用的挖掘机个别未及时录入住建APP 移动机械信息。 | 1.2025年1月9日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业上报广州市不规范行为。
25 | 广地花园一期L-3、L-4栋，L-5、L-6栋，L-7、L-8栋及DX-2地下车库 | 大建建筑集团有限公司 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 广东省番禺广地房地产开发有限公司 | 1.基坑底较深的承台周围未设置临边防护、安全警示。 2.基坑底 L4 区与 L5 区之间分级开挖放坡不足，未落实喷锚等稳固措施。 3.塔吊基础未张挂安全警示标志、操作规程、验收等信息牌，特种作业人员未上传广州住建 APP系统。 4.基坑底个别基础承台的钢筋网悬挂，稳固措施不足。 5.基坑垫层上电线电缆过水拖地，与承台钢筋缠绕。 6.检查现场两台汽车吊未提供进场查验资料。 7.北侧基坑顶局部沿边堆放钢筋材料。 8.抽查广州住建 APP，施工单位未及时上传移动机械（汽车吊、挖掘机）、特种作业人员（焊工、塔吊司机、司索指挥）、近期动火审批。 9.检查时项目经理不在现场履职。 | 1.2025年1月3日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工、监理企业上报广州市不规范行为。

## 2024.12
番禺区建设工程安全监督站2024年12月份建筑施工安全执法情况通报
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 现场主要问题 | 处理措施 | 备注
1 | 华润广州番禺 BA0902116、BA0902118、BA0902121 地块项目商办工程D2 | 重庆两江建筑工程有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 广州市润臻置业有限公司 | 1.6号楼地下室顶板模板支架基本搭设完成，架体局部龙骨位置未按方案要求设置双钢管，立杆底部垫片有移位情况，局部梁底位置违规使用扣件受力且未设置防滑扣或立杆，架体局部高低跨位置未设置水平拉杆连成整体，施工层临边防护措施缺失。 2.7号楼首层高支模正在搭设中，施工层临边防护措施缺失，局部支架顶部堆放材料过于集中。 3.汽车吊停放在基坑车道边坡上，计划进行吊运钢筋材料，现场暂时停止吊运施工，需将汽车吊停放在平稳可靠的地面上方可进行吊运施工。 4.5号楼外脚手架基础安全网未挂设，个别材料进出通道口位置未按要求设置安全防护棚，卸料平台架体违规与外脚手架进行拉结，施工平桥建筑材料未及时清理。 5.3号楼和5号楼通道车辆停放位置不稳固，挖掘机环保二维码信息牌未及时更新。 6.3号楼楼层内多处未安装玻璃位置防护措施不足且未设置安全警示标志，1号楼围蔽措施违规拆除未恢复，室内脚手架抛撑设置数量不足，部分架体有电缆线穿过时未做绝缘措施。 7.文明施工较差，施工现场大量建筑垃圾未及时清理，施工通道未硬底化且粉尘严重未及时清理，局部围蔽喷淋设备损坏未及时恢复，挖掘机作业区域未设置洒水降尘设备，非作业区域裸土覆盖不完善，现场材料堆放混乱。 8.5号楼地下室消防水池未按文件规范要求设置有限空间作业安全警示标牌，进出通道使用简易人字梯且未与建筑物进行有效拉结和防护措施缺失。 | 1.2024年12月6日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
2 | 大石街 105 国道大石段 250、252、254、256 号大楼室内外改造工程 | 广东大城建设集团有限公司 | 广东天正建设监理有限公司 | 梁亮建设工程有限公司 | 1.外脚手架与建筑物间距过大且防护措施缺失，层间安全兜底网局部位置违规拆除未及时恢复，施工平桥部分碎石较多未及时清理，检查时有碎石掉落的情况，需加强安全管理工作。 2.首层模板支架已搭设完成并在浇筑混凝土施工，架体使用轮扣式支撑架，该施工方案未落实专家论证手续，架体局部上托自由端长度超出规范要求且垂直度偏差较大，架体局部梁底违规使用扣件受力支撑且未设置防滑扣，架体未设置纵横水平拉杆连成。 3.临时用电管理混乱，首层施工现场多处电线拖地未落实保护措施。 4.楼层内多处消防水栓处未设置消防箱。 5.检查时，项目经理未到位履职。 6.混凝土结构拆除和回顶作业顺序未明确。 | 1.2024年12月10日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分。
3 | 胜石商业中心及地下室工程 | 广州市瑞华永发建设工程有 限公司 | 广东富信建设管理有限公司 | 广州市番禺区钟村街胜石村股份合作经济社 | 1.基坑开挖到底专家验收手续未落实，基坑北侧和西侧围蔽和基坑边坡因用地问题已拆除至红线内，基坑北侧和西侧边坡喷锚已破坏且未按设计单位出具处理加固方案施工，西侧和北侧临时围蔽违规设置在钢板桩上且未有设计单位出具处理意见，围蔽加固措施不足。 2.基坑北侧和西侧原有监测点因围蔽造成不能监测，原边坡坍塌区域未能正常监测。监测点未及时联系监测单位进行调整，要求联系原专家进行确认手续。 3.基坑东侧边坡顶部堆放大量土方，放坡比例与方案不符。基坑东北侧顶部临边防护措施缺失，东侧堆放钢筋位置基础不稳固，北侧堆放钢筋在基坑顶部与基坑安全距离不足。 4.现场只配备一名司索指挥，特种作业人员配备不足。钢筋加工场未按规范要求设置安全防护棚。 5.工地大门设置不符合规范要求，大门未设置洗车槽和沉淀池，北侧和西侧围蔽未设置仿真绿植和字体。 6.洗手间下方基础一侧悬空使用木方支撑，基础不牢固未落实加固措施。现场6个视频监控设备不可视。 | 1.2024年12月20日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。 3.对施工、监理企业上报广州市不规范行为。
4 | 石壁三村留用地（地块一） | 中联建设集团股份有限公司 | 广州城工工程管理 有限公司 | 广州安旭置业有限公司 | 1.基坑开挖到底未落实专家验收手续，基坑支护结构检测合格报告未提供，基坑底部排水沟未按方案设置，个别集水井积水较多未及时抽排。 2.1号楼轮扣式模板支架专项施工方案已进行专家论证手续，但修改后通过相关手续未完善。模板支架立杆垂直度偏差较大，小横杆与卡扣位置未锁紧，上托自由端长度超出规范要求，部分架体小横杆未设置，局部梁底位置违规使用扣件受力，架体基础部分建筑材料未及时清理，架体未设置水平拉杆连成整体，轮扣材料已送检但未取得检测合格报告，现场已违规使用。架体部分材料锈蚀严重未及时更换（暂停施工）。 3.塔吊只配备一名司索指挥，特种作业人员配备不足。钢筋加工场安全防护棚未搭设完成已违规投入使用。 4.基坑承台临边防护措施缺失，局部承台开挖边坡顶部违规堆放土方。 5.临时用电管理混乱，施工现场多处电线拖地未落实保护措施，三级电箱配备不足，个别电箱电工巡视记录和线路图缺失。 6.1号楼负一层模板支架基本搭设完成，但专家验收手续和监理单位验收手续缺失，现场已违规进行钢筋绑扎。 7.文明施工较差，施工现场非作业区域裸土未及时覆盖，施工通道未硬底化或铺设钢板。 8.工地大门出入口位置未设置安保人员，工地大门未及时关闭，临时占道施工许可证和临时排水证未办理。 9.检查时，项目经理和总监未到位履职。 | 1.2024年12月20日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业上报广州市不规范行为。 3.对施工企业立案行政处罚。
5 | 粤浦广州番禺汽车城项目 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 北京正直工程监理有限公司 | 广州粤浦润禹实业有限公司 | 1.检查时，总监未在现场履职。 2.现场起重设备已全部拆除，系统流程未完善。 3.现场工人安全意识薄弱，项目内未佩戴安全帽随意行走，高处临边作业没有配戴安全带。 4.市政园林施工，黄土裸露未有覆盖，洒水降尘措施落实不到位。 5.工地围墙提前拆除，未增设临时围蔽措施，非工地人员随意进出。 6.个别吊篮不作业时未按规范要求停放至地面。 7.幕墙龙骨安装后玻璃安装不及时，楼梯及楼层局部临边防护缺失。 8.电线、电缆拖地及挂设在龙骨上未有绝缘保护措施。 | 1.2024年12月2日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业上报广州市不规范行为。
6 | 鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院（鞍山）有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司 | 广东建科建设咨询有限公司 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 1.检查时，项目经理未在现场履职，未委托相同执业资格人员代管。 2.基坑临边防护违规拆除未及时恢复。 3.工人高空焊接未在住建系统申请二级动火，个别动火未配备焊渣斗。 4.抽查现场3台挖掘机，非道路移动机械信息与现场不符。 5.基坑顶部2米范围内违规堆放建筑材料。 6.氧气、乙炔瓶不作业时项目内随意放置，未按要求分类放置到通风阴凉处。 7.工人操作平台搭设简易，平桥未满铺，未设置抛撑加固。 8.道路未硬地化处理，黄土裸露未覆盖，洒水降尘措施落实不到位。 9.电线拖地、挂设钢结构上未有绝缘保护措施。 | 1.2024年12月10日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分。
7 | 番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程（新建工程） | 中建三局集团有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 1.现场焊接，周边未放置灭火器材，未在住建系统申请动火作业审批。 2.3#楼悬挑式脚手架搭设，悬挑层未硬质防护，转角处悬挑梁不垂直于结构梁侧面，未能提供厂家说明。 3.废旧模板集中堆放，未及时清运，存在消防隐患。 4.外脚手架搭设工人安全带未挂设到生命绳上。 5.高边坡作业架搭设，未挂设安全网。 6.塔吊吊运钢筋，违规长短料混吊。 7.部分作业道路没有硬底化或铺铁板，黄土裸露未有覆盖措施。 | 1.2024年12月16日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
8 | 奥园大学城项目 1#、2#、3#、4#、5#、8#、9#、14#、15#、16# | 广东荔成建设集团有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 广州奥昇置业有限公司 | 1.工地出入口未设置三级沉淀池。 2.局部围蔽拆除后未及时恢复，围蔽喷淋设备局部缺失。 3.施工道路未铺设钢板或混凝土硬地化处理。 4.黄土大面积裸露未按要求使用2000目密目网覆盖。 5.废旧模板未集中堆放，未归堆整齐，未及时清运，周边灭火器配备不足。 6.地下室周边土方开挖未分级开挖或放坡处理。 7.住建系统特种作业人员证件未及时更新，个别人员证件过期，爬架工几名电工人员证件非住建厅审发。 | 1.2024年12月17日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
9 | 依工中国华南基地项目厂房一（A 区）、厂房一（B 区）、厂房二、门卫一、门卫 二 | 上海冈景工程股份有限公司 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 依工汽车零部件（广州）有限公司 | 1.违规使用叉车作工人操作平台，工人操作平台平桥未满铺。 2.举臂车作业周边未拉挂警戒线，垂直正下方人员随意行走、停留。 3.剪叉式高空作业车工人违规攀爬护栏及翻越。 4.未在住建系统申请动火作业审批，高空切割未配备焊渣斗。 5.现场多名高处作业人员违规使用三点式安全带（已淘汰）。 6.施工现场管理混乱，多名人员未配戴安全帽，随意吸烟并乱扔烟头。 7.临电管理混乱，工业电箱日常巡查维护不足，电箱破损及未上锁，非电工人员随意接线；用电器接线未经漏电开关，电线拖地、涉水及挂设到钢管上，未有绝缘保护措施。 8.施工作业区内电动车及用电设备违规充电。 9.局部楼梯永久护栏安装不及时，临时护栏提前拆除，安全防护缺失。 | 1.2024年12月17日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
10 | 众源实业建设项目（汽车零部件智能制造总部基地 1＃厂房）,众源实业建设项目 （汽车零部件智能制造总部基地 2＃厂房） | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广州海建工程咨询有限公司 | 广州众源实业有限公司 | 1.基坑东侧降土作业，周边未设置防护警戒措施。 2.施工道路余泥未及时清理，局部黄土裸露未有覆盖措施，洒水降尘措施落实不到位。 3.临电管理较差，用电器接线未经漏电开关，电箱未上锁；电线拖地或放置在钢筋上未有绝缘保护措施。 4.基坑顶部2米范围内违规堆载材料及土方。 5.基坑已开挖到底，未组织到底及检测点验收。 6.易燃建筑垃圾集中堆放，未及时清运。 7.钢筋加工设备未放置到防护棚内。 | 1.2024年12月19日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
11 | 比音勒芬湾区时尚产业总部基地项目 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 1.检查时，项目经理、总监未在现场履职。 2.现场4台履带吊，3台新进场未经检测、验收合格严禁使用。 3.侧面围蔽仿真绿植破损未及时更换，未按要求挂设社会主义核心价值观水晶字。 4.大面积黄土裸露未有覆盖，流动雾炮机设置不足。 5.砖渣、混凝土碎块集中堆载高度过高。 6.履带吊吊运覆盖范围未拉挂警戒线，人员随意停留、行走。 7.个别非道路移动机械信息与现场不符。 | 1.2024年12月23日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
12 | 交通大厦外墙立面排危修缮（外墙装修、空调外机迁移）工程 | 广州市全信建筑工程有限公司 | 广东弘海实业发展有限公司 | 广州市番禺区交通运输局 | 1.外架局部位置间距过大，未设置兜底网进行防护。外脚手架开口处未设置斜撑进行加固。 2.天面梯屋外脚手架局部位置连墙件整面缺失。 3.打凿后的建筑垃圾未及时清理，堆放在外架平桥上。 4.外架个别连墙件钢板只用一个螺栓进行固定，且方案没有该连墙件形式的描述及大样图，与方案内容不符。 5.空调外机临时放置在平桥上，没有计算相关荷载。 6.外脚手架采用卸荷钢丝绳进行加固，但方案没有卸荷钢丝绳的具体描述，包括设置的间距及形式。个别卸荷钢丝绳绳卡方向设置不一致，不符合规范要求。 7.视频监控仍未联上系统。 8.安全日志未使用广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程施工安全日志(范本)，且填写内容流于形式，没有现场安全隐患问题。安全员检查记录仪未正常使用。 9.未能提供12月份的项目周检记录及开工以来的公司月检记录；安全带、安全帽未送检，现场已经在使用。 10.未能提供监理单位总监巡视记录、监理周例会相关记录查阅，监理最近一个月内未下发过安全隐患通知单。 11.架子工特种作业证未录入广州住建平台，且个别架子工特种作业证已过期未更换。 12.施工临时用电方案、防高空坠落方案日期未填写。 13.施工企业负责人带班检查记录流于形式，安全问题记录针对性不足。 | 1.2024年12月13日下发整改通知书,限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。
13 | 金年华厂区厂房3 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 广州市番禺区金年华贸易商行（普通合伙） | 1.检查时，工地正在安装人货梯，安装单位技术负责人、安全员、特种作业人员基本到位，项目经理、总监能到场旁站履职。 2.人货梯安装区域未设置安全警戒线，期间有货车进出。 3.楼层人货梯预留口位置未设置临边防护，存在高坠隐患。 4.首层砌砖作业违规使用自制木梯，门式架作业平台临边防护未设置。 5.施工出入口未设置安全防护棚且门口未设置“八字撑”。 6.塔吊钢丝绳起丝破损，达到报废标准，要求立即进行更换。 7.后浇带位置未设置硬防护。 8.首层通往地下室楼梯口材料堆放堵塞通道。 9.人货梯安装人员三级安全教育日期未填写。 | 1.2024年12月12日下发整改通知书,限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。
14 | 侨宾创新科技中心工程 | 信宜广厦建设集团有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州市侨宾贸易有限公司 | 1.基坑上下车道两侧防护缺失。 2.现场非道路移动机械未录入广州住建平台。 3.人员上下通道拉结、抛撑设置不足，剪刀撑缺失。 4.安全记录仪未按文件要求进行使用。 5.基坑支护桩桩间渗水，现场已采取措施堵漏，应组织设计单位到场出具处理意见。 6.坑中坑开挖未按方案要求进行放坡。 7.基坑车道土方开挖未按方案要求进行1:6放坡，现场开挖坡度较陡，存在安全隐患。 8.基坑底排水沟未设置。 9.基坑监测数据简报显示周边管线沉降点GX2点累计变化最大值-18.68m,接近报警值20mm,要求建设单位组织相关单位到场处理。 | 1.2024年12月19日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
15 | 东环街中心幼儿园建设工程 | 中铁六局集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 | 1.检查时，项目经理未到场履职，多次检查不在场。 2.外脚手架架体层间作业层临空一侧未设置防护水平栏杆。 3.外脚手架连墙件缺失，天面层局部位置超过6跨3步未设置连墙件，造成架体稳定性差，易导致架体整体坍塌。(停止使用，按规范和专项施工方案要求设置连墙件) 4.外脚手架与主体结构间距较大位置(局部超过50公分)未设置防护，存在较大高坠隐患。 5.悬挑卸料平台门洞处未设置加强构造措施，开口处未设置斜杆加固。 6.采光井处脚手架转角处立杆缺失；天面位置搭设平台铺设平桥网片堆放材料或上人作业，架体中间位置悬空未落底，若上人作业存在较大高坠隐患，且方案没有该位置的施工描述及相应计算。 7.外脚手架局部位置兜底网被破坏，未及时恢复。 8.悬挑式卸料平台未张挂验收牌。 9.电梯井落地架未能提供施工方案，架体未设置连墙件、斜撑加固。 10.天面飘板、“火箭筒”、“半圆形”造型位置模板支撑体系搭设未能提供施工方案，飘板处模板支撑违规借用外脚手架直顶；“火箭筒”位置模板支撑体系约6米，架体水平横杆、斜杆缺失。 11.“火箭筒”位置外脚手架搭设未能提供施工方案，超过五步未设置连墙件,架体稳定性差，存在坍塌隐患。 12.模板搭设方案、外脚手架搭设方案审批未盖公章，未能提供方案交底资料查阅。13.施工单位不按专项方案实施的，监理单位未责令整改，施工单位拒不整改的，未向建设单位报告；发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工。 14.室内中庭脚手架连墙件设置不足，未按方聚要求“两步三跨”进拉结加固。 15.施工安全日志9月份、10月份、11月份、12月份未提供查阅，且日志格式未使用最新版本。 16.室内高处作业平台搭设简易，作业面未满铺，且临边防护缺失。 17.项目部月检整改回复时间填写不严谨。 18.临时用电管理混乱，电线电缆拖地未套管架空、乱拉乱接、违规使用拖板，临时电箱设置不足，配电箱未满足“三级雪电,二级漏保、一机一闸一漏一箱”面电,及保护的使用要求。 19.安全记录仪12月份未使用。 20.随机抽查个别架子工特种作业证未提供查阅。 | 1.2024年12月19日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。 3.对施工、监理企业上报广州市不规范行为。
16 | 番禺珠江灯光演艺文化产业园1栋厂房、2栋办公楼、3栋厂房及地下室、4栋-6栋厂房 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州珠江灯光文化产业投资有限公司 | 1.检查1#号楼附楼外墙铝扣板安装、5#楼东侧首层沿边钢架高处作业工人未佩戴安全带。 2.检查1#号楼附楼外脚手架拆除的钢管集中过多堆放在脚手架平桥上。(外脚手架必须严格按专项方拆除，加强旁站安全监管） 3.检查1#楼与附楼之间的二层模板支架部分水平杆连接未连续设置，梁底使用小横杆单扣件受力，板面侧面临边安全防护缺失，专项方案未完善。(除整改施工暂停该模板支架及下步工序施工) 4.检查5#楼外脚手架拆至三层，部分连墙件过早拆除，增设抛撑等加固措施不足。 5.检查1#楼人货梯楼层进出平台两侧安全防护密封不严实。(近期拟拆除起重设备的提前按有关要求办理拆除手续，严格按专项方案、说明书要求等进行，加强资料审核把关、旁站监管) 6.检查生活区宿舍板房使用木柴明火煮食，分隔距离不足，未按要求配备灭火器数量，使用拖把电线乱拉接。 7.抽查广州住建APP近日动火审批未按要求上传，视频监控不可视。 | 1.2024年12月19日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业上报广州市不规范行为。
17 | 番禺区南村镇里仁洞村更新改造项目自编F1-1地块基坑支护及土方开挖工程 | 深圳市圳强基础工程有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州市城市建设开发有限公司 | 1.场内局部土方开挖，放坡不足，安全警示缺失。 2.路面破拆机械、挖掘机未张贴环保编码，未配备雾炮机降尘。 3.未购买安全责任险、工伤保险。 4.视频监控安装后未联网不可视。 5.抽查住建APP特种作业人员未上传、关键岗位人员未签到、动火审批未上传。 | 1.2024年12月16日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业企业进行省动态扣分。
18 | 广州市硕竣科技有限公司厂区项目 | 九江市广安建设工程公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州市硕竣科技有限公司 | 1.二号楼人货梯部分层间出入平台封闭不严实。 2.三号楼楼层沿边窗户安装工人未使用可靠操作平台站立。 3.三号楼外脚手架已拆除，局部未安装玻璃窗位置临边防护不到位。 4.外脚手架拆除，特种作业人员架子工未上传至住建平台，未组织架子工对外脚手架拆除专项方案交底。 5.专职安全员未按要求使用安全记录仪检查并将检查内容记录到安全日记。 6.楼层清理建筑垃圾，洒水等防扬尘措施不到位。 | 1.2024年12月17日下发整改通知书,限期整改。 2.对施工企业企业进行省动态扣分。
19 | 番禺珠江500亩项目地块一、地块二、地块三、地块四、地块五、地块六、地块七、地块八、地块九、地块十、地块十一、地块十二、地块十三、地块十四地块四A1-1~A1-3、D1-1~D1-3、S1-1栋及地下室 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广州悦利房地产开发有限公司 | 1.围墙围蔽喷淋系统开启不足。 2.施工通道积尘积土未及时清理。 3.现场处于停工状态，裸土区域未落实密目网覆盖。（停工期间需严格做好现场基坑监测、安全文明施工巡检值班值守工作） | 1.2024年12月17日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工企业进行省动态扣分。
20 | 上下涌避风锚地工程配套项目（番禺国家级沿海渔港经济区安置房建设项目）南荣花园地块（N01#门楼、N1#住宅、N02#门楼、N2#住宅、N5#住宅、N6#住宅、N7#住宅、NGJ-2a门卫、NGJ-2幼儿园、NGJ-3配套） | 中建三局集团有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 番禺国家级沿海渔港经济区建设管理中心 | 1.经广州市番禺区生态环境保护委员会办公室 2024 年 11 月交办后复查仍存在工程车辆清洗水流出市政路面、作业路面积土（尘）较多、部分作业道路没有硬底化或铺铁板、部分喷淋设施没有开启等问题，建议项目加强现场文明施工管理，严格落实好扬尘防控等措施。 2.经核查，该项目泥头车运输时涉嫌超载。 3.现场三级沉淀池积累余泥较多未及时清理。 4.安全员检查记录仪已经购买，但未实际应用到现场检查中。 5.安全生产监管责任现场考评表个别位置未按实际填写。 6.现场局部位置材料未分类放置，个别材料堆放过高且倾斜不稳。 7.近期动火作业审批手续未上传至住建APP。 8.塔吊司机、司索工特种人员证件未上传至住建APP。 9.检查时，发现有架构上的专职安全员未到场履职。 | 1.2024年12月20日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
21 | 番禺区石楼镇清流村幼儿园项目 | 广州市盛州建设集团有限公司 | 广东建海工程项目管理有限公司 | 广州市番禺区石楼镇清流村股份合作经济社 | 1.未能提供基坑（消防水池）第三方监测方案论证资料查阅，暂未落实基坑监测点布点验收。 2.基坑垫层已经施工完毕，暂未落实基坑到底验收相关手续。 3.暂未能提供钢管、扣件、安全网、盘扣检测合格报告查阅。 4.楼梯屋面板模板支撑搭设与方案不符，现场使用钢管代替工字钢，支顶直接架在钢管上。 5.检查时，3层模板正在拆除中，模板拆除未按方案落实，大面积模板悬空。 6.外脚手架局部位置连墙件设置不足，局部位置施工平桥未有满铺脚手板，首层未有设置安全网；飘板上外脚手架回顶设置简陋，未有方案。 7.架子工特种人员证件未上传至住建 APP，电工特种人员证件不是省厅下发，不符合使用要求。 8.动火作业审批未上传。 9.落地式卸料平台未有验收牌、限重标识牌、安全警示标志。 10.东侧围蔽局部位置因施工原因拆除后未及时恢复，西侧围蔽局部位置仿真绿植破损未及时修复。 11.安全员巡查记录仪使用频率不足，个别时间段未有相关记录。 12.现场配电箱配置不足，工人跨层拉接施工用电；个别电箱未经绝缘违规放在脚手板上。 13.公司检查未有相关回复资料。 14.污水排放证暂未落实办理。 | 1.2024年12月20日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
22 | 广东肽源科技集团有限公司工业研发区项目2＃、3＃厂房、1＃办公宿舍楼、4＃厂房及地下室 | 广东省洲际建工集团有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广东肽源科技集团有限公司 | 1.基坑东侧塔吊基础位置修改了基坑支护方式（原设计为放坡及坡脚设置钢板桩支护，改为钢板桩支护），并在一侧加设一条上下车道，未能提供修改后设计图纸查阅，修改后未经原基坑论证专家确认。 2.现场钢筋加工场未有设置防护棚。 3.塔吊覆盖工人宿舍，局部位置暂未有设置防护挡板。 4.检查时正在进行 1#塔吊安装作业，安全作业区域设置不足，安全警示标识牌放置不足，个别高处作业人员安全带未挂在牢固点。 5.塔吊安装工人技术交底及三级安全教育个别位置签名、日期信息不完善，个别安装信息不一致。 6.基坑车道钢板铺设不足。 7.部分承台临边防护设置不足或缺失。 8.局部非施工区域裸露土未及时落实覆盖，降尘措施不足。 | 1.2024年12月20日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
23 | 粤港澳大湾区先艺电子科创园项目1＃宿舍楼、2＃微电子生产厂房、3＃AMB载板生产厂房及地下室 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 中国轻工业广州工程有限公司 | 广州先艺电子科技有限公司 | 1.检查时正在进行2#塔吊安装作业，安全作业区域设置不足，个别高处作业人员安全带未挂在牢固点。 2.基坑个别位置堆土过高未及时处理。 3.塔吊司机、司索工等特种作业人员证件上传不及时。 4.现场抽查两台挖掘机，设备信息未迁移至本项目。 5.现场焊接作业时电焊机防漏电措施不足，未配备灭火器等防护设施。6.现场局部非施工裸露土未及时落实覆盖，围墙喷淋、雾炮机等降尘措施不足。 | 1.2024年12月11日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。
24 | 番禺区石碁镇SQ17J-02前锋南路西侧地块一广州佳盟子机床有限公司建设项目 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 广州市弘鑫工程咨询有限公司 | 广州佳盟子机床有限公司 | 1.地下室模板（超大梁）未能提供专家双确认验收资料、第三方监测资料查阅。 2.模板搭设方案专家论证资料缺两条大梁（600*1000mm、700*1000mm）未有论证。 3.外脚手架局部位置搭设过快（超出搭设面 5 步）未有加设抛撑或设置相关连结。 4.首层模板支顶正在搭设中（10 米、盘扣），作业工人防高坠措施落实不足，建筑材料集中堆放在支模体系上，水平剪刀撑未能通长连贯，竖向剪刀撑设置滞后，局部位置自由端伸出过长，上托单钢管。 5.安全员检查记录仪已购买，未投入使用。 6.安全员日志填写简陋，流于形式，记录内容与实际不符，人员签名不及时。 7.地下室面板回顶（剪力墙外）较多位置拉杆违规拆除。 8.局部位置高度超5米模板搭设未按相关文件要求使用盘扣搭设。 9.现场个别三级电箱未有绝缘措施放置在外脚手架上，个别电线未有套管挂在外脚手架上。 10.现场文明施工较差，钢筋、模板、木方等材料未有分类分区摆放，阻塞施工通道。 | 1.2024年12月11日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工、监理企业进行省动态扣分。