## 2025.2
番禺区建设工程安全监督站2025年2月份建筑施工安全执法情况通报
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 现场主要问题 | 处理措施 | 备注
1 | 商业楼项目（陈边村经济发展留用地商业楼办公楼工程） | 广东电白一建集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 概念技术(广州)有限公司,广州市番禺区南村镇陈边村股份合作经济社 | 1.围蔽范围内没有开启喷淋降尘设施 2.作业现场没有开启雾炮机 3.部分作业道路没有硬底化或铺铁板 4.非作业区裸土没有覆盖密目网2000目 5.3台挖掘机没有“一机一码一卡”标识。 | 1.2025年2月19日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理进行省动态扣分处罚。
2 | 番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程（新建工程） | 中建三局集团有限公司 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 1.局部黄土裸露没有覆盖措施。 2.复工复产方案及应急处置方案未经公司审批。 3.综合应急演练未编制方案及演练计划。 4.全员大会未形成文字记录。 5.检查时项目经理、总监未在场履职。 | 1.2025年2月10日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分处罚。
3 | 胜石商业中心及地下室工程 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 广东富信建设管理有限公司 | 广州市番禺区钟村街胜石村股份合作经济社 | 1.地下室顶板设置钢筋加工场位置仍未出具设计单位复核处理意见，未提供设计单位复核处理意见前禁止堆载。 2.外脚手架局部位置未设置抛撑加固措施，施工平桥堆放材料较多未及时清理。 3.办公室区域违规停放电动车充电，现场未设置电动车停放区域。 4.首层高支模支承材料未送检。 | 1.2025年2月20日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业、监理企业进行省动态扣分处罚。
4 | 石壁三村留用地（地块一） | 中联建设集团股份有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | 广州市番禺区石壁街石壁三村股份合作经济社 | 1.4号楼电梯井坑中坑支护结构未严格按施工方案进行施工，西北土体较为松散，存在较大安全隐患，现场未提供设计单位处理意见。 2.塔吊标准节违规堆放在管桩上方未及时清理。 3.监理单位未对安全隐患发出整改通知。 4.桩队班组集装箱宿舍存在煮食情况 | 1.2025年2月25日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业进行省动态扣分处罚。
5 | 石楼镇海鸥社区卫生服务站医疗环境提升改造工程 | 广东悦丰建筑工程有限公司 | 广东木森工程管理有限公司 | 广州市番禺区石楼镇社区卫生服务中心 | 1.检查时，监理企业未有人员在岗履职。 2.复工资料未按“七个一”完善，未能提供全员安全会议及综合应急演练等。 3.楼层内及仓库灭火器配备不足。 4.生活垃圾及建筑垃圾未及时清理。 5.通风管道预留洞口未设置防护措施。 6.工人操作平台未设置临边防护。 7.个别工人施工区域内未佩戴安全帽或佩戴不规范（未系帽带）。 | 1.2025年2月13日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对监理企业上广州市不规范行为。
6 | 交通大厦外墙立面排危修缮（外墙装修、空调外机迁移）工程 | 广州市全信建筑工程有限公司 | 广东弘海实业发展有限公司 | 广州市番禺区交通运输局 | 1.节后复工资料未完善:提供的进场工人安全三级教育资料全部没有填写日期。 2.检查时，项目正在进行外墙贴砖、首层材料清理作业，但施工单位、监理单位架构上的管理人员均未在场履职。 3.大量建筑垃圾堆压外脚手架基础，未及时清理。 4.裙楼位置搭设外脚手架进行作业，脚手架开口端未设置斜杆加固，脚手架平桥内侧未设置拦腰横杆进行防护。 5.主楼外脚手架基础落在三楼平台花基处，立杆脚无硬化基础，地基土容易受雨水冲蚀，地基下沉导致立杆失稳。 6.对搭设在楼面上的脚手架，应对支撑架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足承载力要求时应采取可靠的加固措施。 7.现场电线电缆拖地未套管架空，违规使用拖板，临时电箱设置不足。 8.10-12 层外脚手架平桥局部位置未满铺，且材料堆放堵塞施工通道。 9.12 层外脚手架连墙件设置不足，局部位置间隔5-6跨设置一道连件。 | 1.2025年2月24日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工企业、监理企业上广州市不规范行为。
7 | 广州番禺市桥街BC0612015地块建设项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 浙江工正工程管理有限公司 | 广州西溪投资发展有限公司 | 1.检查时，项目正在准备进行塔吊安装，安装单位技术负责人、安全员、特种作业人员基本到位。未能提供班前教育资料。 2.监理单位项目总监、施工单位安全员能到场履职，备案的施工企业项目经理不在岗，公司也未委任有从业资质的项目经理到场履职。(停止塔吊安装顶升，备案的项目经理未到场履职前禁止作业。建设、监理单位督促落实。) 3.地铁E出口范围局部位置围蔽缺失，未及时恢复。E出口后方围蔽破损未修复，公益广告未按要求设置。 4.广场东路路面被污染，要求安排进行冲洗。 5.1号楼二层模板支撑体系搭设:梁底未设置立杆直顶，架体局部位置横杆缺失未连成整体。要求立即整改，严格按照方案进行施工，经监理单位验收合格后才能进入下一道工序。 6.吊车进场(粤 ADH620)未报监理单位审批验收，已进场使用。 | 1.2025年2月22日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理进行省动态扣分。
8 | 联东U谷广州番禺石楼工业园项目智慧科技园自编1＃-4＃、8＃厂房 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 北京 正直工程监理有限公司 | 广州联东金攀实业有限公司 | 1.节后复工检查时项目总监未有在场履职，未按复工要求落实“七个到位”。 2.节后复工资料不完善。项目必须严格按照节后复工条件自查相关工作要求，认真落实好节后复工工作，未经审批严禁施工作业。 3.项目安全自查资料不足，未能提供公司领导带班安全检查，未能提供现场临时用电、临边洞口、消防、施工机具等验收资料。 4.工人安全技术交底及三级安全教育不完善，特种作业人员台账不齐全，司索工人员不足。 5.综合应急演练内容不全面。 6.全体员工大会未有签到表，未有会议纪要，未有开会照片。 | 1.2025年2月15日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对监理企业进行省动态扣分处罚。
9 | 广东和立交通养护与检测科研创新基地建设项目 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 广东和立交通养护科技有限公司 | 1.1 月货运装载源头单位违法放行超限超载货运车辆出场。 2.未能提供基坑第三方监测论证方案资料进行查阅。 3.未能提供基坑支护论证方案资料进行查阅。 4.现场个别位置裸露土未覆盖严密。 | 1.2025年2月15日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分处罚。
10 | 广州亚运城自编号 B2 地块项目商业楼 B-2 幢 | 茂名市第三建筑集团有限公司 | 广州宏达 工程顾问集团有限公司 | 广州利合房地产开发有限公司 | 1.收到市民投诉（穗 12345 转字第 0825021619570844301 号）反映，工地打桩，严重扰民，该工地每天夜间均进行施工打桩。 2.现场有大面积裸露土未及时落实覆盖。项目必须严格按照六个百分百相关要求，落实好项目扬尘管控措施。 3.检查时围墙喷淋、基坑围挡喷淋等降尘设备未有开启。 4.检查时，土方作业区域未有开启雾炮，防扬尘措施落实不足。 5.泥浆池位置临边防护设置简陋。 | 1.2025年2月17日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位进行省动态扣分处罚。
11 | 广州医科大学附属第二医院番禺院区医技楼扩建项目 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 广州医科大学附属第二医院 | 1.检查时项目经理未到岗履职，未按复工要求落实“七个到位”。 2.节后复工资料不完善。项目必须严格按照节后复工条件自查相关工作要求，认真落实好节后复工工作，未经审批严禁施工作业。 3.项目安全自查资料不足，公司领导带班安全检查、项目部领导带班检查资料未整理妥善。 4.复工复产方案内容不齐全。 5.工人安全技术交底及三级安全教育不完善，个别位置签名、日期等未填写完整。 6.最新基坑监测报告显示周边管线沉降监测数据接近报警值，相关单位应密切关注该监测点数据，并提前出具相应应急处置方案。 | 1.2025年2月20日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理进行省动态扣分处罚。
12 | 广州市潮田五金工业有限公司5号厂房、10号垃圾收集站 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 广州市潮田五金工业有限公司 | 1.检查时，塔吊正在安装，未有设置安装警戒区域，未有相关警示标志，汽车吊进场未有验收，汽车吊司机及司索工未有落实安全技术交底及三级安全教育，暂停现场安装作业，监理单位督促落实。 2.现场安全员检查记录仪已经购买，单位有应用到检查中；现场两个安全员只填写一本安全员日志，安全员日志填写流于形式。 3.现场个别承台开挖采用放坡开挖，与专项方案要求使用钢板桩支护不符；承台四周临边防护设置不足。 4.公司领导带班安全检查与项目部带班安全检查问题未有及时落实整改及回复。 5.建筑废弃物处置证暂未办理完成。 6.现场两台挖掘机未有落实“一机一码一卡”，未能提供成品油购油合同及成品油直供协议。 7.局部位置围蔽使用波纹板设置，与相关要求不符。 8.暂未安装建筑废弃物运输车辆识别设备。 9.现场特种人员证件上传不足。 | 1.2025年2月24日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、安全员、总监进行省动态扣分处罚。