## 2025.4
番禺区建设工程安全监督站2025年4月份建筑施工安全执法情况通报
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 现场主要问题 | 处理措施 | 备注
1 | 番禺胜石合和星悦产业中心项目 | 佛山市湘宇建筑工程有限公司 | 广东业盛工程项目管理有限公司 | 广州市番禺区钟村街胜石村股份合作经济社 | 1.根据 2025年4月18日第三方监测单位反映：BX07 累计向基坑内位移 60.6mm，已超报警值60mm。基坑出现预警后相关单位处理程序严重滞后，现场仍违规进行施工。现场东北角支护钢板桩已出现变形移位情况，基坑顶部路面下沉情况较明显，未对该位置进行警戒措施。 2.基坑开挖到底未按要求落实专家验收手续。 3.施工现场问题未按整改通知（编号 PYAJ20250409003）落实整改且整改已超期未回复。 4.各项施工方案未提供查阅，项目经理和安全员未到位履职，安全责任保险和工伤保险购买凭证仍未提供。 | 1.2025年4月21日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位和监理单位进行省动态扣分处罚。
2 | 天基产业园项目7＃、8＃、9＃ | 广东联和建设有限公司 | 中投德创建工有限公司 | 广州市天基置业发展有限公司 | 1.1 号塔吊第一道附墙安装完成未按规范要求落实检测手续，抽查料斗发现钢丝绳与鸡心环固定位置脱落未修复。 2.8 号楼4层板高支模正在搭设中，楼梯局部梁底位置立杆缺失，楼梯支架水平拉杆未设置。高支模斜拉杆未按方案要求设置，个别立杆顶部与梁底位置回顶措施缺失，局部梁底位置违规使用扣件受力，架体基础建筑材料堆放较多未及时清理，飘板立杆违规与外脚手架进行拉结，柱筋绑扎临时平台违规使用简易木方作为临时操作平台且防护措施缺失和不稳固。 3.8号楼外脚手架与建筑物间距超出规范要求未设置防贯穿防护措施，施工平桥堆放较多材料未及时清理，外脚手架施工梯通道堆放大量建筑材料阻塞施工通道。 4.8号楼室内楼梯建筑材料阻塞通道，楼梯防护措施缺失，楼梯休息平台预留洞口水平和竖向防护措施缺失。 5.临时用电管理混乱，8号楼通道口电缆拖地过水未落实保护措施。 6.现场安全管理混乱，安全隐患问题较多未及时整改，监理单位履职情况不到位。 7.文明施工较差，施工通道泥泞保洁不到位，施工材料堆放混乱未及时清理。 | 1.2025年4月9日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位和监理单位进行省动态扣分处罚。
3 | 海华大桥项目韦涌村安置区工程 | 广东金辉华集团有限公司 | 广州建达建设管理有限公司 | 广州市番禺区石壁街韦涌村股份合作经济社、广州市番禺区基本建设投资管理中心 | 1.设备房地下室开挖专项施工方案未经监理单位审批已违规进行开挖到底，基坑开挖深度为6.2m 未按要求落实专家论证手续，基坑监测方案未提供且现场未进行监测。 2.基坑顶部局部临边防护措施缺失，基坑上下施工通道违规使用简易木梯，基坑支护结构钢板桩南侧和东侧渗水较严重情况，未提供设计单位处理意见。 3.承台开挖未提供专项施工方案，承台边坡过陡且土方堆放过高和顶部松土较多。 4.工伤保险未购买，临时排水证和建筑废弃物排放证未办理。 5.检查时项目经理未到位履职，监理单位对现场管理严重不到位，各项施工方案缺失严重，安全日志未填写且安全检查记录仪参数不符合规范要求，安全资料管理混乱。 6.施工现场非作业区域裸土未覆盖，施工通道未按要求落实硬底化或铺设钢板。 7.宿舍区域违规设置 220 伏用电，宿舍下方板房违规设置明火煮食厨房。 | 1.2025年4月8日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位和监理单位进行省动态扣分处罚。
4 | 广州市番禺区石楼镇胜洲村留用地项目地块二一期北面 | 广东珠江工程总承包有限公司 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 广州悦润房地产开发有限公司 | 1.D1 栋吊篮安全锁编号与检测报告不相符，现场不使用吊篮未切断电源，电篮未挂设验收合格及日常巡检标识牌，珠江总承包吊篮专项方案未审批。 2.材料仓库未放置灭火器材，挤塑板集中堆放区域未设置防火覆盖。 3.别墅区外脚手架未设置兜底网，二层临时连廊处脚手架立杆未直顶至地面，违规搭设在横杆上。 4.别墅区支模工程，个别梁底横杆使用单钢管，未加设立杆支顶，横杆悬挑设置；局部梁、板底横拉杆缺失。 5.个别工人阳台临边使用人字梯作业未挂设安全带，商铺外脚手架搭设未设置抛撑。 6.个别预留洞口及后浇带未盖板，D1 栋楼梯临边防护缺失，存在高坠隐患。 | 1.2025年4月9日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位、分包单位上报广州市不规范行为。
5 | 众源实业建设项目（汽车零部件智能制造总部基地 1＃厂房） | 广东建邦兴业集团有限公司 | 广州海建工程咨询有限公司 | 广州众源实业有限公司 | 1.2#楼首层高支模斜拉杆未搞方案搭设，部分立村间距不满足方案的 900mm 要求。 2.电梯井脚手架连墙件设置不足，未按方按顶紧楼面梁，建议加设竖向剪刀撑。 3.1#楼后浇带模架底部横杆缺失，斜拉杆未设置。 4.2#楼一体式操作平台未编制专项方案，两个脚悬空，地脚未与结构相连。 5.钢筋加工场个别设备未放置到防护棚内，钢筋调直区未设置防护罩。 6.2#楼外脚手架个别连墙件未按方案设备，水平兜底网缺失。 7.消防栓未设置到地下室及楼层。 | 1.2025年4月2日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位、监理单位上报广州市不规范行为。
6 | 鞍钢广州汽车钢有限公司二期镀锌线项目 | 鞍钢工程技术勘测设计研究院（鞍山）有限公司、鞍钢集团工程技术有限公司 | 广东建科建设咨询有限公司 | 鞍钢广州汽车钢有限公司 | 1.非标吊篮方案现场未能提供审批表及专家论证表，专家验收意见未作回复闭合；吊篮不作业时未按要求停放至地面，未有悬挂每日巡检标牌，安全锁人为绑扎致安全锁失效。 2.高空焊接未在系统申报三级动火作业审批，未设置焊渣斗，工人安全带挂设点不符合高挂低用要求。 3.个别汽车吊支腿未张开，支腿未用钢板或垫木铺设，存在倾覆隐患，个别工人吊运区域内停留作业。 4.现场氧气、丙烷瓶施工道路旁随意放置，不使用时未分类放置到通风阴凉处。有高空焊接，焊渣洒落在气瓶情况。 5.天车未经检验及验收合格现场违规使用。（要求暂停使用） 6.承台坑未按方案要求放坡，松散土裸露未有覆盖措施。 7.现场用电情况较乱，电线拖地情况普遍、未有套管保护，电箱未有有效接地，未落实“一机一闸一漏一箱”。 8.现场多处垂直交叉作业，现场管理人员未有跟踪到位。工人在钢构上下安全带未有挂在生命绳。 | 1.2025年4月3日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
7 | 番禺区新造医院旧院区改造项目 | 郑州一建集团有限公司 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 广州市番禺区新造医院 | 1.楼栋内混凝土碎块等建筑垃圾未及时清理。 2.楼层内灭火器器配备不足，个别工人施工区域内吸烟，个别消防栓消防水带缺失。 3.工人操作平台平桥未满铺，临边防护缺失。 4.二层临边天花打凿首层仍有工人清洁，交又作业管理不到位。 5.现场未能提供工伤保险，安全周检、月检等资料未分类整理。 | 1.2025年4月14日下发整改通知书，限期整改。 2.对施工单位进行省动态扣分。
8 | 声博士声学产业基地及负分贝实验室项目基坑支护及土方开挖 | 中建四局第一建设有限公司 | 广州嘉诚至 信建设管理有限公司 | 广州声博士声学技术有限公司 | 1.基坑已大面积开挖，暂未能提供支护桩检测合格报告查阅。 2.安全员日志填写简陋，未能如实反映现场存在的安全隐患。 3.基坑临边防护暂未按要求安装喷淋系统。 4.现场非道路移动机械已办理“一机一码一卡”，但信息未有迁移到项目。 5.现场大面积闲置用土未有落实绿色覆盖，土方开挖区域雾炮设置不足，余泥运输车辆行走道路未有铺设钢板，余泥运输车辆出场未有认真冲洗干净，未能严格“六个百分百”相关要求。 | 1.2025年4月3日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
9 | 广东蔚莱生物科技有限公司植物甾醇及其衍生物产品生产研发基地建设项目 | 广州泰基建筑有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广东蔚莱生物科技有限公司 | 1.检查时正在进行塔吊安装作业，项目经理未在场旁站履职。 2.塔吊安装作业时个别位置警戒线设置不严，作业范围内有交叉作业施工，个别安装作业人员高处作业时安全带未挂在牢固点。 3.汽车吊司机、司索进场教育资料不齐全。 4.基坑顶部局部位置堆载大量钢筋。 5.局部承台临边防护缺失。 | 1.2025年4月8日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理进行省动态扣分。
10 | 清华科技园广州创 新基地-三期二标段项目 4-6～14＃及地下室 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 广东海 外建设咨询有限公司 | 广州市番禺创新科技园有限公司 | 1.土方开挖单位（广东大鼎建设工程有限公司）未按我站发出的通知单（PYAJ20250325003）落实停工整改。 2.现场化粪池(8.9 米)基坑已经开挖到底，未有组积相关的验收手续（中段验收、到底验收）。 3.化粪池放坡开挖，坡度比与方案要求 1 比 1 明显不符，未按方案要求落实放坡。 4.化粪池基坑未有编写第三方监测方案及落实专家论证。 5.室内电梯井脚手架未按方案要求设置回顶。 6.建筑物花架梁模板搭设，梁底受力横杆与外脚手架立杆相连，借力外脚手架。 7.化粪池基坑违规使用木梯作为上下通道。 8.个别落地式卸料平台未有设置警示标识牌、限重标识牌等。 9.建筑物内后浇带模板支撑未按方案要求搭设，小横杆缺失，局部位置与钢管混搭。 | 1.2025年4月9日下发局部停工整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对分包单位立案处罚。
11 | 酷睿科技人工智能总部项目 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 广州酷睿智能科技有限公司 | 1.检查时，2#人货梯正准备安装，抽查安装资料发现 2 号人货梯安装验收表、顶升加节验收表已经完成签名及盖章，现场安装资料造假。暂停现场 2#人货梯安装。 2.2#人货梯安装工违规兼任专职安全员。 3.抽查 2 号楼 6 层底板，现场焊工（不透露姓名）未持有特种作业人员证件，无证上岗，未有落实安全技术交底及三级安全教育；施工现场未有配置灭火器等消防设施。 4.现场 2 号楼 6 层底板有动火作业，未能提供 4 月份动火作业申请相关资料，住建 APP 最新动火作业申请为 3 月 23 日。 5.现场使用施工用水作为临时消防用水，且使用 PVC 管材，未能提供临时消防水专项方案查阅。 6.1号楼、2号楼南侧基坑土方回填，大量回填土积压在外脚手架基础。 7.1号楼、2号楼4层外脚手架卸荷钢丝绳设置滞后，局部已加固的钢丝绳与飘板接触产生摩擦，未有相关保护措施。 8.2号楼电梯井脚手架连墙件设置不足，局部楼层未按施工方案落实相关加固措施；电梯井道内放置大量钢管材料未有及时清理。 9.汽车吊进场报审验收手续未能提供查阅，汽车吊司机、司索工、搅拌车司机等人员进场教育资料缺失。 10.2 号楼 3 层西侧阳台大量钢管、模板借力外脚手架堆放，未有及时清理干净。 11.现场外脚手架、电梯井道内脚手架施工平桥上大量材料、垃圾未有及时清理。 12.现场 6 名架子工，只上传 1 名架子工特种作业证件到住建 APP 上。 13.1 号楼悬挑式卸料平台验收手续滞后。 14.架构上 3 名安全员，其中（丘幻宇）未有在现场履职，且安全员日志记录到 3 月份。 | 1.2025年4月10日下发局部停工整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位、安装单位上报广州市不规范行为。
12 | 联东U谷广州番禺石楼工业园项目智慧科技园自编1＃-4＃、8＃厂房 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 北京正直工程监理有限公司 | 广州联东金攀实业有限公司 | 1.未严格按照整改单（PYAJ20250312005）落实整改，现场模板搭设（超 5 米）未全面使用盘扣搭设。 2.建筑物内未有设置消防水管，消防专项方案未有编制。 3.1#楼、8#楼首层电梯井道脚手架暂未按要求落实包柱或设置抛撑，未落实四面对顶措施。 4.抽查一个料斗，钢丝绳断股情况严重，未有及时更换。 5.安全员日志个别位置填写与实际不符，安全员检查记录仪使用频率不足。 6.动火作业完成后，审批作业表未有及时闭合。 7.抽查 8#楼外脚手架施工梯断头处未设置防高坠措施。 | 1.2025年4月10日下发整改通知书要求施工单位限期整改。2.对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
13 | 广东肽源科技集团有限公司工业研发区项目 2＃、3＃厂房、1＃办公宿舍楼、4＃厂 房及地下室 | 广东省洲际建工集团有限公司 | 广州嘉诚至 信建设管理有限公司 | 广东肽源科技集团有限公司 | 1.2 号楼 3 层外脚手架连墙件缺失严重，个别位置相间 12 跨、6 跨未有设置连墙件；2 号楼、3 号楼外脚手架拐角处连墙件设置严重不足。 2.2 号楼、3 号楼电梯井内脚手架连墙件设置比较混乱，个别楼层使用四面对顶，个别楼层预埋钢管设置连墙件且未有四面设置；2 号楼 2 层未有设置任何连结措施；井道架平台位置堆放较多建筑材料未及时清运。 3.1 号楼外脚手架首层（6 米）未按方案要求抱柱。 4.1 号楼 2 层模板正在拆除中，支撑体系违规大面积先行拆除，大面积模板悬空，未按方案要求落实拆除施工作业。 5.外脚手架未按要求设置兜底网；施工平桥堆放较多建筑材料，通行不畅；个别位置模板立杆与外脚手架相连结；2 号楼首层飘板直接使用外脚手架作为模板支撑；外脚手架第一步较多位置安全网缺失或破损。 6.3 号楼四层楼板正在捣筑，模板（4.5 米、套扣）搭设已经监理单位验收，但检查时发现支撑体系大面积横杆被违规拆除。立即停止施工作业，并撤离作业人员。 7.2 号楼 3 层模板（6 米、盘扣）正在搭设中，个别立杆未有设置上托，个别位置斜拉杆未按方案要求设置，局部位置自由端伸出过长，水平剪刀撑未有通长，局部位置小横杆缺失严重。 8.建筑物内未有设置消防水管。 9.检查时，首层落地式卸料平台搭设借力外脚手架立杆，平台临边防护不足，未有及时落实验收手续及张挂限重牌、安全警示标识等。 10.暂未能提供混凝土泵车进场报审验收相关手续资料查阅，未能提供泵车及搅拌车司机进场教育相关资料。 11.暂未编制三防应急演练方案。 12.暂未能提供每周登革热灭蚊台账查阅。 | 1.2025年4月11日下发全面停工整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位、安装单位上报广州市不规范行为。
14 | 迈德乐（广州）糖果有限公司—— 一期加建、二期新建工程 | 广东捷荣建筑安装工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 迈德乐（广州）糖果有限公司 | 1.检查时，项目正在进行消防地下管道开挖，局部位置深度超过2米，未能提供施工方案，且垂直开挖没有任何支护，管道边违规堆放预制材料、土方，施工过程存在坍塌的安全隐患。要求立即停止该位置施工，完善施工方案并落实相关措施后报我站。 2.外脚手架基础下沉，导致个别钢管吊脚，起不到支承的作用，且大量建筑垃圾违规堆压外架基础，立杆扫地杆变形。 3.电梯井位置外脚手架连墙件设置不足，局部位置连墙件被违规拆除。 4.物料提升机司机证件未张贴在司机室。 5.吊车进场未报审未录入系统管理。 6.二层平台位置临边防护仅用警示带，起不到防护效果。 7.安全日志填写流于形式，内容与现场存在问题不符，安全资料管理混乱，多项资料缺失。 8.室内楼道高处作业平台搭设简易，扫地杆缺失，施工区域照明不足。 9.连廊位置外脚手架抛撑底部横杆缺失安全稳定性不足，且抛撑设置不足，安全网未张挂。 10.室内易燃材料堆放区未妥善保管，且周边未配备灭火器材。 11.天面楼道出入口材料堆放堵塞施工通道。 12.安全监理日志流于形式，安全问题未记录，填写时间滞后(检查时最近记录时间为 2025年1月20日)。 | 1.2025年4月1日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位进行省动态扣分。
15 | 番禺区市桥街坑口路东侧住宅项目 | 广州市水电设备安装有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 广州市聚龙基信息科技有限公司 | 1.检查时，项目经理、总监未到场履职。 2.现场建筑材料堆放混乱，阻塞施工通道，未及时清理。 3.电房外脚手架安全网缺失，局部位置立杆支承在洞口处未落地(物业楼也同样存在此问题)。 4.物业楼外脚手架安全网破损、脱落，拆除后的模板违规堆放在平桥上未及时清理，楼梯处临边防护缺失。 5.主楼首层出入口未设置安全防护棚，存在物体打击隐患。 6.消防水管材质不符合要求，应使用镀锌管，且楼层未设置消防箱，存在较大消防安全隐患，要求立即整改。 7.局部位置外脚手架落在楼板处，下方未设置回顶措施。 8.电梯井脚手架水平横杆纵距设置较大,局部楼层未设置横杆直顶结构面或设置连墙件拉结。 9.电梯井道水平封闭不严密，井道空隙大于 150mm。大量建筑材料堆放在井架上，未及时清理。 10.外脚手架作业层边缘与结构外表面的距离大于 150m ，未采取防护措施，存在高坠隐患。拆模后的材料违规堆放在施工平桥上。 11.盘扣式模板支架个别立杆支撑在飘板处，下方未设置回顶措施，存在安全隐患。 12.主体外脚手架北面7层位置转角处连墙件间隔7跨才设置1道连墙件;8层外脚手架使用钢丝绳卸荷但专项方案内未有表述，且个别钢丝绳卸荷安全锁未紧固;外脚手架平桥局部位置未满铺，建筑材料未及时清理。 13.施工现场木材加工区域木屑未及时清理，周边未放置灭火器材。 14.室内个别预留洞口硬防护设置不严 | 1.2025年4月16日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、项目经理、总监进行省动态扣分。
16 | 广州番禺市桥街BC0612015地块建设项目 | 佳邦建设集团有限公司 | 浙江工正工程管理有限公司 | 广州西溪投资发展有限公司 | 1.多次检查，项目经理未到场履职。 2.1号楼近地铁出口位置使用大量移动式操作平台:操作平台搭设前未进行设计计算，未经验收已使用;移动操作平台的面积大于10m'，高度大于5米，已超出规定使用要求;操作平台四周未设置防护栏杆和挡脚板;平台使用未设置爬梯上下，工人攀爬上下存在高坠隐患;作业人员在移动式平台操作未佩戴安全带;个别移动平台工作使用状态时，四周未加设抛撑拉结进行固定，存在倾覆隐患。 3.移动操作平台作业区域存在园林交叉作业的情况，安全管理混乱。 4.二层工人临边进行砌体作业，未按要求佩戴安全带。 5.1号楼靠近大门口位置外脚手架连墙件设置不足且被违规拆除。 6.外脚手架大量安全网、踢脚板被违规拆除，工人在平桥作业存在高坠隐患;出入口未设置安全防护棚。 7.2号塔吊安装后检测不合格，未取得检测合格报告的情况下违规使用，要求立即停止使用。 8.基坑土方开挖未按方案要求分层、分段进行，开挖面直。基坑边堆放过多材料，基坑顶、基坑底未设置排水沟，场地排水系统不通畅。 9.基坑支护冠梁未及时施工，该区域已进行土方开挖。 10.大量作业人员未按要求佩戴安全帽，安全意识薄弱。 11.临时用电管理混乱，电线电缆拖地未套管架空、乱拉乱接、违规使用拖板，临时电箱设置不足，配电箱未满足“三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱”配电及保护的使用要求。 12.易燃材料、垃圾未及时清理，妥善堆放，灭火器材配备不足，工人违规在现场吸烟，消防巡查工作缺失。 13.室内装修使用的高处作业平台，架体不牢固且未设置临边防护。 | 1.2025年4月17日下发局部停工整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位、幕墙单位上报广州市不规范行为。
17 | 番禺区旧水坑村村镇工业集聚区更新改造试点项目（一期）A区 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 广东建发工程管理有限公司 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村股份合作经济社 | 1.基坑支护 1-1剖面位置土方已开挖到底，但未组织专家验收。 2.基坑支护采取放坡的形式，局部位置未及时挂网喷锚，已经喷锚的位置未进行厚度检测。 3.基坑监测点布置后，监理单位未组织验收;基坑监测数据简报未能提供查阅。 4.承台、电梯井位置砖胎模钢管架支撑设置与施工方案要求不符，个别承台砖胎模未进行加固回顶。 5.个别承台、电梯井顶部临边防护缺失或未设置定型化防护。 6.个别承台砖胎模周边土方放坡坡度较陡，未及时处理。 7.基坑施工方案专家论证表参会人员签字未完善。 8.基坑临边防护未设置完善，局部位置缺失。 9.基坑顶部、底部排水设施未按照施工方案进行设置。 10.塔吊基础积水，浸泡地脚螺栓，未及时清理积水。 11.备案上的安全员未到场履职，未各自填写安全日志，且安全日志未使用省统表内容。 | 1.2025年4月25日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。
18 | 番禺珠江灯光演艺文化产业园1栋厂房、2栋厂房、3栋厂房及地下室、4栋-6栋厂房 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州珠江灯光文化产业投资有限公司 | 1.吊篮无人使用时停放在半空。 2.部分工人没有佩带安全帽。 3.气瓶未设置防倾倒装置，未按要求专用仓库存放。 4.施工现场违规使用拖板，用电器离电箱距离不符合规定。 5.二级电箱未设置保护零线且直接连接用电器，电箱巡视记录流于形式。 6.楼层边临边防护不严。 7.高处作业架未设置抛撑，工人高处作业未佩戴安全带。 8.电瓶车违规进入工地。 9.塔吊提供了3月份维保记录，检测报告有效期过期，吊篮未经验收进行使用，不符合使用要求。 10.检查时安全员不在施工现场。 11.扬尘检测仪离线。 | 1.2025年4月1日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。 3.对施工单位上报广州市不规范行为。
19 | 番禺区南村镇罗边村融资区1＃、2＃、3＃、4＃、5＃地块项目2＃地块项目 | 中州建设（广州）有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 广州创益房地产开发有限公司 | 1.施工现场道路泥泞未及时清理。 2.外脚手架立杆悬空，未支撑在地面上。 3.外脚手架未设置抛撑、抱柱，临边防护不到位。 4.架子工高处作业时未扣上安全绳。 5.外脚手架立杆自由端长度过长。 6.首层安全网未铺挂好。 7.施工现场文明施工状况较差，垃圾材料未及时清理。 8.外脚手架卸荷钢丝绳配备不足且部分未拉紧，未设置兜底网。 9.塔吊吊散料时未使用料斗。 10.电箱与用电设备的距离不符合规范要求。 11.卸料平台防护门未及时关闭。 12.3 号楼 9 层材料堆放在楼层边且未设防护。 13.灭火器未有每月检查记录。 14.塔吊钢丝绳散股未及时更换。 15.现场安全员配备不足。 | 1.2025年4月14日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、项目经理、总监、安全员进行省动态扣分。
20 | 海灏生物创新港1-2#厂房及地下室 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 广州灏安生物科技发展有限公司 | 1.文明施工差，地下室照明不足，材料堆放混乱，建筑垃圾未及时清理。 2.楼层边临边防护不严。 3.电箱旁边没有配备灭火器，灭火器材没落实月检。 4.高处作业平台未设置抛撑。 5.电梯井内架与建筑物连接不足，立杆垂直度偏差。 | 1.2025年4月18日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、总监进行省动态扣分。
21 | 兴业创意园 | 广东金鞍建设工程有限公司 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 广州市番禺锦成建设发展有限公司 | 1.塔吊违规长短吊，吊物超过料斗面。 2.外脚手架未设置抛撑、安全网、生命线、剪刀撑未到顶。 3.塔吊司索指挥配备人员不足。 4.外脚手架连墙件配备不足，堆放材料、垃圾过多。 5.材料堆放混乱，基坑边堆放材料过多，施工通道被材料堵塞。 6.楼层作业面洞口临边防护不严。 7.未提供钢管、扣件、盘扣架等材料的检测报告。 8.施工现场与宿舍区未有效分隔，宿舍设置在基坑边。 9.现场文明施工状态差，未及时清理垃圾，积水。 10.部分工人没有佩带安全帽，工人高处作业未挂好安全绳。 11.现场钢筋加工棚未有安全标识。 12.动火审批未在广州住建 app 上登记。 13.安全日志流于形式，安全员、项目负责人未签名。 | 1.2025年4月22日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位上报广州市不规范行为。
22 | 番禺区锦绣香江花园新建地块一、二、三、四-1-5及1-6座公配楼、2-9座公配楼、4-7座6班幼儿园、4-8及4-9座公配楼、4-13座居民健身场所及4-12座商业、4-14座公共厕所、4-15座肉菜市场、4-10座门楼及地块四地下室工程 | 中国华西企业有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 广州番禺锦江房地产有限公司 | 1.基坑临边防护不严。 2.基坑、坑中坑部分位置放坡坡度过陡。 3.工人高处作业时未佩戴安全绳。 4.土方运输车辆电子联单落实不到位。 5.雾炮机开启数量不足，扬尘较多。 6.外脚手架与模板支顶相连接。 7.部分冲孔网变形未及时更换。 8.灭火器未有每月检查记录。 9.塔吊料斗未配备鸡心环。 10.非作业面裸土覆盖不到位。 11.移动机械、动火作业未在系统上及时录入信息。 12.施工现场三名安全员，仅有一本安全日志。 13.会所外脚手架安全网设置与施工方案不符。 | 1.2025年4月23日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、监理单位上报广州市不规范行为。
23 | 凌玮科技总部和研发中心建设项目 | 北京港源建筑装饰工程有限公司（分包单位） | 广州嘉诚至信建设管理有限公司 | 广州凌玮科技股份有限公司、广州市番禺建设管理有限公司 | 1.工地围蔽提前拆除。 2.部分工人没有佩带安全帽。 3.电箱巡视记录滞后，电线未接保护零线。 4.安全员未提供安全日志。 5.视频监控不可视，扬尘检测仪离线。 6.工地未进行登革热消杀。 7.施工现场未粘贴登革热宣传海报。 | 1.2025年4月25日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对分包单位安全员进行省动态扣分。
24 | 番禺区里仁洞村城市更新项目自编F1-2地块建设工程 | 佳邦建设集团有限公司 | 广州越建工程管理有限公司 | 广州越冠房地产开发有限公司 | 1.施工现场积水未及时清理。 2.洞口防护不严。 3.安全日志流于形式，现场3名安全员仅一本安全日志。 4.安全员未按要求每天佩戴检查记录仪进行安全生产检查。 | 1.2025年4月28日下发整改通知书要求施工单位限期整改。 2.对施工单位、项目经理、安全员进行省动态扣分。