## Sheet0
“散乱污”场所清理整治进度表
统计时间：2019年4月30日
序号 | 县（市、区） | 镇 | 目标任务 | 已排查数 | 排查完成率 | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计 |  |  |  | 位于城市交界处/工业集聚区/村级工业园的数量
[6 empty] | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 正在整顿整改的数量 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 番禺区 | 东环街道 | 2263 | 2263 | 100% | 144 | 144 | 100% | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 164 | 144 | 20 | 87.8%
2 | 番禺区 | 洛浦街道 | 5665 | 5665 | 100% | 425 | 425 | 100% | 0 | 0 | 100% | 26 | 13 | 50% | 451 | 438 | 10 | 97.1% | 3 | 3 | 100%
3 | 番禺区 | 石碁镇 | 2486 | 2486 | 100% | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 100% | 171 | 14 | 8.2% | 178 | 21 | 158 | 11.2% | 75 | 18 | 24%
4 | 番禺区 | 化龙镇 | 1565 | 1565 | 100% | 28 | 28 | 100% | 60 | 60 | 100% | 87 | 85 | 97.7% | 175 | 173 | 2 | 98.8% | 19 | 19 | 100%
5 | 番禺区 | 石楼镇 | 2032 | 2032 | 100% | 1 | 1 | 100% | 89 | 82 | 92.1% | 125 | 39 | 31.2% | 215 | 122 | 93 | 56.7% | 166 | 106 | 63.9%
6 | 番禺区 | 小谷围街道 | 1426 | 1426 | 100% | 26 | 26 | 100% | 4 | 4 | 100% | 70 | 70 | 100% | 100 | 100 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
7 | 番禺区 | 大石街道 | 7249 | 7249 | 100% | 69 | 69 | 100% | 6 | 2 | 33.3% | 496 | 137 | 27.6% | 571 | 208 | 363 | 36.4% | 37 | 37 | 100%
8 | 番禺区 | 沙头街道 | 2704 | 2704 | 100% | 32 | 32 | 100% | 0 | 0 | 100% | 155 | 49 | 31.6% | 187 | 81 | 112 | 43.3% | 139 | 43 | 30.9%
9 | 番禺区 | 石壁街道 | 1996 | 1996 | 100% | 100 | 84 | 84% | 3 | 1 | 33.3% | 37 | 26 | 70.3% | 140 | 111 | 29 | 79.3% | 17 | 11 | 64.7%
10 | 番禺区 | 桥南街道 | 2082 | 2082 | 100% | 17 | 17 | 100% | 21 | 14 | 66.7% | 114 | 62 | 54.4% | 152 | 93 | 59 | 61.2%
11 | 番禺区 | 南村镇 | 9033 | 9033 | 100% | 450 | 450 | 100% | 1 | 1 | 100% | 370 | 272 | 73.5% | 821 | 723 | 98 | 88.1% | 471 | 471 | 100%
12 | 番禺区 | 大龙街道 | 4550 | 4550 | 100% | 62 | 62 | 100% | 120 | 39 | 32.5% | 159 | 21 | 13.2% | 341 | 122 | 219 | 35.8% | 341 | 122 | 35.8%
13 | 番禺区 | 市桥街道 | 3578 | 3578 | 100% | 12 | 12 | 100% | 82 | 82 | 100% | 45 | 23 | 51.1% | 139 | 117 | 22 | 84.2% | 29 | 29 | 100%
14 | 番禺区 | 新造镇 | 411 | 411 | 100% | 18 | 18 | 100% | 0 | 0 | 0% | 11 | 7 | 63.6% | 29 | 25 | 4 | 86.2% | 0 | 0 | 0%
15 | 番禺区 | 沙湾镇 | 2140 | 2140 | 100% | 52 | 52 | 100% | 253 | 253 | 100% | 1 | 1 | 100% | 306 | 306 | 0 | 100%
16 | 番禺区 | 钟村街道 | 3231 | 3231 | 100% | 15 | 15 | 100% | 177 | 121 | 68.4% | 184 | 70 | 38% | 376 | 206 | 7 | 54.8% | 0 | 0 | 0
合计 |  |  | 52411 | 52411 | 100% | 1458 | 1442 | 98.9% | 816 | 659 | 80.8% | 2071 | 889 | 42.9% | 4345 | 2990 | 1196 | 68.8% | 1297 | 859 | 66.2%