番禺区供给侧结构性改革总体方案

（2016-2018年）

| 工作项目 |  | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工作目标 | （一）去产能 | 巩固“退二进三”和产业结构调整成果。到2018年底，全区国有资本配置效率显著提高，国有经济结构明显优化，企业竞争力和活力进一步提升；非国有“僵尸企业”基本实现市场出清，经营性亏损企业亏损额显著下降，规范有序的企业退出机制明显完善；全面完成市下达淘汰落后产能任务，重点行业产能利用率达到合理水平，制造业整体素质进一步提升，产业链向附加值高的部分延伸，核心竞争力明显增强；完成市下达的产业转移年度目标。 |  |
|  | （二）去库存 | 商品房库存规模逐步减少,去库存周期基本达到合理区间，房地产市场保持供需平衡和结构合理。到2018年底，全区商品房库存规模争取比2015年底的447万平方米减少36.23万平方米；争取把我区商品住房去库存周期基本控制在16个月以内，非商品住宅去库存周期明显缩短。 |  |
|  | （三）去杠杆 | 坚持防风险、严监管，确保金融安全平稳运行，促进金融高效服务实体经济和创新驱动发展。到2018年底，全区上市企业突破15家，“新三板”挂牌企业突破50家，广州股权交易中心挂牌企业突破400家；直接融资占全部融资金额的比重超过40%。 |  |
|  | （四）降成本 | 落实省、市关于降低实体经济运行成本的各项部署，实现实体经济企业成本明显下降，盈利能力显著增强。争取到2016年底，为全区企业减负约86383.7万元，企业综合成本按省统一要求较2014年下降5%-8%；深入推进简政放权、正税清费，健全要素价格市场化形成机制；继续实施40项减费降费措施。到2018年底，企业负担持续减轻，企业活力进一步激发，企业竞争力明显提升，形成企业发展与宏观经济发展良性循环的格局。 |  |
| 一、工作目标 | （五）补短板 | 坚持问题导向、精准发力。到2018年底，全区创新型经济发展水平明显提升，创新型产业成为经济发展的重要支撑，创新驱动力、金融辐射力、总部控制力显著增强，实现先进制造业和现代服务业双轮驱动发展，高新技术产品产值突破1100亿元，高新技术企业超500家，经市认定总部企业超15家，培育营业收入超500亿元总部企业1家，超百亿元总部企业3家以上，力争培育和引进1家百亿级、5家50亿级、10家10亿级先进制造业和战略性新兴产业企业；城市规划建设管理水平明显提升，形成便捷高效的城市交通体系，能源供给和安全运行保障能力进一步提升，大气、水和垃圾治理深入推进，生态环境更加绿色宜居，地铁运营里程超66.6公里，基本完成中心城区重点易涝区域排水系统改造任务，新建（扩建）变电站9座，农村生活污水处理率和生活垃圾无害化处理率均达70%；公共服务品质化均等化水平明显提升，教育、医疗、文化等公共服务设施布局更加合理均衡，社会保障更加公平完善，形成多层次优质健全的公共产品和公共服务供给体系，公办和普惠性民办幼儿园比例达80%以上，新建或改扩建中小学校47所，平均预期寿命预期达到81.54岁、每千人口执业（助理）医师数达2.6人，每千名老人养老床位数达40张；营商环境市场化国际化法治化明显提升，现代市场体系更加完善，市场主体活力明显增强，公共信用系统广泛应用，全方位高水平对外开放规则体系和制度框架基本形成，投资贸易便利化水平显著提高。 |  |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）积极稳妥淘汰落后过剩产能，提升发展质量效益 | 1.深入摸查，建立“僵尸企业”档案。 | 深入精准摸查企业情况，建立国有和非国有“僵尸企业”数据库。重点摸查主要靠政府补贴或银行续贷等方式维持生产经营，资产负债率超过85%且连续亏损3年以上，连续3年以上欠薪、欠税、欠息、欠费，生产经营困难造成停产半年以上或半停产1年以上的规模以上工业企业。区财政局会相关部门要建立 “僵尸企业”档案，掌握企业的处置意愿、资产负债、欠费欠薪、产权瑕疵、需安置人数等情况。 |
|  |  | 2.降低制度成本，完善规范有序的企业退出机制。 | 落实中央关于促进企业兼并重组的政策，进一步简化企业兼并重组审批流程，开设“僵尸企业”兼并重组审批绿色通道，推行兼并重组网上并联审批；落实好支持企业兼并重组的财税政策；建立“僵尸企业”产权、股权交易信息发布平台。推进区属国企混合所有制改革，鼓励非国有资本通过股权收购、增资扩产、股权置换等途径依法参与国有“僵尸企业”改制重组。 |
|  |  | 3.精准施策，分类处置“僵尸企业”。 | 制订出台国有企业出清重组“僵尸企业”促进结构优化的实施方案；发挥监管企业主体作用，以在监管企业内部自我处置为主，以国资监管部门指导监管企业之间进行兼并重组为辅，分层分类、因企施策，推进出清重组“僵尸企业”工作；按照“企业主体、政府推动、市场引导、依法处置”的原则，运用市场机制、经济手段、法治办法，积极稳妥推动非国有“僵尸企业”有序退出。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）积极稳妥淘汰落后过剩产能，提升发展质量效益 | 4.综合运用各种手段，推进产能结构优化。 | 严格执行国家投资管理政策，严控新增低端产能；综合运用各类执法力量，取缔违法违规企业；积极运用“双转移”、“退二进三”和“三旧改造”等政策措施，加快淘汰落后产能；引进重点领域和方向的企业落户我区，对现有落后产能进行技术改造或转产，促进产业转型升级。 |
|  |  | 5.严厉打击非法集资等金融违法犯罪活动。 | 贯彻落实《广州市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，建立基层政府主体负责制，各镇（街）要建立健全防范和处置非法集资工作机制；防控非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，强化跨区域、跨部门协作配合；探索引进法律、审计、评估等中介机构参与案件善后处置工作，提升处置效率；落实维稳属地责任，畅通群众诉求反映渠道，及时回应群众诉求，切实保护投资者合法权益；做好教育防范工作，建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，加强广告监测和检查，强化媒体自律责任，封堵涉嫌非法集资咨询信息，有针对性地开展本行业领域宣传教育活动，引导行业主体及从业人员规范经营。 |
|  |  | 6.加快产业梯度转移，优化提升我区产业结构。 | 强化规划引领，落实《广州制造2025战略规划》，优化我区产业布局，科学确定我区产业转移总体方向。配合省完善珠三角地区梯度转移产业目录，发挥资金、土地、环保政策等方面的杠杆作用，引导产业有序向清远、梅州等地区转移。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （二）保持房地产供需平衡,促进房地产市场平稳健康发展 | 1.加强土地储备、土地供应和房地产市场联动，优化土地供应结构，强化土地管控能力。 | 进一步增强土地保障能力，推动重点区域土地储备，优化城市空间布局。根据房地产市场和商品房库存情况，适时调整土地供应结构，科学把握土地供应规模和时序，并及时公布土地供应计划，稳定市场预期。制定我区城市更新近、中、远期计划，加快实施城市更新项目，重点推进相关工业园等改造升级，实现商业、办公、工业等改造项目用地与建筑规模的总体平衡。 |
|  |  | 2.落实购房政策，强化房地产市场监管。 | 严格贯彻落实住房城乡建设部等部门关于调整房地产市场外资准入和管理的相关政策，执行境外机构和个人购房等住房限购政策。进一步强化房地产市场监管，协同多部门共同监管，推进行政监管和行业自律的联动。 |
|  | （二）保持房地产供需平衡,促进房地产市场平稳健康发展 | 3.加大居民购房、税收支持力度，降低居民购房成本。 | 落实国家有关个人住房金融和调整房地产交易环节税收、住房公积金政策。 |
|  |  | 4.适度调整商品房供应结构，把握房地产市场供应节奏。 | 在规划条件许可和不改变用地性质和容积率的前提下，允许在建商品住房项目适当调整套型结构。根据商品住宅户型结构，增加刚性需求中小户型住宅建设，控制大户型住宅建设。根据房地产市场情况，及时调整房地产市场供应节奏，保持市场稳定。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （二）保持房地产供需平衡,促进房地产市场平稳健康发展 | 5.鼓励企业孵化器、众创空间、养老服务设施的发展。 | 鼓励房地产开发企业将库存工业、商业地产改造为科技企业孵化器、众创空间。支持社会力量投资建设养老服务设施。 |
|  |  | 6.完成棚户区改造计划。 | 完成全区2293套棚户区改造计划（化龙镇复甦新村一期安置区）。结合我区城市更新、危破房改造等工作，积极组织棚户区改造工作；通过开辟绿色通道，强化棚改项目审批服务和监督管理；与相关开发性金融机构密切合作，提高棚改项目融资效能；结合项目实际，鼓励实施棚改货币化安置优惠措施。 |
|  |  | 7.大力发展住房租赁市场，鼓励发展以住房租赁为主营业务的专业化企业。 | 健全完善房屋租赁服务管理综合平台，全面推广房屋租赁“网上备案”，进一步规范住房租赁行为；加大巡查力度，落实违规租赁行为处罚；深化房屋租赁规模化经营研究，提高住房租赁市场专业化水平。完善住房保障体系，切实落实《广州市公共租赁住房保障办法》，坚持以租为主，加快解决户籍中等偏下收入家庭住房困难；积极配合市住房保障办组织我区来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房，同时加快推进区来穗人员公租房试点项目建设和团租分配工作；鼓励企事业单位利用自有存量土地建设公租房服务单位员工，多渠道逐步解决非户籍常住人口住房困难。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （二）保持房地产供需平衡,促进房地产市场平稳健康发展 | 8.完善交通和公共服务设施配套，促进房地产市场均衡发展。 | 落实《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》。加强路网规划建设，推进中心城区优质公共服务资源向外围城区覆盖，完善医疗、学校、公交站点等公共服务设施配套，促进基本公共服务优质化、均等化。 |
|  |  | 9.加强城中村安全隐患整治，改善人居环境。 | 深入推进《广州市城中村安全隐患整治三年行动计划（2014-2016年）》，加快实施消防整治、管线整治、燃气改造、给排水改造、垃圾分类和网格化管理等六大整治，完善道路、污水处理设施等基础设施配套建设。深化环境卫生专项整治，突出抓好“城中村”、出租屋整治和重点地区“六乱”整治，建立企业、社会组织、居民家庭广泛参与的新型社区治理体系。 |
|  |  | 10.健全统计分析机制，加强舆论引导。 | 开展商品房库存现状摸查工作，加强动态监测和分析研判，完善房地产市场统计分析机制，及时披露市场情况和风险预警信息，稳定市场预期。 |
|  | （三）加强金融风险防控，提升金融服务实体经济能力 | 1.开展去杠杆风险排查和化解工作。 | 落实国家、省和市去杠杆工作部署，明确我区去杠杆的重点领域；加强监测监控，强化日常监管，及时发现问题，动态跟踪风险；开展去杠杆风险排查，确定重点领域、关键环节的“风险点”，研究应对措施，制定防范化解风险的预案；加强监测预警，建立去杠杆监测和信息通报机制、新型金融风险防范体系；加强应急风险处置，制定和完善金融风险应急方案，明确监测、预警和报告流程。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （三）加强金融风险防控，提升金融服务实体经济能力 | 2.密切关注和防控地方金融风险。 | 全面控制地方政府债务及企业、公司债券风险；加强对各类交易场所及相关机构监管；加快处置不良资产，及时化解金融体系内风险；盘活国有“僵尸企业”金融资产；完善社会信用体系建设。 |
|  |  | 3.严厉打击非法集资等金融违法犯罪活动。 | 建立基层政府主体负责制，落实行业主（监）管部门职责，全面加强监测预警，建立非法集资企业和人员黑名单制度；加大打击和善后处置力度，防控非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击；做好教育防范工作，建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，加强广告监测和检查，强化媒体自律责任，封堵涉嫌非法集资咨询信息。 |
|  |  | 4.推动直接融资发展，服务实体经济。 | 鼓励企业充分利用多层次资本市场；积极推动企业进行债务融资；引入保险资金投资城市开发建设。 |
|  |  | 5.优化信贷结构，降低企业融资成本。 | 优化信贷投向，推动金融机构落实差别化信贷政策，加大对我区战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等重点领域的信贷支持；加大对中小微企业信贷支持；多方式降低企业融资成本；推进金融、科技、产业“三融合”；积极争取投贷联动。 |
|  |  | 6.大力推动金融创新，在发展中稳控风险 | 加快实施“金融+”三年行动计划；推动绿色金融发展；规范发展互联网金融；加快创新型金融平台建设；加强对创新金融服务的监管。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （四）切实帮助企业降低成本，优化企业生产经营环境 | 1.降低制度性交易成本。 | 完善市场准入机制；提高项目落地建设服务效率；降低企业转型发展成本；持续推进简政放权；改进工商登记方式；简化商品进出口环节手续；加强知识产权保护；建立公平竞争市场价格秩序；加快推进社会信用体系建设。 |
|  |  | 2.实施普遍性降费。 | 落实中央、省涉企收费优惠措施；继续清理涉企行政事业性收费，逐步推进审批管理“零收费”制度；落实取消或降低部分涉企经营服务性收费；规范行政审批中介服务项目和收费；减免部分政府性基金；扩大部分基金免征范围；加强涉企收费监管。 |
|  |  | 3.降低人工成本。 | 优化社保险种结构；适当降低社会保险费率；降低住房公积金缴存比例；完善最低工资调整机制；加强公共就业服务，提升企业劳动力技能水平，扩大援企稳岗补贴政策实施范围。 |
|  |  | 4.降低生产要素成本。 | 降低企业用电、用水、用气成本；完善车用燃气价格管理制度；推进能源等领域价格市场化改革；降低企业用地费用。 |
|  |  | 5.降低物流成本。 | 落实免费通行政策；规范公路收费；清理公交、客运站场收费；推进港口价格改革；规范进出口环节收费；推进物流园区相关服务升级改造；积极提高物流效率；全力推进国内贸易流通体制改革试点建设。 |
|  |  | 6.降低税收负担。 | 落实“营改增”试点扩围政策、降低制造业增值税税负政策和税收优惠政策；积极改进纳税服务。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （四）切实帮助企业降低成本，优化企业生产经营环境 | 7.降低企业融资成本和加快企业资金周转。 | 加大金融政策扶持力度；创新完善中小微企业投融资机制；完善政策性融资担保体系；开展股权众筹融资试点；扩大企业债券融资规模；支持企业增加技术改造、研发创新投入。 |
|  | （五）加快补齐关键领域短板，增强区域发展承载能力 | 1.补齐创新型经济短板，抢占经济制高点。 | 集中资源培育壮大先进制造业和战略性新兴产业；大力强化科技创新体系建设；积极推动金融机构和平台加快发展；着力加强总部企业培育引进和价值链高端发展。 |
|  |  | 2.补齐城市规划建设管理短板，提升城市功能品质。 | 加快完善城市空间规划布局；深入推进交通拥堵治理和基础设施建设；着力加强水电燃气等市政公用设施建设改造；大力推进城市精细化品质化管理；积极实施生态环境综合治理工程；稳步提升镇村发展条件。 |
|  |  | 3.补齐公共产品和公共服务短板，建设优质均衡民生保障体系。 | 积极扩大基础教育资源供给，提高紧缺医疗服务能力，完善公共文化设施建设，筑牢社会保障网络。 |
| 二、重点任务和政策措施 | （五）加快补齐关键领域短板，增强区域发展承载能力 | 4.补齐制度供给创新短板，营造市场化国际化法治化营商环境。 | 提升简政放权实效，建立全区统一的规划用地管理办事规则与用地建设项目审批程序，配合开展“多规合一”；加快建设工程项目审批改革；深化行政审批制度改革，建立健全权责清单动态调整机制，修订区级行政审批备案事项目录，推进行政审批“三集中”；清理规范区政府部门行政审批中介服务，公布中介服务事项清单和收费目录清单；提高土地供应和使用效率，优先安排转型升级项目用地需求，保障创新创业用地需求；推行全程电子化登记管理和电子营业执照管理；加快投融资体制改革，贯彻落实《广州市人民政府关于创新重点领域投融资机制，鼓励社会投资的实施意见》、《广州市人民政府关于促进政府和社会资本合作的实施意见》等系列政策文件，加快推进一批城市基础设施和公共服务领域PPP试点项目；减少公共服务领域准入限制，推出一批项目向社会资本开放，鼓励非公有资本进入医疗、养老、教育、交通等公共服务领域；完善以市场为主的价格形成机制；健全区公共信用管理系统，加强重点领域的信用信息共享和工作协同，逐步建立健全跨部门联合奖惩机制；在CEPA框架下进一步取消或放宽对港澳投资者的准入限制，建立对接港澳的服务业市场准入、职业和监管标准，重点在金融服务、交通航运服务、商贸服务、科技文化服务、公共服务等领域取消股比限制。 |
| 三、保障措施和督查考核 | （一）加强组织领导 | 各镇（街）、各部门要把思想和行动统一到市和区委、区政府关于推进供给侧结构性改革的决策部署上来，把落实本方案和去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等专项行动计划作为工作的重中之重，加强组织协调，完善工作机制，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。区有关部门要及时研究工作落实中的突出问题，加强与上级有关部门的沟通，制定完善产业、金融、财政、用地、用电等配套政策。各镇（街）、各有关单位要积极落实市、区制定的“去降补”方案和配套政策。 |  |
| 三、保障措施和督查考核 | （二）明确责任分工 | 区发展改革局、区科工商信局、区住房建设局、区财政局作为各专项行动计划的牵头部门，对落实相关专项行动计划负总责，要建立各专项行动计划工作任务台账，完善工作动态跟踪机制。相关参与单位要各司其职，主动配合牵头部门，全力落实各项工作任务。2016年，全面出台实施供给侧改革工作的各项政策措施，完善工作机制和工作措施。2017年，供给侧结构性改革各项工作取得明显进展。2018年，全面完成各项主要目标任务。 |  |
|  | （三）强化宣传引导 | 要充分利用报刊、电视、互联网等各种新闻媒体，广泛宣传供给侧结构性改革的重大意义、目标要求和政策措施，做好总体方案和专项行动计划的政策解读，总结推广好经验好做法，及时回应社会关切，正确引导社会预期，最大限度凝聚共识，调动社会各界的主动性、积极性和创造性，共同营造推进供给侧结构性改革的良好舆论氛围。 |  |
|  | （四）严格督查考核 | 各专项行动计划牵头部门要加强统筹协调，各镇（街）、各部门要切实抓好落实，每季度结束后5个工作日内将推进供给侧结构性改革的工作落实情况报牵头部门汇总后报区政府督查室和区发展改革局。区政府督查室要会同各专项行动计划牵头部门共同做好督促检查工作，视情况采取下达督查通知书、组织实地督查等方式推动工作落实，并将落实供给侧结构性改革总体方案和5个专项行动计划工作纳入部门年度考核。对工作落实不到位的，按有关规定严格问责。 |  |

番禺区供给侧结构性改革去产能行动计划

（2016-2018年）

| 工作项目 |  | 主要内容 |  | 牵头单位（首个为总牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作目标 | （一）“僵尸企业”实现市场出清 | 到2016年底，国有“僵尸企业”中，“三无企业” 债务清算后注销，“长期休眠企业” 实施退出清算，属于过剩产能行业的要完全出清，不属于过剩产能行业的出清40%；非国有“僵尸企业”处置机制基本建立。到2017年底，国有“僵尸企业”通过破产清算、剥离重组、委托管理、债务重组等措施基本出清；非国有“僵尸企业”处置有序推进。到2018年底，国有资本配置效率显著提高，国有经济结构明显优化，企业竞争力和活力进一步提升；非国有“僵尸企业”基本实现市场出清，经营性亏损企业亏损额显著下降，规范有序的企业退出机制明显完善。 |  | 区科工商信局、区财政局（区国资局），各镇（街） |
|  | （二）落后产能和过剩产能加快退出 | 2016-2018年，全面完成市下达淘汰落后产能任务。重点行业产能利用率达到合理水平，制造业整体素质进一步提升，产业链向附加值高的部分延伸，核心竞争力明显增强。 |  | 区科工商信局、区发展改革局，各镇（街） |
|  | （三）落实产业梯度转移政策目标 | 完成市下达我区的年度目标，推动产业项目优先转移落户广清、广梅产业园等粤东西北地区。 |  | 区科工商信局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （一）深入摸查，建立“僵尸企业”档案 | 深入精准摸查企业情况，建立国有和非国有“僵尸企业”数据库。重点摸查主要靠政府补贴或银行续贷等方式维持生产经营，资产负债率超过85%且连续亏损3年以上，连续3年以上欠薪、欠税、欠息、欠费，生产经营困难造成停产半年以上或半停产1年以上的规模以上工业企业。区财政局会相关部门要建立 “僵尸企业”档案，掌握企业的处置意愿、资产负债、欠费欠薪、产权瑕疵、需安置人数等情况。 |  | 区科工商信局、区财政局（区国资局）、区国税局、区地税局、区市场监管局、区发展改革局、番禺供电局，各镇（街） |
|  | （二）降低制度成本，完善规范有序的企业退出机制” | 1.促进企业兼并重组。 | 认真落实中央关于促进企业兼并重组的政策，进一步简化企业兼并重组审批流程，开设“僵尸企业”兼并重组审批绿色通道，推行兼并重组网上并联审批。落实好支持企业兼并重组的财税政策，对企业兼并重组涉及的资产评估增值、债务重组收益、土地房屋权属转移等按政策规定给予税收优惠。兼并重组涉及的划拨土地符合划拨用地条件的，经区政府批准报市国土规划委审核可继续以划拨方式使用；不符合划拨用地条件的，依据现行政策完善用地手续。建立“僵尸企业”产权、股权交易信息发布平台，其中，国有“僵尸企业”可利用国有资产现有平台，使相关企业了解其产权、股权情况。 | 区财政局（区国资局）、区科工商信局、区政务办、区发展改革局、区国税局、区地税局、区国土规划局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （二）降低制度成本，完善规范有序的企业退出机制” | 2.推进区属国企混合所有制改革。 | 鼓励非国有资本通过股权收购、增资扩产、股权置换等途径依法参与国有“僵尸企业”改制重组。确定合适的股权结构，除国家规定外，国有资本持股比例不设下限，意向合作方的选择应对各种所有制资本一视同仁，不得对非国有资本设置附加条件。 | 区财政局（区国资局），各镇（街） |
|  | （三）精准施策，分类处置“僵尸企业” | 1.重点推进国有“僵尸企业”处置。 | 区财政局制订出台国有企业出清重组“僵尸企业”促进结构优化的实施方案，将国有“僵尸企业”作为处置重点，坚持与深化国企改革、激发企业活力相结合，与减轻历史负担、优化国资布局相结合，与聚焦主业、加快转型升级相结合，积极稳妥做好出清“僵尸企业”工作。发挥监管企业主体作用，以在监管企业内部自我处置为主，以国资监管部门指导监管企业之间进行兼并重组为辅，分层分类、因企施策，推进出清重组“僵尸企业”工作。各监管企业和各镇（街）要认真制订工作计划，逐户提出属下“僵尸企业”的具体处置方案，明确目标、方式、措施、时间表和路线图，落实工作责任。 | 区财政局（区国资局）、区科工商信局、区人力资源和社会保障局、区地税局、区人民法院，各镇（街） |
|  |  | 2.分类处置非国有“僵尸企业”。 | 按照“企业主体、政府推动、市场引导、依法处置”的原则，运用市场机制、经济手段、法治办法，积极稳妥推动非国有“僵尸企业”有序退出。 | 各镇（街），区科工商信局、区财政局（区国资局）、区人力资源和社会保障局、区地税局、区市场监督局、区人民法院 |
| 二、重点任务与政策措施 | （四）综合运用各种手段，推进产能结构优化 | 1.严控新增低端产能。 | 严格执行国家投资管理政策，严禁违规建设钢铁、水泥、平板玻璃、船舶等行业新增产能项目。对不符合《广州制造2025战略规划》政策方向、有过剩趋势的低端产能项目一律不安排新的用地指标。进一步提高产业用地安排的投资强度、效益回报等经济指标要求以及能耗、物耗、水耗和生态环保标准，严格控制低端产能项目上马。加强新上重大项目的产能利用情况的监测评估，防止战略新兴产业出现重复投资和产能过剩。 | 区发展改革局、区科工商信局、区国土规划局、区环保局，各镇（街） |
|  |  | 2.取缔违法违规企业。 | 综合运用法律、技术、环保、质量、安全等执法力量，加大落后产能企业惩戒力度。对产品质量不合格、不具备安全生产条件、超标用能的企业（设备或生产线），责令限期整改，经整改仍不达标的，依法淘汰、关闭或取缔。对超标排放的企业，按照现行法律、法规和规章的规定依法查处。 | 区市场监督局、安全监管局、环保局，各镇（街） |
|  |  | 3.加快淘汰落后产能。 | 严格按照国家、省产业政策要求，制定淘汰落后产能计划，分解落实淘汰落后产能年度目标，因地制宜提高淘汰落后产能标准，积极运用“双转移”、“退二进三”和“三旧改造”等政策措施，引导落后产能退出。严格执行差别电价，对能耗超过现有国家和地方单位产品能耗（电耗）限额标准的，同时实行惩罚性电价、水价政策，倒逼落后产能退出。 | 区科工商信局、区财政局（区国资局）、区环保局、区水务局、区市场监督局、区安全监管局 |
|  |  | 4.引导产业转型升级。 | 根据《广州制造2025战略规划》，引进重点领域和方向的企业落户我区，简化投资审批流程，加快项目落地速度。支持企业运用高新技术和先进适用技术，对现有落后产能进行技术改造或转产，在符合有关政策法规的前提下，简化能评、环评、用地等审批手续。 | 区科工商信局、区发展改革局、区环保局、区国土规划局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （五）严厉打击非法集资等金融违法犯罪活动 | 1.完善工作机制。 | 贯彻落实《广州市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，建立基层政府主体负责制，各镇（街）要建立健全防范和处置非法集资工作机制，明确专门机构和专责人员，落实职责分工。落实行业主（监）管部门职责，全面加强监测预警，建立非法集资企业和人员黑名单制度，加强部门间的协同联动，增强工作合力。 | 区处置非法集资领导小组各成员单位 |
|  |  | 2.加大打击和善后处置力度。 | 防控非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，强化跨区域、跨部门协作配合，密切关注投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等新的高发重点领域，遏制案件高发态势，消化存量风险，最大限度追赃挽损，建立处非考评重大案件“一票否决”制。探索引进法律、审计、评估等中介机构参与案件善后处置工作，提升处置效率，按照处置非法集资“三统两分”原则，依法妥善做好跨区域案件的处置工作。落实维稳属地责任，畅通群众诉求反映渠道，及时回应群众诉求，切实保护投资者合法权益。 | 区处置非法集资领导小组各成员单位 |
|  |  | 3.做好教育防范工作。 | 建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，推动宣传教育活动进机关、进工厂、进社区、进家庭，实现广覆盖。切实提高社会公众对非法集资的风险防范意识和识别能力，最终达到使广大群众对非法集资能识别、不参与、敢揭发的社会效果。加强广告监测和检查，强化媒体自律责任，封堵涉嫌非法集资咨询信息，根据行业领域风险特点，有针对性地开展本行业领域宣传教育活动，引导行业主体及从业人员规范经营。 | 区处置非法集资领导小组各成员单位 |
| 二、重点任务与政策措施 | （六）加快产业梯度转移，优化提升我市产业结构 | 强化规划引领。 | 根据《广州制造2025战略规划》，优化我区产业布局，科学确定我区产业转移总体方向。配合省完善珠三角地区梯度转移产业目录，发挥资金、土地、环保政策等方面的杠杆作用，引导产业有序向清远、梅州等地区转移。 | 区科工商信局、区发展改革局，各镇（街） |
| 三、组织保障与督查考核 | （一）明确工作职责 | 各镇政府、街道办事处对本地区去产能工作负总责，根据省、市、区下达目标，提出本镇（街）处置僵尸企业、淘汰和化解落后产能、产业梯度转移时间表，督促工作任务落实。区有关部门要根据职责分工抓紧制定配套文件，完善政策措施。 |  | 区科工商信局、区财政局（区国资局）、区国土规划局、区环保局、区发展改革局、番禺供电局，各镇（街） |
| 三、组织保障与督查考核 | （二）加强督促检查 | 根据省、市、区政府工作要求，区科工商信局要将去产能行动各年度目标分解落实到各有关部门和各镇（街）；各镇（街）、各部门要将去产能工作纳入年度工作重点，由主要负责人或分管负责人作为工作责任人，确保落实到位，并于每季度结束5个工作日内将本季度推进落实去产能工作进展情况报送区科工商信局汇总。区科工商信局作为区去产能工作的牵头单位，要加强对全区去产能工作的统筹协调，并加强对各部门工作落实情况的督促检查，定期向区政府报送总体工作进展情况、存在问题和下一步工作措施。区财政局对国有“僵尸企业”处置工作要设定专项考核指标，列入区国有企业主要负责人的考核。区政府督查室会同区科工商信局共同做好督促检查工作，视工作进展情况对有关部门和各镇（街）下达督查通知书、请区政府领导约谈、挂牌督办、启动问责等方式促进工作落实。 |  | 区科工商信局、区财政局（区国资局）、区政府督查室，各镇（街） |

番禺区供给侧结构性改革去库存行动计划

（2016-2018年）

| 工作项目 |  | 主要内容 | 牵头单位（首个为总牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工作目标 | （一）商品房库存规模逐步减少 | 到2018年底，我区商品房库存规模争取比2015年底的447万平方米减少36.23万平方米，即在全部消化2016-2018年供应上市的商品房基础上，2016年争取再化解9.06万平方米，2017年争取再化解12.68万平方米，2018年争取再化解14.49万平方米。 | 区住房建设局 |
|  | （二）去库存周期基本达到合理区间 | 到2018年，我区商品住房去库存周期基本控制在16个月以内，非商品住宅去库存周期明显缩短。 | 区住房建设局 |
|  | （三）做好房地产市场动态监测和调控 | 定期对房地产市场进行统计分析，加强风险提示和预警，合理确定土地供应规模和供应结构，保持房地产市场的供需平衡和结构合理。 | 区住房建设局、区国土规划局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）加强土地储备、土地供应和房地产市场联动，优化土地供应结构，强化土地管控能力 | 进一步增强土地保障能力，推动重点区域土地储备，优化城市空间布局。根据房地产市场和商品房库存情况，适时调整土地供应结构，适量增加住宅用地供应，控制商业、办公用地供应量，科学把握土地供应规模和时序，并及时公布土地供应计划，稳定市场预期。 | 区国土规划局、区土地开发中心 |
|  |  | 制定我区城市更新近、中、远期计划，加快实施城市更新项目，重点推进石碁镇南浦村工业园（红木小镇）、洛浦街洛溪村（渔人码头）工业园（创新小镇）、桥南街草河村工业园（颐养健康小镇）、东环街左边村工业园（珠宝产业小镇）、沙湾镇沙坑村工业园等改造升级，实现商业、办公、工业等改造项目用地与建筑规模的总体平衡。 | 区城市更新局、区国土规划局、各相关镇（街） |
|  | （二）落实购房政策，强化房地产市场监管 | 严格贯彻落实住房城乡建设部等部门关于调整房地产市场外资准入和管理的相关政策，执行境外机构和个人购房等住房限购政策。 | 区国土规划局、区住房建设局、区委组织部、区人力资源和社会保障局 |
|  |  | 进一步强化房地产市场监管，协同多部门共同监管，推进行政监管和行业自律的联动。 | 区住房建设局、区国土规划局、区市场监管局、区发展改革局 |
|  | （三）加大居民购房、税收支持力度，降低居民购房成本 | 落实国家有关个人住房金融和调整房地产交易环节税收、住房公积金政策。 | 区地税局、区财政局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （四）适度调整商品房供应结构，把握房地产市场供应节奏 | 在规划条件许可和不改变用地性质和容积率的前提下，允许在建商品住房项目适当调整套型结构。根据商品住宅户型结构，增加刚性需求中小户型住宅建设，控制大户型住宅建设。 | 区国土规划局、区住房建设局 |
|  |  | 根据房地产市场情况，及时调整房地产市场供应节奏，保持市场稳定。 | 区住房建设局、区国土规划局 |
|  | （五）鼓励企业孵化器、众创空间、养老服务设施的发展 | 鼓励房地产开发企业将库存工业、商业地产改造为科技企业孵化器、众创空间。支持社会力量投资建设养老服务设施，鼓励社会力量利用企业厂房、商业设施及其他可利用的社会资源进行整合和改造，按程序调整控制性详细规划或临时变更使用功能举办养老机构设施。 | 区科工商信局、区民政局、区国土规划局、区住房建设局 |
|  | （六）完成棚户区改造计划 | 2016-2018年全区计划完成棚户区改造2293套（化龙镇复甦新村一期安置区）。结合我区城市更新、危破房改造等工作，积极组织棚户区改造工作；通过开辟绿色通道，强化棚改项目审批服务和监督管理；与国家开发银行、农业发展银行等开发性金融机构密切合作，提高棚改项目融资效能；结合项目实际，鼓励实施棚改货币化安置优惠措施。 | 区住房建设局、区城市更新局、区土地开发中心、区发展改革局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （七）大力发展住房租赁市场，鼓励发展以住房租赁为主营业务的专业化企业 | 健全完善房屋租赁服务管理综合平台，全面推广房屋租赁“网上备案”，进一步规范住房租赁行为，稳定住房租赁关系；加大巡查力度，落实违规租赁行为处罚；组织对全区房屋租赁经营机构的摸查，深化房屋租赁规模化经营研究，提高住房租赁市场专业化水平。 | 区住房建设局、区来穗人员服务管理局 |
|  |  | 完善住房保障体系，切实落实《广州市公共租赁住房保障办法》，坚持以租为主，加快解决户籍中等偏下收入家庭住房困难；积极配合市住房保障办组织我区来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房，同时加快推进我区来穗人员公租房试点项目的建设和团租分配工作；鼓励企事业单位利用自有存量土地建设公租房服务单位员工，多渠道逐步解决非户籍常住人口住房困难。 | 区住房建设局、区来穗人员服务管理局 |
|  | （八）完善交通和公共服务设施配套，促进房地产市场均衡发展 | 落实《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》，严格执行新建居住区配套公共服务设施与规划地块主体建设工程同步规划、同步设计、同步建设，按照规定验收并交付使用。加强路网规划建设，推进中心城区优质公共服务资源向外围城区覆盖，完善医疗、学校、公交站点等公共服务设施配套，实现功能共享，促进基本公共服务优质化、均等化。 | 区国土规划局、区住房建设局、区发展改革局、区交通局、区教育局、区卫生和计划生育局 |
|  | （九）加强城中村安全隐患整治，改善人居环境 | 以消除安全隐患、完善城市功能、改善人居环境为主要改造方向，深入推进《广州市城中村安全隐患整治三年行动计划（2014-2016年）》，加快实施消防整治、管线整治、燃气改造、给排水改造、垃圾分类和网格化管理等六大整治，完善道路、污水处理设施等基础设施配套建设。深化环境卫生专项整治，突出抓好“城中村”、出租屋整治和重点地区“六乱”整治，推进整治效果向纵深发展、向内街小巷延伸,建立企业、社会组织、居民家庭广泛参与的新型社区治理体系。 | 区城管局、区住房建设局、区水务局、区发展改革局、区来穗人员服务管理局，各镇（街） |
| 二、重点任务和政策措施 | （十）健全统计分析机制，加强舆论引导 | 开展商品房库存现状摸查工作，加强动态监测和分析研判，完善房地产市场统计分析机制，及时披露市场情况和风险预警信息，稳定市场预期。 | 区住房建设局、区国土规划局、区地税局、区发展改革局 |
| 三、组织保障和督查考核 | （一）加强组织领导 | 区住房建设局牵头会同各责任单位推进房地产去库存具体工作，加强对去库存工作的组织领导和协调推进，形成齐抓共管、共同推进的良好局面，确保完成我区去库存任务。 | 区住房建设局 |
|  | （二）加强协调配合 | 区住房建设局作为房地产去库存工作牵头部门，积极对接市住房城乡建设委，及时落实相关政策措施，确保各项工作衔接顺畅。其他责任单位要积极配合做好去库存和保持房地产市场健康稳定运行的各项工作。 | 区住房建设局 |
|  | （三）加强跟踪督办 | 对目标任务跟踪监测，做好去库存工作实施的评估和监督，定期对相关工作推进情况进行总结和评估，及时发现并解决工作推进中的问题。各部门要将去库存工作纳入年度重点工作，推进落实，并于每季度末将本季度去库存任务完成情况、工作进展情况报送区住房建设局汇总后报区政府、市住房城乡建设委。 | 区住房建设局 |
|  |  | 区政府督查室会同区住房建设局共同做好督促检查工作，将去库存工作纳入相关考核项目，对工作落实不到位的，按有关规定严格问责。 | 区政府督查室 |

番禺区供给侧结构性改革去杠杆行动计划

（2016-2018年）

| 工作项目 |  | 主要内容 |  | 牵头单位（首个为总牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作目标 | （一）确保金融机构杠杆率控制在合理水平 | 加强对金融机构杠杆率及管理现状的监督检查，持续监测资本充足率、流动性风险监管等指标，推进落实金融机构去杠杆，督促金融机构杠杆率达标。到2016年底，小额贷款公司杠杆率符合相关监管要求，督促风险控制能力较弱的小额贷款公司退出市场。到2018年底，小额贷款公司杠杆率保持达标。 |  | 区发展改革局 |
|  | （二）确保金融业务主要风险指标达到监管要求 | 督促金融机构提高信贷质量，强化金融业务风险防控，预防过度创新引发高杠杆化下衍生金融产品风险，确保金融业务主要风险指标严格达到监管要求。 |  | 区发展改革局 |
|  | （三）确保金融安全平稳运行 | 认真落实属地管理职责和监管部门责任，完善跨行业、跨市场的金融风险监测评估机制，加强对重大风险的识别和系统性金融风险的防范。 |  | 区发展改革局 |
| 一、工作目标 | （四）确保金融高效服务实体经济和创新驱动发展 | 全面实施金融改革创新开放战略，大力发展直接融资，拓宽融资渠道，优化信贷投向，着力降低融资成本，有效提升服务质量和效率。到2018年底，全区上市企业突破15家，“新三板”挂牌企业突破50家，广州股权交易中心挂牌企业突破400家；直接融资占全部融资金额的比重超过40%。 |  | 区发展改革局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）开展去杠杆风险排查和化解工作 | 1.落实国家、省和市去杠杆工作部署。 | 落实国家、省和市去杠杆的要求和部署，明确我区去杠杆的重点领域，积极配合国家、省、市防范和化解地方金融风险。 | 区发展改革局、区科工商信局 |
|  |  | 2.落实部门职责。 | 加强监测监控，强化日常监管，通过监督检查、风险排查、投诉举报等多种途径，及时发现问题，动态跟踪风险。 | 区发展改革局，各镇（街） |
|  |  | 3.开展去杠杆风险排查。 | 组织各金融机构和类金融机构开展去杠杆风险排查，全面摸清我区金融杠杆的情况，分析预判去杠杆可能造成的风险和影响，确定重点领域、关键环节的“风险点”，研究应对措施，制定防范化解风险的预案。 | 区发展改革局、区科工商信局、区公安分局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）开展去杠杆风险排查和化解工作 | 4.加强监测预警。 | 建立去杠杆监测和信息通报机制，加强区发展改革局与市金融工作局、区有关部门以及各镇（街）的信息共享和沟通协调。建立新型金融风险防范体系。 | 区发展改革局，各镇（街） |
|  |  | 5.加强应急风险处置。 | 制定和完善金融风险应急方案，明确监测、预警和报告流程，对金融风险做到及时发现、及时预警、及时处置。 | 区发展改革局、区公安分局，各镇（街） |
|  | （二）密切关注和防控地方金融风险 | 1.控制地方政府债务及企业、公司债券风险。 | 完善全口径政府债务管理，建立债务风险预警和应急处置机制，加强地方政府债务风险管理。全力推进化债工作，积极向省申请发行地方政府债券置换存量债务，优化期限结构，降低利息负担。通过政府和社会资本合作（PPP）等投融资新模式，引导和鼓励社会资本参与我区公共服务领域项目的建设运营，开拓多元融资渠道，有效控制债务规模。建立企业、公司债券定期稽查制度，重点查处擅自改变募集资金用途、重大资产重组未及时披露等违规行为。利用第三方信息系统加强在线监管，对企业、公司债券兑付情况进行跟踪，提前告知、确保按期支付；对个别企业、公司兑付风险第一时间协调属地政府介入处理。 | 区财政局、区发展改革局，各镇（街） |
|  |  | 2.加强对各类交易场所及相关机构监管。 | 查处大宗商品交易机构违规开展金融业务行为。加强交易场所业务创新指导，强化产品风险提示，做好投资者教育及保护工作。加强小额贷款公司、融资担保公司监管，严控杠杆率过度增长，切实防范区域性、行业性风险。完善小额贷款公司、融资担保公司退出机制。 | 区发展改革局、区科工商信局、区市场监管局，各镇（街） |
| 二、重点任务和政策措施 | （二）密切关注和防控地方金融风险 | 3.加快处置不良资产。 | 对贷款质量谨慎核查，要求商业银行真实、完整地反映不良资产，加大不良资产处置力度，加强并购整合与重组清收。鼓励商业银行不良资产处置模式创新，通过利用资本市场化解、联合运作模式、企业并购重组、信托处置模式、中介机构业务外包以及资产证券化等手段处置不良资产。坚决打击失信行为和逃废债务行为。提升案件诉讼、审查办理及处置执行效率，加快不良贷款处置效率，及时化解金融体系内风险。 | 区发展改革局、区科工商信局、区公安分局、区市场监管局，各镇（街） |
|  |  | 4.盘活国有“僵尸企业”金融资产。 | 加快国有“僵尸企业”退出市场，整理企业剩余资产，对其金融资产价值作出专业化评估，鼓励民企参与处置“僵尸企业”，通过投资参股对“僵尸企业”实行股份制改造等方式盘活国有资产，实现保值增值。充分发挥资本市场功能，利用国有资本投资、运营公司及各类资产交易或管理公司的平台盘活“僵尸企业”资产，促进沉淀在“僵尸企业”的金融资产尽快流转。 | 区财政局、区发展改革局、区科工商信局，各镇（街） |
|  |  | 5.完善社会信用体系建设。 | 加快实施统一社会信用代码制度，实现增量及时公开、存量转换到位。推动信用信息共享平台建设，抓好上线、共享、更新、归集、开放、应用、延伸和推送各个环节。加强个人、政务、电商、中小企业和农村等重点领域信用建设，更好发挥社会征信机构作用，大力发展征信市场，鼓励包括民间资本在内的各类资本进入征信业，强化信用信息服务与产品的应用。加强信息主体权益的保护和信用宣传教育，推动诚信教育常态化和制度化，提升信用水平。 | 区发展改革局、区科工商信局、区农业局、区政务办 |
| 二、重点任务和政策措施 | （三）严厉打击非法集资等金融违法犯罪活动 | 1.完善工作机制。 | 贯彻落实《广州市关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，建立基层政府主体负责制，各镇（街）要建立健全防范和处置非法集资工作机制，明确专门机构和专责人员，落实职责分工。落实行业主（监）管部门职责，全面加强监测预警，建立非法集资企业和人员黑名单制度，加强部门间的协同联动，增强工作合力。 | 区处置非法集资领导小组各成员单位 |
|  |  | 2.加大打击和善后处置力度。 | 防控非法集资重点领域、重点区域、重大案件，依法持续严厉打击，强化跨区域、跨部门协作配合，密切关注投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等新的高发重点领域，遏制案件高发态势，消化存量风险，最大限度追赃挽损，建立处非考评重大案件“一票否决”制。探索引进法律、审计、评估等中介机构参与案件善后处置工作，提升处置效率，按照处置非法集资“三统两分”原则，依法妥善做好跨区域案件的处置工作。落实维稳属地责任，畅通群众诉求反映渠道，及时回应群众诉求，切实保护投资者合法权益。 | 区处置非法集资领导小组各成员单位 |
|  |  | 3.做好教育防范工作。 | 建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，推动宣传教育活动进机关、进工厂、进社区、进家庭，实现广覆盖。切实提高社会公众对非法集资的风险防范意识和识别能力，最终达到使广大群众对非法集资能识别、不参与、敢揭发的社会效果。加强广告监测和检查，强化媒体自律责任，封堵涉嫌非法集资咨询信息，根据行业领域风险特点，有针对性地开展本行业领域宣传教育活动，引导行业主体及从业人员规范经营。 | 区处置非法集资领导小组各成员单位 |
| 二、重点任务和政策措施 | （四）推动直接融资发展，服务实体经济 | 1.鼓励企业充分利用多层次资本市场。 | 支持符合条件企业到主板及海外上市融资，包括配股、增发和发行可转换债券、公司债券等。落实财政专项资金扶持政策，支持优质中小企业、高新企业到场外交易市场（全国中小企业股份转让系统以及区域性股权交易市场）挂牌。鼓励小微企业到广州股权交易中心提供挂牌展示、投融资对接、培训咨询、私募证券发行、转让等。鼓励优质中小企业改制为股份有限公司，结合供给侧改革降成本方案减轻企业改制上市税费负担。 | 区发展改革局、区科工商信局，各镇（街） |
|  |  | 2.积极推动企业进行债务融资。 | 积极推动企业在银行间市场发行短期融资券、中期票据和中小企业集合票据，为企业节约财务成本。对于具有核心技术、产品具有良好市场前景的非金融中小企业，可由各镇（街）、金融机构共同组织推介中小企业区域集优债融资项目。积极发展项目收益债及可转换债券、永续票据等股债结合产品，推进基础设施资产证券化试点。简化境内企业境外融资核准，加快项目储备、申报和发债工作的流程，提升企业发债效率。通过信用增进、风险缓释等措施降低企业融资准入门槛，分担融资风险。 | 区发展改革局，各镇（街） |
|  |  | 3.积极引入保险资金投资城市开发建设。 | 借鉴广州基金引入中国人寿和新华人寿保险资金投资模式的成功经验，达到多方合作共赢效果。促进保险资金以债权、股权、基金、PPP等多层次投资模式，支持产业园区发展、基础设施建设和新型城镇化建设。 | 区发展改革局，各镇（街） |
| 二、重点任务和政策措施 | （五）化化信贷结构，降低企业融资成本 | 1.优化信贷投向。 | 推动金融机构落实差别化信贷政策，加大对我区战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等重点领域的信贷支持。以优化信贷结构推动经济向绿色化转型，推动金融与环保、节能等绿色产业的深度融合。 | 区发展改革局 |
|  |  | 2.加大对中小微企业信贷支持。 | 创新完善中小微企业投融资机制，推进建立中小微企业信用信息和融资对接平台、中小微企业发展基金、企业融资政策性担保和再担保机构、企业信贷风险补偿机制、企业转贷方式创新试点、企业抵质押物拓展等各项工作落地生效。深入开展政策性小额贷款保证保险试点，鼓励银行推进专营机构建设，根据其自身风险偏好、风险管理水平、地区经济金融环境区别设置小微企业不良贷款容忍度，切实缓解小微企业融资难、融资贵问题。 | 区科工商信局、区发展改革局 |
|  |  | 3.多方式降低企业融资成本。 | 鼓励银行机构从自身内部制度入手，以合理设定贷款期限、创新还款方式、开展自主续贷、简化贷款手续、规范收费行为等具体操作，切实缓解小微企业的还款压力，减轻其资金周转成本；对市场前景较好，但暂时存在周转困难的小微企业，鼓励银行机构利用循环贷款、年审制贷款等产品，缓解小微企业融资压力。 | 区发展改革局、区科工商信局 |
|  |  | 4.推进金融、科技、产业“三融合”。 | 将“三融合”推广到产业园，打造科技金融“一站式”服务平台。在风险可控的前提下，鼓励银行机构开展知识产权质押融资、贸易融资和存货、清单、应收账款等抵质押贷款业务，对高新技术企业给予充足的信贷支持。 | 区科工商信局、区发展改革局，各镇（街） |
| 二、重点任务和政策措施 | （五）化化信贷结构，降低企业融资成本 | 5.积极争取投贷联动。 | 在风险投资机构评估、股权投资的基础上，鼓励银行机构与创业投资、股权投资机构合作，开展“股权+银行贷款”和“银行贷款+认股权证”等融资创新模式，形成股权投资和银行信贷之间的联动融资模式。按照国家统一部署，支持条件成熟的银行机构探索开展投贷联动，通过设立具有投资功能的子公司等形式，向科技企业开展直投业务。 | 区发展改革局、区科工商信局，各镇（街） |
|  | （六）大力推动金融创新，在发展中稳控风险 | 1.加快实施“金融+”三年行动计划。 | 按照市的要求，重点抓好金融+互联网、金融+“一江两岸三带”、金融+商贸消费、金融+电子商务、金融+先进制造、金融+文化创意、金融+绿色生态、金融+总部经济、金融+民营经济、金融+益民惠农等金融创新业务发展。 | 区发展改革局、区科工商信局 |
|  |  | 2.推动绿色金融发展。 | 以金融创新推动战略性主导产业绿色转型升级为主线，构建绿色金融服务体系，发展绿色金融组织机构，大力发展绿色贷款、绿色债券、绿色基金、绿色保险等绿色金融综合业务，优化绿色金融发展环境，打造绿色金融发展模式，充分发挥市场配置资源的决定性作用，优化投资结构，引导经济绿色转型，推动经济建设和生态文明建设协调发展。 | 区发展改革局 |
|  |  | 3.规范发展互联网金融。 | 培育发展互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网保险等互联网金融业态，探索设立政策性互联网金融服务平台，鼓励互联网金融企业在风险可控的前提下规范发展，提高融资效率，加大对中小微企业的金融支持。推动互联网金融自律组织建设，在行业准入、教育培训、信息披露等方面加强自律管理，建立行业自律准则和业务基本规范，做好互联网金融从业人员职业道德和社会责任感的培训教育，促进规范经营。 | 区发展改革局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （六）大力推动金融创新，在发展中稳控风险 | 4.加快创新型金融平台建设。 | 加快推进万博基金小镇建设，出台《番禺区促进万博基金小镇建设扶持办法》，加快吸引基金投资机构以及商业银行、证券、保险、信托等配套金融机构集聚万博基金小镇，打造华南财富管理中心和广州财富城的核心区。推进金融移动支付在我区公共、交通、文化、教育、生活服务等公共服务领域运用。大力发展供应链金融创新产品及服务，引导我区商业圈、专业批发市场与银行业金融机构深入合作，推动建设以电子商务为中心的供应链金融电子平台。 | 区发展改革局、区科工商信局、区政务办，各镇（街） |
|  |  | 5.加强对创新金融服务的监管。 | 鼓励并扶持互联网金融规范健康发展，针对互联网虚拟性、远程型、数据性的特点，进一步完善和明确相应的监管制度规则。基于企业和个人在线使用金融服务的真实需求，合理把握风险底线，探索适合互联网运作的资金管理、资金支付、资金借贷、金融产品销售等方面的业务模式和风险控制模式；基于商业银行在银行卡、直销银行、网络借贷、电子商务等方面的模式基础，积极赋予探索创新的空间，加强对专营业务独立法人管理的监管制度研究，鼓励市场机构在制度指导下对直销银行、在线账户管理和支付、小微网络借贷、网络财富管理、互联网产业投贷等方面进行积极的探索和创新。 | 区发展改革局、区科工商信局 |
| 三、组织保障和督查考核 | （一）加强组织领导 | 区发展改革局牵头会同财政局、科工商信局等有关部门建立去杠杆联动工作机制，落实专门人员，加强对去杠杆工作的组织领导和协调推进。各镇（街）要落实属地责任，加强组织领导，健全工作制度，充实机构人员，统筹推进和组织实施去杠杆防风险的具体工作，切实加强属地监管和风险处置。 |  | 区发展改革局 |
| 三、组织保障和督查考核 | （二）加强协调配合 | 建立区发展改革局与市金融工作局以及区有关部门的定期会商及信息共享制度，密切关注金融风险重点领域，重点对互联网金融企业进行排查，监控去杠杆对企业等多方资金链的影响，加强去杠杆风险监测和信息通报。建立完善去杠杆监测和金融风险预警机制，落实金融风险监测、预警、报告和应急处置等相关工作职责。 |  | 区发展改革局 |
|  | （三）加强宣传引导 | 大力开展金融知识宣传教育，加强对投资者金融风险警示教育，提高投资者风险意识。继续开展防范打击非法集资宣传教育活动，增强社会公众对非法集资行为的防范意识和识别能力。 |  | 区发展改革局 |
|  | （四）加强金融消费者权益保护 | 构建金融消费者权益保护协作机制以及和解、专业调解、仲裁等金融纠纷司法替代性解决机制，鼓励金融行业协会、自律组织独立或者联合依法开展专业调解，建立调解与仲裁、诉讼的对接机制，加大金融消费者维权支持力度，依法维护金融消费者合法权益。 |  | 区发展改革局 |
|  | （五）加强跟踪督办 | 各镇（街）、各有关部门要结合实际，认真研究制定去杠杆的具体措施和工作计划，进一步细化工作目标和进度安排，分阶段设立考核指标，抓紧推进落实去杠杆工作。区政府督查室会同区发展改革局共同做好督促检查工作。由区发展改革局牵头制定督查方案，进一步细化各项工作任务的责任单位、工作目标及完成时限，对各镇（街）、各责任单位落实情况进行跟踪督查。各镇（街）、各责任单位要于每季度结束后5个工作日内将本季度推进落实去杠杆工作进展情况报送区发展改革局汇总报区政府督查室。区政府督查室视情况采取下达督查通知书、组织实地督查、提请区政府领导约谈、挂牌督办等方式推动工作落实。对履行金融监管职责不力、出现金融风险的镇（街），将按有关规定严肃追责。 |  | 区发展改革局、区政府督查室 |

番禺区供给侧结构性改革降成本行动计划

（2016-2018年）

| 工作项目 |  | 主要内容 |  | 牵头单位（首个为总牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作目标 |  | 经过1-2年努力取得初步效果，3年左右实现实体经济企业成本明显下降，盈利能力显著增强。到2016年底，为全区企业减负约86383.7万元，其中：实施普遍性降费（含政府性收费、基金）约7717.38万元、降低人工成本约43794.85万元、降低生产要素成本约7398.84万元、降低物流成本约348万元、降低税负成本约12971.2万元、降低融资成本约14153.43万元，企业综合成本按省统一要求较2014年下降5%-8%。同时，深入推进简政放权、正税清费，健全要素价格市场化形成机制，完善市场化国际化法治化营商环境。继续实施40项减费降费措施，政府投资项目、国企投资项目的综合融资成本一般不得高于同期银行贷款基准利率。到2018年底，企业负担持续减轻，企业活力进一步激发，企业竞争力明显提升，形成企业发展与宏观经济发展良性循环的格局。 |  | 区发展改革局、区财政局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）降低制度性交易成本 | 1.完善市场准入机制。 | 落实企业投资主体地位，提高投资有效性，健全企业投资项目核准、备案、监督管理等规章制度，实施企业投资项目准入负面清单、行政审批清单、政府监管清单管理，厘清政府与市场的边界。创新政府投融资机制，在基础设施和公用事业等重点领域推广政府与社会资本合作（PPP），发挥政府投资的引导作用和杠杆作用，公开市场准入标准和优惠扶持政策，推出一批民生公共服务和基础设施项目向社会资本开放，鼓励非公有资本进入医疗、养老、教育、交通等公共服务领域。建立健全规则统一的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。 | 区发展改革局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）降低制度性交易成本 | 2.提高项目落地建设服务效率。 | 完成多规合一的“一张图”、“一个信息平台”和“一个运行协调机制”建设，实现“多规合一”全覆盖，优化规划用地的审批流程，强化水、电、道路等公共配套设施统一规划、优先建设、同步保障。进一步整合建设项目审批管理流程，精简审批事项。完善产业用地标准（指南），建立产业项目准入预评估（遴选）制度，探索依据不同产业灵活采取弹性出让年限、只租不让、先租后让、租让结合、分期供应等多种方式供应土地，提高用地效率。 | 区国土规划局、区住房建设局、区土地开发中心、区政务办、区编办、区发展改革局 |
|  |  | 3.降低企业转型发展成本。 | 落实好支持企业兼并重组的财税政策，对涉及的资产评估增值、债务重组收益、土地房屋权属转移等依法给予税收优惠。充分发挥金融资产管理公司等市场处置主体作用，支持民营企业投资参股，通过盘活重组、坏账核销、不良资产证券化等多种方式，处置国有特困企业不良资产。鼓励符合条件的工业企业通过厂房加层、厂区改造、开发建设地下空间等途径提高土地利用效率。进一步简化企业兼并重组、转产审批流程，开设审批绿色通道，推行网上并联审批。 | 区发展改革局、区国税局、区地税局、区财政局（区国资局）、区住房建设局、区科工商信局 |
|  |  | 4.持续推进简政放权。 | 取消和调整一批制约经济发展、束缚企业活力和创造力的行政审批事项，更好地向市场和社会放权。对直接面向基层、量大面广、由基层实施更方便有效的审批事项，依法下放或委托更多事项给基层政府实施。推进行政审批标准化，修订区级行政审批备案事项目录并向社会公布。推进行政审批、公共服务事项“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。 | 区编办、区政务办 |
|  |  | 5.改进工商登记方式。 | 在全区范围推开工商登记“全城通办”，进一步放宽商事主体住所条件限制，探索推进企业名称登记管理制度改革，全面推行电子营业执照，推进工商登记全程电子化。 | 区市场监管局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （一）降低制度性交易成本 | 6.简化商品进出口环节手续。 | 推进广州国际贸易单一窗口建设，通过“一个平台、一次递交、一个标准”，实现“一点接入、一次申报、多家联办、信息共享”，简化企业商品进出口通关手续。 | 区科工商信局（口岸办）、番禺海关、番禺出入境检验检疫局、区发展改革局 |
|  |  | 7.加强知识产权保护。 | 注重对企业专利申请的资助，加大知识产权违法行为处罚力度，保护专利、知名品牌免受非法侵害，保护企业尤其是高新技术企业的创新积极性，降低企业自身打假成本。 | 区科工商信局、区文化广电新闻出版局、区市场监管局 |
|  |  | 8.建立公平竞争市场价格秩序。 | 围绕“反垄断、反欺诈、反暴利”，强化价格监督检查执法，优化价格环境，建立健全经营者自主定价领域市场规则，保障和促进公平竞争。 | 区发展改革局 |
|  |  | 9.加快推进社会信用体系建设。 | 完善公共信用信息管理系统，进一步扩充企业、事业单位和社会组织信用信息，加强重点领域的信用信息共享和工作协同，推进行政许可和行政处罚等信用信息公示，探索建立守信激励和失信惩戒联合奖惩机制，为企业发展创造良好信用环境。 | 区两建办、区发展改革局、区科工商信局 |
|  | （二）实施普遍性降费 | 1.落实中央、省涉企收费优惠措施。 | 按照省、市对涉企行政性收费的有关减免措施，贯彻落实。 | 区发展改革局、区财政局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （二）实施普遍性降费 | 2.继续清理涉企行政事业性收费，逐步推进审批管理“零收费”制度。 | 贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，配合市开展行政事业性收费改革，减少收费项目，逐步在全区范围推进审批管理“零收费”制度。 | 区发展改革局、区财政局 |
|  |  | 3.落实取消或降低部分涉企经营服务性收费。 | 配合市对《广州市事业单位涉企经营服务性收费目录》中55项收费项目开展清理工作，停征没有政策依据的收费项目，落实相关政策规定。 | 区发展改革局、区财政局 |
|  |  | 4.规范行政审批中介服务项目和收费。 | 根据市的规定制定番禺区行政审批中介服务收费目录清单，将收费项目控制在100项以内，切实增强收费透明度。进一步规范行政审批中介服务收费，取消没有法定依据的收费项目，逐步放开市场发育成熟、价格形成机制健全、竞争充分规范的中介服务收费。清理区各部门行政审批中介服务项目，破除中介服务垄断，切断中介服务利益关联。审批部门所属事业单位、主管的社会组织及其举办的企业，不得开展与本部门行政审批相关的中介服务，需要开展的应转企改制或与主管部门脱钩。 | 区发展改革局、区编办、区财政局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （二）实施普遍性降费 | 5.减免部分政府性基金。 | 继续对公共租赁住房和经济适用住房建设、棚户区改造、旧住宅区整治项目，城乡公办和民办、教育系统和非教育系统的所有中小学校“校舍安全工程”建设实施减免城市基础设施配套费政策。 | 区财政局、区发展改革局、区住房建设局 |
|  |  | 6.落实扩大部分基金免征范围。 | 根据国家统一部署，将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。 | 区财政局 |
|  |  | 7.加强涉企收费监管。 | 凡是国家和省明确取消或停止征收的涉企收费项目，严禁任何单位以任何理由拖延或拒绝执行，不得转为经营性收费，不得以其他名目变相继续收费。任何单位不得利用行政职能、垄断地位和管理优势开展强制服务并收费；不得将行政管理职能转移到企业、社团、协会开展有偿服务。进一步完善涉企收费、基金目录清单管理制度，明确项目名称、设立依据、收费标准等，实施动态调整，分别在区政府和各主管部门网站公开，主动接受社会监督。取消行政事业性收费许可证和年审制度，建立行政事业性收费评估制度，根据评估结论动态调整收费政策，逐步压缩收费规模、降低收费总量。 | 区发展改革局、区财政局 |
|  | （三）降低人工成本 | 1.优化社保险种结构。 | 按照国家和省的统一部署，落实精简归并“五险一金”政策，抓紧研究制定我区实施方案，进一步优化社会保险种类结构，降低社保运行管理成本，更好实现互济功能。 | 区人力资源和社会保障局、区财政局、区住房建设局、区住房公积金中心 |
| 二、重点任务和政策措施 | （三）降低人工成本 | 2.适当降低社会保险费率。 | 严格执行2015年1月1日起我区城镇企业职工基本养老保险单位缴费比例从20%下调至14%的相关规定，妥善解决养老保险欠费历史遗留问题。从2016年下半年起，推进基本医疗保险城乡一体化，逐步降低单位费率，按国家和省的统一部署推进生育保险和基本医疗保险合并实施。按规定将失业保险单位费率从1.5%下调至0.8%。在继续贯彻落实2015年10月1日起工伤保险平均费率从0.62%下调至0.49%的基础上，2016年制定实施新的八类工伤保险行业基准费率政策，对执行新费率后行业基准费率升高的，继续实施阶段性下调费率措施。 | 区人力资源和社会保障局、区财政局 |
|  |  | 3.降低住房公积金缴存比例。 | 根据省的统一部署，将我区住房公积金缴存比例上限从20%降至12%，缴存基数上限从月平均工资的5倍降低到3倍。引导企业根据自身生产经营状况在5%至12%之间自行确定选择合适的住房公积金缴存比例，对缴存公积金确有困难的企业，可按住房公积金管理的有关规定，经单位职工代表大会或工会讨论通过后，申请降低缴存比例或缓缴住房公积金。 | 区住房公积金中心、区住房建设局、区财政局 |
|  |  | 4.落实完善最低工资调整机制。 | 按照省的统一部署，坚持收入水平增长幅度与劳动生产率提高相适应，建立与经济发展水平相适应的最低工资标准调整机制，将现行最低工资标准调整由两年一调改为三年一调，2016年、2017年最低工资标准暂按2015年5月发布的标准执行。控制好最低工资调整幅度，原则上不超过同期城镇单位就业人员平均工资增速，充分兼顾企业承受能力和劳动者发展需要。 | 区人力资源和社会保障局 |
|  |  | 5.加强公共就业服务。 | 统筹推进解决就业难和招工难问题，构建高效公共就业服务平台，支持开展专项招聘活动，促进批量就业，降低企业招工成本。加强人力资源市场供求和企业用工情况监测，引导企业控制人工成本。 | 区人力资源和社会保障局 |
| 二、重点任务 和政策措施 | （三）降低人工成本 | 6.提升企业劳动力技能水平。 | 支持劳动力转移就业培训，支持企业组织员工开展技能晋升培训，对参加转移就业培训的劳动力和组织技能晋升培训的企业按技能晋升补贴政策给予培训费用补贴。支持高技能人才培养，推动校企合作，对技工院校与产业园企业对接成效显著的给予补贴。 | 区人力资源和社会保障局、区财政局 |
|  |  | 7.扩大援企稳岗补贴政策实施范围。 | 将援企稳岗补贴发放范围由10个困难行业企业扩大到所有行业企业。对依法参加失业保险并足额缴费、上年度未裁员或裁员率低于统筹地区城镇登记失业率的企业，鼓励其申请稳岗补贴，按该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%发放援企稳岗补贴，所需资金从失业保险基金中列支。 | 区人力资源和社会保障局 |
|  | （四）降低生产要素成本 | 1.降低企业用电成本。 | 按照国家和省的部署，推进电力体制改革，完善煤电价格联动机制，调整工商业销售电价，降低企业用电成本。进一步推进直购电工作，增加参与直购电市场的主体范围，允许大型商业用户参与直接交易市场，逐步实现大型工商业用户分批自愿进入市场。 | 区发展改革局、区科工商信局、番禺供电局 |
|  |  | 2.降低企业用气成本。 | 配合市建立健全天然气购进价格与终端销售价格动态调整机制，结合上游气源价格变化适当调整管道天然气工商业用户销售价格。 | 区发展改革局、区城管局 |
|  |  | 3.降低企业用水成本。 | 配合市做好水资源费上调对我区自来水供水成本的影响，保证城市供水安全，减轻企业负担。鼓励企业自主开展污水处理，对达到排放标准的企业减免污水处理费。 | 区发展改革局、区水务局 |
| 二、重点任务 和政策措施 | （四）降低生产要素成本 | 4.完善车用燃气价格管理制度。 | 配合市做好放开车用燃气价格相关政策，制定议价规则，规范车用燃气经营企业定价行为。实行价格监测分析制度，依法查处囤积居奇、哄抬气价、价格垄断等各类价格违法行为，切实维护车用燃气市场价格秩序。 | 区发展改革局、区交通局、区城管局 |
|  |  | 5.推进能源等领域价格市场化改革。 | 配合市做好落实放开电力、天然气、热力、交通、电信等领域竞争性环节价格政策，引导工商业用户与供应方通过协商、交易平台竞争等方式确定价格，降低企业要素成本。 | 区发展改革局、区科工商信局、区城管局、区交通局 |
|  |  | 6.降低企业用地费用。 | 盘活工业用地存量以间接增加工业用地供给，促进低效存量工业用地再利用，缓解工业用地供需矛盾；推进标准化厂房建设，降低企业初始用地成本。探索产业园区土地混合利用等节约集约利用模式，深化土地管理创新；探索建立企业入驻城市更新项目用房用地的配套激励机制和鼓励措施，提高土地利用产出效益。 | 区国土规划局、区城市更新局 |
|  | （五）降低物流成本 | 1.落实免费通行政策。 | 执行鲜活农产品运输“绿色通道”通行政策，及时开展交通运输收费检查，重点对鲜活农产品运输通道的设立和收费进行检查，保障免费政策的落实，切实降低农副产品流通成本。 | 区交通局、区发展改革局 |
|  |  | 2.规范公路收费。 | 配合省、市做好辖区内公路收费站点的清理和撤并，对超过法定收费期限或其他不符合规定的公路收费项目，一律取消，建立以政府公共财政和公共资源投入为主的普通公路建、管、养机制。落实省、市有关车辆通行费年票制政策。 | 区发展改革局、区财政局、区交通局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （五）降低物流成本 | 3.清理公交、客运站场收费。 | 开展清理公路客运站场收费专项行动，对不符合规定的收费项目一律予以取消，对车辆停放费、车辆清洁费、安检费、客运代理费、行包运输代理费等项目进行全面清理，完善相关收费政策，进一步规范客运站场收费行为。 | 区发展改革局、区交通局、区财政局 |
|  |  | 4.推进港口价格改革。 | 落实国家《港口收费计费办法》，通过“减项、并项、降费”，降低航运企业和进出口企业的负担。推进港口服务升级改造，规范运输经营方与货主通过协商或交易平台等方式议定价格行为，降低货运服务成本。 | 区发展改革局、区港务分局、区交通局 |
|  |  | 5.规范进出口环节收费。 | 落实市口岸查验服务费配套改革，治理口岸检验和查验过程及各类进出口管理电子平台有关收费，对查验没有问题的外贸企业免除吊装、移位、仓储费用。全面清理进出口环节收费，配合市制定进出口环节收费目录清单，推进进出口环节服务市场化改革，放开竞争性服务和收费，降低企业进出口流通成本。 | 区发展改革局、区科工商信局（口岸办）、番禺海关、番禺出入境检验检疫局 |
|  |  | 6.推进物流园区相关服务升级改造。 | 深化物流园区内场地租赁、信息技术、物业管理、停车等服务的改革，构建平等协商、合同约定的交流平台，规范物流园区经营行为，推进物流园区重要信息公开，加大对园区经营者的监督。 | 区科工商信局、区交通局、区住房建设局、区发展改革局 |
|  |  | 7.提高物流效率。 | 建设物流公共信息平台，提高物流运行的信息化、智能化水平。支持重大物流基地、城乡物流配送中心建设，完善物流综合服务网络，促进公路、铁路、水路、航空等运输方式有效衔接。以物流标准化试点为契机，推动托盘标准化及其循环共用建设，提高物流效率。 | 区科工商信局、区交通局、区财政局、区市场监管局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （五）降低物流成本 | 8.全力推进国内贸易流通体制改革试点建设。 | 探索建立具有番禺特色创新驱动的流通发展机制、建设法治化营商环境、建立流通基础设施发展模式、健全统一高效的流通管理体制, 总结一批可复制可推广的改革经验，形成规则健全、统一开放、竞争有序、畅通高效的内贸流通体系。 | 区科工商信局 |
|  | （六）降低税负成本 | 1.落实“营改增”试点扩围政策。 | 按照国家规定，将“营改增”范围扩大到生活型服务业、建筑业、房地产业、金融业等领域，将所有企业符合抵扣条件的新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。 | 区国税局、区地税局、区财政局 |
|  |  | 2.落实降低制造业增值税税负政策。 | 按照国家规定落实国家降低制造业增值税税负政策，以及进一步简并增值税税率相关措施，全力服务制造业企业发展。 | 区国税局、区地税局、区财政局 |
|  |  | 3.落实税收优惠政策。 | 贯彻国家出台的支持小微企业发展、鼓励创新创业、加快转型升级、支持高新技术产业发展等一系列税收优惠政策，加强宣传和政策解读，保障各项税收政策落实到位。 | 区国税局、区地税局、区财政局、区科工商信局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （六）降低税负成本 | 4.改进纳税服务。 | 简化办税流程，积极拓展网上办税、电话办税、微信办税、ARM机办税、短信平台等为主体的办税渠道建设，减少纳税人往返税务机关的次数，提升服务质效。大力推广国地税联合办税服务，全面推行预约办税，降低办税成本。推动银税互动、推广“税融通”服务，提供多元化的纳税信用级别公开查询渠道，助力纳税信用良好企业健康发展。 | 区国税局、区地税局 |
|  | （七）降低融资成本和加快企业资金周转 | 1.加大金融政策扶持力度。 | 通过增信和贴息等措施引导银行机构优化信贷投向，按照风险可控、商业可持续原则，加大对重点产业和项目的信贷支持。鼓励银行机构进行业务创新，合理设定贷款期限，创新还款方式，减轻小微企业还款压力，降低资金周转成本。大力发展多层次资本市场，支持企业在境内外证券市场上市，到新三板、广州股权交易中心挂牌，提升企业直接融资能力。加强项目融资成本管理，努力降低政府投资项目、国企投资项目的综合融资成本。 | 区发展改革局、区财政局、区科工商信局、区农业局 |
|  |  | 2.创新完善中小微企业投融资机制。 | 配合市建立广州市中小微企业信用信息和融资对接平台，构建符合中小微企业特点的信用评级体系，推动金融机构根据信用评级给予中小微企业信用贷款额度，探索中小微企业信用融资新模式。完善政策性担保再担保平台，建立融资风险补偿机制，逐步建立起中小微企业融资风险分担机制，拓宽中小微企业融资渠道。设立广州市中小微企业小额票据融资中心，降低中小微企业票据贴现成本，缓解中小微企业资金流动难题。推动中小微企业发展基金、中小微企业抵质押物统一登记平台、小额贷款保证保险试点业务等各项工作落地生效，切实缓解中小微企业面临的融资难、融资贵问题。 | 区发展改革局、区科工商信局、区财政局 |
|  |  | 3.完善政策性融资担保体系。 | 加强对政策性担保专项资金的管理，推动降低担保业务收费标准，加大对实体经济企业融资担保力度。 | 区发展改革局、区财政局、区科工商信局、区农业局 |
| 二、重点任务和政策措施 | （七）降低融资成本和加快企业资金周转 | 4.开展股权众筹融资试点。 | 构建创业创新投融资新平台，根据中国证监会股权众筹相关监管法规要求，支持“中国青年大学生创业板”运营机构及选择其他具有小微企业服务能力、风险防范和处置能力的相关机构开展股权众筹融资试点。 | 区发展改革局 |
|  |  | 5.扩大企业债券融资规模。 | 加强企业债券发行服务工作，广泛动员并积极推动符合条件的企业申报发行城市停车场、城市地下综合管廊、战略性新兴产业、养老产业、“双创”孵化、配电网建设、绿色债券等国家重点支持的七大专项债券。组织协调区重点项目承担企业综合运用企业债券、公司债券、中期票据、集合信托计划等工具筹措投资资金，提高企业直接融资比重，降低企业融资成本。 | 区发展改革局、区财政局(区国资局) |
|  |  | 6.支持企业增加技术改造、研发创新投入。 | 采取贴息、事后奖补等方式支持企业进行新一轮技术改造，通过实施企业研究开发事后奖补、开展创新券补助政策试点、共建面向科技企业孵化器的风险补偿金等，支持企业研发创新。对重大科研成果转化实施专项支持，以财政投入引导企业创新链、产业链、资金链的对接。 | 区科工商信局、区财政局、区发展改革局、区国税局、区地税局 |
| 三、组织保障与督查考核 | （一）加强组织落实 | 区发展改革局、财政局牵头组成降成本工作小组，各责任单位为成员单位，协同推进各项工作落实。各部门要高度重视，增强大局意识，大胆解放思想，破除部门利益，切实提高工作责任感，确保各项措施落地生根。各项工作措施负责部门要完善工作机制，细化政策措施和分工安排，制定具体实施方案，做到分工明确，有时间进度、有保障措施，确保取得成效。 |  | 区发展改革局、各责任单位 |
|  | （二）注重协调配合 | 降成本工作涉及部门多，政策措施涵盖领域广，各部门要加强协调配合，注重各项政策措施的统筹衔接，增强工作合力。同时要做好与省相关部门的沟通汇报，密切跟进上级有关工作部署，使我市行动与上级政策要求衔接一致。要积极争取上级部门的政策指导和支持，确保各项政策措施既符合规定，又切合实际，增强可操作性和实效性。 |  | 区发展改革局、各责任单位 |
| 三、组织保障与督查考核 | （三）统筹经费保障 | 减免行政事业性收费和政府性基金后，有关部门及所属事业单位依法履行管理职能所需经费，由同级财政预算予以统筹安排，保障工作顺利开展。财政部门要组织评估测算，及时做好经费安排计划，确保各项政策措施切实可行。 |  | 区发展改革局、各责任单位 |
|  | （四）做好舆论引导 | 各部门要做好政策措施的解读宣传工作，及时把政策措施讲明白，把企业关注的问题讲清楚，最大程度发挥好政策效应。要鼓励企业通过加强自身管理、实施技术改造、实行集约生产经营主动努力降低成本，及时发布典型事例信息，回应社会关切，争取引导社会预期，凝聚行动共识，形成各界共同关注支持降成本的良好舆论氛围。 |  | 区发展改革局、各责任单位 |
|  | （五）构建长效机制 | 各部门要将降成本工作纳入年度工作重点，确保落实到位，并于每季度结束后5个工作日内将本季度推进落实降成本工作进展情况报送区发展改革局、财政局汇总后报区政府。区政府督查室会同区发展改革局、财政局做好督促检查工作，定期组织专项督查。各部门要定期开展政策执行效果评估，不断调整完善相关措施，建立健全降低实体经济企业成本的长效机制。 |  | 区发展改革局、各责任单位 |

附表

番禺区降低实体经济企业成本第一批工作清单

（落实国家和省、市有关降成本政策以及市相关支持政策的项目有40项，减负金额约86383.7万元）

| 序号 | 具体项目 | 测算依据 | 减负金额 | 责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  | 86383.7万元 |  |  |
| 一 | 实施普遍性降费（16项） |  | 7717.38万元 |  |  |
| （一） | 免征涉企行政事业性收费（12项） |  | 4645.62万元(含企业和非企业) |  | 含已停征项目金额 |
| 1 | 免征工信部门的无线电频率占用费 | 以2015年收费基数测算 | 63万元 | 区科工商信局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 2 | 免征卫计部门的委托卫生防疫服务费 | 以2015年收费基数测算 | 30万元 | 区卫生和计划生育局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 3 | 免征质监部门的产品质量监督检验(含核发工业产品生产许可证的产品质量监督检验)费 | 以2015年收费基数测算 | 1900万元 | 区市场监管局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 4 | 免征质监部门的特种设备检测检验收费 | 以2015年收费基数测算 | 700万元 | 区市场监管局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 5 | 免征环保部门的环境监测服务费 | 以2015年收费基数测算 | 19.20万元 | 区环保局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 6 | 免征食药监部门的药品检验费 | 以2015年收费基数测算 | 4.13万元 | 区食药监局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 7 | 免征水务部门的水土保持补偿费 | 以2015年收费基数测算 | 3.36万元 | 区水务局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 8 | 免征水务部门的河道管理范围占用费 | 以2015年收费基数测算 | 18.49万元 | 区水务局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 9 | 免征交通部门的占用利用公路路产补（赔）偿费 | 以2015年收费基数测算 | 8.5万元 | 区交通局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 10 | 免征林业园林部门的绿化补偿费 | 以2015年收费基数测算 | 1200万元 | 区城管局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 11 | 免征林业园林部门的恢复绿化补偿费 | 以2015年收费基数测算 | 698.64万元 | 区城管局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| 12 | 免征知识产权部门的专利纠纷案件处理费 | 以2015年收费基数测算 | 0.30万元 | 区科工商信局、区财政局、区发展改革局 | 执行粤府〔2016〕15号、粤发改价格〔2016〕180号 |
| （二） | 减免政府性收费基金（4项） |  | 3071.76万元 |  |  |
| 1 | 免征市级价格调节基金 | 以2015年收费基数测算 | 594万 | 区发展改革局、区地税局、区财政局 | 执行财税〔2016〕1号 |
| 2 | 减免城市基础设施配套费（继续对公共租赁住房和经济适用住房建设、棚户区改造、旧住宅区整治项目，城乡公办和民办、教育系统和非教育系统的所有中小学校“校舍安全工程”） | 以2015年收费基数测算 | 278.43万元 | 区住房建设局 | 《城市基础设施配套费减免或退还事项办理程序》 |
| 3 | 扩大教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的免征范围 | 以2015年收费基数测算 | 2199.33万元 | 区财政局、区地税局 | 执行财税〔2016〕1号 |
| 4 | 停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金 | 以2015年收费基数测算 |  | 区财政局、区地税局 | 执行财税〔2016〕1号 |
| 二 | 降低企业人工成本（9项） |  | 43794.85万元 |  |  |
| （一） | 推进基本医疗保险城乡一体化，逐步降低单位费率，按部署将生育保险和基本医疗保险合并实施 | 以2015年缴费基数测算,按职工医保单位费率从8%下调至7%测算 | 24000万元 | 区人力资源和社会保障局、区地税局、区财政局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| （二） | 失业保险费单位费率从1.5%下调至0.8% | 以2015年缴费基数测算 | 5800万元 | 区人力资源和社会保障局、区地税局、区财政局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| （三） | 制定我市实施八类工伤保险行业基准费率政策，对执行新费率后行业基准费率升高的，实施阶段性下调费率措施 | 以2015年缴费基数测算 | 1600万元 | 区人力资源和社会保障局、区地税局、区财政局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| （四） | 住房公积金缴存上限从20%降至12% | 以2015年缴费基数测算 | 7914.85万元 | 区住房公积金中心、区住房建设局、区财政局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| （五） | 住房公积金缴存基数上限从月平均工资的5倍降低到3倍 |  |  |  |  |
| （六） | 引导企业根据自身生产经营状况在5%至12%之间自行确定选择合适的住房公积金缴存比例，对缴存公积金确有困难的企业，可按住房公积金管理的有关规定，经单位职工代表大会或工会讨论通过后，申请降低缴存比例或缓缴住房公积金 |  |  |  |  |
| （七） | 支持劳动力转移就业培训，支持企业组织员工开展技能晋升培训，对参加转移就业培训的劳动力和组织技能晋升培训的企业按技能晋升补贴政策给予培训费用补贴 | 以2016年专项资金安排测算 | 2000万元 | 区人力资源和社会保障局、区财政局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| （八） | 支持高技能人才培养，推动校企合作，对技工院校与产业园企业对接成效显著的给予补贴 | 以2016年专项资金安排测算 |  |  |  |
| （九） | 扩大援企稳岗补贴政策实施范围 | 以2015年缴费基数测算 | 2480万元 | 区人力资源和社会保障局、区地税局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| 三 | 降低企业生产要素成本（4项） |  | 7398.84万元 |  |  |
| （一） | 降低用电成本（2项） |  | 3988.02万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| 1 | 降低工商业销售电价 | 以2015年实际用电量测算 | 3910.22万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| 2 | 直购电政策 | 以2015年实际用电量测算 | 77.8万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| （二） | 适当下调工商业管道天然气价格（2项） |  | 3410.82万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| 1 | 适当下调管道天然气工商业用户销售价格 | 以2015年实际用气量测算 | 3100.77万元 | 区发展改革局、区城管局 | 执行穗发改〔2015〕454号 |
| 2 | 下调分销用户配气价格 | 以2015年实际用气量测算 | 310.05万元 | 区发展改革局、区城管局 | 执行穗发改〔2015〕477号 |
| 四 | 降低物流成本（3项） |  | 348万元 |  |  |
| （一） | 落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策 | 以2015年收费基数测算 | 160万元 | 区交通局、区发展改革局 | 执行交公路发〔2009〕784号 |
| （二） | 实施《港口收费计费办法》 | 以2016年收费基数测算 | 128万元 | 广州港务局番禺分局 | 执行交水发〔2015〕206号 |
| （三） | 对查验没有问题的外贸企业免除集装箱吊装、移位、仓储等查验费用 | 以2015年收费基数测算 | 60万元 | 区科工商信局（口岸办）、区发展改革局 | 执行财行〔2016〕10号 |
| 五 | 降低税负成本（2项） |  | 12971.2万元 |  |  |
| （一） | 落实“营改增”试点扩围政策 | 以2015年纳税基数测算 | 2571.2万元 | 区财政局、区地税局、区国税局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| （二） | 贯彻国家和省出台的支持小微企业发展、鼓励创新创业、加快转型升级、支持高新技术产业发展等一系列税收优惠政策。 | 以2015年纳税基数测算 | 10400万元 | 区财政局、区地税局、区国税局、区科工商信局 | 执行粤府〔2016〕15号 |
| 六 | 降低融资成本（6项） |  | 14153.43万元 |  |  |
| （一） | 推进政策性小额贷款保证保险试点 |  | 企业融资成本预计减少30%以上 | 区发展改革局、区财政局 |  |
| （二） | 奖励银行给小微企业贷款 | 以2016年专项资金安排测算 | 195.11万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| （三） | 利用资本市场直接融资补贴 | 以2016年专项资金安排测算 | 877.32万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| （四） | 实施农业贷款贴息和‘以奖代补’等政策 | 以2016年专项资金安排测算 | 196万元 | 区农业局 | 执行穗农〔2016〕41号、穗财农〔2016〕62号 |
| （五） | 高成长企业贴息、首次贷款融资贴息、担保费补助、首次进入证券市场挂牌费用补助、小额票据贴现费用补助、融资租赁业务租金补助等 | 以2016年专项资金安排测算 | 3000万元 | 区发展改革局、区科工商信局 |  |
| （六） | 支持企业增加技术改造和研发创新投入 | 以2016年专项资金安排测算 | 9885万元 | 区科工商信局 |  |

番禺区供给侧结构性改革补短板行动计划

（2016-2018年）

| 工作项目 |  | 主要内容 |  | 牵头单位（首个为总牵头单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作目标 | （一）创新型经济发展水平明显提升 | 创新型产业成为经济发展的重要支撑，创新驱动力、金融辐射力、总部控制力显著增强。到2018年，高新技术产品产值突破1100亿元，高新技术企业超500家；经市认定总部企业超15家；培育营业收入超500亿元总部企业1家，超百亿元总部企业3家以上；力争培育和引进1家百亿级、5家50亿级、10家10亿级先进制造业和战略性新兴产业企业。实现先进制造业和现代服务业双轮驱动发展，建成一批在全国叫得响、有影响力的产业和项目，高端高质高新产业体系更加厚实。 |  | 区科工商信局、区发展改革局、区招商办 |
|  | （二）城市规划建设管理水平明显提升 | 以创新发展为核心，主动融入珠三角国家自主创新示范区和广州全面创新改革试验核心区建设，资本、技术、人才等要素更加集聚。交通拥堵治理取得积极成效，综合交通枢纽建设进展顺利，形成便捷高效的城市交通体系。新建和改造一批水、电、燃气设施，能源供给和安全运行保障能力进一步提升。大气、水和垃圾治理深入推进，生态环境更加绿色宜居。到2018年，地铁运营里程超66.6公里；基本完成中心城区重点易涝区域排水系统改造任务，新建（扩建）变电站9座；农村生活污水处理率达70%以上，农村生活垃圾无害化处理率达70%。 |  | 区发展改革局 |
|  | （三）公共产品和公共服务均等化品质化水平明显提升 | 教育、医疗、文化等公共服务设施布局更加合理均衡，社会保障更加公平完善，形成多层次优质健全的公共产品和公共服务供给体系。到2018年，公办和普惠性民办幼儿园比例达80%以上，新建或改扩建中小学校47所；平均预期寿命预期达到81.54岁、每千人口执业（助理）医师数达2.6人；每千名老人养老床位数达40张。 |  | 区发展改革局 |
|  | （四）营商环境市场化国际化法治化水平明显提升 | 简政放权取得积极成效，现代市场体系更加完善，市场主体活力明显增强，公共信用系统广泛应用，全方位高水平对外开放规则体系和制度框架基本形成，投资贸易便利化水平显著提高。 |  | 区发展改革局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （一）补齐创新型经济短板，抢占经济制高点 | 1.集中资源培育壮大先进制造业和战略性新兴产业。 | 大力实施《广州制造2025战略规划》，瞄准智能装备及机器人、新一代信息技术、生物医药等10大重点领域，通过招商引资和增资扩产，力争培育和引进1家百亿级、5家50亿级、10家10亿级先进制造业和战略性新兴产业企业。 | 区科工商信局、区招商办，各镇（街） |
|  |  |  | 加快落实工业转型升级攻坚战3年行动实施方案，充分发挥工业转型升级扶持资金作用，推动传统工业企业智能化改造，促进工业和信息化融合，提升生产工艺和质量水平。到2018年底，推动180家规模以上工业企业完成新一轮技术改造，30家规模以上工业企业开展“机器换人”。 | 区科工商信局，各镇（街） |
|  |  |  | 着力推动新能源汽车全产业链发展，加快广汽传祺新能源整车等项目落户或尽快开工。落实市新能源汽车推广应用的综合补贴政策。出台实施充电基础设施建设规划，新建住宅停车位全部建设充电设施或预留接口，新建公共停车场及公共建筑充换电桩或预留接口数占停车位总数比例不低于20%。 | 区科工商信局、区发展改革局、区交通局、区国土规划局 |
|  |  |  | 制定工业园区布局规划和功能定位指引。用好用活“三旧”改造政策，利用中心城区旧厂房改造建设一批服务型制造业集聚区，以股份制改造、园园合作等方式加快旧工业区改造。大力发展园区商会，加强配套基础设施建设，提升园区服务承载力。 | 区科工商信局、区国土规划局、区城市城市更新局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （一）补齐创新型经济短板，抢占经济制高点 | 2.大力强化科技创新体系建设。 | 加快推动广州国际创新城、番禺节能科技园、巨大创意产业园等科技园区建设与发展。打造“一城多园”创新发展格局。 | 区科工商信局，各镇（街） |
|  |  |  | 实施高新技术企业和科技创新小巨人培育计划，提升企业自主研发和技术攻关能力，到2018年全区高新技术企业超500家，每年新增科技创新小巨人企业超60家，夯实高新技术产业发展基础。积极推动工业企业建立研发机构，到2018年全区规模以上工业企业建立研发机构比例超50%。积极落实科技企业孵化器倍增计划，切实推动孵化器加速发展，到2018年全区科技企业孵化器孵化面积超90万平方米。 | 区科工商信局，各镇（街） |
|  |  |  | 出台并落实加快集聚产业领军人才的意见及配套政策，实施高层次人才服务保障制度，对我区高层次人才给予创新创业扶持，在就医、子女入学、住房等方面给予优惠待遇。2016-2018年，通过实施番禺区创新创业领军人才支持计划，在重点产业领域支持不超过21个创业领军团队、21个创新领军团队、30名创新领军人才和18名创新创业服务领军人才；每年支持不超过10名杰出产业人才，150名产业高端人才、350名产业急需紧缺人才和约1500名高校青年人才来我区创业和工作。 | 区委组织部、区人力资源和社会保障局、区科工商信局、区财政局、广州大学城管委会、区公安分局、区教育局、区卫生和计划生育局 |
|  |  |  | 实施财政科技经费倍增计划，加大财政科技投入。落实和完善企业研发费用税前加计扣除等政策，利用研发经费后补助、创业投资基金、股权投资等方式放大财政资金引导作用，引导社会资本投入科技创新。到2018年，全区财政科技经费增加到3.2亿元以上，全社会研发经费支出增加到40亿元以上。 | 区科工商信局、区财政局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （一）补齐创新型经济短板，抢占经济制高点 | 2.大力强化科技创新体系建设。 | 加强国际科技创新合作，重点深化与欧洲在智能装备、生物医药等领域合作，加快推进广州国际创新城建设，引进建设一批联合实验室、联合研发中心、国际技术转移中心，吸引世界500强企业来穗建立研发机构，加大对掌握核心技术的国际一流研发机构的兼并重组，推动一批创新型中小企业先进制造业中外合作项目落户番禺。 | 区科工商信局、区发展改革局，各镇（街） |
|  |  |  | 出台实施我区系统推进全面创新改革试验3年行动计划和珠三角国家自主创新示范区实施方案，积极推进科技体制机制创新和政策先行先试。推进知识产权体制机制改革创新，实施经营性领域技术入股改革，健全科技成果归属和利益分享机制，促进科技成果加快转化。到2018年，全区技术市场合同成交金额超4亿元，年均增长8%以上。 | 区科工商信局、区科协 |
|  |  |  | 扎实推进广州国际创新城省级“双创”示范基地建设，征集一批创新创业项目争取国家政策资金支持。支持创业咖啡、创新工场等新型众创空间发展，加快建成5家左右在全国有较强影响力的示范特色众创空间。 | 区科工商信局、区发展改革局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （一）补齐创新型经济短板，抢占经济制高点 | 3.积极推动金融机构和平台加快发展。 | 加快广东省珠宝玉石交易中心、广州钻石交易中心等建设运营。 | 区科工商信局、区发展改革局 |
|  |  |  | 加快建设万博基金小镇，打造华南财富管理中心和华南财富城的核心区。 | 区发展改革局、万博商务区建设指挥部 |
|  |  |  | 充分发展和利用多层次资本市场，力争到2018年底，全区上市企业突破15家、“新三板”挂牌企业突破50家。积极引入保险资金合作组建城市发展基金，科学使用广州国寿基金、广州新华基金等支持城市基础设施建设。围绕国家鼓励的战略性新兴产业、双创孵化、城市停车场建设等七大专项债券支持领域，支持企业发行创投债、小微企业增信集合债等债券融资。 | 区科工商信局、区财政局 |
|  |  | 4.着力加强总部企业培育引进和价值链高端发展。 | 加大总部招商工作力度，充分利用好达沃斯论坛、广州国际投资年会等招商平台，引进一批龙头企业在穗设立总部、区域总部、共享服务中心等，打造华南总部基地。2016-2018年，每年新认定总部企业1-2家以上。 | 区招商办、区发展改革局、区科工商信局，各镇（街） |
|  |  |  | 实施总部经济发展五年行动计划，落实总部企业扶持政策，支持跨国企业分支机构、地区总部提升能级，引导本地总部企业做大做强。到2018年，力争经市认定总部企业超15家；培育营业收入超500亿元总部企业1家，超百亿元总部企业3家以上。 | 区发展改革局、区招商办、区科工商信局 |
|  |  |  | 积极发展研发、销售、结算等产业价值链高端环节，鼓励总部企业增资扩产，在我区增设研发中心、销售中心、财务中心、采购中心、物流中心等功能机构，吸引总部企业在我区开展业务重组、收购、兼并、上市等战略提升活动。 | 区发展改革局、区招商办、区财政局、区科工商信局，各镇（街） |
|  |  |  | 做好总部项目跟踪服务，推动思科（广州）智慧城、浪潮集团南方中心运营总部、亚信产业互联网总部基地等项目尽快开工。 | 区发展改革局、区科工商信局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （二）补齐城市规划建设管理短板，提升城市功能品质 | 1.加快完善城市空间规划布局。 | 对接“十三五”规划和城市发展总体规划，调整完善土地利用总体规划，强化空间规划“一张图+规划控制线”管理，提高重点区域规划设计水平，加强生态保护、底线控制、文化名城保护。加强土地储备，优化土地资源配置，全面推进落实三大战略枢纽、一江两岸三带、黄金三角区、多点支撑等城市空间和生产力布局规划，促进资本、技术、人才等要素集聚发展。 | 区国土规划局、各镇（街）、区土地开发中心 |
|  |  |  | 出台实施城市地下综合管廊建设实施方案，加快万博商务区等区域地下综合管廊建设，建成南大干线等区域地下综合管廊项目，统筹推进有条件的地下综合管廊与地铁新线建设同步。 | 区住房建设局，各镇（街） |
|  |  | 2.深入推进交通拥堵治理和基础设施建设。 | 完善市政路网，打通断头路拓宽瓶颈路段，改造重要交通节点，加快建设南大干线等项目建设，力争开工建设沙溪大桥扩建、番海大桥等项目，争取光明大桥等项目建成通车。到2018年底，新建、改建、扩建道路运营里程15公里。 | 区交通局，各镇（街） |
|  |  |  | 落实《关于全面推动全区交通拥堵治理工作的意见》10大行动计划和30项具体措施，深入开展交通综合治理。加强城市交通智能管理，推进交通信号设施智能化建设，增加信号控制路口数量，提升视频监控与交通信号自适应控制系统覆盖率及与交警支队智能交通管理系统的互联互通水平。采取潮汐车道、区域微循环以及单行道等多形式交通工程措施，充分挖掘区域内路网的通行潜力，实现道路资源的最大利用率。 | 区公安分局、区交通局、区住房建设局、区城管局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （二）补齐城市规划建设管理短板，提升城市功能品质 | 2.深入推进交通拥堵治理和基础设施建设。 | 进一步优化公交站点设置，结合道路条件，对符合条件的站点进行港湾式改造。根据客流变化情况，动态优化调整和新增公交线路。加快推广新能源公交车，到2018年底，更新或新增公交车全部采用新能源汽车。 | 区交通局 |
|  |  |  | 增加和优化停车场供给，出台停车场建设规划和相关配套政策。支持更多有资质的企业申报国家停车场专项债券。加强停车信息科技引导，推广建设停车诱导系统，促进停车资源共享。 | 区交通局、区发展改革局、区住房建设局 |
|  |  |  | 加强城市轨道交通线网建设，配合市加快推进地铁七号线等在建城市轨道交通线路建设，争取七号线一期2016年底建成通车。配合上级部门加快推进轨道交通近期建设规划（2016-2022年）项目的前期工作，完善地铁、火车站、公交等的便捷联络，争取十二号线、十八号线、二十二号线地铁线路2019年前开工建设。 | 区发展改革局 |
|  |  |  | 提升南站商务区、国际创新城、万博商务区等重点功能区的路网通达性。 | 区交通局、区住房建设局、区发展改革局，各镇（街） |
|  |  | 3.着力加强水电燃气等市政公用设施建设改造。 | 加强供水、排水、防涝系统和“海绵城市”建设，推动紫坭取水泵站及原水预处理一期工程等饮用水工程加快开工建设，做好饮用水源保护，提升供水管网运行维护水平。加强排水管网提标改造，在新（扩、改）建区实施雨污分流。到2018年底，城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，基本完成中心城区重点易涝区域排水系统改造任务。 | 区水务局、区环保局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （二）补齐城市规划建设管理短板，提升城市功能品质 | 3.着力加强水电燃气等市政公用设施建设改造。 | 加快完善电力基础设施，推动全区输变电工程、10千伏馈线、配变及“一户一表”改造工程等项目加快建设。重点推进产业集聚区配套电网建设、老城区电网改造和新一轮农网改造升级。力争到2018年，新建(扩建)变电站9座，新增输电线路76千米。 | 番禺供电局、区住房建设局 |
|  |  |  | 立足优化能源供给结构，着力推进天然气热电联产和分布式能源站项目建设，建成广州超算中心、番禺万博等天然气分布式能源站。大力发展太阳能分布式光伏发电项目。 | 区发展改革局，各镇（街） |
|  |  | 4.大力推进城市精细化品质化管理。 | 继续加强城中村安全隐患整治，尽快全面完成城中村的消防通道占道清理、给排水管网改造、强弱电线路梳理和分离改造、燃气管道敷设等工作。推进落实干净整洁平安有序出租屋创建活动三年行动计划，加强城中村出租屋管理。稳步推进“村改居”工作，将转制社区公共服务设施纳入市政统一规划范畴，推动道路、消防、水、电等基础设施一体化建设与管理。 | 区住房建设局、区城管局、区发展改革局、区来穗人员服务管理局 |
|  |  |  | 制定建设干净整洁平安有序城市环境工作方案，健全常态化长效管理机制。突出抓好主干道、商业街、集贸市场、公园广场、地铁口、车站等重点地区“六乱”整治，持续开展校园周边环境整治。建立健全环卫保洁标准和工作机制，加快建设“样板路”，力争中心城区内主要道路尽快达到样板创建标准。提升城市道路养护、清洁水平，到2017年底，全区机械化清扫率分别达100%和90%。 | 区城管局、区食品药品监管局、区环保局 |
|  |  | 5.积极实施生态环境综合治理工程。 | 实施“南粤水更清”行动计划，采用截污、清淤、调水补水、生态修复等措施，重点推进黑臭河涌整治工程，完成广佛跨界区域跨界河涌整治和黑臭水体治理。到2017年底，建成区基本消除黑臭水体。到2018年底，进一步消除全区范围内的黑臭水体。 | 区水务局，各镇（街） |
|  |  |  | 加强城镇污水处理及管网建设，建成桥南街南堤路污水管网工程、洛溪岛污水处理系统管网工程、前锋净水厂、钟村污水处理厂（扩建）等，力争到2018年底，全区污水处理能力达65万吨/日。 | 区水务局、区城管局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （二）补齐城市规划建设管理短板，提升城市功能品质 | 5.积极实施生态环境综合治理工程。 | 按市环保局部署完成中小型高污染燃料工业窑炉和工业锅炉的淘汰、清洁能源改造或污染治理设施升级改造。到2018年底，可吸入颗粒物（PM2.5）年均浓度低于35微克/立方米。 | 区环保局、区市场监管局、区发展改革局 |
|  |  |  | 建设全国生活垃圾分类示范城市，推广完善“定时定点”垃圾分类投放模式，加强餐厨垃圾的分类收集管理，完善生活垃圾分类收运和处理体系。加强垃圾处理设施建设，加快建设生活垃圾应急填埋场，解决飞灰填埋及应急填埋问题。到2018年底，垃圾焚烧日处理能力达2500吨。 | 区城管局 |
|  |  | 6.稳步提升镇村发展条件。 | 出台实施推进2511城镇化综合试点三年实施方案，抓好南村新型城镇化示范镇创建和试点工作，巩固提升中心镇建设成果，提高人口、产业和公共服务承载力。 | 区发展改革局 |
|  |  |  | 编制实施美丽乡村建设三年行动计划，按照“三站四公五网”的要求，深入推进美丽乡村建设。2016-2018年，完成27条市级、45条区级美丽乡村创建，形成2个特色鲜明的美丽乡村群。依托美丽乡村群，做大做强特色农业，推动农村一二三产融合发展，促进农村发展、农民增收。 | 区住房建设局、区发展改革局、区农业局 |
|  |  |  | 加快建设连接南站商务区和大学城的快速轨道交通，健全镇际快速经济干道，着力推进村道建设。 | 区交通局、区住房建设局，各镇（街） |
|  |  |  | 集中整治农村生活污染，建成一批农村污水处理、垃圾集中处理等基础设施。力争到2018年，农村生活污水处理率达70%以上，农村生活垃圾无害化处理率达70%。 | 区水务局、区城管局 |
|  |  |  | 完善农田水利基础设施，提高农业综合生产能力。 | 区国土规划局、区发展改革局、区农业局、区水务局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （三）补齐公共产品和公共服务短板，建设优质均衡民生保障体系 | 1.扩大基础教育资源供给。 | 加大公办教育资源供给，到2017年底，新建或改扩建中小学校47所，重点向外围城区和农村地区倾斜。加快义务教育学校标准化建设，到2018年，公办义务教育标准化学校比例达100%。稳步解决义务教育阶段的来穗务工人员子女入学问题，力争尽快实现通过积分入学等方式入读公办学校和以政府补贴民办学校学位比例达70%以上。 | 区教育局、区来穗人员服务管理局，各镇（街） |
|  |  |  | 加快公办幼儿园和普惠性民办幼儿园建设，新建社区配套建设公办幼儿园，力争全区规范化幼儿园比例尽快达到95%以上，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园比例尽快达到80%以上。 | 区教育局，各镇（街） |
|  |  | 2.提高紧缺医疗服务能力。 | 推动中心城区优质医疗资源向农村地区、外围城区及新区布局，加大大石人民医院、石楼人民医院等医院建设力度。 | 区卫生和计划生育局，各镇（街） |
|  |  |  | 积极应对实施全面两孩政策形成的医疗压力，加强妇幼健康服务网络建设，优化产科儿科资源布局，挖掘综合医院产科儿科服务潜力。推进完成新建一所儿童医院或改扩建妇幼保健院的任务。完善孕产妇、儿童急危重症救治网络，加强高危孕产妇、新生儿服务管理。到2018年，孕产妇死亡率和婴儿死亡率分别控制在10/10万以下和3‰以下，平均预期寿命预期达到81.54岁、每千人口执业（助理）医师数达2.6人。 | 区卫生和计划生育局，各镇（街） |
|  |  | 3.完善公共文化设施建设。 | 加大文化惠民工程投入，到2018年，基本建成市、区、街（镇）、社区（村）四级公共文化设施网络，率先实现基本公共文化服务标准化、均等化。 | 区文化广电新闻出版局 |
|  |  |  | 加快番禺图书馆新馆等文化设施工程建设，优化文化设施布局。到2020年底，全区每万人拥有公共文化设施面积达1500平方米。 | 区文化广电新闻出版局，各镇（街） |
| 二、重点任务与政策措施 | （三）补齐公共产品和公共服务短板，建设优质均衡民生保障体系 | 4.筑牢社会保障网络。 | 加强养老基础设施建设，加快推进南浦敬老院等项目建设。支持社会力量参与养老设施建设，鼓励发展社区居家养老服务中小企业和社会组织，探索养老服务业政府和社会资本合作模式。到2018年底，每千名老人养老床位数达40张。 | 区民政局，各镇（街） |
|  |  |  | 引导城乡居民参加社会保险，完善参保缴费激励机制，加大对弱势群体参加社会保险的资助力度。全面落实医疗救助制度，建立前置救助、贫困预警与主动发现救助机制，探索实施支出型救助。 | 区人力资源和社会保障局、区民政局 |
|  | （四）补齐制度供给创新短板，营造市场化国际化法治化营商环境 | 1.提升简政放权实效。 | 建立全区统一的规划用地管理办事规则与用地建设项目审批程序，配合市有关部门在“三规合一”的基础上开展“多规合一”、“一张图”管理。 | 区国土规划局、区政务办、区发展改革局 |
|  |  |  | 加快建设工程项目审批改革，优化建设工程项目跨部门联合审批系统，精简建设项目专业审查程序。 | 区政务办、区发展改革局、区国土规划局、区住房建设局等建设工程项目审批部门 |
|  |  |  | 深化行政审批制度改革，建立健全权责清单动态调整机制，促进清单规范化管理。修订区级行政审批备案事项目录。推进区各部门和街（镇）全面推动审批职能向一个内设审批工作机构集中，内设审批工作机构向区、街（镇）政务服务中心集中，行政审批事项向电子监察平台集中。清理规范区政府部门行政审批中介服务，公布中介服务事项清单和收费目录清单。 | 区编办、区政务办、区发展改革局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （四）补齐制度供给创新短板，营造市场化国际化法治化营商环境 | 1.提升简政放权实效。 | 提高土地供应和使用效率，完善产业用地标准（指南），建立产业项目预评估（遴选）制度，逐步实施工业用地“租让结合，先租后让”供应方式。优先安排转型升级项目用地需求，鼓励产业区块内工业企业在符合城乡规划和消防要求前提下通过厂房加层、厂区改造、开发地下空间等方式提高土地利用效率。采取预留、出租、转让等灵活的供地措施，保障创新创业用地需求。 | 区国土规划局、区科工商信局、区土地开发中心，各镇（街） |
|  |  |  | 推行全程电子化登记管理和电子营业执照管理，按照国家和省的统一部署推进企业名称登记管理改革。 | 区市场监管局 |
|  |  | 2.完善市场准入和竞争机制。 | 加快投融资体制改革，贯彻落实《广州市人民政府关于创新重点领域投融资机制，鼓励社会投资的实施意见》、《广州市人民政府关于促进政府和社会资本合作的实施意见》等系列政策文件，完成全区PPP项目梳理，加快推进一批城市基础设施和公共服务领域PPP试点项目。 | 区发展改革局 |
|  |  |  | 减少公共服务领域准入限制，完善政府向社会组织购买服务、具备购买服务资质的社会组织2个目录，完善多项配套政策，在公共服务领域，推出一批项目向社会资本开放，鼓励非公有资本进入医疗、养老、教育、交通等公共服务领域。 | 区编办、区财政局、区民政局、区发展改革局 |
|  |  |  | 完善以市场为主的价格形成机制，减少政府对价格的干预，加强价格监管工作，到2017年，竞争性领域和环节价格基本放开。 | 区发展改革局 |
| 二、重点任务与政策措施 | （四）补齐制度供给创新短板，营造市场化国际化法治化营商环境 | 2.完善市场准入和竞争机制。 | 健全区公共信用管理系统，实现“信用广州网”企业、重点人群、社会组织、事业单位四类信用主体信用信息的统一查询。加强重点领域的信用信息共享和工作协同，逐步建立健全跨部门联合奖惩机制。 | 区发展改革局 |
|  |  | 3.构建国际化营商规则。 | 在CEPA框架下进一步取消或放宽对港澳投资者的准入限制，建立对接港澳的服务业市场准入、职业和监管标准，重点在金融服务、交通航运服务、商贸服务、科技文化服务、公共服务等领域取消股比限制。 | 区科工商信局、区发展改革局、区招商办 |
| 三、组织保障与督查考核 | （一）加强组织领导 | 各镇（街）、各部门要提高认识，建立分工负责机制，确保补短板各项工作落到实处。各镇（街）、各部门之间要主动沟通，加强协调配合，形成工作合力。区发展改革局要加强统筹协调，会同牵头责任部门指导各镇（街）、各部门开展补短板具体工作，确保各项工作衔接顺畅。 |  | 区发展改革局 |
|  | （二）加强项目建设 | 补短板各项工作任务要落实到具体项目，相关项目要纳入全区重点建设项目，实施分类管理，根据项目建设阶段、项目类型，建立重点项目分类推进机制，加快在建项目建设速度，加快新开工项目前期工作，加快储备项目准备工作，形成“建设一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。通过组织召开区长办公会、分管区领导专题协调会、职能部门协调会议等方式，分类别、分层级解决重点项目推进中存在的具体问题。建立项目管理台账，强化项目跟踪管理，提高项目管理的质量和效益。力争2016-2018年，补短板行动计划十二项重大工程325个项目完成投资1285亿元。 |  | 区发展改革局 |
| 三、组织保障与督查考核 | （三）加强政策支持 | 落实国家和省、市关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的政策，加强政府和社会资本合作，通过特许经营、购买服务等方式鼓励和引导社会投资，通过设立政府引导基金发挥财政资金的撬动作用。积极争取中央和省、市预算内投资和专项建设基金，发挥中央和省、市财政对我区补短板建设的支持作用。各镇（街）、各有关部门要强化系统配套政策研究，深化投资体制改革，优化投资环境，放宽市场准入，提高服务效能，推动补短板工作方案落到实处。 |  | 区发展改革局 |
|  | （四）加强督查考核 | 各镇（街）、各部门要将补短板工作纳入年度重点工作，扎实推进，并于每季度结束后5个工作日内将本季度项目推进落实、政策制订情况报区发展改革局汇总后报区政府督查室。区政府督查室要会同区发展改革局等部门，通过日常督办、联合督办和专项督办等方式，及时跟进补短板工作落实情况。将补短板各项工作列入相关考核，对工作落实不到位的，按有关规定严格问责。 |  | 区政府督查室、区发展改革局 |

附表

番禺区补短板行动计划重大工程表

单位：亿元

| 序号 | 类别 | 项目个数 | 代表性项目 | 总投资 | 2016-2018年 预计投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 先进制造业和战略性新兴产业培育工程 | 126 | 幸福运水上飞机基地建设、广汽传祺零部件工业园、金山湖文化公园及金山湖文化科技园、广州番禺龙沙国际港口物流园（龙沙码头）、大罗塘珠宝交易平台等 | 1780.31 | 616.88 |
| 二 | 科技创新工程 | 4 | 广汽集团汽车工程研究院化龙基地二期建设、清华科技园广州创新基地、中交四航科技园等 | 74.64 | 15.94 |
| 三 | 金融创新工程 | 1 | 广东省珠宝玉石交易中心和广州钻石交易中心一期综合大楼建设工程 | 6.00 | 2.50 |
| 四 | 总部经济工程 | 18 | 思科（广州）智慧城、广晟数码产业总部基地、基盛总部经济商贸中心、广东亚洲国际游艇城等 | 482.90 | 212.04 |
| 五 | 城市交通建设工程 | 31 | 佛莞城际广州南至望洪站段（广州段）、南大干线（东新高速~莲花大道，东莲段）工程、轨道交通七号线一期（广州南站-大学城南）工程等 | 475.91 | 296.86 |
| 六 | 市政公用设施工程 | 12 | 500千伏穗西输变电工程、万博商务区分布式能源站、10千伏馈线及配变工程等 | 68.13 | 38.56 |
| 七 | 生态环境综合治理工程 | 32 | 珠江三角洲水资源配置工程番禺区输水管线接驳项目之二、紫坭取水泵站及原水预处理一期工程、钟村水厂原水管道工程等 | 51.14 | 17.47 |
| 八 | 农村基础设施工程 | 5 | 大石4A牲畜定点屠宰场、现代化蔬菜园区、海鸥岛现代渔业园区、莲花山中心渔港等 | 7.87 | 7.17 |
| 九 | 基础教育工程 | 44 | 番禺中学扩建九年一贯制学校及国际部校区、新造职业技术学校扩建工程、广东仲元中学第二校区、番禺区职业技能培训学校(区高技能人才公共实训鉴定基地)二、三期建设等 | 31.94 | 25.78 |
| 十 | 医疗卫生工程 | 31 | 中医院扩建医疗综合大楼、祈福医院二期、大石人民医院易地重建、化龙医院住院综合大楼工程、石楼人民医院扩建住院楼工程等 | 22.71 | 9.39 |
| 十一 | 公共文化工程 | 8 | 番禺区图书新馆、番禺区工人文化宫、番禺国家地面气象观测站和番禺科普馆工程、海云寺原址重建工程等 | 9.78 | 6.22 |
| 十二 | 社会保障工程 | 13 | 新造新城留用地统一开发暨拆迁安置区建设、盛龙安置区（二期）、市桥街东郊村及周边成片更新改造、虎门二桥（番禺段）石楼镇沙南村安置区等 | 73.07 | 36.61 |
| 合计 |  | 325 | \ | 3084.40 | 1285.40 |