附件1

任务分工和进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定清理规范中介服务工作方案，梳理核对本部门审批事项涉及的中介服务事项及收费，逐项提出清理规范的意见报区编办、区发改局 | 各审批部门 | 2017年5月底前完成 |
| 2 | 汇总审核各部门中介服务事项，听取各方面意见，编制形成拟调整和保留的中介服务事项清单 | 区编办、区发展改革局、区财政局、区法制办 | 2017年6月底前完成 |
| 3 | 清理中介服务机构资质资格审批事项 | 区编办牵头 | 2017年6月底前完成 |
| 4 | 清理规范中介服务收费，公布中介服务收费目录清单 | 区发展改革局牵头 | 2017年6月底前完成 |
| 5 | 审核论证中介服务脱钩方案，推动事业单位、社会组织、企业等利益关联中介服务机构与审批部门脱钩 | 区编办、各审批部门牵头 | 各审批部门于2017年6月底前将本部门中介服务脱钩方案报区编办，后续由区编办组织开展审核论证工作 |
| 6 | 清理政府机关工作人员在中介服务机构兼职（任职），完善相关政策文件 | 区人力资源和社会保障局牵头 | 2017年6底前完成 |
| 7 | 制定完善中介服务的规范和标准，推动中介服务机构编制公布中介服务事项办事指南和服务制度，强化中介服务行业自律 | 各审批部门 | 2017年12月底前完成 |
| 8 | 推动中介服务机构信用体系建设 | 区发展改革局牵头 | 2017年12月底前完成 |
| 9 | 建立健全中介服务机构监督管理制度、考核评价机制和惩戒淘汰机制 | 各审批部门 | 2017年12月底前完成 |
| 10 | 在网上办事大厅公布中介服务清单、机构名录、信用信息等，推动中介服务机构公开、内容公开、结果公开 | 区政务办、各审批部门 | 2017年12月底前完成 |
| 11 | 督促检查各有关单位中介服务事项及收费清理工作 | 区编办、区发展改革局 | 2017年12月底前完成 |