工业园区报建相关流程

一、区科工商信局报建指引........................2

二、市规划和自然资源局番禺区分局报建指引

（一）用地报批程序和要求.........................4

（二）规划条件...................................6

（三）建筑工程设计方案和建设工程规划许可证.......9

三、区住房城乡建设局报建指引

（一）防空地下室建设意见........................18

（二）缴交城市基础设施配套费....................19

（三）施工许可证................................21

（四）消防许可..................................25

（五）竣工联合验收..............................27

（六）房屋安全要求..............................30

区科工商信局

根据《广州市支持村镇工业集聚区更新改造试点项目的土地规划管理若干措施（试行）》，具体遴选要求、流程、时间等情况如下：

一、遴选要求。拟纳入村镇工业集聚区更新改造试点项目，需同时符合以下要求：

（一）符合现行的城市总体规划、土地利用总体规划或国土空间总体规划，位于工业产业区块内、成片连片、规模不小于5公顷（中心城区不小于3公顷）的村镇工业集聚区优先。

（二）符合产业发展规划，引进重点行业龙头企业、高新技术企业、“专精特新”企业、中小微企业、系列榜单企业（项目），支撑广州市“链长制”21条重点产业链发展，或建设高标准厂房、工业大厦，为企业提供低成本产业载体的村镇工业集聚区。

（三）村集体改造意愿强烈，权属租约关系清晰，有意向入驻企业或运营主体，改造条件成熟的村镇工业集聚区。

（四）不涉及旧村全面改造近期（5年）计划，不影响重大基础设施、重点项目建设的村镇工业集聚区。

二、遴选程序。由区人民政府每年按照试点项目遴选要求编制申报方案，包括项目名称、改造范围、现状及权属情况、改造意愿、规划条件、产业发展方向、投资运营主体、意向入驻企业、预期目标成效等内容，报送市规划和自然资源行政主管部门及市工业和信息化行政主管部门。市规划和自然资源行政主管部门联合市工业和信息化行政主管部门进行方案审核，提请市人民政府相关会议审定或市人民政府审定后，联合印发试点项目清单。

三、遴选时间。根据广州市工业和信息化局发布的有关通知为准，2022年至2025年每年计划遴选出一至两批村镇工业集聚区更新改造试点项目。

市规划和自然资源局番禺区分局

根据自然资源部办公厅关于印发《土地卫片执法图斑合法性判定规则》的通知，未取得用地批复及供地手续进行开工建设，将产生违法用地。为避免违法用地，建设单位应完善用地手续（用地批复及供地手续）之后再动工建设。

- 一、用地报批程序和要求

- （一）村集体用地办理农转用（只转不征）

1.项目立项。其中留用地、安置地无需立项，凭留用地指标核定书、户数核定书办理。
    2.规划。在符合规划的情况下，建设项目用地预审与选址意见书（附规划条件）或规划意见。
    3.测量。凭规划条件、规划意见办理《土地勘测定界技术报告书》、权属汇总表、土地利用现状确认书。

4.逐级上报、审核、审批。

5.由有批准权的人民政府批复同意后，区财政缴交新增建设用地有偿使用费。
    6.市规资局核发用地批复。
    7.批后实施和供地。

（二）征收农村集体土地和农转用

根据《中华人民共和国土地管理法》（2019年最新修订）第四十四条至四十八条及《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十四条至第三十二条等相关规定办理征地报批手续，具体流程如下：

1.办理规划文件：规划选址或规划条件，储备地提供选址红线复函。

2.办理《征收土地预公告》。

3.《征收土地预公告》公示及张贴：在属地镇街、村、拟征收土地现场按规定张贴公示并做好记录，公示至少十个工作日。

4.开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估。

5.区政府发布《征地补偿安置公告》：含《征地补偿安置方案》及区人社局拟定的《养老保障方案》，需提供勘测定界报告、征地现状调查资料等。《征地补偿安置公告》需在被征地村、镇及拟征地现场范围内公告至少三十日。

6.办理补偿登记、与所有权人及使用权人签订协议、被征地村提出听证申请或出具放弃听证证明。

7.组织听证会：多数被征地村经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律法规的，由被征地村提出听证申请的，县级以上人民政府组织召开听证会。

8.核定被征地村留用地指标并同步落实留用地。

9.落实土地补偿费、安置补助费、农村村民住宅以及其他地上附着物和青苗等的补偿费用、社会保障费用等。

10.用地报批材料组卷、逐级上报、审核、审批。

11.由有批准权的人民政府批复同意后，市规划和自然资源局番禺区分局拟定《征收土地公告》报区政府核发，同步核发批后实施通知。

12.《征收土地公告》张贴并公示：在属地镇街、村、拟征收土地现场按规定张贴并做好记录，公示至少三十日。

- 二、规划条件

（一）自有国有建设用地再利用审核（附规划条件）

- 根据《广州市城乡规划程序规定》第三十一条，已取得国有土地使用权证或者已办理房地产权属登记的国有建设用地，需要在其用地上建设新的建（构）筑物或者对原有建（构）筑物进行扩建、改建的，国有土地使用权人或者房地产产权人应当凭有关权属证明文证编号向规划和自然资源主管部门申请规划条件。

- 1.适用类型：自有建设用地，指已取得土地使用权属文件（不动产登记证、国有土地使用证、房地产权证等）的用地。

- 2.申请材料：

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 来源 | 填报须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立案申请表 | 原件[1份] | 申请人自备 | ①可在网上下载填写 ②应由申请人签字或盖章 |
| 2 | 有效的立项批文 | 复印件[1份] | 发展改革部门 | 属于征地留用地的项目，村集体经济组织（村民委员会）留用地指标核定书可视同为立项文件 原件正本(核验)[1份]、复印件[1份] |
| 3 | 土地勘测定界技术报告书 | 复印件[1份] | 测绘机构 | 申请用地超出现有用地批文核准范围的需提供 原件正本(核验)[1份]、复印件[1份] |
| 4 | 申请人身份证明 | 复印件[0份] | 市场监督管理部门、公安机关、机构编制主管部门 | 有电子证照的免提交，其余材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理 |
| 5 | 国有建设用地使用权出让合同（含补充合同或变更协议）或国有建设用地划拨决定书 | 原件[0份] | 国土资源部门 | 国有建设用地使用权出让合同变更协议 有电子证照的免提交，其余材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理 |
| 6 | 权属证明文件 | 原件正本(核验)[1份] | 自然资源部门 | 不动产权电子证书，有电子证照的免提交，其余材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理 |
| 7 | 有效的规划批文 | 复印件[0份] | 国土资源部门 | 包括前期已取得的规划条件、修建性详细规划、关于送审建筑涉及方案的复函等。咨询性复函可提供参考但不作行政审批依据。 |
| 8 | 建设用地权属范围的地形图 | 原件：[1份] | 申请人 | 1.用地面积小于10公顷的，提供1/500现状地形图，用地面积超过10公顷的，提供1/2000现状地形图；2.实测现状地形图标绘有拟建项目用地范围界点坐标（广州2000坐标）；3.实测现状地形图需叠加历史用地情况、规划路、规划河涌、地铁、轻轨规划线路、高压线路及名胜古迹等信息。 |

- 具体办理信息可登陆广东政务服务网查询，网址如下：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/11440113MB2C93096Y4442112113000

- 建设项目用地预审与选址意见书

- 1.适用类型：集体建设用地，是指农村集体经济组织、村民委员会或农村村民申请使用本集体所有土地用于非农业建设的用地。

- 2.申请材料：

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 来源 | 填报须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项用地规划许可阶段申请表 | 原件：1份 | 申请人自备 | 受理标准：申请单位盖章 |
| 2 | 建设项目用地单位提交的用地预审申请报告 | 原件：1份 | 申请人自备 | 非通用材料。已完成用地报批的存量建设用地、位于经依法批准的国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内（在国土空间总体规划批复实施前，位于“三区三线”城镇开发边界内、土地利用总体规划城乡建设用地范围内）的建设项目无需提供。4.用地面积零星分散且单体用地面积小于400平方米的输电线或5G通讯塔基建设项目无需提供 1．A4规格，申请单位盖章；2.需在报告内明确项目用地规模、标准和功能分区情况，并提供计算依据和过程； |
| 3 | 建设项目建设依据（项目建议书批复文件、项目列入规划文件或者产业政策文件） | 原件：1份 | 政府部门核发 | 1.复印件由申请单位加盖印章；2.留用地提供留用地指标核定书；3.城市更新项目提供实施方案批复。（复函（政府投资项目审批（项目建议书））） |
| 4 | 建设项目用地预审选址意见报告书 | 原件：1份 | 申请人自备 | 非通用材料。已完成用地报批的存量建设用地、位于经依法批准的国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围内（在国土空间总体规划批复实施前，位于“三区三线”城镇开发边界内、土地利用总体规划城乡建设用地范围内）的建设项目无需提供。 涉及土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划方案踏勘论证、节地评价等事项的需提供：1.属于《土地管理法》第二十六条规定情形（含占用永久基本农田情形），确需修改土地利用总体规划的，必须对规划修改的可行性和必要性进行论证说明，在用地预审阶段编制规划修改方案（包括永久基本农田补划内容），并经项目所在区人民政府盖章；2.拟占用永久基本农田、线性工程占用耕地100公顷以上、块状工程70公顷以上或占用耕地达到用地总面积50%以上（不包括水库类项目）的建设项目，应当按要求组织踏勘论证并出具报告；3.国家和省尚未颁布土地使用标准和建设标准的建设项目，以及确需突破土地使用标准确定的规模和功能分区的建设项目，应按要求组织建设项目节地评价并出具评审论证意见。4.房建类工程选址红线相比规划条件未变化的无需提交；5..用地面积零星分散且单体用地面积小于400平方米的输电线或5G通讯塔基建设项目无需提供. |
| 5 | 建设项目拟选址四至范围的地形图 | 原件：1份 | 申请人自备 | 1.用地面积小于10公顷的，提供1/500现状地形图，用地面积超过10公顷的，提供1/2000现状地形图；2.实测现状地形图标绘有拟建项目用地范围界点坐标（广州2000坐标、2000国家大地坐标及拟建设项目用地面积）；3.实测现状地形图需叠加历史用地情况、规划路、规划河涌、地铁、轻轨规划线路、高压线路及名胜古迹等信息；4.道路及轨道交通工程需在地形图及电子文件内一并绘制工程总平面图。 |
| 6 | 申请人身份证明文件 | 原件：1份 | 政府部门核发 | 1.包括申请人身份证明、法人法定代表人或其他组织主要负责人有效身份证明、授权委托书、代理人身份证明。2.申请人身份证明：（1）申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章；（2）申请人是单位的，应当提交加载统一社会信用代码的登记证照，其中本市签发的营业执照无需提交纸质或电子化材料件、复印件，个体工商户、农村集体经济组织和军队事业单位可提交未加载统一社会信用代码的证照（个体工商户营业执照或组织机构代码证）。3.法人法定代表人或其他组织主要负责人有效身份证明：（1）由代理人办理的，只需提交加盖公章的复印件、不需原件核验；（2）法人法定代表人或其他组织主要负责人亲自办理的，应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章。4.授权委托书（由代理人办理的需提供）：应加盖公章，包含委托内容、权限、期限、1-2名代理人姓名、身份证件号、联系电话。5.代理人身份证明（由代理人办理的需提供）：应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章。 |

具体办理信息可登陆广东政务服务网查询，网址如下：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440113MB2C93096Y4440112037001#matters-part4

- （三）申请、调整或确认建设用地规划条件

1.适用类型：已取得集体土地使用证自有建设用地。

2.申请材料：

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 来源 | 填报须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立案申请表 | 原件：1 (电子版) | 申请人自备 | ①可在网上下载填写 ②应由申请人签字或盖章 |
| 2 | 申请人身份证明文件 | 复印件：1 (纸质版/电子版) | 政府部门核发（市场监督管理部门、公安机关、机构编制主管部门） | 1.包括申请人身份证明、法人法定代表人或其他组织主要负责人有效身份证明、授权委托书、代理人身份证明。2.申请人身份证明：（1）申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章；（2）申请人是单位的，应当提交加载统一社会信用代码的登记证照，其中本市签发的营业执照无需提交纸质或电子化材料件、复印件，个体工商户、农村集体经济组织和军队事业单位可提交未加载统一社会信用代码的证照（个体工商户营业执照或组织机构代码证）。3.法人法定代表人或其他组织主要负责人有效身份证明：（1）由代理人办理的，只需提交加盖公章的复印件、不需原件核验；（2）法人法定代表人或其他组织主要负责人亲自办理的，应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章。4.授权委托书（由代理人办理的需提供）：应加盖公章，包含委托内容、权限、期限、1-2名代理人姓名、身份证件号、联系电话。5.代理人身份证明（由代理人办理的需提供）：应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章。 |
| 3 | 建设用地权属范围的地形图 | 原件：1 (纸质版/电子版) | 技术审查机构 | 1.用地面积小于10公顷的，提供1/500现状地形图，用地面积超过10公顷的，提供1/2000现状地形图；2.实测现状地形图标绘有拟建项目用地范围界点坐标（广州2000坐标）；3.实测现状地形图需叠加历史用地情况、规划路、规划河涌、地铁、轻轨规划线路、高压线路及名胜古迹等信息。 |
| 4 | 不动产权登记证（房地产权证、国有土地使用证、集体土地使用证） | 复印件：1 (纸质版/电子版) | 政府部门核发（省自然资源厅,广州市规划和自然资源局,广东省自然资源厅） | 非通用材料，可提供权属登记文证号。 |

具体办理信息可登陆广东政务服务网查询，网址如下：

https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v2/guide/11440113MB2C93096Y4442112153001

- 三、建筑工程设计方案和建设工程规划许可证

根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条，在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。根据《广州市违法建设查处条例》第二条规定，未取得建设工程规划许可证未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，属于违法建设。

申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。

（一）办理程序

根据《广州市城乡规划程序规定》第三十六条 办理建筑工程的建设工程规划许可应当遵循下列程序：

1.审定建设工程设计方案和公布其总平面图。

除可建设用地面积小于1万平方米（含1万平方米）且单幢的中小型建设项目、带方案出让的产业区块范围内的工业项目及其他规定情形外，建设单位应当委托具有相应资质的规划编制单位编制建设工程设计方案。建设工程设计方案应当由规划和自然资源主管部门或者省人民政府确定的镇人民政府在核发建设工程规划许可证时一并审定。

2.申领建设工程规划许可证。

（1）建设单位或者个人委托具有相应资质和资格的城市测量单位，按规划和自然资源主管部门制定的技术标准及相关技术规范到施工现场放线；规划和自然资源主管部门或者规划和自然资源主管部门委托的城市测量单位接到建设单位或者个人申请之日起7个工作日内完成验线。在确认建筑间距和技术指标符合规划要求后，建设单位或者个人凭使用土地有效证明文件、建设工程设计方案（含总平面图、建筑工程规划技术审查报告、设计图纸电子文件）、放线册等材料向规划和自然资源主管部门申领建设工程规划许可证。不涉及原有建筑工程外轮廓改变的加建或者改建工程，不需要申请现场放线和验线。

（2）同一建设用地规划许可证批准的建设用地或者联合编制建设工程设计方案的多个建设用地，建设单位未取得全部建设用地批准文件的，规划和自然资源主管部门不予核发建设工程规划许可证（含续建工程）。

（二）办理时限

1.设计方案审查：10 个工作日。
2.建设工程规划许可审查：4个工作日。

（三）申请材料

建筑工程设计方案审查及调整-新建建筑工程设计方案

审查及调整

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 来源 | 填报须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立案申请表 | 原件 [1份] | 申请人自备 | ①可在网上下载填写 ②应由申请人签字或盖章 |
| 2 | 原《建设工程规划许可证》 | 原件[1份] | 规划部门 | 须调整部分图纸原件[1份]及文证编号 |
| 3 | 调整前后对比图 （仅限申报调整时提供） | 原件[1份] | 申请人自备 |  |
| 4 | 《行政处罚决定书》及罚款缴交收据（属于违法建设并经处理完毕的，应当提交此项） | 复印件[0份] | 城管综合执法部门 |  |
| 5 | 总平面、设计方案 | 原件[2份] | 技术审查机构 | - 总平面、设计方案图纸： - ①主要包括：总平面图（首次申报设计方案审查的范围应为规划条件确定的用地红线范围）、平面图、立面图及剖面图（蓝图）；总平面彩色示意图（采用A3幅面图纸）；根据实际需求提供多角度实景融入图。 ②总平面图应绘制在1/500现状地形图上，用地面积在20公顷以上（含20公顷）的，可以以1/2000现状地形图替代。 ③应采用经技术审查机构审查通过并加密的电子报批文件晒图。 2. 建设工程电子报批文件： ①当调整不涉及面积变化时，无须提供。 ②提供技术审查平台编号则可视为已提交; 500平方米以下的零星工程无需提交（住宅类除外）。 ③电子报批文件应经规划指标技术审查通过并加密。 ④.要求：使用AutoCAD2008或以下版本。 ⑤BIM 三维模型电子文件。（可选） |
| 6 | 发改部门立项投资批文（仅限政府投资类项目报审时提供） | 复印件[1份] | - 发展改革部门 | - 广东省企业投资项目备案证 本申请材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理 |
| 7 | 历次规划批复文件要求提交的资料 | 复印件[0份] | 相关部门 | 复印件及扫描件各一份 |
| 8 | 批前公示情况说明（属于《广州市城乡规划程序规定》第十八条规定的情形，应提供此项） | 原件[1份] | 申请人自备 | 需进行批前公示的，公示结束后再次向我局申报案件时应当提供本项资料，说明公示主要情况 |
| 9 | 建筑景观效果专家评审通过意见书或会议纪要（位于重要地段、重要景观地区的项目） | 复印件[0份] | 申请人自备 |  |
| 10 | 调整涉及的产权人的书面同意意见 （仅限申报调整时提供；如项目已预售、销售并且属于《广州市城乡规划条例》第四十四条的情形，应提供此项） | 复印件[0份] | 政府部门核发 | 调整依据主要有：（1）因上层次规划批复文件调整而调整的，应当提交已批准调整的规划批复文件及附图；（2）因专业管理问题而需调整的，应当提交专业管理部门的意见；（3）其他相关调整依据。 |
| 11 | 调整的依据文件 （仅限申报调整时提供） | 复印件[0份] | 申请人自备 | 调整依据主要有：（1）因上层次规划批复文件调整而调整的，应当提交已批准调整的规划批复文件及附图；（2）因专业管理问题而需调整的，应当提交专业管理部门的意见；（3）其他相关调整依据。 |
| 12 | 规划部门历史批复文件 | 复印件[1份] | 国土资源部门 | 关于同意（不同意）修建性详细规划方案（总平面规划方案）的复函（复印件及扫描件[1份]或文证编号） |
| 13 | 有效的土地使用证明文件 | 复印件[0份] | 国土资源部门 | 1.属于使用新供应国有土地开发建设的，提交用地预审意见（仅限政府投资类项目），国有土地划拨决定书，国有土地使用权有偿使用合同或者建设用地批准书（或者核发日期在2020年2月1日后的《建设用地规划许可证》）等文件； 2.属于国有存量土地再利用的，提交不动产权证（或房地产权证、国有土地使用证），建设用地批准书（或者核发日期在2020年2月1日后的《建设用地规划许可证》）、同意使用土地通知书或者土地权属证明书等文件； 属于使用集体建设用地开发建设的，提交建设用地批准书（或者核发日期在2020年2月1日后的《建设用地规划许可证》）、集体土地使用证或者集体土地房地产证等文件。 |
| 14 | 规划条件及历次规划批复文件中要求取得的专业管理部门的意见 | 复印件[0份] | 国土规划部门 |  |
| 15 | 申请人身份证明 | 复印件[1份] | 工商部门 | 1.包括申请人身份证明、法人法定代表人或其他组织主要负责人有效身份证明、授权委托书、代理人身份证明。2.申请人身份证明：（1）申请人是自然人的，应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章；（2）申请人是单位的，应当提交加载统一社会信用代码的登记证照，其中本市签发的营业执照无需提交纸质件、复印件，个体工商户、农村集体经济组织和军队事业单位可提交未加载统一社会信用代码的证照（个体工商户营业执照或组织机构代码证）。3.法人法定代表人或其他组织主要负责人有效身份证明：（1）由代理人办理的，只需提交加盖公章的复印件、不需原件核验；（2）法人法定代表人或其他组织主要负责人亲自办理的，应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章。4.授权委托书（由代理人办理的需提供）：应加盖公章，包含委托内容、权限、期限、1-2名代理人姓名、身份证件号、联系电话。5.代理人身份证明（由代理人办理的需提供）：应当提交本人有效身份证明（身份证、军官证、警官证、护照或其他身份证明），其中身份证只需提供原件核验，由窗口人员复印并加盖与原件相符章。 |
| 16 | 建设工程设计方案技术审查报告 | 原件 [1份] | 技术审查机构 | 中小型项目、产业区块范围内工业项目和已审定设计方案的建设项目，采用告知承诺制方式办理业务时，该材料可通过告知承诺的方式容缺受理，申请人书面承诺6个月内补充提供技术审查报告，其余按承诺书的内容执行。 |
| 17 | 告知承诺书 | 原件[1份] | 申请人自备 | 1.500平方米以下的零星工程无需提交（住宅类除外）。 - 中小型项目、产业区块范围内工业项目和已审定设计方案的建设项目采用告知承诺制方式办理业务时，需提交此项。 - 使用承诺书及其附表应符合规划和自然资源部门制定的版面格式以及内容要求； 承诺书须经建设单位及设计单位签章。 - 4.本申请材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理。 |

新建建筑工程《建设工程规划许可证》核发及调整

| 序号 | 材料名称 | 材料要求 | 来源 | 填报须知 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立案申请表 | 原件 [1份] | 申请人 | 申请人自备 |
| 2 | 总平面、建筑设计方案图 | 原件[2份] | - 设计单位 | - 原件[2份] 电子文件[1份] 1. 总平面、设计方案图纸： ①主要包括：总平面图（首次申报设计方案审查的范围应为规划条件确定的用地红线范围）、平面图、立面图及剖面图（蓝图）；总平面彩色示意图（采用A3幅面图纸）；根据实际需求提供多角度实景融入图。 ②总平面图应绘制在1/500现状地形图上，用地面积在20公顷以上（含20公顷）的，可以以1/2000现状地形图替代。 ③应采用经技术审查机构审查通过并加密的电子报批文件晒图。 2. 建设工程电子报批文件： ①当调整不涉及面积变化时，无须提供。 ②提供技术审查平台编号则可视为已提交; 500平方米以下的零星工程无需提交（住宅类除外）。 ③电子报批文件应经规划指标技术审查通过并加密。 ④.要求：使用AutoCAD2008或以下版本。 ⑤BIM 三维模型电子文件。（可选） 3.由政府购买服务的技术审查服务机构审查后流转至规划和自然资源部门，申请人免予提交。 建设工程方案应采用广州2000坐标系，所有图纸应加盖设计单位公章、建设单位公章、出图章、注册建筑师章等其他相关资质证明公章。 4.申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 - 申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 |
| 3 | 调整的依据文件 | 复印件[1份] | 相关部门 | 调整依据主要有：（1）因上层次规划批复文件调整而调整的，应当提交已批准调整的规划批复文件及附图；（2）因专业管理问题而需调整的，应当提交专业管理部门的意见；（3）其他相关调整依据。 |
| 4 | 建设工程设计方案技术审查报告 | 原件[1份] | 技术审查机构 | 中小型项目、产业区块范围内工业项目和已审定设计方案的建设项目，采用告知承诺制方式办理业务时，该材料可通过告知承诺的方式容缺受理，申请人书面承诺6个月内补充提供技术审查报告，其余按承诺书的内容执行 申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 1.报送建筑工程设计方案审查及调整时，仅首次送审和涉及总平面调整时需提交。 2.提供技术审查平台编号则可视为已提交; 500平方米以下的零星工程无需提交（住宅类除外）。 3.报告应符合规划部门制定的版面格式以及内容要求。 4.中小型项目、产业区块范围内工业项目和已审定设计方案的建设项目采用告知承诺制方式办理业务时，该材料可通过告知承诺的方式容缺受理，申请人书面承诺6个月内补充提供技术审查报告，其余按承诺书的内容执行。 5.未采用告知承诺制方式办理业务的建设项目，需提交此项 6.通过技术审查平台关联获取 7.申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 |
| 5 | 建筑景观效果专家评审通过意见书或会议纪要 | 复印件[1]份 | 申请人自备 | 位于重要地段、重要景观地区的项目，应提供。 |
| 6 | 《行政处罚决定书》及罚款缴交收据 | 复印件[1]份 | 城管综合执法部门 | 属于违法建设并经处理完毕的，应当提交此项 |
| 7 | 调整前后对比图 | 原件[1份] | 申请人自备 | - 1.申报调整时，应提供。 2.建设工程方案应采用广州2000坐标系，所有图纸应加盖设计单位公章、建设单位公章、出图章、注册建筑师章等其他相关资质证明公章。 3.申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 |
| 8 | 批前公示情况说明（含证据保全材料） | 原件[1份] | 申请人自备 | 1.需进行批前公示的，公示结束后再次向我局申报案件时应当提供本项资料，说明公示主要情况。 2.证据保全材料为：公示期间每天现场拍照取证，需与当日报纸头版一起拍照。 3.属于《广州市城乡规划程序规定》第十八条规定的情形，应提供此项。 |
| 9 | 具有相应资质的技术审查机构出具的《建筑工程放线测量记录册》 | 原件[2份] | 测量机构 | 由申请人自行委托技术审查机构制作完成。 2.政府投资类项目和社会投资类项目，申请人选择网上办理，已将加盖了电子印章的PDF格式放线测量记录册及CAD放线图上传技术审查平台，“机审+承诺制”的项目已通过格式审查软件上传。 3.申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 申请人选择网上办理，已通过技术审查（格式自检软件自检），且已在技术审查平台（格式自自检软件）上传加盖电子印章的PDF格式图纸的，网上申请时免提交此项材料。 |
| 10 | 调整涉及的产权人（买受人及抵押权人）的书面同意意见 | 复印件[1份] | 申请人自备 | 1.属于《广州市城乡规划条例》第四十四条规定的情形，应提供。 2.申报调整时，需提交。 本申请材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理 |
| 11 | 历次规划批复文件要求提交的资料 | 复印件[1]份 | 相关部门 | 历次规划批复有要求时，应提供。 复印件及扫描件各一份。 |
| 12 | 规划条件和历次规划审批文件（含修建性详细规划或建筑工程设计方案审查批文） | 原件[0份] | 自然资源部门 | - 1.规划条件应在有效期内； - 2.2006年之前批复的提供复印件及扫描件各一份，2006年及之后批复的提供文证编号； - 3.500平方米以下的零星工程不需提交规划条件 - 4.办理“新建建筑工程《建设工程规划许可证》核发及调整(已取得建筑工程设计方案与建设工程规划许可证合并审查意见的建筑工程)”只需提供规划条 |
| 13 | 原《建设工程规划许可证》 | 复印件[1份] | 规划和自然资源部门 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 |
| 14 | 营业执照等申请人身份证明文件 | 原件[1份] | 政府部门核发 |  |
| 15 | 有效的土地使用证明文件 | 复印件[1份] | 规划和自然资源部门 | 1.属于使用新供应国有土地开发建设的，提交用地预审意见（仅限政府投资类项目），国有土地划拨决定书，国有土地使用权有偿使用合同或者建设用地批准书（或者核发日期在2020年2月1日后的《建设用地规划许可证》）等文件之一； 2.属于国有存量土地再利用的，提交不动产权证（或房地产权证、国有土地使用证），建设用地批准书（或者核发日期在2020年2月1日后的《建设用地规划许可证》）、同意使用土地通知书或者土地权属证明书等文件之一； 3.属于使用集体建设用地开发建设的，提交建设用地批准书（或者核发日期在2020年2月1日后的《建设用地规划许可证》）、集体土地使用证或者集体土地房地产证等文件之一。 |
| 16 | 告知承诺书（建设单位） | 原件[1份] | 申请人自备 | 1.500平方米以下的零星工程无需提交（住宅类除外）。 2.中小型项目、产业区块范围内工业项目和已审定设计方案的建设项目采用告知承诺制方式办理业务时，需提交此项。 3.使用承诺书及其附表应符合规划和自然资源部门制定的版面格式以及内容要求； 承诺书须经建设单位及设计单位签章。 4.本申请材料支持电子化，申请人提交PDF格式电子文件（无需提交纸质文件）即可办理 |

（四）办理流程

1.申请。申请人按照办事指南，备齐申请材料，根据事权分工，到广州市政务服务中心窗口或各区规划和自然资源局窗口或者区政务服务中心综合受理窗口（已实行集成服务的区局）提出申请，窗口工作人员经审查符合申请条件，予以受理。或登录广州市规划和自然资源局门户网站（http://ghzyj.gz.gov.cn/），“政务服务”栏目选择对应的业务类别，上传申请材料，提出申请。

2.审查。案件受理后，按承诺办理时限进行审查。符合审批条件的，提出准予许可的拟办意见；不符合审批条件的，提出不准予许可的拟办意见。

3.决定。经审查不符合审批条件（含专业部门）的，复函告知修改要求；符合审批条件的，核发同意设计方案审查意见书或《建设工程规划许可证》 。

4.文书送达。根据申请人选择的送达方式由申请人自行领取或邮件送达。

（五）咨询电话：020-84690912

（六）办理地点：广州市番禺区政务服务中心综合窗口（番禺区政务服务中心三楼建设工程大厅62-66号窗）

区住房城乡建设局

- 防空地下室建设意见

- （一）需要办理防空地下室建设意见的工程范围

- 民用建筑的新建、扩建以及涉及人民防空工程的改建，按规定修建防空地下室，应同时满足以下条件：

- 1.项目建筑在城市总体规划确定的城市规划区内；

- 2.项目建设用地属于城镇建设用地；

- 3.建筑属于民用建筑；

（二）办理条件

已经办理该项目的修建性详细规划（含附图）及方案蓝图。

- 申请材料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场情况查堪确认表 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 申请表在”广州市工程建设项目联合审批平台“（http://lhsp.gzonline.gov.cn/）” 进行网上申报并填写国家统一规定的信息后打印形成，再扫描上传（须盖建设单位公章，建设单位法定代表人签章）。 |
| 2 | 申请修建防空地下室的函 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 申请表在”广州市工程建设项目联合审批平台“（http://lhsp.gzonline.gov.cn/）” 进行网上申报并填写国家统一规定的信息后打印形成，再扫描上传（须盖建设单位公章，联系人、联系方式）。 |
| 3 | 项目情况登记表 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 申请表在”广州市工程建设项目联合审批平台“（http://lhsp.gzonline.gov.cn/）” 进行网上申报并填写国家统一规定的信息后打印形成，再扫描上传（须盖建设单位公章）。 |
| 4 | 修建性详细规划（含附图）及方案蓝图 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 需提供市规划和自然资源局番禺区分局批复的《关于同意建筑工程设计方案审查的复函》及总平图附图 |

（四）办事流程

申请：在广州市工程建设项目联合审批平台申请（申报系统网址： http://lhsp.gzonline.gov.cn/）；

受理：材料符合要求，住房城乡建设部门给予受理；

审查：住房城乡建设部门对提交材料进行审查；

决定：对材料审查结果给予答复，并出具相关文件；

在线发证：《防空地下室建设意见书》建设单位在申报系统中自行查阅（系统网址：http://lhsp.gzonline.gov.cn/）

（五）办事窗口：可采用网络申请办理模式或到区政务服务中心建设工程大厅60窗口办理。

（六）咨询电话：84698011

- 二、缴交城市基础设施配套费

（一）征收范围

在本区行政区域内新建、改建、扩建的房屋建设项目。

（二）征收标准

小区项目征收费率为基建投资额的5％；零散项目征收费率为基建投资额的10．5％。

小区项目指用地面积大于或等于2万平方米的建设项目。零散项目指用地面积小于2万平方米的建设项目。用地面积以《建设用地批准书》核准的面积为准。

（三）计算方法

配套费＝建设项目基建投资额计算基数×建筑面积×费率。

建设项目基建投资额的计算基数详见附件。计算基数由市住房和城乡建设局根据实际情况予以调整。

（四）征收程序

1.建设单位在领取《建设工程规划许可证》后向建设项目所在地的征收机构申报并提交《建设用地批准书》《建设工程规划许可证》等相关材料，征收机构开具缴费通知。若项目暂未取得《建设用地批准书》，则以用地主管部门出具的其他用地证明文件的核准面积计征。

2.建设单位应当在办理施工许可前，按照缴费通知向建设项目所在地的征收机构及时一次性足额缴纳配套费。

- 3.在办理联合验收前，征收机构根据《建设工程规划条件核实意见书》核准的规划条件和《建设用地批准书》核准的用地面积，按照办理施工许可前首次缴费时适用的政策再次核算应缴金额，办理多退少补。

（五）办事流程

- 申请：在广州市城市基础设施配套费征收网上（申报系统网址：https://112.94.68.179:8082/custom/work）；

- 受理：材料符合要求，住房城乡建设部门给予受理；

- 审查：住房城乡建设部门对提交材料进行审查；

- 决定：对材料审查结果给予答复，并出具相关文件；

- 在线发证：《广州市城市基础设施配套费缴费通知书》、（系统网址：https://112.94.68.179:8082/custom/work）

- （六）办事窗口：采用全网络申请办理模式，无需到窗口办理。

- （七）咨询电话：84698011

三、施工许可证

（一）需要依法办理施工许可证的工程范围

1.按规模划分

根据《广东省住房和城乡建设厅印发关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》：2019年9月1日起,广东省工程投资额在100万元以下(含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(含500平方米)的房屋市政工程,可以不申请办理施工许可证，但要到属地镇、街办理开工录入手续。

2.按类别划分

新建、改建、扩建房屋建筑（含配套附属设施设备安装建造）、既有建筑装修装饰工程属于住建部门办理施工许可证范围。

（二）办理条件

1.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。

2.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证。

3.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。

4.已经确定施工企业。按照规定应当招标的工程没有招标，应当公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的企业的，所确定的施工企业无效。

5.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。

6.有保证工程质量和安全的具体措施。施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计。

7.建设资金已经落实。建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（三）申请材料

| 序号 | 材料名称 | 份数 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工许可证申请表（含资金和场地已落实说明） | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 申请表在”广州市工程建设项目联合审批平台“（http://lhsp.gzonline.gov.cn/）” 进行网上申报并填写国家统一规定的信息后打印形成，再扫描上传（须盖建设单位公章，建设单位法定代表人签章）。 - 2. 资金和场地已落实说明下载格式文本填写，并加盖建设单位公章、法定代表人签章后扫描上传 |
| 2 | 用地手续 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | 同意使用土地通知书、划拨决定书、国有建设用地使用权出让合同、建设用地批准书、建设用地规划许可证（2020 年 2月1 日后核发的）、不动产权证、政府投资项目农转用手续，均可作为用地手续。（“农转用手续”为：批复同意办理建设用地手续的文件，并提供补偿费用已到位的证明文件） |
| 3 | 建设工程规划许可证及附件 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 提交有效期内的证件。 - 2.对不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不涉及修改外立面、建筑结构和变更使用性质的改建项目（拆除重建的除外），无需提供规划手续，提供建设单位或规划部门的说明代替。 |
| 4 | 施工总承包单位的招标投标情况备案表、中标通知书、合同 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 不属依法招标项目的，可以不提供招标投标情况备案表、中标通知书。属非国有投资的项目，需提交《非国有投资项目承诺函》下载格式文本填写，签名盖章后扫描上传。 - 合同需提供正本原件（含协议书、通用条款、专用条款、附件），如属代建工程须同时上传代建协议或合同。 |
| 5 | 建造师（项目经理）资质证书安全考核证书；总监理工程师资质证书；专职安全员安全生产考核合格证 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 建造师（项目经理）、总监理工程师已办理变更手续的，需同时上传建设行政主管部门批准文件。 - 2.建造师（项目经理） 总监理工程师和安全员须从“广州市住房和城乡建设局企业档案信息库”中选择建造师（项目经理）和总监理工程师执业资格应当符合资质和管理工程数量的相关规定（如《注册建造师执业工程规模标准》（试行）（建市〔2007〕171 号）） 专职安全员数量按住房城乡建设部建质〔2008〕91 号文件规定配置。 |
| 6 | 施工图设计文件审查合格书 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | 可承诺容缺办理。提交设计单位出具的施工图设计文件满足国家规范标准和工程质量安全要求承诺（加盖注册师专用章） 同时建设单位承诺建设方案已稳定、后期调整风险自负、自申请之日起三个月内补齐正式的施工图设计文件审查合格书等先行办理。 |
| 7 | 建筑工程五方责任主体的《法定代表人授权书》、《工程质量终身责任承诺书》 | 1 | 原件彩色扫描件 （PDF 格式） | - 下载格式文本填写，签名盖章后扫描上传。 - 建设、设计、施工、监理单位等建筑工程五方责任主体分别出具“两书”，由申报单位统一提交。 - 实行注册执业资格制度的项目负责人，应当具有相应的注册执业资格，《法定代表人授权书》上应填写注册执业证号。 - 实行施工总承包的工程项目，施工总承包、专业分包单位的项目负责人都要签署工程质量终身责任承诺书。 - 5.因工程监督档案归档需要，请建设单位收齐五方责任主体“两书”纸质原件，在监督交底时，交监督员存档。 |
| 8 | 危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施 | 1 | 原件彩色扫 描件 （PDF 格式） | 此项材料可承诺容缺办理。 |

（四）办事流程

申请：在广州市工程建设项目联合审批平台申请（申报系统网址：http://lhsp.gzonline.gov.cn/）；

受理：材料符合要求，住房城乡建设部门给予受理；

审查：住房城乡建设部门对提交材料进行审查；

决定：对材料审查结果给予答复，并出具相关文件；

在线发证：《建筑工程施工许可证》、质量安全监督登记告知书由建设单位在申报系统中自行查阅（系统网址：http://lhsp.gzonline.gov.cn/）

（五）办事窗口：采用全网络申请办理模式，无需到窗口办理。

（六）咨询电话：31032355

四、消防许可

（一）建设工程消防行政许可事项

- 1.特殊建设工程，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度；特殊建设工程消防设计审查申报流程可查阅办事指南（https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/1144011300752379554440114000000）。

- 2.其他建设工程（指特殊建设工程以外的其他按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程）实施备案抽查制度；其他建设工程消防验收备案申报流程可查阅办事指南（https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/1144011300752379554442014061001）。

- （二）建设工程消防审批流程

- 1.设计阶段。根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十四条 实行施工图设计文件联合审查的，应当将建设工程消防设计的技术审查并入联合审查要求，建设工程消防图纸技术审查已纳入施工图审查系统。

- 2.施工阶段。根据《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑（含管廊）工程质量、消防、人防等融合监管工作指引1.0》及《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市房屋建筑（含管廊）工程质量、消防、人防等融合监管工作指引2.0》（穗建质〔2023〕425号）要求，在建设工程施工阶段，工程监督机构对施工过程中消防技术标准进行全面把关。

3.验收阶段。根据《广州市房屋建筑工程竣工联合验收工作方案（5.0版）（此前已出台四个版本）》（穗建质〔2022〕942号）要求，建设工程消防验收（备案）需通过联合验收办理，不再单独出具消防验收意见，仅出具建设工程联合验收意见。

- 目前建设工程消防审批事项已融入建设工程全流程，在施工报建、施工过程、联合验收三个阶段实施融合监管，简化了手续办理程序，企业无需再单独申报消防手续。

- 五、竣工联合验收

（一）受理范围：由住房城乡建设行政主管部门核发施工许可手续的新建、改建、扩建房屋建筑工程（含综合管廊工程，不包含供电企业投资建设的变电站和电力隧道土建工程）实行联合验收。

（二）按工程项目类型，竣工联合验收内容分为三类：

1.一般工程项目。

包含规划条件核实、消防验收（备案）、人防验收备案、工程质量竣工验收监督、城建档案验收（可承诺制办理）、通信设施工程竣工验收备案（可承诺制办理）、特殊项目雷电防护装置竣工验收、市重点建设项目档案验收等专项验收（备案）。

2.社会投资简易低风险工程。

包含规划条件核实、消防验收备案、工程质量竣工验收监督等专项验收（备案）。

3.既有建筑装饰装修工程。

包括建设工程消防验收（备案）、工程质量竣工验收监督等专项验收（备案）。

- （三）申报条件：

- 1.已按《广州市城乡规划程序规定》第五十一条要求完成，具备建设工程规划条件核实条件；一个施工许可证涉及多个规划许可证的项目可一并申请办理。

2.已按设计和合同约定的内容建成，完成安全标准化评定，取得《项目安全生产标准化考评结果告知书》，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

3.已按要求完成消防设计和合同约定的消防专业各项内容；有完整的工程消防技术档案和施工管理资料；消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格；验收区域应包含完整的防火分区、安全疏散、消防设施等消防工程。

4.已按人防主管部门审批要求完成人防工程建设（或易地建设），符合人防工程设计、施工规范及验收标准。

5.对应当移交城建档案管理机构的工程档案进行收集汇总，按要求整理完毕，并完成自行验收。

6.通信设施工程按要求完成，并经有计量认证资质的检测机构进行检测，符合国家标准。

7.已批复水土保持方案的工程，按标准规范完成水土保持设施验收。

8.由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收许可的工程项目，雷电防护装置按核准的设计要求建成，经有资质的单位检测符合标准规范要求；其他由住房城乡建设部门监管的房屋建筑工程雷电防护装置已按规定通过质量验收。

9.市本级财政投资的重点建设项目，建设单位对应由本单位长期保存的全过程项目档案收集汇总，按要求完成自检，并向市或区档案局提交《广州市重点建设项目档案自检登记表》。

10.白蚁预防工程竣工后，已按国家、省、市颁布的白蚁防治工程质量检验评定标准进行验收。

11.落实海绵城市建设要求，并组织开展海绵城市建设效果评估合格。

- （四）联合验收工作程序

- 1.申请联合验收前建设单位通过“广州市工程图纸全过程管理平台”进行编制竣工图，并经设计、施工、监理单位系统确认，加盖图纸码和系统自有的竣工图章。

- 2.建设单位网上申报，专项部门线上审核资料，各专项资料通过后，牵头部门线上受理，受理通过后，专项部门现场查验，线上出具专项意见，牵头单位出具结果，建设单位在线打印结果文书。

- （五）申办网址、材料：

- 1.申办网址：http://lhsp.gzonline.gov.cn

- 2.申办材料详见广东省政务服务网：

- （1）一般工程项目https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/1144011300752379554442114347001

- （2）社会投资简易低风险工程：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/1144011300752379554442114364001

- （3）既有建筑装饰装修工程：https://www.gdzwfw.gov.cn/portal/v3/guide/1144011300752379554442114347002

（4）《广州市住房和城乡建设局等7部门关于印发广州市房屋建筑工程竣工联合验收工作方案（5.0版）的通知》http://zfcj.gz.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/gzzy/content/post_8683657.html

（六）咨询电话：84813922。

六、房屋安全要求

（一）相关法律法规及上级要求

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动”；

2.《广州市房屋安全管理规定》第三十一条“禁止出租危险房屋或者将危险房屋用于生产经营、公益事业活动”；

3.《广州市房屋租赁管理规定》第十条第（三）项“用于出租的房屋及其附属设施应当符合消防、结构、环境保护等方面的标准和要求，并具备必要的生活、生产条件”；

4.《住房和城乡建设部等15部门关于加强经营性自建房安全管理的通知》（建村〔2023〕18号）、《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》（国办发明电〔2022〕10号），要求切实加强经营性自建房安全管理，及时消除经营性自建房安全隐患，依法严厉查处各类违法违规行为。

（二）主体责任

坚持产权人为房屋安全第一责任人，严格落实产权人和使用人安全责任。自建房为经营性用途的，产权人或使用人在办理相关经营许可、开展经营活动前，应当依法依规取得房屋安全鉴定合格证明，不得将存在安全隐患的房屋用作经营用途。对故意隐瞒房屋安全状况、使用存在安全隐患房屋作为经营场所导致安全事故的，以及危及公共安全且拒不整改的，依法追究法律责任。