附件

番禺区财政性投资建设项目

工程变更管理规定

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为加强对番禺区财政性投资建设项目工程变更监督管理，进一步完善和规范工程变更行为，保证财政性资金的合理支出，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》等有关规定，结合我区实际，特制定本规定。

第二条  使用财政性资金占总投资的比例超过50%（含）且立项投资额超过1000万元的建设项目，适用于本规定。

第三条  本规定所称区财政性投资建设项目工程变更是指区财政性投资建设项目在施工过程中发生以下情形之一导致建安费用的变更：

（一）工程设计方案或工程设计图纸的变更。

（二）因建设单位原因造成施工方案的变更。

（三）重要材料与设备的改变。

（四）施工现场条件等实际情况与勘察报告等技术资料不符引起的现场签证及设计变更。

（五）涉及合同价款变更的合同条款的修改。

（六）因征地拆迁、管线迁改等方案调整引起的建安费变更。

（七）其他因素导致工程造价变动的变更。

法律法规变化、建筑材料价格变化、征地拆迁、管线迁改、不可抗力、误期赔偿、索赔、总承包协调配合服务费不属于工程变更范畴，由合同双方按合同约定调整合同价款，合同无相关约定，或合同组成文件的条款相关约定不完善、有分歧的，由合同双方依照相关法律法规、有关规定及计价规范协商，以签订补充合同的方式解决，不需按工程变更报审批。

- 区基本建设工程领导小组负责对区财政性投资建设项目一类工程变更的审批管理工作；区基建办负责，对建设（代建）单位提交区基本建设工程领导小组审定的工程变更申请资料是否符合本规定进行初步审核并提出意见。

区住房城乡建设局、区水务局、区交通运输局、区城市管理综合执法局、市规划和自然资源局番禺区分局等部门按照各自的职责分别负责房屋建筑（含管廊）、水务、交通（含城市道路）、园林绿化、地质灾害防治等项目工程变更的对口管理。项目工程变更的对口管理部门按照项目主体施工内容确定，当项目工程变更涉及多个专业工程时，由对口管理部门征求相关管理部门的意见。

区审计局建立健全工程变更审计监督机制，定期对一类变更的工程按10%比例进行检查审计。区发展改革局、区财政局及其他职能部门根据各自职责依法履行区财政性投资建设项目的监管职责。

第五条  区财政性投资建设项目各建设（代建）单位在项目建设过程中应遵循“控制投资、厉行节约、综合平衡”的原则，加强项目管理，严格控制资金使用。项目的投资管理、工程结算均应严格按照中标后签订的承发包合同执行。

第六条  区财政性投资建设项目实施过程中，要严格控制项目工程变更。建设（代建）单位要严格执行基本建设管理程序，坚持 “投资原则上不得超过经核定的投资概算”、“先审批后变更，先变更后实施”的原则（涉及重大政治、外事或者其他特殊紧急任务的工程项目、应急抢险救灾工程除外）。变更工程未经审批不得进行施工。不得以工程变更的名义或签订补充合同的形式将工程肢解，化整为零，规避监管。

第二章 变更管理与监督

第七条  建设（代建）单位应严格控制工程变更，应从立项、设计等前期工作环节严格把关，对初步设计和工程施工图进行内部会审，细化和完善施工合同条款，督促设计单位严格按照发改部门批准的项目建议书或可行性研究报告对建设项目进行设计与优化，编制相应的初步设计概算，实行限额设计。

第八条  对于已批复概算的项目，如根据区政府批示或因规划、建设等行政主管部门作出设计变更指令需要修改工程方案和初步设计文件，使调整后的概算超过原概算的，需按程序办理设计文件审查、调整概算和投资计划等手续。如调整后的概算超过项目可行性研究批复总投资10%以上的，应依据主管部门的相关文件或领导批示意见由建设（代建）单位重新办理可行性研究审批。

第九条  工程变更的分类。

（一）一类工程变更。符合以下条件之一的属于一类工程变更：

1.工程的总投资超过立项批复的工程总投资额或概算评审批复价的；

2.累计增减金额在合同价10%（含）以上且增减金额在400万元（含）以上的；

3.累计增减金额在1000万元（含）以上的。

4.一次增减金额在400万元（含）以上的。

（二）二类工程变更。不符合一类工程变更条件，符合以下条件之一的属于二类工程变更：

1.累计增减金额在合同价10%（含）以上且增减金额在400万元以下的；

2.累计增减金额在合同价5%（含）以上至10%以下且增减金额在100万元（含）以上至400万元以下的；

3.累计增减金额在400万元（含）以上至1000万以下的；

4.一次增减金额在100万元（含）以上至400万元以下的。

（三）三类工程变更。不符合一、二类工程变更条件，符合以下条件之一的属于三类工程变更：

1.累计增减金额在合同价5%（含）以上至10%以下且增减金额在100万元以下的；

2.累计增减金额在合同价5%以下且增减金额在400万元以下的；

3.一次增减金额在100万元以下的。

第十条  发生工程变更，建设（代建）单位应按规定及时向对口管理部门提交如下资料：

（一）《一类工程变更审批表》《二类工程变更审批表》《三类工程变更审批（备案）表》（附表1、2、3）。

（二）《工程变更汇总表》（附表4）。

（三）工程变更信息登记表（附表5）。

（四）《变更项目工程预算书》（由施工或设计单位编制，监理单位初审，并经建设（代建）单位复核）。

（五）相关的变更依据。

（六）现场照片等其他佐证材料。

（七）一、二类工程变更除需要提供以上六项资料外，还需按规定分别提供咨询（或设计）单位论证意见、高级职称专业技术人员论证意见。

第十一条  《工程变更审批表》应列明变更原因，文字叙述清楚、明确，所附图纸工整、规范，尺寸标注清晰、齐全，标明原设计图纸编号，既要能正确指导施工又便于准确核定工程量。

第十二条  工程变更申请材料提交不齐或不符合要求的，对口管理部门应在2个工作日内一次性书面告知申请单位需要补齐的材料内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即视为受理。同时，建设(代建)单位需将工程变更文件上传至工程变更管理系统。

第十三条  工程变更的审批程序。

（一）一类工程变更。

1.一次增加金额在400万元（含）以上的，建设（代建）单位委托具有相应资质的咨询（或设计）单位进行综合论证并提出意见。一次减少金额在400万元（含）以上的，建设（代建）单位可免于委托具有相应资质的咨询单位进行综合论证，但需提供原设计单位复核意见。

2.综合论证意见必须着重对建设（代建）单位书面提出的变更理由是否成立、变更方案是否经济合理，引起变更原因及责任等进行分析、论证并作出结论。

3.由建设（代建）单位将综合论证意见报对口管理部门进行审查并提出意见，再报区基本建设工程领导小组审批或区政府常务会议审批后实施。

4.除上述第1点规定以外的一类工程变更，不需委托咨询单位进行综合论证，由对口管理部门受理变更申请后对变更内容进行审查并提出意见，再由建设（代建）单位报区基本建设工程领导小组审批或区政府常务会议审批后实施。

（二）二类工程变更。

1.一次增加金额在100万元（含）以上至400万元以下的，建设（代建）单位从评审专家库(对口管理部门负责建立专家库)摇珠选取3名以上对应专业的高级职称专业技术人员进行综合论证并提出书面意见，建设（代建）单位依据相关结论向对口管理部门提出变更申请。一次减少金额在100万元（含）以上至400万元以下的，建设（代建）单位可免于进行专家综合论证，但需提供原设计单位复核意见。

2.除上述第1点规定以外的二类工程变更，由对口管理部门受理变更申请后对变更内容进行审查并提出意见，再由建设（代建）单位报分管区领导审批。

3.一次增减金额在100万元以下的二类工程变更，属于区基建办、区土地开发中心、番禺信息技术投资发展有限公司、区水务公司实施的项目，由该单位领导班子研究，经正职领导负责审批后实施；属于区建设管理公司、区河涌管理所、区污水公司、区水务工程建管中心、区通信管道公司实施的项目，报上级部门领导班子研究，经上级部门正职领导负责审批后实施。待上述二类工程累计增减金额达到100万元后，再合并报对口管理部门及分管区领导办理变更审批备案手续。

（三）三类工程变更。

1.项目建设（代建）单位和监理单位充分论证并出具审核意见，报项目建设（代建）单位上级主管部门审批后实施（主管部门或镇街本身是建设单位，可由该单位正职领导审批后实施），并在实施后一个月内报对口管理部门备案。

2.属于区基建办、区土地开发中心、番禺信息技术投资发展有限公司、 区水务公司实施的项目，由该单位领导班子研究，经正职领导负责审批后实施；属于区建设管理公司、区河涌管理所、区污水公司、区水务工程建管中心、区通信管道公司实施的项目，报上级部门领导班子研究，经上级部门正职领导负责审批后实施。在实施后一个月内报对口管理部门备案。

第十四条  因工程变更调整合同价款的，由建设（代建）单位按本规定的有关要求报批后，以暂定变更价签订补充协议，待项目完工后，与主体合同一并报区财政局进行结算评审。若同时涉及调整设计、勘察、监理等费用的，由建设（代建）单位列明计费依据（已批复的初步设计概算、工程变更预算、合同条款），签订补充协议，最终价款以财政结算评审为准。

第十五条  任何单位和个人不得以任何方式肢解工程变更，规避监管。当某个专业的工程变更引起其它专业的工程变更时，应作为一个工程变更同时办理审批或备案；不应将工程部位、施工内容不相关且变更金额较大的变更工程合并，改变工程变更分类属性，规避审批监管。

第十六条  变更工程超过应招标限额，符合以下情况之一的，经建设单位组织对口专业专家论证后，报分管区领导组织区发展改革局、区招标办、区基建办和对口管理部门等有关单位研究确定，可由原中标人承接。

(一)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；

(二)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力,并且其他人承担将影响施工或者功能配套要求。

第十七条  区财政局在办理区财政性投资建设项目资金审核、拨付和结算过程中，发现变更工程没有按规定程序审批或备案，对增加的价款，将不予办理资金拨付和结算，待完善相关手续后方可办理。工程变更款项的支付，按我区财政性投资项目变更工程款项支付的有关规定执行。

第十八条  工程咨询（或设计）单位及专业技术人员应对工程变更的技术可行性和经济合理性进行把关，必要时可要求建设（代建）单位补充提供所需的相关资料和对工程项目进行现场勘查。

第十九条  对口管理部门办理时限。

（一）一类工程变更10个工作日。

（二）二类工程变更7个工作日。

（三）三类工程变更3个工作日。

以上工作日从受理申请之日起算。如遇特殊情况，经对口管理部门负责人同意，可适当延长，延长时间不超过3个工作日，并应当将延期理由告知建设（代建）单位。

第二十条  一次增减金额在100万元（含）以上且涉及重大政治、外事或者其他特殊任务的工程项目、应急抢险救灾工程，由建设（代建）单位提供外事等相关部门出具的有效属性证明材料，可以在组织应急抢险处理（应附相关抢险影像资料）的同时办理变更审批手续。

第三章 责任追究

第二十一条 各建设（代建）单位在签订相关合同时应明确以下内容：

（一）施工单位在未经建设（代建）和监理单位同意而进行变更工程施工的，建设（代建）和监理单位不予计量，所实施的变更工程不予结算，造成的损失由施工单位负责。

（二）监理单位擅自签发变更指令的，造成的损失由监理单位负责赔偿并扣减相应的监理费。

（三）设计单位擅自变更设计文件的，造成的损失由设计单位负责赔偿并扣减相应的设计费。

（四）代建单位擅自发出变更指令的，造成的损失由代建单位负责赔偿并扣减相应的代建服务费。

第二十二条  若出现因工程责任主体原因造成一、二类工程变更的，由行政主管部门依照有关规定和合同约定追究勘察、设计、施工、代建单位等相关主体责任。发现公职人员涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务违法或者职务犯罪问题线索的，按照干部管理权限，移送监察机关依法调查处置。

- 因勘察、设计方案或施工组织方案不合理，初步设计送审概算严重漏项，施工图设计不按初步设计批复修改，提供虚假报告；以及投标文件不合理报价，勘察、设计、施工等单位相互串通造成一、二类工程变更的，对口管理部门可视情节轻重提请有关部门对责任单位进行调查处理。

（二）变更工程符合招标条件而不按规定组织招标，以及建设（业主）单位擅自提高建设标准或扩大建设规模和增加建设内容，未经批准或备案擅自要求施工单位变更工程，造成一类工程变更的，对口管理部门可视情节轻重提请有关部门对责任单位进行调查处理。

第二十三条 变更工程未按规定完善审批手续先行施工的，对口管理部门可对建设（代建）单位发出提醒函，并抄送分管区领导、区基本建设工程领导小组成员单位及区审计局。

第四章 附则

第二十四条  全额使用财政性资金立项投资额小于1000万元，或财政性资金占总投资的比例不超过50%的建设项目工程变更，工程变更累计增加金额不超过100万元的，由项目建设（代建）单位提出变更申请报上级主管部门审批（主管部门或镇街本身是建设单位，可由该单位正职领导审批后实施；若建设单位是镇街，资金来源是区级机关的，需经区级机关审批后才能实施）。工程变更增加金额在100万元以上（含100万元）的，由上级主管部门审查并提出意见，再由建设（代建）单位报分管区领导批准后实施。

第二十五条  本规定实施前已实施的变更工程按原审批办法处理，包括在本规定实施前启动实施，本规定实施后申请办理变更手续的项目。

第二十六条  本规定自印发之日起实施，有效期5年。原《番禺区财政性投资建设项目工程变更管理规定》（番住建发〔2019〕294号）同时废止。

附表1

| 一类工程变更审批表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更编号： 项目代码： |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（公章） |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 合同价 | 万元 |  |  | 增减金额 | 万元 |  |
| 增减金额占 合同价比例 | % |  |  | 累计增 减比例 | % |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见（公章） |  | 监理单位意见（公章） | 设计单位意见（公章） |  |  | 建设（代建）单位审查意见（公章） |
| 项目经理： 年 月 日 |  | 项目总监： 年 月 日 | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 单位负责人（正职）： 年 月 日 |
| 对口管理部门意见（公章） |  |  | 区基建领导小组或区政府常务会议决定 |  |  |  |
| 单位负责人： 年 月 日 |  |  | 区基建领导小组办公室（公章） 年 月 日 |  |  |  |

联系人：                       电话：

本表一式    份。

附表2

| 二类工程变更审批（备案）表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更编号： 项目代码： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 合同价 | 万元 |  |  |  | 增减金额 | 万元 |  |
| 增减金额占 合同价比例 | % |  |  |  | 累计增 减比例 | % |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见（公章） |  | 监理单位意见（公章） |  | 设计单位 意见（公章） |  |  | 建设（代建）单位审查意见（公章） |
| 项目经理： 年 月 日 |  | 项目总监： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 单位负责人（正职）： 年 月 日 |
| 对口管理部门审批（备案）意见（公章） |  |  |  | 分管区领导意见 |  |  |  |
| 单位负责人： 年 月 日 |  |  |  | 区领导： 年 月 日 |  |  |  |

联系人：                       电话：

本表一式    份。

附表3

| 三类工程变更备案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更编号： 项目代码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |  |
| 合同价 | 万元 |  |  |  |  |  | 增减金额 |  | 万元 |  |  |
| 增减金额占 合同价比例 | % |  |  |  |  |  | 累计增 减比例 |  | % |  |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见（公章） |  |  |  | 监理单位意见（公章） |  |  |  |  | 设计单位意见（公章） |  |  |
| 项目经理： 年 月 日 |  |  |  | 项目总监： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |
| 建设（代建）单位审查意见（公章） |  |  |  |  |  | 对口管理部门审批（备案）备案意见（公章） |  |  |  |  |  |
| 单位负责人（正职）： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 单位分管领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： 本表一式 份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

工程变更汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设（代建）单位 |  |  |  |  |  |  |
| 合同价 |  |  | 工程变更预算金额 |  |  |  |
| 变更编号 | 变更类别 | 批准日期 | 批准部门 | 增减金额（万元） | 累计增减额（万元） | 累计增减比例% |

负责人：           填报人：          电话：               年   月   日

说明：本表填报自开工累计经批准的工程变更，随当次变更一同报送审批备案部门。

| 附表5 工程变更信息登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更编号： 单位：万元 |  |  |  |  |
| 申请单位 |  |  |  | 备注 |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 项目代码 |  | 立项金额 |  |  |
| 合同签订 日期 |  | 合同价 |  |  |
| 合同开工 完工日期 |  | 实际开工 完工日期 |  |  |
| 本次变更 增减金额 |  | 占合同价 比例 |  |  |
| 累计增减 金额 |  | 累计增减 比例 |  |  |
| 变更工程 实施日期 |  |  |  |  |
| 变更类别 |  |  |  |  |
| 变更类别 判别文件 及条文 |  |  |  |  |
| 变更原因 |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |

附表6

| 立项金额1000万元以下工程变更审批表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更编号： 项目代码： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 专业 |  |  |
| 合同价 | 万元 |  |  |  | 增减金额 | 万元 |  |
| 增减金额占 合同价比例 | % |  |  |  | 累计增 减比例 | % |  |
| 变更原因及依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见（公章） |  | 监理单位意见（公章） |  | 设计单位 意见（公章） |  |  | 建设（代建）单位审查意见（公章） |
| 项目经理： 年 月 日 |  | 项目总监： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 单位负责人（正职）： 年 月 日 |
| 上级主管部门审批意见（公章） |  |  |  | 分管区领导意见 |  |  |  |
| 单位负责人： 年 月 日 |  |  |  | 区领导： 年 月 日 |  |  |  |

联系人：                       电话：

本表一式    份。