## Sheet1
番禺区在建保障性住房安居工程项目情况表（在建情况）
2016-10-10
序号 | 项目名称 | 套数（套） |  |  | 形象进度
|  | 合计 | 公租房 | 拆迁安置房
1 | 南景园安置区西园一期项目 | 196 | 0 | 196 | 主体结构已全面封顶，电梯已安装完成，现正进行室内水电管线安装、小区外永久桥梁面层及栏杆安装工程和永久用电工程施工；智能化工程正组织进场施工。
2 | 清怡居项目 | 185 | 82 | 103 | 主体已完工，已完成规划验收。正开展节能、机电等分步验收。
3 | 康裕南园项目 | 149 | 0 | 149 | 物业管理公司已进场，已完成区基建办共28户安置户的交房工作，正与市桥街签订安置房回购协议。9月1日已召开康嘉园现场移交会，并把有关资料康嘉园有关资料正式移交物业公司。
4 | 金雁佳园16#楼项目 | 420 | 420 | 0 | 主体建筑已建至第11层
5 | 金雁佳园17#楼项目 | 540 | 540 | 0 | 主体建筑已建至第9层
6 | 明峰科技园宿舍项目 | 174 | 174 | 0 | 已完成主体结构建设，已完成内外墙装饰，水电安装工程进入收尾阶段。
共 计 |  | 1664 | 1216 | 448